Приложение 10

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Провиденского городского округа

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Провиденского городского округа в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы, сроки реализации | Период  выполнения  индикаторов  эффективности\* | Значение  оценки  выполнения  индикаторов эффективности (ЗНАЧМц) (%)\*\* | Качественная  оценка  выполнения  индикаторов  эффектив-ности\*\*\* | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка  эффективности реализации  муниципальной программы\*\*\*\*\* |
| объем  финансирования, запланированный программой на  соответствующий период (Зпл) | фактически  освоенный объем финансирования  программы за  соответствующий период (З ф) | уровень  использования финансовых  средств (УФС) (%)\*\*\*\* |
| 1 | **«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Провиденского муниципального района на 2017-2020 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ Мц=(6/6\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 350,0 | 349,7 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 2 | **«Развитие образования, культуры, молодежной политики и спорта Провиденского городского округа в 2016-2020 годах»** | 2019 год | **ЗНАЧ Мц=(8/8\*100%=100%)**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 667967,5 | 658764,9 | 99 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 3 | **«Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2016-2018 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(3/3\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц =100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 2181,2 | 2181,2 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 4 | **«Управление финансами и имуществом Провиденского городского округа в 2016-2020 годах»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(9/16\*100%=56%**  **ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50 %** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности** | 38987,5 | 32824,2 | 84 | **Целесообразна к финансированию,**  **но требует корректировки объемов финансирования и показателей**  **эффективности** |
| 5 | **«Обеспечение добровольной пожарной охраны Провиденского муниципального района снаряжением и имуществом на 2016-2020 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(2/2\*100%=100)**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 360,0 | 329,5 | 91 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 6 | **«Развитие пищевой промышленности на территории Провиденского городского округа на 2016-2018 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(3/4\*100%=75%);**  **ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50 %** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности** | 9838,7 | 9834,1 | 100 | **Целесообразна к финансированию,**  **но требует корректировки объемов финансирования и показателей**  **эффективности** |
| 7 | **«Обеспечение жильем специалистов, работающих в Провиденском городском округе в 2016-2018 годах»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(0/1\*100%=0%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 1747,4 | 932,1 | 53 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 8 | **«Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления Провиденского городского округа**  **на 2017 - 2019 годы»** | 2019 год | **Провести оценку выполнения целевых индикаторов не представляется возможным, т.к. в Программе отсутствуют целевые индикаторы** | - | - | - | - | **-** |
| 9 | **«Проведение капитального ремонта жилищного фонда Провиденского городского округа на 2017-2019»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(1/1\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 15354,4 | 14919,7 | 97 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 10 | **«Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Провиденском городском округе»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(1/1\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 17331,9 | 17331,9 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 11 | **«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(3/3\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 17574,6 | 17573,6 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 12 | **«Возмещение стоимости услуг по погребению в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(1/1\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 9023,0 | 9023,0 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 13 | **«Комплексное благоустройство территории Провиденского городского округа на 2017-2019 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(9/12\*100%=75%);**  **ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50 %** | **Выполнено более половины индикаторов эффективности** | 15980,3 | 14253,7 | 89 | **Целесообразна к финансированию,**  **но требует корректировки объемов финансирования и показателей**  **эффективности** |
| 14 | **«Содержание объектов дорожного хозяйства в Провиденском городском округе в 2017-2019 годах»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(1/1\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | 23264,8 | 23264,8 | 100 | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 15 | **«Отлов и содержание безнадзорных (бездомных) животных на территории Провиденского городского округа** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(0/1\*100%=0%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | - | - | - | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 16 | **«Патриотическое воспитание граждан Провиденского городского округа на 2017-2020 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(4/4\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | - | - | - | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 17 | **«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(0/1\*100%=0%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 2316,6 | 1398,1 | 60 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 18 | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(0/1\*100%=0%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 97,1 | 59,3 | 61 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 19 | **«Развитие энергетики в Провиденском городском округе на 2019-2022 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(0/1\*100%=0%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 5186,2 | 4520,6 | 87 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 20 | **"Ремонт и реконструкция муниципального имущества Провиденского городского округа в 2019-2021 годах "** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(0/1\*100%=0%);**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | - | - | - | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 21 | **«Развитие традиционных видов деятельности на территории Провиденского городского округа на 2019-2021 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(1/2\*100%=50%)**  **ЗНАЧ Мц <=50%** | **Не выполнены половина и более половины показателей эффективности** | 1000,0 | 820,0 | 82 | **Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации** |
| 22 | **«Информационная безопасность детей и подростков Провиденского городского округа на 2019-2022 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(9/9\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | - | - | - | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 23 | **«Патриотическое воспитание граждан Провиденского городского округа на 2017-2020 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(4/4\*100%=100%);**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | - | - | - | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |
| 24 | **«Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций Провиденского городского округа на 2019-2024 годы»** | 2019 год | **ЗНАЧ**  **Мц=(8/8\*100%=100%)**  **ЗНАЧ Мц=100%** | **Индикаторы эффективности выполнены в полном объеме** | - | - | - | **Эффективна, целесообразна к финансированию** |

\* Период выполнения индикаторов эффективности определяется исходя из следующих периодов: за отчетный год.

\*\*ЗНАЧМц - отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов муниципальной программы (%).

\*\*\* Примеры качественной оценки выполнения индикаторов эффективности: индикаторы эффективности выполнены в полном объеме (при ЗНАЧМц = 100%);выполнено более половины индикаторов эффективности (при ЗНАЧ Мц меньше 100%, но больше 50%);не выполнены половина и более половины индикаторов эффективности (при ЗНАЧ Мц<= 50%).

\*\*\*\*УФС = З ф / З пл x 100, где:

УФС - уровень использования финансовых средств (%);

З ф - фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период;

Зпл - объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период.

\*\*\*\*\*В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности реализации муниципальных программ.