УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________________________________________________________

689251, п. Провидения, Чукотский  автономный округ, Н. Дежнева, 8-а тел/факс 2-24-69, 2-26-70

E-mail: : varvara_59@mail.ru

Отчет

об исполнении муниципальной «Развитие образования, культуры, молодежной  политики и спорта Провиденского муниципального района Чукотского автономного округа на 2016-2020г.г.»

Исполнение муниципальной программы «Развитие образования, культуры, молодежной  политики и спорта Провиденского муниципального района Чукотского автономного округа на 2016-2020г.г.»  по Управлению социальной политики администрации Провиденского городского округа по состоянию на 01.01.2018 год  составило 99,06 % от запланированных средств, в том числе :

| Направление | План на 2018 год | Исполнено ( тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений" | 579 418,40 | 574 166,58 | 99,09 |
| Дошкольное образование | 47614,6 | 47451,23 | 99,66 |
| Общее образование | 347946,7 | 346640,48 | 99,54 |
| Дополнительное образование | 66 291,70 | 64 306,08 | 97,00 |
| Культура | 81309,80 | 80128,54 | 98,55 |
| Управление социальной политики | 33748,70 | 33743,64 | 99,98 |
| КПДН | 1584,80 | 1584,41 | 99,98 |
| Подпрограмма "Молодежь Провиденского городского округа " | 5 640,10 | 5 639,83 | 100 |
| Подпрограмма "Развитие образования Провиденского городского округа " | 150,00 | 150,00 | 100 |
| Подпрограмма «Культура Провиденского городского округа» | 881,30 | 865,83 | 98,24 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Провиденском городском округе» | 6 478,60 | 6 156,97 | 85,04 |
| Проведение ГИА | 240 | 236,94 | 98,73 |
| Компенсация части родительской платы | 682,10 | 375,27 | 55,02 |

Низкий показатель достигнут по мероприятию  «Выплата компенсации части платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» - 55,02 % в связи с отказом большой части родителей подавать заявления на данную выплату.

Начальник Управления				В.Н.Альшевская