УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ # АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВИДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# П Р И К А З

| от | 31.12.2015 г. | № 225 | п. Провидения |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Провиденского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2016-2020 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761              «О национальной стратегии в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», резолюцией Всероссийского форума социальных работников от 27.03.2015 г. в г. Ярославле по вопросу обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 05 марта 2015 № 01-21/110 «О внедрении федерального государственного стандарта дошкольного образования в системе образования Чукотского автономного округа», руководствуясь приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 31.12.2015 г. № 01-21/609 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2016-2020 годы», в целях обеспечения доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1,5  до 3 лет  в Провиденском городском округе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  План мероприятий «дорожную карту» по обеспечению детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Провиденского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа (далее - Отдел образования, Управление) (Носовский В.В.):

2.1. организовать работу по реализации запланированных мероприятий;

2.2. обеспечить необходимую организационно-практическую помощь по реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

2.3. обеспечить не реже одного раза в полугодие проведение мониторинга и подведение итогов реализации мероприятий «дорожной карты».

3. Рекомендовать Отделу методического сопровождения учреждений образования Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района Центра методического сопровождения 
учреждений образования и культуры Чукотского автономного округа Государственного автономному образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (Мурашко Т.И.) осуществить:

3.1. информационно-методическое сопровождение реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

3.2. условия для курсовой подготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,

начальник Управления социальной политики 			    В.Н.Альшевская

Приложение

к приказу Управления социальной политики 225 от 31.12.2015 г.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Провиденского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования

- Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Провиденского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта»), разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», резолюцией Всероссийского форума социальных работников от 27.03.2015 г. в г. Ярославле по вопросу обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 05.03.2015 г. № 01-21/110 «О внедрении федерального государственного стандарта дошкольного образования в системе образования Чукотского автономного округа», приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 31.12.2015 г. № 01-21/609 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2016-2020 годы».

2. «Дорожной картой» определяются:

1) цели обеспечения доступности дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 до 3 лет;

2) поэтапное увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольными образовательными организациями;

3) мероприятия по обеспечению высокого качества услуг дошкольного образования и сроки их реализации.

3. Поэтапное повышение значений показателей охвата, сроки их достижения, определены в «дорожной карте» с учётом положений:

1) Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;

2) Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

3) резолюции Всероссийского форума социальных работников от 27.03.2015 г. в г. Ярославле по вопросу обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

4) приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 05 марта 2015 № 01-21/110 «О внедрении федерального государственного стандарта дошкольного образования в системе образования Чукотского автономного округа»,

5) приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 31.12.2015 г. № 01-21/609 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2016-2020 годы»

- Характеристика состояния системы дошкольного образования и обоснование необходимости разработки и реализации «дорожной карты»

По состоянию на 1 января 2016 года система дошкольного образования Провиденского городского округа включала 6 образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования:

- 1 дошкольная образовательная организация;

- 1 начальная школа со структурным подразделением - дошкольные группы (детский сад);

- 4 основных общеобразовательных школы со структурными подразделениями - дошкольные группы (детский сад), в том числе 1 школа-интернат.

Дошкольные группы посещают 322 ребенка.

Обеспеченность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составляла 100%.

Дальнейшее развитие системы дошкольного образования Провиденского городского округа связано с решением задачи по обновлению содержания образовательных услуг дошкольного образования путем внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), обеспечению качества предоставляемых услуг дошкольного образования путем строительства, реконструкции и проведения капитальных ремонтов дошкольных образовательных организаций, а также снижением возраста детей, имеющих доступ к дошкольному образованию.

Задачи обновления содержания и повышения качества образовательных услуг дошкольного образования успешно решались благодаря реализации комплекса мер, к которым относятся: капитальный ремонт и строительство зданий дошкольных образовательных организаций, укрепление их материальной базы, повышение уровня квалификации педагогических работников, перевод их на эффективный контракт и другие.

Образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, насчитывают          педагогических работников, из них: 286 воспитателей, 50 старших воспитателей, 20 музыкальных руководителей, 15 логопедов, 14 психологов, 13 инструкторов по физической культуре и 28 специалистов дополнительного образования. Высшее образование имеют 37 % педагогических работников, среднее профессиональное - 63 % педагогических работников.

Существующая система дошкольного образования, обеспечивающая детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, достаточно полно удовлетворяет потребности населения в услугах дошкольного образования – степень удовлетворенности населения услугами дошкольного образования близка к 100 %.

Следующим шагом по увеличению доступности услуг дошкольного образования является снижение возраста детей – с 3-х до 1,5 лет.

На 01 января  2016 года дошкольными образовательными услугами охвачены 116 детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, что составляет 94 процента от общего числа детей данного возраста в Провиденском городском округе.

Свободные места для зачисления детей в дошкольные группы имеются в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных в сельских поселениях городского округа. Однако в п.Провидения мест для детей от 1,5 лет до 3 лет не хватает.

Основными направлениями реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» являются:

- увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  услугами дошкольного образования;

- обеспечение высокого уровня качества предоставляемых услуг дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

- совершенствование системы оценки качества предоставляемых услуг дошкольного образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- укрепление материальной базы образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования;

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство зданий дошкольных образовательных организаций.

Результатом реализации «дорожной карты» будет являться 100 % обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, к 31 декабря 2020 г.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования:

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Численность детей в возрасте от 1-7 лет | тыс. чел. | 0,380 | 0,380 | 0,371 | 0,373 | 0,377 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. чел. | 0,332 | 0,319 | 0,323 | 0,322 | 0,323 |
| Численность детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет (не включая 3 года) по данным демографического прогноза (данные Росстата) по состоянию на начало соответствующего года | тыс. чел. | 0,123 | 0,181 | 0,202 | 0,209 | 0,209 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) для детей в возрасте от 1, 5 до 3 лет | тыс. мест | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2020 году 100 процентов обеспечения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в дошкольных образовательных организациях | тыс. мест | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего | человек | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 24,3 | 24,2 | 23,8 | 23,5 | 23,0 |
| Численность педагогических работников дошкольного образования | человек | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 15,1 | 18,1 | 22,8 | 23,3 | 23,8 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,51 | 8,18 | 8,28 | 8,26 | 8,28 |

- Мероприятия, направленные на  повышение эффективности и качества реализации плана мероприятий («дорожной карты»):

|  | № п/п | Наименования мероприятия | Вид документа |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  | Срок реализации |  |  | Ожидаемый результат/единица измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольными образовательными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Реализация субсидий на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования, культуры и спорта Провиденского городского округа в 2016-2020 годах» | Постановление Администрации Провиденского городского муниципального района от 30 декабря 2015 г. № 325 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования, культуры и спорта Провиденского городского округа в 2016-2020 годах» |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. |  |  |
|  | 2. | Реализация соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Чукотского автономного округа на выполнение мероприятий в рамках государственной ««Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа 2016-2020 годы» | Соглашение о предоставлении субсидии |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования (при условии их участия) |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Заключение соглашений с Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа |  |  |
|  | 3. | Капитальный ремонт и текущий функционирующих образовательных организаций Провиденского городского округа | Проектно-сметная документация, контракты |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | К 2020 году будет выполнен капитальный и текущий ремонт, реконструкция 3 образовательных организаций |  |  |
|  | 4. | Учет обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования, мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Приказ Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа, справка |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Проведение обучающих семинаров по применению обновлённых регулирующих документов Проведение ежеквартального мониторинга по выявленным нарушениям предписаний надзорных органов |  |  |
|  | 5. | Ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного образования - электронная очередь | Электронная очередь |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Ведение электронного учета детей |  |  |
|  | 6. | Проведение ежемесячного мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу) в муниципальном образовании | Справка, отчет |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2010 годы |  |  | Проведение ежемесячного мониторинга |  |  |
|  | 7. | Установление размера родительской платы за пребывание ребенка в дошкольном учреждении (присмотр и уход), определение механизма начисления, определение льготной категории родителей по оплате за услуги дошкольных организаций | Постановление администрации Провиденского городского округа |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Регулирование размера родительской платы |  |  |
|  | Обеспечение высокого уровня качества предоставляемых услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, включая мероприятия по актуализации (разработке) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | Приказ Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования (при условии их участия) |  |  |  | 2016 год |  |  | План мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденный приказом Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа |  |  |
|  | 2. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования, разработка и реализация программных мероприятий, направленных на переподготовку педагогических кадров системы дошкольного образования на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Провиденского городского округа«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» | Приказ Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Утверждение ежегодного плана- графика курсовой подготовки работников образования Провиденского городского округа 100% педагогических работников дошкольного образования пройдут переподготовку и повышение квалификации с периодичностью 1 раз в три года |  |  |
|  | 3. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Приказ Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016 год |  |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |  |  |
|  | 4. | Внедрение новых технологий и методик сопровождения детей раннего возраста в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Методические рекомендации, письма |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  | Повышение качества дошкольного образования для детей раннего возраста |  |  |
|  | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% | Постановление Правительства ЧАО |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Чукотского автономного округа |  |  |
|  | 2. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Отчет |  |  | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |  |  |
|  | 3. | Внедрение показателей эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту | Приказ Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа |  |  | Управления социальной политики администраций муниципальных образований Провиденского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций |  |  |
|  | 4. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики | Решение Совета депутатов Провиденского городского округа |  |  | Управления социальной политики администраций муниципальных образований Провиденского городского округа |  |  |  | 2016-2020 годы |  |  | Ежегодные законы Совета депутатов Провиденского городского округа «О бюджете Провиденского городского округа», |  |  |
|  | 5. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Приказ Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа |  |  | Управления социальной политики администраций муниципальных образований Провиденского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  | Аналитические материалы, представляемые на общественном совете по образованию |  |  |
|  | 6. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики ЧАО |  |  | Управления социальной политики администраций муниципальных образований Провиденского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Провиденского городского округа Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  |  |
|  | Совершенствование системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Анкеты, справки |  |  | Управления социальной политики администраций муниципальных образований Провиденского городского округа |  |  |  | 2016-2017 годы |  |  | Социологические и психолого-педагогические исследования в области дошкольного образования |  |  |
| - Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Единица измерения | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | Результаты |  |  |  |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) |  |  |  | процентов | 75 |  | 80 | 85 | 90 |  | 100 | Всем желающим детям в возрасте от 1,5 до 3 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |  |  |  |

Ожидаемые результаты:

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расширит возможности  в получении качественного дошкольного образования, его доступности, открытости и привлекательности для детей и их родителей (законных представителей).

Обеспечение качества услуг дошкольного образования приведет к:

обновлению основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введению оценки деятельности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

разработке и внедрению системы оценки качества дошкольного образования;

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования и воспитания, охраны и укрепления здоровья.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании  обеспечит:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») позволит предоставить большему количеству граждан, воспитывающих детей от 1,5 до 3 лет, получение образовательных услуг, а также повысить доступность качественного дошкольного образования в соответствии с современными требованиями инновационного социально-ориентированного развития Провиденского городского округа.