**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальных программ**

**в Провиденском городском округе**

**в 2018 году**

Информация о ходе реализации муниципальных программ Провиденского городского округа подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 10.07.2018 года № 212, на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ Провиденского городского округа, утвержденный Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 16.05.2016 г. № 127, включает 19 муниципальных программ разной направленности.

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного и окружного бюджетов.

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 25.12.2018 года, общий объем ассигнований на финансирование Программ утвержден в размере 753530 тыс. рублей.

**I. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Провиденском городском округе на 2017-2020 годы».**

I. Программа по противодействию терроризму и экстремизму в Провиденском муниципальном районе на 2017-2020 годы:

1.1. Организация комплексных проверок организаций, учреждений и предприятий городского округа по эффективности принимаемых мер, по выполнению федерального и окружного законодательства в сфере предупреждения терроризма и профилактики экстремизма – не проводились.

1.2. Регулярное проведение проверок состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов:

В марте 2018 года специалистами администрации Провиденского городского округа совместно с отделением в пгт. Провидения Управления ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу, МОМВД «Провиденское» и Провиденской районной прокуратурой спланированы и проведены проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории Провиденского городского округа в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

По итогам проведения проверок составлены акты, даны рекомендации руководителям учреждений и организаций по повышению антитеррористической защищенности объектов.

1.3. Приобретение методических рекомендаций по профилактическим мерам антитеррористического и экстремистского характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций – не приобретались, но ежеквартально демонстрировались по местному телеканалу фильмы вышеуказанной направленности.

1.4. Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации с целью исключения изготовления и распространения публикаций, направленных на пропаганду терроризма и экстремизма – осуществляют организационно-правовое управление, МОМВД «Провиденское», УФСБ.

1.5. Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь при осуществлении мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок на предприятиях и организациях – не проводилось.

1.6. Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации о деятельности национальных объединений и религиозных организаций в части противодействия экстремизму – проводились совместно с отделением в пгт. Провидения Управления ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу

2.1. Осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности:

- объектов жизнеобеспечения – оснащены видеонаблюдением, средствами связи, тревожными кнопками, пожарной сигнализацией, ограждением;

- жилищного фонда и мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, размещение в многолюдных местах средств экстренной связи с полицией и противопожарной службой – в жилищном фонде чердачные выходы закрыты на замок; в местах массового пребывания людей установлено видеонаблюдение, средства связи, тревожные кнопки, пожарная сигнализация;

- водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств – водозабор «Новое Чаплино» оборудован средствами связи, ограждением; остальные водозаборы техническими средствами не оборудованы;

- учебных и дошкольных учреждений, здравоохранения, мест постоянного проживания и длительного пребывания людей – в учебных и дошкольных учреждениях: МАУ «ЦКД ПГО» установлено видеонаблюдение, средства связи, тревожная кнопка, пожарная сигнализация; в учреждениях здравоохранения: установлены средства связи, тревожные кнопки, пожарная сигнализация.

2.2. Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты: с указанной категорией – не проводилось.

2.3. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории муниципальных образований. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей: перед проведением общероссийских праздников делается постоянный обход пустующих зданий и помещений (совместно представители ЖКХ и МВД) с целью выявления подозрительных лиц и предметов. Пустующие помещения закрываются и опечатываются.

2.4. Повышение антитеррористической защищенности мест прибытия и отправления транспортных средств:

- выявление и пресечение нелегальных мест отправления, прибытия и отстоя пассажирского и грузового транспорта, и лиц, причастных к данной деятельности: службами безопасности аэропорта и ППК Провидения, а также правоохранительными органами постоянно осуществляется контроль за прибытием и убытие пассажиров и грузов; на рейсовом пассажирском автотранспорте проводится визуальный осмотр салона перед рейсом и по окончанию рейса, на всех пассажирских транспортных средствах МАП «Провиденское» установлены системы видеонаблюдения.

2.5. Совершенствование системы инженерной защиты, исключающей несанкционированную парковку транспортных средств вблизи учебных и дошкольных учреждений, здравоохранения, а также мест проведения массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий: в 2018 году продолжена работа по ограждению территории ГАПОУ ЧАО «Чукотский Северо-Восточный техникум п. Провидения»; в остальных учреждениях образования, здравоохранения, культурно-зрелищных и спортивных строительные работы по ограждению территорий не проводились ввиду отсутствия средств на данные работы.

2.6. Приобретение систем наружного оповещения населения и их установка.

Приобретены и доставлены во все сельские населенные пункты уполномоченным главы администрации городского округа по 2 ручных громкоговорителя. Для п.Провидения приобретены и доставлены 2 ручных громкоговорителя для ЕДДС.

2.7. Приобретение спутниковых средств связи.

В 2018 году приобретены 2 спутниковых телефона и годовые карты оплаты к ним, для оленеводческих бригад. также приобретено 3 защищенных телефона-радиостанции. Телефоны доставлены в села, находятся у уполномоченных главы администрации.

2.8. Выявление через предприятия жилищно-коммунального хозяйства лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации – не выявлено.

Своевременное информирование правоохранительных органов обо всех иностранцах, выходцах из Северокавказского и иных нестабильных регионах, прибывших на территорию соответствующего муниципального образования – не выявлено.

2.9. Исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. Обеспечение своевременного информирования правоохранительных органов о наличии строительных бригад, в состав которых входят выходцы из Среднеазиатского и Северокавказского регионов, о наличии иностранных работников – не выявлено.

2.8. Приобретение систем наружного оповещения населения и их установка: приобретены и доставлены во все сельские населенные пункты уполномоченным главы администрации городского округа по 2 ручных громкоговорителя. Для п.Провидения приобретены и доставлены 2 ручных громкоговорителя для ЕДДС.

3.1. Проведение учений и тренировок по обеспечению антитеррористической деятельности, в целях проведения комплекса организационных и материально-технических мероприятий, необходимых для оказания содействия оперативному штабу при проведении контртеррористической операции: не проводились.

3.2. Уточнение планов действий по предупреждению угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий их совершения – уточняется ежемесячно.

3.3. Разработка мер по проведению мобилизации людских, материальных и технических ресурсов для обеспечения мероприятий по эвакуации (отселению) населения, проведению аварийных работ, доставке пострадавших и т.д. – ежеквартально на первое число квартала проводится расчет сил и средств для проведения мероприятий по отселению.

3.4. Обеспечение сбора информации о прибывающих в район беженцах и вынужденных переселенцах, с последующей проверкой их на причастность к террористическим и экстремистским организациям, незаконным вооруженным формированиям – по планам силовых структур.

3.5. Организация работы по сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе – периодически информация передается по бегущей строке местного телеканала.

3.6. Проведение мероприятий по обучению граждан навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими акциями – ежеквартально по местному телеканалу. В организациях и учреждениях Провиденского городского округу регулярно проводятся мероприятия, направленные обучение граждан навыкам безопасного поведения.

3.7. Разработка системы мер по оказанию экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим от террористических актов: по плану ГБУЗ ЧАО ф-л ПРБ.

3.8. Приобретение оборудования (внутреннего речевого оповещения) для организации автоматизированных рабочих мест и пропускного режима, а также спецодежды для оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы администрации городского округа для своевременного принятия адекватных мер реагирования при угрозе и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических актов – приобретена специальная форменная одежда для диспетчерского состава ЕДДС. В 2018 году приобретен метеокомплекс.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 составляет 314,3 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 90 % от запланированных средств на 2018 год.

**II. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского городского округа в 2016-2020 годах»**.

Ответственный исполнитель Программы - Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 составляет 586993,6 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 99% от запланированных средств на 2018 год.

**III. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2016-2020 годы».**

Основной целью муниципальной программы является стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа и улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Провиденском городском округе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения субъектов предпринимательства в решении экономических и социальных задач городского округа.

Ответственный исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Всего по Программе «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2016-2020 г.» запланировано на 2018 год 1804,8 тыс. рублей.

Кассовый расход по состоянию на 01.01.2019 год всего по Программе составил 1599,9 тыс.рублей, в том числе:

средства местного бюджета –200,0 тыс. рублей;

средства окружного бюджета –1398,5 тыс. рублей;

софинансирование на осуществление мер по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере в Провиденском городском округе – 1,4 тыс. рублей.

Исполнение Программы составило 89% от запланированных средств на 2018 год.

**IV. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом Провиденского городского округа в 2016-2020 годах».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» разработана для решения задач по повышению эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Исполнение составило 38 552,3 тыс. руб. или 99 % от плановых назначений.

Подпрограмма «Управление имуществом Провиденского городского округа» разработана для решения задач по сохранности муниципального имущества Провиденского городского округа и использование его по назначению. Направлена оплату коммунальных услуг пустующих нежилых помещений в сумме 10 759,3 тыс. руб. Проведение кадастровых работ в сумме 527,7 тыс.руб.

Исполнение составило 11 285,7 тыс. руб. или 99,99% от плановых назначений.

Подпрограмма «Управление резервными средствами местного бюджета» направлена на эффективное и целевое использование средств резервного фонда. Соблюдение направления расходования резервных средств, установленных Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда. За 2018 г. распределено средств Резервного фонда в сумме 1 488,2 тыс. руб. или 96,0% от плановых назначений.

**V. Муниципальная программа «Обеспечение добровольной пожарной охраны Провиденского муниципального района снаряжением и имуществом на 2016-2020 годы»**.

Ответственный исполнитель Программы –Администрация Провиденского городского округа.

В рамках исполнения Программы были осуществлены следующие мероприятия:

1. Приобретение для добровольных пожарных снаряжения, имущества.

Приобретено обмундирование и снаряжение для добровольных пожарных. Обмундирование, снаряжение и средства наглядной агитации доставлены в села Провиденского городского округа.

2. Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Огнетушители, приобретенные в 2018 году, доставлены в сельские населенные пункты.

3. Приобретение средств связи.

В 2018 году приобретены 2 телефона Lend Rove.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 составляет 300,0 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2018 год.

**VI. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории Провиденского городского округа на 2016-2018 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 составляет 6375,9 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 71 % от запланированных средств на 2018 год.

**VII.** **Муниципальная программа «Обеспечение жильем специалистов, работающих в Провиденском городском округе в 2016-2018 годах».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено всего 1 859,3 тыс. руб., из них средства окружного бюджета - 1 840,0 и местного бюджета - 18,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018г. на рынке вторичного жилья была приобретена одна 2-х комнатная квартира общей площадью 44,8 м2 на сумму 932,1 тыс. руб. из них окружного бюджета - 922,7 тыс. руб. и местного бюджета - 9,4 тыс. руб.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 составляет 932,1 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 50 % от запланированных средств на 2018 год.

**VIII. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления Провиденского городского округа на 2017-2019 годы»**.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения органов местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственные им учреждения. Программа разработана в целях реализации мер по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления, снижение уровня коррупции при решении вопросов местного значения, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению, создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений, снижение коррупционных рисков при исполнении государственных (муниципальных) функций и предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям органами местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственными им учреждениями.

Информация об исполнении Плана мероприятий за 2018 год размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Провиденского городского округа [provadm.ru](mailto:provadm@mail.ru) в разделе «Противодействие коррупции».

**IX. Муниципальная Программа «Защита информации Администрации Провиденского городского округа на 2017-2018 годы»**

Исполнителем Программы является Администрация Провиденского городского округа. Программа разработана в целях предотвращения или существенного снижения ущерба органам местного самоуправления от утечки информации по техническим каналам и несанкционированного доступа к ней, преднамеренного воздействия на информацию с целью её разрушения, уничтожения, модификации или блокирования, обеспечения условий, способствующих реализации государственной политики в сфере информационной безопасности.

**X. Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта жилищного фонда Провиденского городского округа в 2017-2019 году».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 составляет 30070,1 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 99 % от запланированных средств на 2018 год.

**XI.** **Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Провиденском городском округе»**.

Ответственный исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2019 составляет 17331,9 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2018 год.

**XII. Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы» на 01.01.2019 г. составляет – 17634,3 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2018 год.

**XIII. Муниципальная программа «Возмещение стоимости услуг по погребению в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2019 г. составляет – 2198,6 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2018 год.

**XIV.Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий Провиденского городского округа на 2017-2019 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2019 г. составляет – 12871.2 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2018 год.

**XV. Муниципальная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2019 г. составляет – 28252,9 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2018 год.

**XVI. Муниципальная программа ««Отлов и содержание безнадзорных (бездомных) животных на территории Провиденского городского округа».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Мероприятия по данной программе в 2018 году не проводились. Отсутствия потенциальных исполнителей. Были объявлены электронный аукционы на выполнение мероприятий предусмотренных программой заявки не поступали.

**XVII. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Провиденского городского округа на 2017-2020 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

В настоящее время в Провиденском городском округе ведётся многоуровневая, плановая работа по воспитанию детей и молодёжи, важнейшими задачами которой являются формирование гражданской ответственности и правового самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности.

В каждой образовательной организации воспитательная работа, наряду с вовлечением в здоровый образ жизни, духовно-нравственным, экологическим направлениями, обязательно ведётся и в сфере патриотического воспитания.

В планы по воспитательной работе включены мероприятия патриотического направления, которые составлены с учётом региональных особенностей, национальной культуры и традиций.

В рамках воспитательной работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях Провиденского городского округа активизируется деятельность клубов патриотической направленности, проводятся различные мероприятия, посвящённые дням воинской славы России: акции, месячники, программы, соревнования, военно-спортивные игры.

Развивается взаимодействие с пограничным отрядом, дислоцируемым на территории Провиденского городского округа. Представители привлекаются к работе в жюри, а также оказывают информационную, методическую помощь в подготовке и проведении муниципальной военно-спортивной игры «Зарница», которая ежегодно проводится целях воспитания патриотизма, гражданской ответственности обучающихся, мотивации и формирования интереса к военной профессии, пропаганде и популяризации среди обучающихся здорового образа жизни, проверки уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке, выявления лучших юнармейцев. Также представители воинской части принимают непосредственное участие в организации и проведении ежегодных военных сборов.

Большую роль в формировании чувства патриотизма, любви к Родине, включения детей и молодёжи в общественную жизнь играют клубы «Юные друзья пограничников», созданные при каждой общеобразовательной организации.

Мероприятия муниципальной программы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Чукотского автономного округа на 2017-2020 годы» направлены на:

- формирование государственных приоритетов в сфере патриотического воспитания граждан;

- поддержку молодёжных общественных организаций;

- пропаганду здорового образа жизни;

- формирование позитивных жизненных установок у граждан;

- гражданское и патриотическое воспитание граждан, в том числе молодёжи;

- организацию содержательного досуга граждан через патриотическое, духовно-нравственное воспитание;

- формирование интереса к военной профессии;

- организацию краеведческой, мемориально-поисковой деятельности;

- профилактику отклоняющегося поведения, вредных привычек.

Мероприятия Программы способствуют созданию условий для профилактики и преодоления негативных социальных явлений в обществе, формирования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.

**XVIII. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы».**

Реализация Программы осуществляется Управлением промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа совместно с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

а) получения из окружного бюджета субвенции для приобретения жилья в целях формирования специализированного жилищного фонда;

б) закупки жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В 2018 году ассигнования на исполнение Программы не выделялись.

**XIX. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

В бюджете Провиденского городского округа на реализацию мероприятий программы в 2018 году предусмотрено 93,0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018г. освоено 73,4 тыс. руб., за счет которых проведена компенсация затрат 11 нанимателям муниципального жилого фонда на приобретение и установку приборов учета коммунальных ресурсов.

Исполнение Программы составило 79 % от запланированных средств на 2018 год.