**Информация**

**о ходе выполнения в Провиденском городском округе Плана мероприятий**

**по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации (от 8 декабря 2015 года № Пр-2508)**

**по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ссылка на пункт перечня поручений** | **Содержание (пункт из перечня поручений)** | **Планируемые мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за реализацию** | **Сведения об исполнении**  **мероприятия** |
| **1** |  |  | Изучить основные положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году, обсудить в коллективах, выработать предложения по их реализации | Февраль-Март 2016 г. | Организационно-правовое управление администрации Провиденского городского округа |  |
| **2** |  |  | Организовать обсуждение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году, разработать собственный план по реализации основных положений Послания | Март-Апрель 2016 г. | Организационно-правовое управление администрации Провиденского городского округа | Распоряжением администрации Провиденского городского округа от 01 февраля 2016 г. №20 утвержден План мероприятий по реализации в Провиденском городском округе основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году |
| **3** |  |  | 1.Рекомендовать уполномоченным главы администрации в селах Провиденского городского округа принять меры по информированию населения об основных тезисах послания, а также о ходе его реализации.  2. Разместить информацию о ходе реализации мероприятий на сайте администрации Провиденского городского округа. | Март-Апрель 2016 г. | Уполномоченные главы администрации в селах Провиденского городского округа, Организационно-правовое управление | В сельских поселениях Провиденского городского округа проведены сходы граждан, на которых освещены основные положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году.  Информация о ходе реализации мероприятий размещена на официальном сайте администрации Провиденского городского округа www.provadm.ru. |
| **4** |  |  | 1. Регулярно рассматривать на аппаратных совещаниях при главе администрации Провиденского городского округа ход реализации в Чукотском автономном округе Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году  2. Информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения представлять в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом | 2016 г. | Организационно-правовое управление администрации Провиденского городского округа | Еженедельно проводятся аппаратные совещания при Главе администрации с руководителями структурных подразделений администрации Провиденского городского округа, а также с руководителями муниципальных учреждений и предприятий района. |
| **5** |  | «…Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации.» | Обеспечить координацию деятельности по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Противодействие терроризму и экстремизму в Провиденском муниципальном районе на 2013-2016 годы», утверждённой Постановлением главы администрации Провиденского муниципального района от 23 июля 2012 года  № 118 | в течение  всего периода | Отдел военно-мобилизационной работы, гражданской  обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Провиденского городского округа | В соответствии с долгосрочной целевой программой «Противодействие терроризму и экстремизму в Провиденском муниципальном районе на 2013-2016 годы» проводятся запланированные мероприятия.  По местному телеканалу демонстрировались фильмы «Антология антитеррора».  Проведены 4 тренировки с привлечением силовых структур, нештатных аварийно-спасательных формирований района |
| **6** |  | «Сила России – в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма.  Мы обязаны жёстко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего общества и российской государственности.» | 1. Организовать работу по проведению ряда мероприятий, направленных на сохранение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействие проявлениям экстремизма и ксенофобии | в течение  2016 года | Заместитель главы администрации по делам коренных малочисленных народов Чукотки администрации Провиденского округа | Во всех учебных, культурных учреждениях Провиденского ГО в годовых планах указаны мероприятия, направленные на сохранение межнационального и межрелигиозного согласия. Ежегодно проводятся встречи, семинары, проводятся конкурсы с учащихся школ и техникума с силовыми структурами власти (полиция, прокуратура, ФСБ), на тему антитеррора, о противодействию проявлениям экстремизма и ксенофобии.  Ведется мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.  Создана Рабочая группа по гармонизации межэтнических отношений»  Ежеквартально в Управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки отправляются отчеты по реализации государственной национальной политики и поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов в Провиденском ГО, по гармонизации межэтнических отношений |
| 2. Обеспечить координацию деятельности по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Противодействие терроризму и экстремизму в Провиденском муниципальном районе на 2013-2016 годы», утверждённой Постановлением главы администрации Провиденского муниципального района от 23 июля 2012 года  № 118 | в течение  всего периода | Отдел военно-мобилизационной работы, гражданской  обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Провиденского городского округа | В деятельности общественных и религиозных организаций фактов превышения пределов целей и задач не выявлено, признаков экстремисткой деятельности не усматривается.  Фактов свидетельствующих об участии нетрадиционных для России религиозных и общественных организаций в воздействии через образовательные учреждения на нравственное и психическое развитие детей не выявлено.  На деятельность общественных и религиозных объединений, направленных на возбуждение расовой, национальной и религиозной розни, пропаганду исключительности и превосходства граждан по признаку их отношения к расе, национальности, религии не выявлено. |
| 3. Разработать проект распоряжения главы администрации Провиденского городского округа «О плане мероприятий по реализации в Провиденском городском округе в 2016-2018 годах [Стратегии](consultantplus://offline/ref=2BF1749E669EBEA86DACD884CA7A26FBBE4A22BC092450DE3EC120372EB5B840EF3EFA1BA5F69649sBm8G) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» | 1 квартал  2016 года | Заместитель главы администрации по делам коренных малочисленных народов Чукотки администрации Провиденского округа | Распоряжением администрации Провиденского городского округа от 08 апреля 2016 г. №77 утвержден План мероприятий по реализации в Провиденском городском округе в 2016-2018 годах [Стратегии](consultantplus://offline/ref=2BF1749E669EBEA86DACD884CA7A26FBBE4A22BC092450DE3EC120372EB5B840EF3EFA1BA5F69649sBm8G) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года |
| 4. Разработать проект распоряжения главы администрации Провиденского городского округа «О Комплексном плане действий по гармонизации межэтнических отношений в Провиденском городском округе на 2016-2020 годы» | 1 квартал  2016 года | Заместитель главы администрации по делам коренных малочисленных народов Чукотки администрации Провиденского округа | Разработан проект распоряжения главы администрации Провиденского городского округа «О Комплексном плане действий по гармонизации межэтнических отношений в Провиденском городском округе на 2016-2020 годы». Находится на стадии согласования с участниками рабочей группы |
| 5. Обеспечить деятельность Рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Провиденском городском округе | в течение  2016 года | Заместитель главы администрации по делам коренных малочисленных народов Чукотки администрации Провиденского округа | Разработан план мероприятий по деятельности рабочей группы |
| **7** |  | «Предвыборная конкуренция должна быть честной и прозрачной, проходить в рамках закона, с уважением к избирателям». | 1. Организовать проведение совещания с представителями региональных отделений политических партий по вопросам их участия в выборах, разъяснению норм и требований законодательства | апрель  2016 года | Избирательная комиссия Провиденского городского округа |  |
| 2. Организовать проведение консультаций для представителей политических партий, кандидатов, доверенных лиц кандидатов и политических партий, наблюдателей, по разъяснению избирательного законодательства | в течение  2016 года |  |
| **8** |  | «При этом необходимо обеспечить безусловное общественное доверие к результатам выборов, их твёрдую легитимность». | Обеспечить осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Провиденского городского округа | в течение  2016 года | Избирательная комиссия Провиденского городского округа |  |
| **9** |  | «Коррупция – препятствие для развития России.  Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны представлять декларации о доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том числе зарубежных.  Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно попадёт в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов. И конечно, гражданского общества.» | 1. Обеспечить контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Провиденского городского округа, а также лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы Провиденского городского округа (и членов их семей – в случаях, установленных законодательством) | (ежегодно,  до 30 апреля,  а также по мере получения сведений  от кандидатов  на замещение вакантных должностей) | Организационно – правовое управление администрации Провиденского городского округа | Постановлением администрации Провиденского муниципального района от 23 марта 2015 г. № 74 утверждён Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Провиденского муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  В 1 квартале 2016 года началась работа по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также их супругов и несовершеннолетних детей.  Муниципальным служащим органов местного самоуправления разосланы методические рекомендации Министерства труда и социального развития по вопросам заполнения и представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки.  Ведётся консультационная работа.  На официальном сайте администрации Провиденского городского округа сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок. |
| 2. Продолжить работу по реализации муниципальной Программы профилактики и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Провиденского муниципального района на 2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением администрации Провиденского муниципального района от 28 марта 2014 года № 69 | 2016 год | Организационно – правовое управление администрации Провиденского городского округа | Ежеквартально проводится мониторинг хода реализации Программы, проводятся совещания при главе администрации Провиденского ГО, обсуждаются пункты Плана, заслушивается доклад об исполнении Плана за квартал.  Отчёты по исполнению Плана за истёкший квартал направляются в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.  В 1 квартале 2016 года изменения в мероприятия Программы не вносились. |
| **10** |  | «Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действительно нуждается. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями, особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства.» | 1.Обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Провиденском муниципальном районе, утвержденного Постановлением администрации Провиденского муниципального района от 30 сентября 2015 года № 241 | 2016-2030 годы | Организационно – правовое управление администрации Провиденского городского округа | В соответствии с распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 11 декабря 2015 года №270-рг в административные регламенты предоставления муниципальных услуг вносятся изменения в части включения требований к обеспечению условий доступности услуг для инвалидов, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  На официальном сайте Администрации Провиденского городского округа создан раздел «Доступная среда». |
| 2. Организовать работу по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов на территории Провиденского городского округа | в период проведения избирательных кампаний | Избирательная комиссия Провиденского городского округа |  |
| **11** |  | «Нужно добиться сбалансированности бюджета.» | Обеспечить проведение мониторинга исполнения бюджета Провиденского городского округа, недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств | ежеквартально | Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа | Ежеквартально осуществляется сбор информации и анализ по выполнению плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Провиденского городского округа. Наличие оперативной информации для принятия решений по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета. |
| **12** |  | «…Но пока конкретные семьи всё ещё продолжают сталкиваться, многие во всяком случае, с проблемами устройства ребёнка в детский сад. И пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым. Я прошу и Правительство, и руководителей регионов обратить на это особое внимание.» | Обеспечить сохранение достигнутого 100% уровня обеспеченности детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в дошкольных образовательных организациях | в течение  2016 года | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа | Все дети в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечены местами в детских садах |
| **13** | **Второй абзац подпункта 6 пункта 1:**  Правительству Российской Федерации обеспечить… предоставление президентских грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе в малых городах и сельской местности  Срок – до 1 июля 2016 г. | «Первое. Будет запущена специальная программа президентских грантов для поддержки НКО, работающих в малых городах и сёлах.» | 1. Организовать работу по проведению мероприятий, направленных на поддержание социально ориентированных некоммерческих организаций. | 1-3 квартал  2016 года | Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа | На территории Провиденского городского округа действуют 5 социально ориентированные некоммерческие организации (ТСО КМНС «Чаплино»,  ТСОКМНС«Янракыннот», ТСОКМНС«Сиреники», ТСОКМНС«Нунлигран», ТСОКМНС «Энмелен»)  Для поддержания ТСО КМНС на отчетную дату были проведены мероприятия:  - организована и проведена совместная комиссия с представителем прокуратуры Провиденского городского округа по вопросам заработной платы сотрудникам ТСО КМНС;  - Администрацией Провиденского городского округа проведено совещание совместно с отделом Пенсионного Фонда по вопросу заработной платы сотрудникам ТСО КМНС;  - методическую и консультативную помощь по мере необходимости осуществляет Управление промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа. |
| 2. Организовать работу по оказанию консультативной и методической помощи социально ориентированным некоммерческим организациям в подготовке заявок и пакета документов для участия в конкурсах президентских грантов для реализации общественно значимых проектов в сельской местности | По мере необходимости в течение 2016 года | Управление промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа | Организована работа по оказанию консультативной и методической помощи ТСО КМНС Провиденского городского округа в подготовке заявок и пакета документов для участия в конкурсах президентских грантов для реализации общественно значимых проектов в сельской местности |
| 3. Организовать работу по оказанию информационной поддержки в освещении реализуемых общественно значимых проектов, получивших грантовую поддержку |  |
| **14** |  | «…У нас действительно очень интересные, целеустремлённые дети и молодёжь. Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта.» | 1. Организовать работу по подготовке и проведению мероприятий, направленных на развитие творческих способностей детей и молодежи. | в течение  2016 года | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа | За 1 квартал 2016 года в районе проведена следующие мероприятия, направленных на развитие творческих способностей детей и молодежи:  - I муниципальный конкурс детского и молодёжного самодеятельного творчества «Звезда Берингии»;  - районная военно-спортивная игра «Зарница-2016»;  - муниципальный этап муниципальный этап гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» |
| 2. Продолжить работу в области повышения правовой культуры школьников в соответствии с Планом мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в Чукотском автономном округе, организация и проведение мероприятий, способствующих правовому просвещению школьников, формированию активной гражданской позиции. | постоянно | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа совместно с Избирательной комиссией Провиденского городского округа | Проведены беседы со старшеклассниками по вопросам проведения выборной кампании 2016 года.  Организована экскурсия выпускников школы п. Провидения по администрации Провиденского городского округа с целью ознакомления учащихся с органами законодательной и исполнительной власти |
| **15** |  | «..Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные новые обучающие технологии и, конечно, возможности для творчества, занятий спортом, дополнительного образования. И конечно, нужно взять всё самое лучшее, что было в прежних дворцах пионеров, кружках юных техников и так далее, построить работу на принципиально, конечно, новой, современной основе, с участием и бизнеса, и высших учебных заведений, университетов.» | 1. Создать в общеобразовательных организациях Провиденского городского округа, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом | в течение  2016 года | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа | Во всех учреждениях образования, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом: имеются современные спортивные залы, в с. Новое Чаплино функционирует многофункциональная спортивная площадка |
| 2. Расширить перечень услуг в сфере дополнительного образования детей, повысить эффективность и качество предоставляемых услуг |