УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

# АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

##### П Р И К А З

| от 25.11.2020 г. | № 174 | п. Провидения |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по организации предоставления начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Провиденского городского округа на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

В целях повышения качества реализации полномочий в сфере образования, определенных Федеральным Законом от 29 декабря.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для освоения обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов и согласно Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая 2017 года № 201 «Об утверждении Положения о региональной системе независимой оценки качества образования и совершенствования оценки механизмов управления качеством образования в Чукотском автономном округе», в соответствии с приказом департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.11.2020 г. № 01-21/449,

- ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по организации предоставления начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Провиденского городского округа на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа (А. В. Шевкунова).

Начальник Управления 							    В.Н. Альшевская

Подготовлено:								 	                А. В. Шевкунова

Разослано: дело, Отдел образования и молодежной политики УСП, образовательные  организации Провиденского городского округа

Приложение к приказу

Управления социальной политики

от  25.11.2020 г. № 174

План мероприятий («Дорожная карта») по организации предоставления начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Провиденского городского округа на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Результат | Формат документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ВПР в 5 - 9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося | Учителя-предметники, школьные методические объединения (при наличии) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.2. | Проведение анализа результатов ВПР в 5 - 9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса | Учителя-предметники, школьные методические объединения (при наличии) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.3. | Проведение анализа результатов ВПР в 5 - 9 классах по учебным предметам в разрезе каждой параллели | Учителя-предметники, школьные методические объединения (при наличии) Заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | до 1 декабря 2020 г. | Заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководители школьных методических объединений (при наличии) | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждой параллели по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.4. | Проведение анализа результатов ВПР в 5 - 9 классах по учебным предметам в разрезе общеобразовательной организации | Учителя-предметники, школьные методические объединения (при наличии), Заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | до 1 декабря 2020 г. | Заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководители школьных методических объединений (при наличии) | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для всей общеобразовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 2. Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету | Учителя-предметники, школьные методические объединения (при наличии) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководитель ОО | Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному предмету |
| 2.2. | Внесение изменений в рабочие программы по учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) | Учителя-предметники, школьные методические объединения (при наличии) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководитель ОО | Внесение в планируемые результаты освоения учебного курса, в содержание учебного курса, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному курсу |
| 2.3. | Внесение изменений в рабочие программы по курсу внеурочной деятельности | Учителя-предметники, школьные методические объединения (при наличии) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководитель ОО | Внесение в планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в содержание учебного курса внеурочной деятельности, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности |
| 2.4. | Внесение изменений в программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного общего образования | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководитель ОО | Внесение в программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Образовательная программа основного общего образования (в части программы развития универсальных учебных действий) |
| 2.5. | Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 2.6. | Организация преемственности обучения и межпредметных связей | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 2.7. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии) | до 1 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Индивидуальные образовательные маршруты |
| 3. Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение учебных занятий по учебному предмету | Учителя-предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 3.2. | Проведение учебных занятий по учебному курсу | Учителя-предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 3.3. | Проведение учебных занятий по учебному курсу внеурочной деятельности | Учителя-предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу внеурочной деятельности, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 4. Оценочный этап |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | до 31 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Положение о внутренней системе качества образования |
| 4.2. | Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя-предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.3. | Проведение тематической оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя-предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Включение в состав учебных занятий для проведения тематической оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.4. | Проведение промежуточной (четвертной, триместровой, полугодовой) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя-предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе) | Включение в состав учебных занятий для проведения промежуточной (четвертной, триместровой, полугодовой) оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.5. | Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководитель ОО | 27 декабря 2020 г. - 17 января 2021 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководитель ОО | Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Аналитический отчет |
| 5. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре - октябре 2020 г. | Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений (при наличии), заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководитель ОО | 27 декабря 2020 г. - 17 января 2021 г. | Заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководитель ОО | Повышение качества реализации образовательной программы основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), проведенных в сентябре - октябре 2020 г. | Аналитический отчет |

| № п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Результат исполнения, примечания, дополнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система оценки качества подготовки обучающихся и работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации. | Общеобразовательные организации | ежемесячно 2020/2021 учебный год | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА |
|  | Расширенное совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций Провиденского городского округа в дистанционном режиме | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | ноябрь 2020 года, апрель 2021 года | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
|  | Проведение репетиционных мероприятий по - освоению новых технологии проведения единого государственного экзамена в компьютерной форме. | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | по графику (октябрь 2020 года – май 2021 года) | Осуществление организационных условий проведения репетиционных мероприятий по апробированию новой технологии единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме |
|  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | май – июнь 2021 года | Выявление выпускников с ограниченными возможностями здоровья; Подготовить ППЭ к проведению ГИА для выпускников с ОВЗ, в том числе: - специализированные аудитории; - пандусы при необходимости, - медицинский персонал. |
|  | Проведение Всероссийских проверочных работ по усвоению программы начального общего образования обучающихся 4-х по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, окружающий мир); Проведение Всероссийских проверочных работ по усвоению программы основного общего и среднего общего образования обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов по общеобразовательным предметам (вся линейка учебных предметов). | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | по графику (апрель - март 2021 года) | Обеспечение организационных условий проведения Всероссийских проверочных работ по усвоению программы начального общего, основного общего и среднего общего образования обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов по общеобразовательным предметам. |
|  | Проведение оценочных процедур по готовности первоклассников к школе и по окончании букварного периода (русский язык, математика, окружающий мир) в рамках построения качества образования на территории Провиденского городского округа. | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | ноябрь 2020 года; март-апрель 2021 года | Работа с автоматизированной информационной системы «МКЗО» (Мониторинг Качества Знаний Обучающихся) для проведения оценочных процедур у первоклассников: - на начало учебного года: «Готовность первоклассников к школе» - на конец учебного года: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». |
|  | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в 2021 году по общеобразовательным предметам | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | май-июнь 2021 года. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в формах ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в основной период: - осуществление видеонаблюдения в режиме онлайн и офлайн; - организация охранно-пропускного режима в пункт проведения экзаменов; - организация общественного наблюдения; - установка блокиратора сотовой связи в пунктах проведения экзаменов; - организация пунктов проверки заданий; - организация работы конфликтной комиссии; - организация работы медицинских кабинетов по оказанию помощи в пунктах проведения экзаменов; - организация соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией. |
|  | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период в 2021 году: - для выпускников, освоивших программы среднего общего образования и не преодолевших порог по обязательным предметам (русский язык, математика); - для выпускников, освоивших программы основного общего образования и получившим неудовлетворительные результаты по двум и более предметам. | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | сентябрь 2021 года | Организация и проведение ГИА по учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года для выпускников, получивших неудовлетворительный результат и не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании. |
|  | Проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных представителей) по психологическим аспектам подготовки к государственной итоговой аттестации. | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | в течение года | Работа школьных психологов с обучающимися 9-х и 11- классов, а также с обучающимися труднодоступных отдаленных поселений Провиденского городского округа. |
| Система методической работы и повышения квалификации педагогов |  |  |  |  |
|  | Анализ и корректировка планов работы районных предметных методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении качества общего образования обучающихся | Управление социальной политики | ноябрь 2020 года, март 2021 года | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности |
|  | Подготовка специалистов в области оценки качества образования (в т.ч. по вопросам организации и проведения промежуточной аттестации, ВПР и НИКО). | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | в соответствии с планом-графиком повышения квалификации | Направление специалистов на обучающиеся курсы повышения квалификации. |
| Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников |  |  |  |  |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Управление социальной политики | февраль 2021 года | Организация общественного наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации с целью сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, обеспечение прозрачности проведения процедуры ГИА. |
|  | Установка устройств подавления сотовой связи в пунктах проведения экзаменов Чукотского автономного округа в период проведения государственной итоговой аттестации. | Общеобразовательные организации | январь-февраль 2021 года | Перерегистрация устройств в Роскомнадзоре и установка устройств подавления сотовой связи в пунктах проведения экзаменов. |
|  | Проведение селекторных совещаний по вопросам подготовки и проведения всех мероприятий, проводимых в рамках построения оценки качества образования. | Общеобразовательные организации | в течение учебного года | Информирование об изменениях в порядке проведения государственной итоговой аттестации, разъяснения по разным возникшим ситуациям в пунктах проведения экзаменов. |
|  | Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интересов к научной (научно-исследовательской) деятельности. Активизация работы факультативов, спецкурсов, научно-исследовательских объединений и кружков в образовательных организациях. Вовлечение максимальное количество обучающихся для участия во Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам. | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | ноябрь-декабрь 2020 года январь-февраль 2021 года | Всероссийская олимпиада школьников, сроки проведения которой, а также перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, а также определение организационно-технологической модели Олимпиады, участников Олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов Олимпиады и определения победителей и призёров Олимпиады утверждается на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 |
|  | Организация и проведение Всероссийских акций: - «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «100 баллов для победы»; - «Я сдам ЕГЭ»» - «Родительское собрание с заместителем Губернатора. | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | февраль – март- апрель 2021 года, | Проведение во всех муниципальных образованиях округа Всероссийских акций. |
| Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Билет в будущее», направленного на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций | Управление социальной политики, общеобразовательные организации | в течение года | Реализация плана-графика проекта «Билет в будущее» |