

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 22 марта 2019 г. |  | № 79 |  п. Провидения |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Провиденского городского округа от 21 июня 2018 года № 195 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, в Провиденском городском округе» |

В целях внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Провиденском городском округе, администрация Провиденского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Провиденском городском округе, утвержденный постановлением Администрации Провиденского городского округа от 21 июня 2018 года № 195, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Провиденского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа (Веденьева Т.Г.)

Глава администрации С.А. Шестопалов

Приложение

к постановлению администрации Провиденского городского округа от 22.03.2019 № 79

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, на территории Провиденского городского округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | **3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики Провиденского городского округа и развития малого и среднего предпринимательства.**Оценка текущего состояния: Администрацией Провиденского городского округа утвержден ряд нормативно-правовых акта (НПА), устанавливающих порядок оказания финансовой поддержки малого и среднего бизнеса (предоставления субсидий). Необходимо разработать НПА, устанавливающие основные направления инвестиционной политики Провиденского городского округа и развития малого и среднего предпринимательстваПланируемое целевое значение КПЭ: удовлетворенность предпринимательского сообщества действующими НПА, установившими основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Провиденском городском округе - не менее 50% опрошенных.Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрацииПровиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 1.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет полноты правового регулирования и выявления противоречий | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 1.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов | Проекты муниципальных правовых актов | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 1.3. | Размещение принятых муниципальных правовых актов на официальном сайте Провиденского городского округа в сети Интернет | Муниципальные правовые акты, размещенные на официальном сайте Провиденского городского округа | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 1.4. | Проведение опроса предпринимателей Провиденского городского округа с целью определения уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества действующей системой муниципальных правовых актов, принятых и принимаемых в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | Результаты опроса | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 1.5. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведение экспертизы | 10.11.2018 | 31.12.2018 | Рабочая группа («проектный офис») |
| 1.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 15.12.2018 | 31.12.2018 | Экспертная группа |
| 2. | **6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** Оценка текущего состояния:в настоящее время проект постановления администрации Провиденского городского округа, которым утверждается Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, находится в стадии разработки.Планируемое целевое значение КПЭ**:**:доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру ОРВ, в общем числе принятых проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности – 100%. | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 2.1. | Принятие Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.Взаимодействие на постоянной основе с органами местного самоуправления Провиденского городского округа и их структурными подразделениями по вопросам ОРВ. | Постановление администрации Провиденского городского округа | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 2.2. | Разработка подраздела «ОРВ» на официальном сайте Провиденского городского округа для размещения плана проведения экспертизы действующих нормативно правовых актов, размещения заключений об ОРВ.  | Подраздел «ОРВ» на официальном сайте Провиденского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 2.3. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Экспертная группа |
| 3. | **11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.**Оценка текущего состояния: На официальном сайте Провиденского городского округа создана интернет-страница для населения и предпринимателей. В новостной ленте на сайте публикуется информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Необходимо систематизировать информацию, размещаемую на Интернет-ресурсе и активнее публиковать обучающие материалы.Планируемое целевое значение КПЭ: доля субъектов малого и среднего предпринимательства Провиденского городского округа, принявших участие в обучающих мероприятиях от общего числа действующих на территории Провиденского городского округа числа субъектов малого бизнеса – не менее 10% и/или доля субъектов малого и среднего предпринимательства Провиденского городского округа, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам финансирования, от общего числа субъектов в районе не менее 25 %.Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 3.1. | Проведение организационных мероприятий, разработка Плана по проведению мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса на 2018-2019 гг. | Подготовка Плана мероприятий | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 3.2. | Создание адресной книги электронных адресов ИП и предприятий малого бизнеса Провиденского городского округа | Создание адресной книги | 01.11.2018 | 01.07.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 3.3. | Сбор, обобщение и публикация на официальном сайте Провиденского городского округа информации о перечне муниципальных услуг, реализуемых на базе МФЦ "Мои документы" в части услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности | Размещение информации на сайте | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 3.4. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 25.11.2018 | 31.12.2018 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Экспертная группа |
| 4. | **22. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков.**Порядок определения размера арендной платы по аренде земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена находящихся на территории Провиденского городского округа утвержден постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2007 года № 195. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16.03.2015 года № 173 установлено, что в случае предоставления земельного участка в аренду субъектам среднего и малого предпринимательства,устанавливается понижающий коэффициент при расчете арендной платы в размере, не превышающий 0,5.Решением Совета депутатов Провиденского муниципального района от 30.10.2015 года № 237 установлен и введен в действие с 1 января 2016 года на территории Провиденского городского округа земельный налог в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.Планируемое целевое значение КПЭ:удовлетворенность Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе администрации Провиденского городского округа системой муниципальных правовых актов, устанавливающих обоснованные действующим законодательством Российской Федерации эффективные ставки земельного налога за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков в Провиденском городском округе - не менее 75% от состава Общественного Совета. | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 4.1. | Актуализация принятых нормативно правовых актов на предмет максимальной возможности формирования обоснованных эффективных ставок земельного налога  | Определениемуниципальныхправовых актов, в которые необходимо внести изменения | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 4.2. | Разработка, утверждение муниципальных правовых актов | Муниципальные правовые акты | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2018 | 14.12.2018 | Экспертная группа |
| 5. | **12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования.**Оценка текущего состояния: создан координационный Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства при администрации Провиденского муниципального района, который целесообразно наделить полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата и изменить его состав для повышения эффективности и качества его работы, вовлеченности в работу инициативных представителей сообществ и представителей бизнесаПланируемое целевое значение КПЭ: доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение координационного Совета, по итогам которых приняты решения Совета, от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение координационного Совета, не менее 50 % и/или доля реализованных решений координационного Совета от общего числа решений, принятых координационным Советом, - не менее 50%.Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуются | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 5.1. | Провести заседание координационного Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при администрации Провиденского муниципального района, обсудить вопросы внесения изменений в состав Совета, внести изменения в Положение о Совете учитывая необходимость интеграции его работы в процесс внедрения успешных практик. Подготовка базовой информации о Совете и ее размещение на официальном сайте Провиденского городского округа | Проведение заседания, составление и подписание протоколов, размещение информации на сайте | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 5.2. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 10.11.2018 | 31.12.2018 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 5.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 25.11.2018 | 31.12.2018 | Экспертная группа |
| 6. | **02. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования**Оценка текущего состояния:в Провиденском городском округе отсутствует инвестиционный паспорт.Целевое значение КПЭ:количество просмотров страницы «Инвестиционный паспорт» на сайте Провиденского городского округа - не менее 5 в месяц Ресурсы, требуемые для реализации практики:не требуются | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 6.1. | Разработка структуры инвестиционного паспорта Провиденского городского округа | Определена структура инвестиционного паспорта | 01.09.2019 | 10.09.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 6.2. | Разработка инвестиционного паспорта Провиденского городского округа, в том числе: | Утвержден инвестиционный паспорт Провиденского городского округа | 20.09.2019 | 20.10.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 6.2.1. | подготовка общей информации о Провиденском городском округе |  | 20.09.2019 | 20.10.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 6.2.2. | подготовка параметров социально-экономического развития Провиденского городского округа |  | 20.09.2019 | 20.10.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 6.2.3. | подготовка перечня нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в Провиденском городском округе |  | 20.09.2019 | 20.10.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 6.2.4. | подготовка контактной информации органов местного самоуправления, а также организаций, участвующих в инвестиционном процессе |  | 20.09.2019 | 20.10.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 6.3. | Размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Провиденского городского округа | Инвестиционный паспорт Провиденского городского округа размещен на сайте Провиденского городского округа | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 6.4. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 6.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Экспертная группа |
| 7. | **07. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства**Оценка текущего состояния: Нормативные акты, регламентирующие процедуры реализации проектов с использованием муниципально-частного партнерства, отсутствуют. Необходима разработка нормативных правовых актов.Целевое значение КПЭ:Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры реализации проектов с использованием муниципально-частного партнерства.Ресурсы, требуемые для реализации практики:не требуются. | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 7.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Провиденского городского округа | Согласованы и приняты постановления Администрации Провиденского городского округа | 01.09.2019 | 01.11.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 7.2. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 7.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Экспертная группа |
| 8. | **08. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)**Оценка текущего состояния:в Провиденском городском округе инвестиционное послание Главы Администрации Провиденского городского округа с принятием инвестиционной декларации (инвестиционный меморандум) отсутствует.Целевое значение КПЭ:количество публикаций в интернет изданиях, на которых размещено инвестиционное послание – не менее 1 единицы.Ресурсы, требуемые для реализации практики:не требуются. | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 8.1. | Разработка структуры инвестиционного послания Главы Администрации Провиденского городского округа | Определена структура инвестиционного послания | 01.09.2019 | 01.11.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 8.2. | Сбор сведений для подготовки инвестиционного послания Главы Администрации Провиденского городского округа | Сведения для включения в инвестиционное послание собраны | 01.09.2019 | 01.11.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 8.3. | Подготовка проекта инвестиционного послания Главы Администрации Провиденского городского округа | Проект инвестиционного послания | 01.09.2019 | 20.10.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 8.4. | Утверждение Главой Администрации Провиденского городского округа инвестиционного послания | Инвестиционное послание утверждено | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 8.5. | Размещение инвестиционного послания на сайте Провиденского городского округа  | Инвестиционное послание размещено на сайте Провиденского городского округа  | 01.11.2019 | 02.11.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 8.6. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 8.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Экспертная группа |
| 9. | **09. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации**Оценка текущего состояния:в настоящее время План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Провиденском городском округе и порядок предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации отсутствует.Целевое значение КПЭ:к 2021 году в Провиденском городском округе количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры – не менее 1 единицы.Ресурсы, требуемые для реализации практики:не требуются. | Парамонов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Провиденского городского округа - начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговлиадминистрации Провиденского городского округа,(42735) 2-20-30 |
| 9.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта Провиденского городского округа | Согласовано и принято постановление Администрации Провиденского городского округа | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Парамонов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Провиденского городского округа - начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа,(42735) 2-20-30 |
| 9.2. | Формирование плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Провиденском городском округе | Сформирован и утвержден план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Провиденском городском округе | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Парамонов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Провиденского городского округа - начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа,(42735) 2-20-30 |
| 9.3. | Размещение плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в свободном доступе сети Интернет | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры размещен на сайте Провиденского городского округа | 01.11.2019 | 02.11.2019 | Парамонов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Провиденского городского округа - начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа,(42735) 2-20-30 |
| 9.4. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 9.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Экспертная группа |
| 10. | **18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований**Оценка текущего состояния:На территории Провиденского городского округа разработаны и утверждены следующие муниципальные правовые акты:Административный регламент по представлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Провиденского городского округа от 20 марта 2017 № 110;Административный регламент по представлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Провиденского муниципального районаот 24 ноября 2015 г. № 281;Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением Администрации Провиденского муниципального района от 27 января 2011 года №28.Целевое значение КПЭ:В среднем сокращение сроков по предоставлению разрешительной документации до 7 дней и как следствие сокращение финансовых и трудовых издержек инвестора.Ресурсы, требуемые для реализации практики:не требуются. | Парамонов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Провиденского городского округа - начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговлиадминистрации Провиденского городского округа,(42735) 2-20-30 |
| 10.1. | Анализ действующих в Провиденском городском округе нормативных правовых актов | Подготовлена справка о результатах анализа, с определением нормативных правовых актов, требующих внесения изменений и перечень нормативных правовых актов, которые необходимо принять | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Парамонов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Провиденского городского округа - начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа,(42735) 2-20-30 |
| 10.2. | Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты (в случае необходимости) | Внесены изменения в действующие нормативные правовые акты | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Парамонов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Провиденского городского округа - начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа,(42735) 2-20-30 |
| 10.3. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов (в случае необходимости) | Согласованы и приняты постановления Администрации Провиденского городского округа | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Парамонов Владимир Викторович - заместитель главы администрации Провиденского городского округа - начальник Управления промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа,(42735) 2-20-30 |
| 10.4. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Экспертная группа |
| 11. | **23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**Оценка текущего состояния:В целях обеспечения должностного уровня квалификации муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку малого и среднего предпринимательства, необходимо направлять муниципальных служащих на специализированные курсы.Целевое значение КПЭ:Количество должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства – не менее 1 человека.Ресурсы, требуемые для реализации практики:будут уточняться в течение года | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 11.1. | Определение списка муниципальных служащих, деятельность которых связана с работой по привлечению инвестиций и поддержкой малого и среднего предпринимательства | Определен список сотрудников | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 11.2. | Обучение муниципальных служащих (направление на прохождение образовательных программ, специализированных курсов, участие в семинарах) | Муниципальные служащие прошли обучение | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 11.3. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 11.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Экспертная группа |
| 12. | **04. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».**Оценка текущего состояния: Нормативные акты, регламентирующие процедуры  сопровождения инвестиционных проектов в Провиденском городском округе по принципу «одного окна», отсутствуют. Необходима разработка нормативных правовых актов.Целевое значение КПЭ:Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры сопровождения инвестиционных проектов в Провиденском городском округе по принципу «одного окна».Ресурсы, требуемые для реализации практики:не требуются. | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 12.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Провиденского городского округа | Согласованы и приняты постановления Администрации Провиденского городского округа | 01.09.2019 | 01.11.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 12.2. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 12.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Экспертная группа |
| 13. | **10. Организация специализированного интернет – ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал связи органов местного самоуправления с инвесторами** В муниципальном образовании создан официальный сайтПровиденского городского округа. Необходимо сформировать баннер «Инвестиционный раздел», который будет наполнен информацией в соответствии с мероприятиями по внедрению лучших муниципальных практик, а также отработать канал прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования. ***Планируемый КПЭ***: Число посетителей «Инвестиционного раздела» – не менее 5 просмотров в месяц. Ресурсы, требуемые для реализации практики:не требуются. | Веденьева Татьяна Григорьевна – Заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа тел.: (42735) 2-29-31,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 13.1. | Формирование баннера «Инвестиционный раздел» | Баннер «Инвестиционный раздел» сформирован | 01.09.2019 | 01.11.2019 | Сапрыкина Марина Борисовна – начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округател.: (42735) 2-28-91,e-mail: prvfino@chukotka.ru |
| 13.2. | Проведение ведомственной экспертизы  | Проведение экспертизы | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Рабочая группа(«проектный офис») |
| 13.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики  | Проведение экспертизы | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Экспертная группа |