**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальных программ**

**в Провиденском городском округе**

**за I полугодие 2017 года**

*Муниципальная программа* «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Провиденского муниципального района на 2013-2016 годы» ответственный исполнитель Администрация Провиденского городского округа. В I полугодии 2017 года были проведены следующие мероприятия:

1.1. Организация комплексных проверок организаций, учреждений и предприятий городского округа по эффективности принимаемых мер, по выполнению федерального и окружного законодательства в сфере предупреждения терроризма и профилактики экстремизма – не проводились.

1.2. Регулярное проведение проверок состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов:

- жизнеобеспечения – проверка антитеррористической защищенности ДЭС с.Энмелен – акт обследования от 10.03.2017г;

В апреле 2017 года специалистами администрации Провиденского городского округа совместно с отделением в пгт. Провидения Управления ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу, МОМВД «Провиденское» и Провиденской районной прокуратурой спланированы и проведены проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства (приложение №1).

По итогам проведения проверок составлены акты, даны рекомендации руководителям учреждений и организаций по повышению антитеррористической защищенности объектов.

1.3. Приобретение методических рекомендаций по профилактическим мерам антитеррористического и экстремистского характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций – не приобретались, но ежеквартально демонстрировались по местному телеканалу фильмы вышеуказанной направленности.

1.4. Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации с целью исключения изготовления и распространения публикаций, направленных на пропаганду терроризма и экстремизма – осуществляют организационно-правовое управление, МОМВД «Провиденское», УФСБ.

1.5. Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации о деятельности национальных объединений и религиозных организаций в части противодействия экстремизму – ежеквартальный показ видеороликов по местному телеканалу.

1.6. Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации о деятельности национальных объединений и религиозных организаций в части противодействия экстремизму – не проводилось.

2.1. Осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности:

- объектов жизнеобеспечения – оснащены видеонаблюдением, средствами связи, тревожными кнопками, пожарной сигнализацией, ограждением;

- жилищного фонда и мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, размещение в многолюдных местах средств экстренной связи с полицией и противопожарной службой – в жилищном фонде чердачные выходы закрыты на замок; в местах массового пребывания людей установлено видеонаблюдение, средства связи, тревожные кнопки, пожарная сигнализация;

- водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств – водозабор «Новое Чаплино» оборудован средствами связи, ограждением; остальные водозаборы техническими средствами не оборудованы;

- учебных и дошкольных учреждений, здравоохранения, мест постоянного проживания и длительного пребывания людей – в учебных и дошкольных учреждениях: МАУ «ЦКД ПГО» установлено видеонаблюдение, средства связи, тревожная кнопка, пожарная сигнализация; в учреждениях здравоохранения: установлены средства связи, тревожные кнопки, пожарная сигнализация.

2.2. Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты: с указанной категорией – не проводилось.

2.3. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории муниципальных образований. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей: перед проведением общероссийских праздников делается постоянный обход пустующих зданий и помещений (совместно представители ЖКХ и МВД) с целью выявления подозрительных лиц и предметов. Пустующие помещения закрываются и опечатываются.

2.4. Повышение антитеррористической защищенности мест прибытия и отправления транспортных средств:

- выявление и пресечение нелегальных мест отправления, прибытия и отстоя пассажирского и грузового транспорта, и лиц, причастных к данной деятельности: службами безопасности аэропорта и ППК Провидения, а также правоохранительными органами постоянно осуществляется контроль за прибытием и убытие пассажиров и грузов; на рейсовом пассажирском автотранспорте проводится визуальный осмотр салона перед рейсом и по окончанию рейса.

2.5. Совершенствование системы инженерной защиты, исключающей несанкционированную парковку транспортных средств вблизи учебных и дошкольных учреждений, здравоохранения, а также мест проведения массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий: в 2017 году продолжена работа по ограждению территории ГАПОУ ЧАО «Чукотский Северо-Восточный техникум п. Провидения»; в остальных учреждениях образования, здравоохранения, культурно-зрелищных и спортивных строительные работы по ограждению территорий не проводились ввиду отсутствия средств на данные работы.

2.6. Выявление через предприятия жилищно-коммунального хозяйства лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации.

Своевременное информирование правоохранительных органов обо всех иностранцах, выходцах из Северокавказского и иных нестабильных регионах, прибывших на территорию соответствующего муниципального образования: данных фактов не выявлено.

2.7. Исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.

Обеспечение своевременного информирования правоохранительных органов о наличии строительных бригад, в состав которых входят выходцы из Среднеазиатского и Северокавказского регионов, о наличии иностранных работников: не выявлено.

2.8. Приобретение систем наружного оповещения населения и их установка: приобретены и доставлены во все сельские населенные пункты уполномоченным главы администрации городского округа по 2 ручных громкоговорителя. Для п.Провидения приобретены и доставлены 2 ручных громкоговорителя для ЕДДС.

2.9. Приобретение спутниковых средств связи – приобретены 2 спутниковых телефона для с.Янракыннот и с. Энмелен. Телефоны доставлены уполномоченным главы администрации городского округа в указанные населенные пункты.

3.1. Проведение учений и тренировок по обеспечению антитеррористической деятельности, в целях проведения комплекса организационных и материально-технических мероприятий, необходимых для оказания содействия оперативному штабу при проведении контртеррористической операции: не проводились.

3.2. Уточнение планов действий по предупреждению угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий их совершения – уточняется еженедельно.

3.3. Разработка мер по проведению мобилизации людских, материальных и технических ресурсов для обеспечения мероприятий по эвакуации (отселению) населения, проведению аварийных работ, доставке пострадавших и т.д. – ежеквартально на первое число квартала проводится расчет сил и средств для проведения мероприятий по отселению.

3.4. Обеспечение сбора информации о прибывающих в район беженцах и вынужденных переселенцах, с последующей проверкой их на причастность к террористическим и экстремистским организациям, незаконным вооруженным формированиям – по планам силовых структур.

3.5. Организация работы по сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе – периодически информация передается по бегущей строке местного телеканала.

3.6. Проведение мероприятий по обучению граждан навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими акциями – ежеквартально по местному телеканалу. В апреле 2017 года в образовательных учреждениях Провиденского городского округу проведены мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности (приложение №2).

3.7. Разработка системы мер по оказанию экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим от террористических актов: по плану ГБУЗ ПРБ.

3.8. Приобретение оборудования (внутреннего речевого оповещения) для организации автоматизированных рабочих мест и пропускного режима, а также спецодежды для оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы администрации района для своевременного принятия адекватных мер реагирования при угрозе и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических актов: – мероприятия запланированы на 3-4 квартал 2017 года.

Приложение №1

**Список**

мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Провиденского городского округа, в которых в апреле 2017 года были проведены проверки

антитеррористической защищенности

1. Филиал «аэропорт Провидения» Федерального казённого предприятия «Аэропорты Чукотки».

2. Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское».

3. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга Провиденского городского округа».

4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского АО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения».

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования п.Провидения».

6. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества п. Провидения».

7. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Провидения» (спортивный комплекс).

8 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Провидения» (бассейн).

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Кораблик» п. Провидения».

Приложение №2

**Информация**

о проведенных в образовательных учреждениях

Провиденского городского округа мероприятиях, направленных

на усиление антитеррористической защищенности

**МАОУ ДО «ЦДТ п. Провидения»**:

1. Проведены внеплановые инструктажи с работниками по теме: «Правила и порядок действия при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта», «Действия при эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций».
2. Преподавателями и педагогами дополнительного образования с 04.04.2017 г. по 10.04.2017 г. проведены внеплановые инструктажи с обучающимися по теме: «Общие правила и порядок поведения при угрозе и совершении террористического акта», «Действия при эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций».
3. Проведены 04.04.2017 г., 05.04.2017 г., 06.04.2017 г., 07.04.2017 г. объектовые тренировки «Экстренная эвакуация обучающихся при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов».
4. Дежурными по зданию, сторожами-вахтерами усилен пропускной режим, в целях исключения возможности несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здание учреждения.
5. Завхозом и заведующим складом ежедневно проводится обходы и профилактический осмотр придомовой территории и подсобных помещений, с целью обнаружения вызывающих подозрение брошенных предметов.
6. Завхозом и заведующим костюмерной проверено состояние электрооборудования и средств пожаротушения.
7. Учреждение оборудовано системами пожарной сигнализации и оборудовано действующим комплексом технических средств охраны тревожной сигнализацией.
8. Коллектив МАОУ ДО «ЦДТ п. Провидения» обеспечивает контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения объектов организации.

**МАОУ ДО «ДЮСШ п. Провидения»:**

1. 24 марта 2017 года, согласно плану обучения сотрудников объекта правилам, способам и порядку действия при угрозе или совершения диверсионно-террористического акта, было проведено занятие №3 «Действия при захвате заложников. Действия при эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций», в количестве 2-х часов, с соответствующей записью в журнале учета занятий.
2. 05 апреля 2017 года проведен внеплановый инструктаж с сотрудниками МАОУ ДО «ДЮСШ п. Провидения» по соблюдению мер техники безопасности, о мерах предупреждения террористической деятельности, с соответствующей записью в журнале.
3. 05 апреля 2017 года проведен внеплановый инструктаж при угрозе возникновения террористического акта с учащимися отделения горнолыжного спорта и отделения дзюдо, с соответствующей записью в журнале.
4. Обеспечен строгий пропускной режим в здания школы: спортивный комплекс «Каскад», спортивно-оздоровительный комплекс «Восточный».
5. Работает система оповещения и взаимодействия с правоохранительными органами: МО МВД России «Провиденский» на случай возникновения террористической угрозы.
6. В общедоступных местах в здании школы размещены наглядные материалы по действиям сотрудников в условиях чрезвычайных ситуаций: план действий по обеспечению безопасности персонала и воспитанников школы от проявлений терроризма; инструкция по обеспечению работниками школы антитеррористической безопасности; правила поведения работника, принявшего анонимное телефонное сообщениеоб угрозе террористического акта; правила поведения заложников террористов.

**МБДОУ «Детский сад «Кораблик» п. Провидения»**

1. Введены усиленные меры безопасности МБДОУ «Детский сад «Кораблик» п. Провидения» и территории, находящихся в ведении организации.
2. Обеспечено регулярное взаимодействие с правоохранительными органами и администрацией Провиденского городского округа для своевременного информирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
3. В полном объеме обеспечены требования нормативных документов, в том числе Федерального закона от 21 декабря 2010 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также специальных программ по обеспечению пожарной безопасности
4. Обеспечен контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения МБДОУ «Детский сад «Кораблик» п. Провидения».
5. Исключена возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здание.
6. 12.04.2017г. проведены внеплановые инструктажи сотрудников и учащихся по вопросам безопасности в МБДОУ «Детский сад «Кораблик» п. Провидения», а также проведены 13.04.2017г. тренировки при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

**МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран»**

1. Ежедневно завхозом осуществляется проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него, проводится проверка служебных помещений.
2. Осуществляется ежедневный контроль и.о. директора, завхозом за состоянием здания школы и ее территории.
3. В школе действует пропускной режим, имеется пост охраны в здании интерната и школы, ведется журнал регистрация лиц входящих в учреждение.
4. Администрация осуществляет постоянный контроль по обеспечению безопасности в трудовом коллективе, во время пребывания детей в учреждении.
5. Ведется круглосуточное дежурство ответственных лиц.
6. Контроль за систематическим и своевременным удалением из здания и мусорных баков мусора и твёрдых бытовых отходов.
7. Ежедневная проверка состояния пожарной сигнализации проводится и.о.директора.
8. 13.04.2017г с воспитанниками интерната проведена беседа, направленную на недопущение чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических актов.
9. 08.04.2017г проведён общий классный час для учащихся 1-9 классов «Терроризм, угроза обществу».

**МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения»** :

1. Введены усиленные меры безопасности по соблюдению пропускного режима в здание школы.
2. Охрана здания и территории школы круглосуточно обеспечивается дежурными по режиму, введен паспортный контроль. Кроме того, дежурство осуществляют представители администрации, преподавательского состава, обсуживающего персонала на всех этажах школы согласно графику, утвержденному приказом директора. В целях антитеррористической защищенности все сведения о входящих на территорию школы людей записываются в журнал посетителей (ФИО, дата и время посещения, причина посещения).
3. Администрацией школы осуществляется ежедневно проверка здания школы, складских помещений, контейнеров, чердака. Ежедневно ведется контроль за наличием беспрепятственного доступа к запасным выходам из здания школы. Осуществлена проверка действенности схем безопасности и систем связи.
4. Классные руководители проводят классные часы на тему «Террористические угрозы». Проведены внеплановые инструктажи сотрудников и учащихся по вопросам безопасности.
5. Наружный контроль здания школы и прилегающий к ней территории находится под круглосуточным видеонаблюдением.
6. В темное время суток территория школы освещается.
7. Имеющаяся тревожная кнопка, выведенная из помещения дежурного по режиму на пульт дежурного МОМВД «Провиденское», находится в рабочем состоянии.
8. Обеспечено регулярное взаимодействие с правоохранительными органами и администрацией Провиденского городского округа для своевременного информирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

**МБОУ «Общеобразовательная школа с. Сиреники»**:

1. Осуществляется контроль за организацией охраны и режимом пропуска в учреждение.
2. Дважды в месяц проводится осмотр чердачных помещений, подвалов, подсобных помещений на предмет их недоступности посторонним людям, своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов.
3. Установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение.
4. Проводился инструктаж и практическое занятие по действиям при чрезвычайных происшествиях с воспитанниками ДОУ, учащимися, сотрудниками школы;
5. Участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Провиденское» проведена профилактическая беседа «Действия работников школы при возникновении чрезвычайных ситуаций»;
6. Фельдшером амбулатории с. Сиреники была проведена беседа с учащимися 8-9 классов «Оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным»;
7. Классными руководителями были проведены классные часы:

- «Как разговаривать с незнакомым человеком»;

- «Опасные и неопасные ситуации»;

- «В единстве наша сила»;

- «Терроризму – нет»;

- «Современный терроризм: Каков он?»

- «Терроризм – угроза человечеству»;

- «Терроризм и антитеррор».

**МБОУ «ООШ с. Новое Чаплино»**

1. Ежедневно проводится осмотр о территории, здания и подсобных помещений МБОУ «ООШ с. Новое Чаплино»;
2. Обеспечен ежедневный контроль за исправным функционированием систем жизнеобеспечения объектов школы, а также за соблюдением пропускного режима;
3. Ежемесячно проводится комиссионная проверка состояния антитеррористической защищенности здания и территории МБОУ «ООШ с. Новое Чаплино», по результатам которой составляется акт;
4. 12.04.2016 г. проведен внеплановый инструктаж сотрудников и учащихся по вопросам безопасности при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов;
5. Проведено родительское собрание «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в общеобразовательном учреждении» (Доведение до родителей информации о повышении бдительности, ориентировка их на выявление подозрительных предметов, забытых вещей и своевременное информирование об этом администрации школы);
6. Проведена тренировочная эвакуации воспитанников, учащихся и сотрудников при поступлении сигнала о возгорании в различных помещениях школы.

**МБОУ «НОШ с. Янракыннот»**

1. 15.04.2017г. – лекция-обсуждение в 3 классе «Терроризм как социальное зло». Ответственные за подготовку и проведение: педагог-организатор, классный руководитель;
2. 14.04.2017г.- инструктаж с учащимися 1-3 кл. и работников ОУ о возможных чрезвычайных ситуациях и угрозах террористических актов;
3. 17.04.2017г.- беседа с участковым уполномоченным с.Янракыннот В.М. Мироновым и пограничником С.В. Дыдыкин для своевременного информирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций;
4. Ежедневнопроводится профилактический осмотр помещений школы, детского сада и ОВПД заведующим хозяйством, дежурным по режиму.
5. Охрана и контроль за допуском лиц на территорию школы круглосуточно осуществляется сторожами-вахтерами.

**МБОУ «ООШ с. Энмелен»**

1. Введены усиленные меры безопасности в помещении школы и прилегающей территории.
2. Обеспечен контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения учреждения.
3. Исключена возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здание.
4. Проведен внеплановый инструктаж работников и обучающихся.

 *Муниципальная программа* «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2016-2018 годы». Своевременно ведется работа по разработке и внесению изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты Провиденского городского округа на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в части государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Всего по Программе «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2016-2018 г.» запланировано на 2017 год 3514,0 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 403,4 тыс.рублей;

средства окружного бюджета – 3110,6 тыс.рублей;

софинансирование на осуществление мер по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере в Провиденском городском округе – 3,4 тыс. рублей;

кассовый расход по состоянию на 01.07.2017 год всего по Программе 1258,2 тыс.рублей, в том числе:

 средства местного бюджета –201,1 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета –1057,1 тыс. рублей;

 софинансирование на осуществление мер по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере в Провиденском городском округе – 1,1 тыс. рублей;

 всего по Подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Провиденского городском округе» в 2017 г. запланировано 400,0 тыс.рублей;

 кассовый расход по состоянию на 01.07.2017 год по Подпрограмме – 200,0 тыс.рублей, всего финансовой поддержки оказано начинающему субъекту малого предпринимательства:

 - ИП Конойко Е.А. – 200. тыс. рублей;

 всего по Подпрограмме «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере в Провиденском городском округе» в 2017 году запланировано 3114,0 тыс. рублей, в том числе:

 средства окружного бюджета – 3110,6 тыс.рублей;

 софинансирование на осуществление мер по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере в Провиденском городском округе – 3,4 тыс. рублей;

 кассовый расход по состоянию на 01.07.2017г. всего по Подпрограмме 1058,2 тыс.рублей, в том числе:

 средства окружного бюджета –1057,1 тыс. рублей;

 софинансирование на осуществление мер по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере в Провиденском городском округе – 1,1 тыс. рублей; всего финансовой поддержки оказано субъекту предпринимательской деятельности, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сельской местности:

 - ООО «Тивиком» - 1058,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы «Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского городского округа в 2016-2020 годах» по Управлению социальной политики администрации Провиденского городского округа по состоянию на 01.07.2017 года составило 44,79 % от запланированных средств на 2017 год, в том числе:

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление | Исполнено( тыс. руб.) | % |
| Дошкольное образование  | 22176,1 | 50,4 |
| Общее образование  | 179657,6 | 42,9 |
| Дополнительное образование  | 26837,5 | 43,7 |
| Культура | 33117,2 | 50,1 |
| Итого | 284656,3 | 45,67 |

Подпрограмма «Молодежь Провиденского городского округа» исполнена на 33,22 % - 1886,5 тысяч рублей

Подпрограмма «Культура Провиденского городского округа» исполнена на 19,15 % - 132,9 тысяч рублей

Подпрограмма «Развитие образования на территории Провиденского городского округа» исполнена на 1,15 % - 5,7 тысяч рублей

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Провиденском городском округе» исполнена на 2,78 % - 305,5 тысяч рублей

*Муниципальная программа* «Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления Провиденского городского округа на 2014-2016 годы». Исполнителями Программы являются структурные подразделения органов местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственные им учреждения. Программа разработана в целях реализации мер по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления, снижение уровня коррупции при решении вопросов местного значения, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению, создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений, снижение коррупционных рисков при исполнении государственных (муниципальных) функций и предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям органами местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственными им учреждениями.

Программа финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы.

Информация об исполнении Плана мероприятий за 2 квартал 2017 года размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Провиденского городского округа provadm@mail.ru в разделе «Противодействие коррупции (подраздел «Доклады, отчёты, обзоры, статистика»).

*Муниципальная программа* «Развитие пищевой промышленности на территории Провиденского городского округа на 2016-2018 годы». По итогам I полугодия 2017 года исполнение Программы составило 4165056,56 рублей или 30,42 % от запланированных средств, в том числе:

 Подпрограмма «Финансовая поддержка производителей социально значимых видов хлеба на территории Провиденского городского округа» исполнена на 30,82 % или 4165056,56 рублей.

Подпрограмма «Финансовая поддержка производителей молочной продукции на 01.07.2017 год» не исполнена. Неисполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обусловлено поздним заключением Соглашений с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского АО, а также МП «Пищевик». В июле 2017 года за 1 квартал 2017 года МП «Пищевик» перечислено 74673,61 рублей.

 *Муниципальная Программа «Защита информации Администрации Провиденского городского округа на 2017-2018 годы»*

Исполнителем Программы является Администрация Провиденского городского округа. Программа разработана в целях предотвращения или существенного снижения ущерба органам местного самоуправления от утечки информации по техническим каналам и несанкционированного доступа к ней, преднамеренного воздействия на информацию с целью её разрушения, уничтожения, модификации или блокирования, обеспечения условий, способствующих реализации государственной политики в сфере информационной безопасности.

Общий объём финансовых затрат на реализацию Программы из местного бюджета 2000 тыс. руб., в том числе:

- на 2017 год – 1050 тыс. рублей;

- на 2018 год – 950 тыс. рублей;

В рамках финансового обеспечения мероприятий Программы на 2017 год за 1 полугодие 2017 года использовано средств: 782186,97 (семьсот восемьдесят две тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 97 копеек, что составляет 74,5% от общего объёма финансирования, в том числе:

1. Производственные расходы ООО «Внедрение» - 46100 руб. (лицензия на использование базы данных «Трафик инспектор»);
2. ООО «Центр безопасности Сибири» - 70800 руб. (программное обеспечение защиты информации 1-С);
3. Аттестация кабинета ГО и ЧС – 665286,97 руб. (программное обеспечение, оргтехника, расходный материал).

*Муниципальная программа* «Управление финансами и имуществом Провиденского городского округа в 2016-2020 годах». Основной исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа. Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» разработана для решения задач по повышению эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа. Исполнение составило 11909,6 тыс. руб. или 53 % от плановых назначений.

Подпрограмма «Управление имуществом Провиденского городского округа» разработана для решения задач по сохранности муниципального имущества Провиденского городского округа и использование его по назначению. Направлена на обеспечение проведения технической инвентаризации, изготовление кадастровых паспортов и иных правоустанавливающих документов. Исполнение составило 1645,6 тыс.руб. или 52,5 % от плановых значений.

Подпрограмма «Управление резервными средствами местного бюджета» направлена на эффективное и целевое использование средств резервного фонда. Соблюдение направления расходования резервных средств, установленных Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда. За 2017 год распределено средств Резервного фонда в сумме 1756,9 тыс. руб. или 50% от плановых значений.

 *Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта жилищного фонда Провиденского городского округа на 2016-2018 года».* Общий объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной программы в 2017 году – 29 300 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 85,7 тыс. руб.

 *Муниципальная программа «Обеспечение жильем специалистов, работающих в Провиденском городском округе в 2016-2018 годах».* Общий объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной программы в 2017 году – 4 359,8 тыс. руб. Из них 4 316,2 тыс. руб. – средства окружного бюджета. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 0 тыс. руб. Ведется подготовка аукционной документации.

 *Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы»*. Общий объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной программы в 2017 году – 17 054,2 тыс. руб. Основные мероприятия в рамках программы - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Провиденского городского округа, устанавливающими цели, условия и порядок предоставления субсидии. Программа состоит из 2 подпрограмм:

* 1. *Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищные услуги на 2017 - 2019 годы».* Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 7 987,0 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 6 678,4 тыс. руб.
	2. *Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в Провиденском городском округе на 2017 – 2019 годы».* Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 9 067,2 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 2 746,5 тыс. руб.

Общий объем мероприятий профинансированных в рамках программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы» на 15.07.2017 г. составляет – 9 424,9 тыс. руб.

 *Муниципальная программа «Возмещение стоимости услуг по погребению в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы»*. Общий объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной программы в 2017 году – 2 698,6 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 2 357,0 тыс. руб.

*Муниципальная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в Провиденском городском округе на 2017-2019 годы».* Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 20020,40 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 9 298,7 тыс. руб.

 *Муниципальная программа**«Комплексное благоустройство территорий Провиденского городского округа на 2017-2019 годы».* Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 42 478,1 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 2 905,5 тыс. руб.

* 1. *Подпрограмма**«Организация уличного освещения в населенных пунктах Провиденского городского округа».* Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 6 797,1 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 0 тыс. руб.
	2. *Подпрограмма**«Озеленение территории Провиденского городского округа».* Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 218,6 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 0 тыс. руб.
	3. *Подпрограмма**«Прочее благоустройство территории Провиденского городского округа»*. Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 29 722,4 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 257,6 тыс. руб.
	4. *Подпрограмма**«Содержание мест захоронения».* Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 520,0 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 0 тыс. руб.
	5. *Подпрограмма**«Содержание дорог в населенных пунктах Провиденского городского округа».* Объем средств запланированных в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году – 5 200 тыс. руб. Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 15.07.2017 составляет 2 435, тыс. руб.

 *Муниципальная программа* «*Обеспечение добровольной пожарной охраны Провиденского муниципального района снаряжением и имуществом на 2016-2020 годы».* Заключен договор поставки обмундирования и снаряжения для добровольных пожарных. Поставка обмундирования и снаряжения в п. Провидения запланирована на сентябрь 2017 года.