**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальных программ**

**в Провиденском городском округе**

 **в 2020 году**

Информация о ходе реализации муниципальных программ Провиденского городского округа подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 10.07.2018 года № 212, на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного и окружного бюджетов.

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2020 года, общий объем ассигнований на финансирование Программ утвержден в размере 1087213,0 тыс. рублей.

**I. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Провиденском городском округе на 2017-2020 годы».**

1.1. Организация комплексных проверок организаций, учреждений и предприятий городского округа по эффективности принимаемых мер, по выполнению федерального и окружного законодательства в сфере предупреждения терроризма и профилактики экстремизма – не проводились.

1.2. Регулярное проведение проверок состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов:

В августе 2020 года специалистами администрации Провиденского городского округа совместно с отделением в пгт. Провидения Управления ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу, МОМВД «Провиденское» и и подразделением Росгвардии спланированы и проведены проверки антитеррористической защищенности всех образовательных учреждений и учреждений культуры Провиденского городского округа.

По итогам проведения проверок составлены акты, даны рекомендации руководителям организаций по повышению антитеррористической защищенности объектов.

1.3. Приобретение методических рекомендаций по профилактическим мерам антитеррористического и экстремистского характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций – не приобретались, но ежеквартально демонстрировались по местному телеканалу фильмы вышеуказанной направленности.

1.4. Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации с целью исключения изготовления и распространения публикаций, направленных на пропаганду терроризма и экстремизма – осуществляют организационно-правовое управление, МОМВД «Провиденское», УФСБ.

1.5. Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь при осуществлении мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок на предприятиях и организациях – не проводилось.

1.6. Разработка и реализация комплекса мер по распространению в средствах массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, пропаганде межкультурного и межрелигиозного диалога, уважительного отношения к мигрантам, информации о деятельности национальных объединений и религиозных организаций в части противодействия экстремизму – проводились совместно с отделением в пгт. Провидения Управления ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу

2.1. Осуществление комплекса мер, направленных на усиление безопасности:

- объектов жизнеобеспечения – оснащены видеонаблюдением, средствами связи, тревожными кнопками, пожарной сигнализацией, ограждением;

- жилищного фонда и мест массового пребывания людей, в том числе, техническое укрепление чердаков, подвалов, подъездов, размещение в многолюдных местах средств экстренной связи с полицией и противопожарной службой – в жилищном фонде чердачные выходы закрыты на замок; в местах массового пребывания людей установлено видеонаблюдение, средства связи, тревожные кнопки, пожарная сигнализация;

- водозаборных узлов и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств – водозабор «Новое Чаплино» оборудован средствами связи, ограждением; остальные водозаборы техническими средствами не оборудованы;

- учебных и дошкольных учреждений, здравоохранения, мест постоянного проживания и длительного пребывания людей – в учебных и дошкольных учреждениях: МАУ «ЦКД ПГО» установлено видеонаблюдение, средства связи, тревожная кнопка, пожарная сигнализация; в учреждениях здравоохранения: установлены средства связи, тревожные кнопки, пожарная сигнализация. Для обеспечения антитеррористической защищенности муниципальных учреждений приобретены 4 стационарных рамочных металлодетектора и 16 ручных металлодетекторов.

2.2. Регулярное проведение семинаров с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты: с указанной категорией – не проводилось.

2.3. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории муниципальных образований. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей: перед проведением общероссийских праздников делается постоянный обход пустующих зданий и помещений (совместно представители ЖКХ и МВД) с целью выявления подозрительных лиц и предметов. Пустующие помещения закрываются и опечатываются.

2.4. Повышение антитеррористической защищенности мест прибытия и отправления транспортных средств:

- выявление и пресечение нелегальных мест отправления, прибытия и отстоя пассажирского и грузового транспорта, и лиц, причастных к данной деятельности: службами безопасности аэропорта и ППК Провидения, а также правоохранительными органами постоянно осуществляется контроль за прибытием и убытие пассажиров и грузов; на рейсовом пассажирском автотранспорте проводится визуальный осмотр салона перед рейсом и по окончанию рейса, на всех пассажирских транспортных средствах МАП «Провиденское» установлены системы видеонаблюдения.

2.5. Совершенствование системы инженерной защиты, исключающей несанкционированную парковку транспортных средств вблизи учебных и дошкольных учреждений, здравоохранения, а также мест проведения массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий: не проводились.

2.6. Приобретение систем наружного оповещения населения и их установка: в 2020 году не проводились. В предыдущие годы все населенные пункты городского округа обеспечены носимыми громкоговорителями. Также имеются стационарные системы оповещения «Сонар» и С-40.

2.7. Приобретение спутниковых средств связи.

В 2020 году спутниковые средства связи не приобретались. Все населенные пункты городского округа обеспечены спутниковой связью в предыдущие годы.

2.8. Выявление через предприятия жилищно-коммунального хозяйства лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации – не выявлено.

Своевременное информирование правоохранительных органов обо всех иностранцах, выходцах из северокавказского и иных нестабильных регионах, прибывших на территорию соответствующего муниципального образования – не выявлено.

2.9. Исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. Обеспечение своевременного информирования правоохранительных органов о наличии строительных бригад, в состав которых входят выходцы из среднеазиатского и северокавказского регионов, о наличии иностранных работников – не выявлено.

3.1. Проведение учений и тренировок по обеспечению антитеррористической деятельности, в целях проведения комплекса организационных и материально-технических мероприятий, необходимых для оказания содействия оперативному штабу при проведении контртеррористической операции: - в 2020 году проведены 4 тренировки по антитеррористической тематике.

3.2. Уточнение планов действий по предупреждению угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации последствий их совершения – уточняется ежемесячно.

3.3. Разработка мер по проведению мобилизации людских, материальных и технических ресурсов для обеспечения мероприятий по эвакуации (отселению) населения, проведению аварийных работ, доставке пострадавших и т.д. – ежеквартально на первое число квартала проводится расчет сил и средств для проведения мероприятий по отселению. В 2020 году согласован с ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Провиденского городского округа, раскрывающий в том числе вопросы по проведению мобилизации людских, материальных и технических ресурсов для обеспечения мероприятий по эвакуации (отселению) населения, проведению аварийных работ, доставке пострадавших.

3.4. Обеспечение сбора информации о прибывающих в район беженцах и вынужденных переселенцах, с последующей проверкой их на причастность к террористическим и экстремистским организациям, незаконным вооруженным формированиям – по планам силовых структур.

3.5. Организация работы по сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе – периодически информация передается по бегущей строке местного телеканала.

3.6. Проведение мероприятий по обучению граждан навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими акциями – ежеквартально по местному телеканалу. В организациях и учреждениях Провиденского городского округу регулярно проводятся мероприятия, направленные обучение граждан навыкам безопасного поведения.

3.7. Разработка системы мер по оказанию экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим от террористических актов: по плану ГБУЗ ЧАО ф-л ПРБ.

3.9. Приобретение оборудования (внутреннего речевого оповещения) для организации автоматизированных рабочих мест и пропускного режима, а также спецодежды для оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы администрации городского округа для своевременного принятия адекватных мер реагирования при угрозе и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических актов –Приобретен 1 жесткий диск.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 350,0 тыс. рублей, кассовый расход по данной программе составил – 348,6 тыс. рублей, исполнение программы на 99,6%.

**II. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодёжной политики и спорта Провиденского городского округа в 2016-2020 годах»**.

Ответственный исполнитель Программы - Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составляет 724276,1 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 99,5 % от запланированных средств на 2020 год.

 **III. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2020-2023 годы».**

Основной целью муниципальной программы является стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа и улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Провиденском городском округе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения субъектов предпринимательства в решении экономических и социальных задач городского округа.

Ответственный исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Всего по Программе «Стимулирование экономической активности населения Провиденского городского округа на 2020-2023 г.» запланировано на 2020 год 11937,9 тыс. рублей.

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2020 год всего по Программе составил 11934,8 тыс. рублей, в том числе:

 средства местного бюджета –6208,2 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета –5726,6 тыс. рублей;

 софинансирование на осуществление мер по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере в Провиденском городском округе – 2,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **IV. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом Провиденского городского округа в 2020-2024 годах».**

 Основной исполнитель Программы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» разработана для решения задач по повышению эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа.

Подпрограмма «Управление имуществом Провиденского городского округа» разработана для решения задач по сохранности муниципального имущества Провиденского городского округа и использование его по назначению.

При утверждённых бюджетных ассигнованиях 6 648,2 тыс. рублей фактическое исполнение составило 6 611,0 тыс. рублей или 99,4 %. Из них направлено на оплату коммунальных услуг пустующих нежилых помещений – 610,1 тыс. рублей, на техническое обследование системы теплоснабжения с. Энмелен - 195,0 тыс. рублей, на возмещение изымаемого жилого помещения - 146,5 тыс. рублей, проведение кадастровых работ, оценка недвижимости, разработка проектно-сметной документации - 5 659,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования на территории Провиденского городского округа» разработана для закрепления роли инициативного бюджетирования в развитии общественной инфраструктуры Провиденского городского округа.

При утвержденных бюджетных ассигнованиях по подпрограмме «Развитие инициативного бюджетирования на территории Провиденского городского округа» 16 739,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 8 260,1 тыс. рублей или 49,4%, в том числе:

По проекту «Приобретение оборудования и благоустройство хоккейной коробки для спортивно-хоккейного комплекса п. Провидения» при плане 5 535,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 5 535,9 тыс. рублей или 100%.

По проекту «Частичная замена движущегося оборудования механики сцены МАУ «ЦКиД ПГО» п. Провидения» при плане 1 924,3 тыс. рублей фактическое исполнение составило 1 924,3 тыс. рублей или 100%.

По проекту «Обустройство детской игровой площадки по ул. Полярная, д.17 п. Провидения» при плане 3 270,4 тыс. рублей фактическое исполнение составило 799,9 тыс. рублей или 26,5%. Проект реализован не в полном объеме по причине срыва поставки строительных материалов из-за задержки летней навигационной кампании в связи с ухудшением ситуации связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и впоследствии невозможности проведения работ в зимний период;

По проекту «Обустройство зоны отдыха 1-й этап 2019 год - снос здания № 30 по ул. Полярная и планировка территории п. Провидения» при плане 6008,6 тыс. рублей исполнение составило 0%. Проект не реализован в связи с расторжением контракта с подрядчиком по соглашению сторон. При повторном проведении аукциона не подано ни одной заявки на участие, в связи с чем аукцион признан не состоявшимся.

Подпрограмма «Управление резервными средствами местного бюджета» направлена на эффективное и целевое использование средств резервного фонда. Расходование средств осуществлялось на основании распоряжений администрации Провиденского городского округа.

При плане 3 023,9 тыс. рублей фактическое исполнение составило 1 941,9 тыс. рублей или 64,2%. Не исполнение связано с отсутствием заявленной потребности.

 **V. Муниципальная программа «Обеспечение добровольной пожарной охраны Провиденского муниципального района снаряжением и имуществом на 2016-2020 годы»**.

 Ответственный исполнитель Программы –Администрация Провиденского городского округа.

Целью программы является реализация государственной политики в области пожарной безопасности в РФ и создание эффективной системы муниципального управления в сфере пожарной безопасности.

 В рамках исполнения Программы были осуществлены следующие мероприятия:

приобретено 2 мотопомпы с входным и выходным рукавами, 4 гидранта пожарных с подставками, 400 кг пенообразователя для пожарных автомобилей, оплачена установка 80 автономных пожарных извещателей. Оплачены работы по ремонту передвижной водной емкости в с.Новое Чаплино.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 31.12.2020 составляет 299,1 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 99,7 % от запланированных средств на 2020 год.

 **VI. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории Провиденского городского округа на 2019-2023 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целью программы является обеспечение устойчивого развития продовольственной безопасности на территории Провиденского городского округа; поддержка производителей социально-значимых видов хлеба.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 31.12.2020 составляет 105150,3 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **VII.** **Муниципальная программа «Обеспечение жильем специалистов, работающих в Провиденском городском округе в 2019-2021 годах».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются повышение в 2019 - 2021 годах уровня обеспеченности жильем специалистов (и членов их семей), проживающих на территории Провиденского городского округа.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 31.12.2020 составляет 0,0 тыс. руб.

 **VIII. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления Провиденского городского округа на 2020-2022 годы»**.

 Исполнителями Программы являются структурные подразделения органов местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственные им учреждения. Программа разработана в целях реализации мер по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления, снижение уровня коррупции при решении вопросов местного значения, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению, создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений, снижение коррупционных рисков при исполнении государственных (муниципальных) функций и предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям органами местного самоуправления Провиденского городского округа и подведомственными им учреждениями.

 Информация об исполнении Плана мероприятий за 2020 год размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Провиденского городского округа provadm.ru в разделе «Противодействие коррупции».

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,0 тыс. рублей.

 **IX. Муниципальная программа «Проведение ремонта жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 г.».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания за счет проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов и повышение надёжности их работы.

Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2021 составляет 22119,6 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 67,5 % от запланированных средств на 2020 год.

 Мероприятия Программы реализованы не в полном объеме по причине срыва поставки строительных материалов из-за задержки летней навигационной кампании в связи с ухудшением ситуации связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и впоследствии невозможности проведения работ в зимний период. В феврале 2021 года средства освоены в полном объеме.

 **X.** **Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в Провиденском городском округе»**.

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

сдерживание роста тарифов на пассажирские перевозки на территории ПГО;

обеспечение доступности услуг наземного автомобильного транспорта для населения.

 Объем профинансированных мероприятий по состоянию на 01.01.2021 составляет 192535,1 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **XI. Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению ПГО;

обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами нормативного качества при доступной стоимости услуг.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы» на 01.01.2021 г. составляет – 23431,0 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **XII. Муниципальная программа «Возмещение стоимости услуг по погребению в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2021 г. составляет – 4878,1 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **XIII. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий Провиденского городского округа на 2020-2022 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями программы являются:

совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов ПГО;

совершенствование эстетичного вида городского округа;

активизация работы по благоустройству территории городского округа, строительству и реконструкции систем уличного освещения улиц населенных пунктов;

повышение общего уровня благоустройства территории ПГО для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2021 г. составляет – 22374,4 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 99,3 % от запланированных средств на 2020 год.

 **XIV. Муниципальная программа «Содержание объектов дорожного хозяйства в Провиденском городском округе на 2020-2022 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Целями муниципальной программы являются:

развитие транспортной инфраструктуры;

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2021 г. составляет – 38691,0 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **XV. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев в Провиденском городском округе на 2020-2022 г.».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целями программы являются:

- обеспечение охраны жизни и здоровья людей на территории ПГО;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории ПГО;

- упорядочение содержания домашних животных на территории ПГО.

- стабилизация эпизоотологической ситуации.

 Мероприятия по данной программе в 2019 году не проводились ввиду отсутствия потенциальных исполнителей. Были объявлены электронные аукционы на выполнение мероприятий предусмотренных Программой, заявки не поступали.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,0 тыс. рублей.

 **XVI. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Провиденского городского округа на 2017-2020 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

В настоящее время в Провиденском городском округе ведётся многоуровневая, плановая работа по воспитанию детей и молодёжи, важнейшими задачами которой являются формирование гражданской ответственности и правового самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности.

В каждой образовательной организации воспитательная работа, наряду с вовлечением в здоровый образ жизни, духовно-нравственным, экологическим направлениями, обязательно ведётся и в сфере патриотического воспитания.

В планы по воспитательной работе включены мероприятия патриотического направления, которые составлены с учётом региональных особенностей, национальной культуры и традиций.

В рамках воспитательной работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях Провиденского городского округа активизируется деятельность клубов патриотической направленности, проводятся различные мероприятия, посвящённые дням воинской славы России: акции, месячники, программы, соревнования, военно-спортивные игры.

Развивается взаимодействие с пограничным отрядом, дислоцируемым на территории Провиденского городского округа. Представители привлекаются к работе в жюри, а также оказывают информационную, методическую помощь в подготовке и проведении муниципальной военно-спортивной игры «Зарница», которая ежегодно проводится целях воспитания патриотизма, гражданской ответственности обучающихся, мотивации и формирования интереса к военной профессии, пропаганде и популяризации среди обучающихся здорового образа жизни, проверки уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке, выявления лучших юнармейцев. Также представители воинской части принимают непосредственное участие в организации и проведении ежегодных военных сборов.

Большую роль в формировании чувства патриотизма, любви к Родине, включения детей и молодёжи в общественную жизнь играют клубы «Юные друзья пограничников», созданные при каждой общеобразовательной организации.

Мероприятия муниципальной программы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Чукотского автономного округа на 2017-2020 годы» направлены на:

- формирование государственных приоритетов в сфере патриотического воспитания граждан;

- поддержку молодёжных общественных организаций;

- пропаганду здорового образа жизни;

- формирование позитивных жизненных установок у граждан;

- гражданское и патриотическое воспитание граждан, в том числе молодёжи;

- организацию содержательного досуга граждан через патриотическое, духовно-нравственное воспитание;

- формирование интереса к военной профессии;

- организацию краеведческой, мемориально-поисковой деятельности;

- профилактику отклоняющегося поведения, вредных привычек.

Мероприятия Программы способствуют созданию условий для профилактики и преодоления негативных социальных явлений в обществе, формирования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,0 тыс. рублей.

 **XVII. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы».**

Реализация Программы осуществляется Управлением промышленной политики, сельского хозяйства, продовольствия и торговли администрации Провиденского городского округа совместно с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Провиденского городского округа.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

а) получения из окружного бюджета субвенции для приобретения жилья в целях формирования специализированного жилищного фонда;

б) закупки жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,0 тыс. рублей.

 **XVIII. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Провиденском городском округе на 2018-2020 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является эффективное использование топливно- энергетических ресурсов на территории Провиденского городского округа.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2021 г. составляет – 54,9 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **XIX. Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция муниципального имущества Провиденского городского округа в 2019-2021 годах».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является улучшение нормативно-технического состояния муниципальных объектов строительным и техническим нормам.

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2021 г. составляет – 17253,6 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 99,5 % от запланированных средств на 2020 год.

 **XX. Муниципальная программа «Развитие энергетики в Провиденском городском округе на 2019-2022 г.».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целью программы является «Модернизация электрических сетей»

 Общий объем мероприятий, профинансированных в рамках программы на 01.01.2021 г. составляет – 120,0 тыс. руб.

 Исполнение Программы составило 100 % от запланированных средств на 2020 год.

 **XXI. Муниципальная программа «Развитие традиционных видов деятельности на территории Провиденского городского округа на 2019-2021 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Основными мероприятиями программы является «Оборудование баз морских охотников и материально-техническое обеспечение», и «Оборудование перевалочной базы в местах выпаса северного оленя и материально-техническое обеспечение».

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 1000,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 1000,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 100 %.

 **XXII.** **Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в Провиденском городском округе «Активное долголетие» до 2024 года».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

 Основными целями и задачами Программы является:

- увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

- повышение качества жизни пожилых людей в Провиденском городском округе

 укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;

- укрепление здоровья граждан пожилого возраста;

- формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,0 тыс. рублей.

 **XXIII. Муниципальная программа «Информационная безопасность детей и подростков Провиденского городского округа на 2019-2022 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

Основное мероприятие Программы - минимизация негативных факторов, связанных с использованием информационных ресурсов современного общества; обеспечение информационной безопасности детей и подростков.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,0 тыс. рублей.

 **XXIV. Муниципальная программа «Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных организаций Провиденского городского округа на 2019-2024 годы».**

Ответственный исполнитель Программы – Управление социальной политики Администрации Провиденского городского округа.

Целями Программы являются:

- обеспечение соблюдения требований к организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях;

- повышение квалификации руководящих, педагогических работников, работников столовых образовательных организаций по вопросам организации питания;

- укрепление материальной базы пищеблоков и столовых образовательных организаций;

- создание системы эффективного контроля за организацией питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях;

- повышение культуры правильного питания у воспитанников и обучающихся;

- обеспечение открытости и доступности информации по вопросам организации питания в образовательных организациях.

 Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,0 тыс. рублей.

 **XXV. Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Провиденского городского округа твердым печным топливом на 2020-2022 годы».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

 Основными мероприятиями программы является предоставление субсидии юридическим лицам в целях финансового возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по снабжению населения твердым печным топливом.

 Целями Программы является организация в сельских поселениях Провиденского городского округа снабжения населения твердым печным топливом.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 8030,6 тыс. рублей, фактическое финансирование по данной программе составило – 8030,6 тыс. рублей, исполнение на 100%.

**XXVI. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского городского округа в 2020-2022 годах».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Основными мероприятиями программы является приобретение (выкуп) жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Целями Программы являются обеспечение населения благоустроенным стандартным жильём, отвечающим требованиям безопасности и экологичности.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 32021,5 тыс. рублей, фактическое финансирование по данной программе составило – 31981,9 тыс. рублей, исполнение на 99,9 %.

**XXVII. Муниципальная программа «Использование и охрана земель Провиденского городского округа Чукотского автономного округа на 2020 - 2022 годы».**

Ответственный исполнитель Программы-Администрация Провиденского городского округа.

Целями Программы являются повышение эффективности использования и охраны земель Провиденского городского округа, в том числе:

1) предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;

2) обеспечение рационального использования.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,00 тыс. рублей.

**XXVIII. Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем молодых семей в Провиденском городском округе в 2020 - 2022 годах».**

 Ответственный исполнитель Программы – Управление промышленной политики, сельского хозяйства и транспорта Администрации Провиденского городского округа.

Целями Программы являются оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 0,00 тыс. рублей.

**XXVIV.** **Муниципальная программа «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального уровня на территории Провиденского городского округа в 2020-2022 годах».**

Ответственный исполнитель Программы - Администрация Провиденского городского округа.

Основными мероприятиями программы является приобретение материальных ресурсов в целях создания резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального уровня на территории Провиденского городского округа на 2020-2022 годы.

Приобретены материальные средства резерва для ликвидации ЧС природного и техногенного характера:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тенты/полога с люверсами из тарпаулина плотностью 90 г/м2 10\*8 м | шт. | 10 |
| Тенты/полога с люверсами из тарпаулина плотностью 90 г/м2 6\*8 м | шт. | 10 |
| Рубероид | шт. | 25 |
| Пленка полиэтиленовая черная 200 мкм (дл. 50 м., рукав 1500 мм) | шт. | 10 |
| Фанера 1220\*2440\*10 мм береза | шт. | 100 |
| Доска обрезная (25\*100\*4000) | м3 | 5 |
| Брусок (50\*50\*4000) | п/м | 500 |
| Брусок (50\*80\*4000) | п/м | 200 |
| Доска ель 40\*200\*4000 | шт. | 20 |
| Металлочерепица Монтеррей 0,45 мм длина 3м | м2 | 1000 |
| Конек большой прямой 191\*191 ДАМИР (длина - 2,5м.) Оцинкованный | шт. | 20 |
| Ендова верхняя прямая 190\*190 ДАМИР (длина - 2,5м.) Оцинкованная | шт. | 20 |
| Уплотнитель Монтеррей длина 1100  | шт. | 100 |
| Уплотнитель универсальный 20\*50\*2000 | шт. | 50 |
| Сайданг металлический "Корабельная доска" 0,45 мм | м2 | 50 |
| Саморезы кровельные по дереву 4,8 х 50 зелен. | шт. | 5000 |
| Сморезы кровельные по металлу 5,5 х 25 зелен. | шт. | 2000 |
| Саморезы с прессшайбой острые 4,2\*41 оцинков. | шт. | 2000 |
| Саморезы с прессшайбой под сверло 4,2\*41 оцинков. | шт. | 2000 |
| Саморезы для гипсокартона (СГМ) 3,5\*55 | шт. | 5000 |
| Саморезы для гипсокартона (СГД) 3,5\*51 | шт. | 2000 |
| Саморезы для гипсокартона (СГД) 4,2\*75 | шт. | 2000 |
| ISOVER Теплый дом - Плиты (НГ) 14кг/м3 50 х 610 х 1170 10 м2 в уп. | шт. | 10 |
| ISOVER Теплый дом - Маты (НГ) 11кг/м3 50 х 1220\*7000 17,08 м2 в уп. | шт. | 10 |
| Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны Изоспан AQ PROFF 70 м2 в рулоне | шт. | 5 |
| Лист гладкий 0,45 мм | м2 | 200 |
| Генератор бензиновый GDA 6500 DAEWOO  | к-т | 1 |
| Тепловая пушка дизельная Ballu BHDN-20 (непрямой нагрев)  | к-т | 1 |
| Тепловая пушка дизельная Ballu BHDP-30 (прямой нагрев) | к-т | 1 |

Также приобретен 20-фт.контейнер для доставки и хранения вышеуказанных материальных средств, оплачена его доставка в пгт. Провидения.

Утверждено в бюджете Провиденского городского округа на 2020 год 1500,0 тыс. рублей, фактическое финансирование по данной программе составило – 1495,9 тыс. рублей, исполнение на 99,7%.