проект

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕНАНГСКОЕ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019             №

с. Нижний Енангск

«Об утверждении Плана

основных мероприятий (дорожная карта),

направленных на обеспечение

пожарной безопасности,

предотвращение пожаров, гибели

и травмирования людей в населенных

пунктах сельского поселения Енангское на 2019 год»

В целях совершенствования и комплексного решения задач по обеспечению пожарной безопасности администрация сельского поселения Енангское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий (дорожная карта), направленных на обеспечение пожарной безопасности, предотвращение пожаров, гибели и травмирования людей в населенных пунктах сельского поселения на 2019 год (приложение).

2. Всем исполнителям (руководителям объектов экономики):

2.1. Организовать и обеспечить исполнение мероприятий настоящего Плана в установленные сроки.

2.2. По истечению срока исполнения мероприятия предоставить справки о результатах выполненных работ в администрацию сельского поселения Енангское.

2.3. Общий доклад по исполнению Плана за 2019 год предоставить в администрацию сельского поселения к 03.03.2020 г.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава сельского

поселения Енангское                                   В.И.Колосов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

сельского поселения Енангское

от  2019 №

ПЛАН

основных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, предотвращение пожаров, гибели и травмирования людей в населенных пунктах сельского поселения Енангское на 2019 год

с. Нижний Енангск

2019 год.

Главной задачей по подготовке сил по пожарной безопасности считать совершенствованье знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области, снижения рисков и смягчения последствий  при возникновении пожаров.

Основным задачами считать:

В области обеспечения пожарной безопасности, осуществления комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения;

Совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования ППС;

Развитие нормативно-правовой базы по вопросам пожарной безопасности.

- На территории сельского поселения Енангское находится 6 населенных пунктов с численностью населения более 50 человек.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, человек на 01.12.2018 г. | Наличие пожарного водоема | Потребность в строительстве пожарных водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Нижний Енангск | 703 | + |  |
|  | д. Олятово | 191 | + |  |
|  | с.Нижняя Ентала | 56 |  | + |
|  | д. Титовщина | 57 | + |  |
|  | с. Верхняя Ентала | 161 | + |  |
|  | пос. Крадихино | 151 | + |  |

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Мероприятия по нормативному правовому регулированию в сфере обеспечения пожарной безопасности |
| 1.1. | Провести корректировку нормативно правовых актов (документы) по обеспечению пожарной безопасности включая постановления, программы, нормы, правила, направленные на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров. | До 1 июня 2019 года. | Первый заместитель Главы поселения |
| 1.2. | Предусмотреть выделение средств на выполнение противопожарных мероприятий при формировании, утверждении и исполнении бюджетов | План Благоустройства на 2019 год | Глава поселения |
| 2. Основные организационно-методические указания по обеспечению пожарной безопасности. |
| 2.1. | Рассмотреть на совещаниях вопросы противопожарного состояния и готовности к работе объектов жизнеобеспечения с массовым пребыванием людей, населенных пунктов, жилищного фонда и других объектов независимо от формы собственности | Ежегодно | Глава поселения |
| 2.2 | Взять на учет социально незащищенные слои населения, неблагополучные семьи и составить списки. | Постоянно | Социальный участковый |
| 3. Организационно-практические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов. |
| 3.1 | Обеспечить в безусловном порядке выезд на пожары ведомственной пожарной охраны и добровольных пожарных формирований согласно планам привлечения сил и средств | Постоянно | Глава поселения, первый заместитель главы. |
| 3.2. | Провести корректировку и утвердить порядок (план) привлечения сил и средств для тушения пожаров ( в том числе по привлечению граждан к участию в обеспечении пожарной безопасности в форме добровольных противопожарных формирований) | Ежегодно | Глава поселения, первый заместитель главы. |
| 3.3. | Организовать развитие и функционирование добровольной пожарной охраны, организацию её деятельности. Определить порядок взаимодействия подразделения с другими видами пожарной охраны | Ежегодно | Глава поселения, первый заместитель главы. |
| 3.4. | Оказать содействие по сохранению существующих, созданию, содержанию и организации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования. | Постоянно | Глава поселения |
| 3.5. | Организация патрулирования сельских населенных пунктов силами местного населения | Постоянно | Первый заместитель главы поселения. |
| 3.6. | Организовать разъяснительную работу по профилактике пожаров | ежемесячно | Глава поселения, первый заместитель главы. |
| 3.7 | Организовать проведение занятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности | По мере необходимости | Глава поселения, первый заместитель главы. |
| 3.8. | Разработать и осуществить мероприятия по организации досуга детей в период полевых работ, в дни школьных каникул, оборудовать детские площадки в населенных пунктах | Ежегодно с 30 мая по 20 августа | Директор БУК «Енангское СКО» |
| 3.9. | Установить в местах массового пребывания людей в населенных пунктах специальные стенды о причинах и последствиях пожаров | Постоянно, обновляя информацию | Заведующие филиалов БУК «Енангское СКО», |
| 3.10. | Провести проверки внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения | До 1 июня 2019 года | Первый заместитель главы поселения |
| 3.11. | Принять неотложные меры по своевременному ремонту, приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним | постоянно | Глава поселения |
| 3.12. | Определить потребность населенных пунктов в строительстве искусственных водоемов и пирсов, используемых для тушения пожаров, в соответствии со строительными нормами и правилами | План благоустройства 2019 года | Глава поселения |
| 3.13. | Разработать сметы расходов на строительство искусственных водоемов и пирсов, подготовить план ремонта и строительства водоемов и пирсов на год. | До 1 апреля 2019 года | Глава поселения, первый заместитель главы |
| 3.14. | Организовать своевременный ремонт, утепление, техническое обслуживание, регулярную очистку от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения. Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники к зданиям и водоисточникам и их использования при пожаре в зимних условиях. | Ежегодно в течение зимнего периода | Глава поселения |
| 3.15. | Провести комплекс практических мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние жилищного фонда и подведомственных объектов. | Ежегодно до 15 октября | Глава поселения |
| 3.16 | Организовать работу по выявлению, инвентаризации снятых с учета бесхозных строений и принятию мер по их сносу | Ежегодно с наступлением пожароопасных весеннего и осеннего периодов | Глава поселения, первый заместитель главы |
| 3.17. | Мобилизовать население на уборку мусора и сухой травы с территорий населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | Ежегодно в течение апреля-мая | Глава поселения, первый заместитель главы, старосты населенных пунктов |
| 3.18. | Оборудовать места и приспособления для оповещения и сбора жителей на тушение пожара во всех населенных пунктах, установка средств звуковой сигнализации (сирена, рельс, колокол и т. п.). | План благоустройства 2019 года | Глава поселения, первый заместитель главы. |
| 3.19. | Создание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения (НПВ), расположенных в сельских населенных пунктах и прилегающих к ним территориях : -установка указателей, соответствующих требованиям ППБ 01-03, к источникам НПВ; -устройство подъездов к источникам НПВ с площадками (пирсами), соответствующими требованиям ППБ 01-03 ; -углубление и очистка ПВ -устройство новых ПВ | Ежегодно в течение 2019 годов | Глава поселения, первый заместитель главы. |
| 3.20. | Устройство защитных противопожарных полос вокруг сельских населенных пунктов (опашка). | Ежегодно до 15 мая и в течение летнего периода | Глава поселения, первый заместитель главы. |

Перечень видов работ по пожарной безопасности, включённых в план  по благоустройству территорий сельского поселения Енангское на 2019 год.

|  | Наименование работ | примечание | Сумма т.р |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Пожарная безопасность- 30 т.р |
| с. Нижний Енангск- 5 т.р. |  |  |
|  | Содержание пожарных водоёмов, обустройство зимних заборов воды. |  | 3 |
|  | Минерализованные полосы. Опашка д. Лаврово 1 км |  | 2 |
|  |  |  | 5 |
| Олятово – 3 т.р. |  |  |
|  | Содержание пожарных водоёмов, обустройство зимних заборов воды |  | 3 |
|  |  |  | 3 |
| Н-Ентала- 22 т.р. |  |  |
|  | Устройство пожарного водоема |  | 22 |