Этапы реализации проектов инициативного бюджетирования в 2020 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Планируемые сроки в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://чукотка.рф/ekonomika/initsiativnoe-byudzhetirovanie/) публикуется извещение о начале приема заявок от муниципальных образований, которым также определяется перечень направлений, на которые могут быть направлены проекты и максимальный объем средств окружного бюджета на один проект (в 2020 году предусмотрено на один проект не более 5 млн. рублей) | Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – ДФЭИ ЧАО) | 1 февраля 2020 года |
| 2 | Прием и регистрация заявок от муниципальных образований | ДФЭИ ЧАО | с 1 февраля по 31 марта 2020 года |
| 3 | Извещение о проведении Конкурсного отбора на территории городского округа Эгвекинот, которое публикуется на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот, в средствах массовой информации (газета «Залив Креста») | Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот (далее – УФЭИ ГО Эгвекинот) | 1 февраля 2020 года |
| 4 | Прием и регистрация заявок от населения (инициативных групп) | УФЭИ ГО Эгвекинот | с 1 февраля по 19 марта 2020 года |
| 5 | Инициатор подает Организатору (Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот) следующие документы: 1) заявку на участие в Конкурсном отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот, утвержденному Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 11.12.2018 №416-па (далее – Порядок) и смету расходов согласно приложению 1 к Заявке (для составления сметы расходов к Проекту Инициатор может обращаться за помощью в органы местного самоуправления городского округа Эгвекинот); 2) протокол собрания населения, и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц об участии в Конкурсном отборе согласно приложению 2 к Порядку; 3) лист регистрации участников собрания согласно приложению к Протоколу; 4) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению Проекта населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, общественными объединениями и другими внебюджетными источниками (кроме организаций муниципальной формы собственности) при их участии, в виде гарантийных писем, подписанных представителем (представителями) Инициативной группы; 5) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить работы в рамках Проекта; Инициатор дополнительно может представить следующие документы: схемы, эскизы, презентации, иные документы по реализации Проекта. | Население (инициативная группа) | с 1 февраля по 19 марта 2020 года |
| 6 | Желающие войти в состав конкурсной комиссии городского округа Эгвекинот могут обратиться к организатору конкурса | Население, УФЭИ ГО Эгвекинот | Не позднее 13 марта 2020 года |
| 7 | Заседание конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Эгвекинот | Конкурсная комиссия городского округа Эгвекинот | 20 марта 2020 года |
| 8 | На основе проведенной оценки формируется общий список Проектов, в котором они отсортированы в порядке убывания количества суммарно набранных баллов по всем критериям (установлены Приложение 3 к Порядку), определяются проекты, которые будут направлены на участие в конкурсном отборе на территории Чукотского автономного округа, проекты направленные на доработку для участия в следующем году, отклоненные проекты | Конкурсная комиссия городского округа Эгвекинот | 20 марта 2020 года |
| 9 | Публикация протокола заседания Конкурсной комиссии на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | УФЭИ ГО Эгвекинот | в течение двух рабочих дней с момента подписания протокола заседания Конкурсной комиссии |
| 10 | Организатор готовит пакет документов для направления заявок для участия в Конкурсном отборе на территории Чукотского автономного округа | УФЭИ ГО Эгвекинот | С 20 марта по 31 марта 2020 года |
| 11 | Назначение даты заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на территории Чукотского автономного округа | ДФЭИ ЧАО | не ранее 7 апреля 2020 года |
| 12 | Заседание конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа, на котором определяются победившие проекты, которые получат финансирование из бюджета Чукотского автономного округа (общий объем средств, предусмотренных в 2020 году составляет 50 млн. рублей) | Конкурсная комиссия Чукотского автономного округа | не ранее 7 апреля 2020 года |
| 13 | Между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и муниципальным образованием заключается Соглашение «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования» | ДФЭИ ЧАО, Администрация городского округа Эгвекинот | сроки не определены |
| 14 | Администрация городского округа Эгвекинот в соответствии с законодательством о контрактной системе осуществляют отбор подрядчиков и реализуют проект | Администрация городского округа Эгвекинот | до 31 декабря 2020 года |

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих инициативное бюджетирование:

- Постановление Правительства ЧАО от 26 октября 2018 г. № 337 «О реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа» (Чукотка.рф – раздел «Экономика» - «Инициативное бюджетирование»)

http://чукотка.рф/ekonomika/initsiativnoe-byudzhetirovanie/

- Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 11.12.2018 №416-па «О реализации проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот» (Эгвекинот.рф – раздел «Экономика и финансы» - «Инициативное бюджетирование»)

http://эгвекинот.рф/economy/initsiativnoe-byudzhetirovanie/

В случае наличия вопросов и предложений обращаться:

Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот

Адрес: п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 1

Телефон: (42734) 2-23-04

Адрес электронной почты: ufei@go-egvekinot.ru.

Контактные лица: Петров Евгений Сергеевич

# Footnotes

Софинансирование и трудовое участие в реализации проекта со стороны населения и юридических лиц не является обязательным условием, но при их наличии проект набирает больше баллов и повышается вероятность победы в конкурсном отборе и последующей реализации проекта

Конкурсная комиссия оставляет без рассмотрения Заявку в случае:

1) несоответствия Заявки и (или) документов требованиям и условиям, установленных Порядком;

2) указания в Заявке следующих объектов:

- объекты, которые являются федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской федерации, частной собственностью;

- объекты находятся за пределами городского округа Эгвекинот;

- объекты, которые служат интересам отдельных групп и создают риск религиозных, культурных, межэтнических, межрасовых и межнациональных конфликтов;

- объекты, которые могут привести к негативным изменениям окружающей среды или угрозе экологической безопасности.