

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 21 мая 2019 г. | № 172 - па | п. Эгвекинот |

**О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2018 г. № 368-па**

В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля 2019 г. № 182-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2017 года № 93-рп», в целях уточнения некоторых положений краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год, утверждённого Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2018 г. № 368-па, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2018 г. № 368-па «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год» следующие изменения:

1.1. Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его обнародования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Кондрашин А.Н.).

**Первый заместитель**

**Главы Администрации А.М. Абакаров**

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 21 мая 2019 г. № 172 – па

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Год** | | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего** | **Площадь помещений МКД:** | | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Плановая дата завершения работ** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершение последнего капитального ремонта** | **всего:** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан** | **всего:** | **в том числе:** | | | |
| **за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ** | **за счет средств окружного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **12 371,80** | **10 325,50** | **1 721,40** | **442,00** | **57 411 447,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 411 447,01** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Рыркайпий, ул. Солнечная, 3 | 1988 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 34 | 9 801 126,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 801 126,54 | 11 993,55 | 32 632,00 | IV квартал 2019 года |
| 2 | с. Рыркайпий, ул. Строительная, 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 15 010 465,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 010 465,88 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2019 года |
| 3 | с. Рыркайпий, ул. Строительная, 15 | 1991 | 2009 | деревянные | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 31 | 14 323 679,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 323 679,43 | 19 037,32 | 32 632,00 | IV квартал 2019 года |
| 4 | с. Рыркайпий, ул. Транспортная, 22 | 1985 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 28 | 12 003 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 003 947,68 | 15 264,43 | 32 632,00 | IV квартал 2019 года |
| 5 | с. Рыркайпий, ул. Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 24 | 4 456 001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 001,72 | 8 897,77 | 17 532,00 | IV квартал 2019 года |
| 6 | с. Рыркайпий, ул. Полярная, 1 | 1984 | 2009 | Деревянный | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 39 | 132 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 245,60 | 192,47 | 1 271,00 | IV квартал 2019 года |
| 7 | с. Рыркайпий, ул. Полярная, 3 | 1984 | 2009 | Деревянный | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 31 | 132 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 245,60 | 180,10 | 1 271,00 | IV квартал 2019 года |
| 8 | с. Рыркайпий, ул. Полярная, 5 | 1983 | 2016 | Деревянный | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 23 | 132 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 245,60 | 274,48 | 1 271,00 | IV квартал 2019 года |
| 9 | с. Рыркайпий, ул. Солнечная, 1 | 1988 | 2009 | Деревянный | 2 | 2 | 940,80 | 802,20 | 53,90 | 30 | 396 736,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 736,79 | 494,56 | 3 813,00 | IV квартал 2019 года |
| 10 | с. Рыркайпий, ул. Строительная, 4 | 1985 | 2016 | Деревянный | 2 | 3 | 846,70 | 753,20 | 262,50 | 40 | 132 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 245,60 | 175,58 | 1 271,00 | IV квартал 2019 года |
| 11 | с. Рыркайпий, ул. Строительная, 5 | 1985 | 2013 | Деревянный | 2 | 3 | 934,60 | 788,80 | 92,60 | 25 | 264 491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 491,19 | 335,31 | 2 542,00 | IV квартал 2019 года |
| 12 | с. Рыркайпий, ул. Транспортная, 5 | 1990 | 2008 | Деревянный | 2 | 1 | 1 176,30 | 911,20 | 38,30 | 50 | 264 491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 491,19 | 290,27 | 2 542,00 | IV квартал 2019 года |
| 13 | с. Рыркайпий, ул. Транспортная, 18 | 1984 | 2013 | Деревянный | 2 | 2 | 929,80 | 791,90 | 51,90 | 39 | 264 491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 491,19 | 334,00 | 2 542,00 | IV квартал 2019 года |
| **Итого по с. Рыркайпий** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **11 825,60** | **9 814,80** | **1 331,70** | **423** | **57 314 414,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 314 414,01** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **п. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Эгвекинот, ул. Советская 8 | 1971 | 2011 | блочный | 2 | 1 | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 19 | 97 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 033,00 | 190,00 | 190,00 | IV квартал 2019 года |
| **Итого по п. Эгвекинот** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **546,20** | **510,70** | **389,70** | **19** | **97 033,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97 033,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **в том числе финансирование по годам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **12 371,80** | **10 325,50** | **1 721,40** | **442,00** | **57 411 447,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 411 447,01** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 11 825,60 | 9 814,80 | 1 331,70 | 423 | 57 314 414,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 314 414,01 | Х | Х | Х |
| 2 | Итого по п. Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 19,00 | 97 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 033,00 | Х | Х | Х |

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации

Региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы»

по городскому округу Эгвекинот на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес МКД** | | **Стоимость капитального ремонта, всего** | **Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | **Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** | |
| **ремонт внутридомовых инженерных систем** | **ремонт крыши** | | **ремонт подвальных помещений** | | **ремонт фасада** | | | **ремонт фундамента** | | | **Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности)** | | |
| руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | | руб. | кол-во | | | руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** | | | **14** |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | | **57 411 447,01** | **12 691 616,25** | **1 786,66** | **14 290 797,00** | **0,00** | **0,00** | **2 349,74** | **25 290 327,00** | **2 269,94** | | **3 322 481,00** | **14** | | | **1 816 225,76** |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с. Рыркайпий, ул. Строительная | 3 | 15 010 465,88 | 6 334 471,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,70 | 7 959 651,00 | 716,30 | | 716 343,00 | 0 | | | 0,00 |
| с. Рыркайпий, ул. Строительная | 15 | 14 323 679,43 | 756 201,43 | 559,85 | 6 139 301,00 | 0,00 | 0,00 | 551,34 | 6 727 545,00 | 486,83 | | 700 632,00 | 0 | | | 0,00 |
| с. Рыркайпий, ул. Солнечная | 3 | 9 801 126,54 | 821 943,54 | 622,41 | 3 808 295,00 | 0,00 | 0,00 | 554,50 | 4 443 673,00 | 541,23 | | 727 215,00 | 0 | | | 0,00 |
| с. Рыркайпий, ул. Транспортная | 22 | 12 003 947,68 | 839 828,68 | 604,40 | 4 343 201,00 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | 6 159 458,00 | 525,58 | | 661 460,00 | 0 | | | 0,00 |
| с. Рыркайпий, ул. Транспортная | 24 | 4 456 001,72 | 3 939 170,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 516 831,00 | 0 | | | 0,00 |
| с. Рыркайпий, ул. Полярная | 1 | 132 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | | | 132 245,60 |
| с. Рыркайпий, ул. Полярная | 3 | 132 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | | | 132 245,60 |
| с. Рыркайпий, ул. Полярная | 5 | 132 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | | | 132 245,60 |
| с. Рыркайпий, ул. Солнечная | 1 | 396 736,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 | | | 396 736,79 |
| с. Рыркайпий, ул. Строительная | 4 | 132 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | | | 132 245,60 |
| с. Рыркайпий, ул. Строительная | 5 | 264 491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 | | | 264 491,19 |
| с. Рыркайпий, ул. Транспортная | 5 | 264 491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 | | | 264 491,19 |
| с. Рыркайпий, ул. Транспортная | 18 | 264 491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 | | | 264 491,19 |
| **ИТОГО по с. Рыркайпий** |  | **57 314 414,01** | **12 691 616,25** | **1 786,66** | **14 290 797,00** | **0,00** | **0,00** | **2 349,74** | **25 290 327,00** | **2 269,94** | | **3 322 481,00** | **13** | | | **1 719 192,76** |
| **п. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п. Эгвекинот, ул. Советская | 8 | 97 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | | | 97 033,00 |
| **Итого по п. Эгвекинот:** |  | **97 033,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **1** | | | **97 033,00** |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации

Региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы»

по городскому округу Эгвекинот на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование МО** | **общая площадь МКД, всего** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Количество МКД** | | | | | | **Стоимость капитального ремонта** | | | | |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** | | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** |
| кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | | **12 371,80** | **442** | **0** | **0** | **0** | **14** | **14** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **57 411 447,01** | **57 411 447,01** |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 11 825,60 | 423 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 314 414,01 | 57 314 414,01 |
| 2 | Итого по п. Эгвекинот | 546,20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 033,00 | 97 033,00 |
| **в том числе по годам:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | | **12 371,80** | **442** | **0** | **0** | **0** | **14** | **14** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **57 411 447,01** | **57 411 447,01** |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 11 825,60 | **423** | 0 | 0 | 0 | 13 | **13** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 314 414,01 | 57 314 414,01 |
| 2 | Итого по п. Эгвекинот | 546,20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 033,00 | 97 033,00 |