

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 25 июня 2019 г. | № 261 - па | п. Эгвекинот |

**Об утверждении Муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей на территории городского округа Эгвекинот на 2019-2024 годы»**

В соответствии пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р», Постановлением Администрации Иультинского муниципального района от 5 ноября 2015 г. № 118-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Эгвекинот», пунктом 2 Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 21 мая 2019 г. № 203-рп «Об утверждении Региональной программы «Развитие дополнительного образования детей в Чукотском автономном округе на 2019-2024 годы», а также в целях достижения показателей национального проекта «Образование», Администрация городского округа Эгвекинот

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие дополнительного образования детей на территории городского округа Эгвекинот на 2019-2024 годы» (далее – Программа).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления социальной политики городского округа Эгвекинот Зеленскую Н.М.

**Первый заместитель**

**Главы Администрации А.М. Абакаров**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 25 июня 2019 г. № 261 - па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дополнительного образования детей на территории**

**городского округа Эгвекинот на 2019-2024 годы»**

п. Эгвекинот

2019 год

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей на территории городского округа Эгвекинот на 2019-2024 годы»**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной политики городского округа Эгвекинот. |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации городского округа Эгвекинот. |
| Участники муниципальной программы | Управление социальной политики городского округа Эгвекинот;  муниципальные образовательные организации городского округа Эгвекинот. |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не предусмотрено. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение прав детей на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;  расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в сфере дополнительного образования;  развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к образованию, искусству, спорту, труду, творчеству;  совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования детей;  интеграция дополнительного и общего образования;  развитие инфраструктуры дополнительного образования детей;  увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами;  обновление содержания дополнительного образования детей;  использование новых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ;  укрепление материальной базы организаций дополнительного образования с учетом новых тенденций и технологий;  проведение на современном уровне мероприятий по профориентации детей, в том числе ранней профориентации. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;  число детей, охваченных деятельностью детских технопарков типа «Кванториум» и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей;  число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию обучающихся, в том числе раннюю профориентацию;  число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;  число образовательных организаций, получивших субсидию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, проведение мероприятий, направленных на профориентацию обучающихся, в том числе раннюю профориентацию;  число образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности;  доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория;  число кружков и секций в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях;  доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения доступного дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы (без разделения на этапы). |
| Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы | Отсутствует. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация системы программных мероприятий позволит:  обеспечить необходимое развитие системы дополнительного образования детей;  укрепить материальную базу образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;  поднять уровень проводимых мероприятий и проектов по профессиональной ориентации обучающихся;  расширить вариативность реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;  обеспечить высокий показатель охвата детей дополнительными общеобразовательными программами;  повысить квалификацию педагогических работников образовательных организаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ. |

**I. Характеристика текущего состояния дополнительного образования детей городского округа Эгвекинот**

1. На территории городского округа Эгвекинот функционирует 2 организации дополнительного образования:

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот»;

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот».

Контингент обучающихся организаций дополнительного образования составляет более 420 человек, что составляет 63, 8% от общего количества обучающихся в образовательных организациях городского округа Эгвекинот.

В последние годы особое внимание уделяется развитию научно-технического творчества детей и молодёжи как в организациях дополнительного образования, так и в общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

Имеет место реализация «пилотных проектов» по созданию техносферы в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, включая условия для использования в системе дополнительного образования цифровых технологий, развития робототехники.

В 2017 году начал функционировать кружок инженерно-технического творчества по направлению «Робототехника» в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот», в 2019 году планируется открытие кружка в МБОУ «Центр образования села Амгуэмы», в 2020 году в МБОУ «Центр образования села Конергино».

В целях создания в образовательных организациях условий для дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ путем формирования универсальной безбарьерной среды, образовательные организации участвуют в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Всего на территории городского округа Эгвекинот детей с ОВЗ - 83 человека, в том числе 22 ребенка - дети инвалиды.

Данная Программа согласуется с основными положениями Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной [Распоряжением](garantF1://70633280.0) Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, мероприятиями и показателями федеральных и региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

**II. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Муниципальная программа преследует следующие цели:

обеспечение прав детей на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в сфере дополнительного образования;

развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к образованию, искусству, спорту, труду, творчеству;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.

Программа предусматривает решение следующих задач:

повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования детей;

интеграция дополнительного и общего образования;

развитие инфраструктуры дополнительного образования детей;

увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами;

обновление содержания дополнительного образования детей;

использование новых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ;

укрепление материальной базы организаций дополнительного образования с учетом новых тенденций и технологий;

профессиональная ориентация детей, в том числе ранняя профессиональная ориентация.

**III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2019-2024 годы (без разделения на этапы).

**IV. Перечень и кратное описание подпрограмм**

Отсутствует.

**V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

**VI. Механизм реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Управления социальной политики городского округа Эгвекинот с соисполнителями муниципальной программы в рамках реализации программных мероприятий.

Система мероприятий муниципальной программы определена в приложении к настоящей муниципальной программе и предусматривает проведение следующих основных мероприятий:

обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

участие общеобразовательных организаций в мероприятиях творческой направленности муниципального, окружного и всероссийского уровней;

участие общеобразовательных организаций во всероссийских циклах уроков «ПРОеКТОриЯ», «Уроки настоящего»;

вовлечение общеобразовательных организаций во всероссийский проект «Билет в будущее»;

повышение квалификации педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

создание условий для получения доступного дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе путем приобретения специального учебного и игрового оборудования, создание архитектурной доступности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно осуществляет корректировку реализуемых программных мероприятий.

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Управление социальной политики городского округа Эгвекинот.

Разработка муниципальных нормативных правовых актов городского округа Эгвекинот в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрена.

.

6

**VII. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) наименование** | **Ед.**  **изм.** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | проценты | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков типа «Кванториум» и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | человек | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, в том числе раннюю профориентацию | человек | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 4. | Численность обучающихся организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях творческой, профессиональной и интеллектуальной направленности | единиц | не менее 50 | не менее 55 | не менее 60 | не менее 65 | не менее 70 | не менее 75 |
| 5. | Число образовательных организаций, получивших субсидию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, проведение мероприятий, направленных на профориентацию обучающихся, в том числе раннюю профориентацию | единиц | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее  3 |
| 6. | Число образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности | единиц | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 |
| 7. | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | проценты | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 20,0 |
| 8. | Число кружков и секций в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях | единиц | не менее 15 | не менее 15 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| 9. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения доступного дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | проценты | не менее 1 | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее  3 |

8

**VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет её ответственный исполнитель – Управление социальной политики городского округа Эгвекинот.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с порядком, установленным Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 5 ноября 2015 г. № 118-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Эгвекинот» (далее – Порядок), направляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот (далее – УФЭИ):

аналитическую информацию о выполнении муниципальной программы ежегодно, по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля и по итогам 9 месяцев - в срок до 10 октября, по форме согласно приложению 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Эгвекинот;

ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным, информацию о ходе реализации муниципальной программы по установленной УФЭИ форме с пояснительной запиской.

Соисполнители муниципальной программы представляют в Управление социальной политики городского округа Эгвекинот отчёты о реализации мероприятий Программы ежегодно, в срок до 25 января - информацию о ходе реализации муниципальной программы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской.

Приложение

к Муниципальной программе «Развитие дополнительного образования детей на территории городского округа Эгвекинот на 2019-2024 годы»

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Муниципальной программы**

**«Развитие дополнительного образования детей на территории городского округа Эгвекинот на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Укрепление материальной базы образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Название мероприятия** | **Сроки (периодичность) проведения** | | | **Ответственный исполнитель и участники** |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (предметные области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и др.) | ежегодно | | | Управление социальной политики городского округа Эгвекинот, образовательные организации городского округа Эгвекинот |
| 1.2. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, включая проведение ремонтных работ, создание спортивных клубов и секций | ежегодно | | | Управление социальной политики городского округа Эгвекинот, образовательные организации городского округа Эгвекинот |
| 1.3. | Поддержка творчества обучающихся инженерной направленности, реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности | ежегодно | | | Управление социальной политики городского округа Эгвекинот, образовательные организации городского округа Эгвекинот |
| 1.4. | Создание в образовательных организациях условий для получения доступного дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе путем приобретения специального учебного и игрового оборудования, создание архитектурной доступности | ежегодно | | | Управление социальной политики городского округа Эгвекинот, образовательные организации городского округа Эгвекинот |
| 1.5. | Укрепление материальной базы детских школ искусств, включая ремонт и приобретение музыкальных инструментов | ежегодно | | | Управление социальной политики городского округа Эгвекинот, образовательные организации городского округа Эгвекинот |
| **Раздел II. Обновление содержания, технологий и методов обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ** | | | | | |
| 2.1. | Проведение в общеобразовательных организациях всероссийских циклов уроков «ПРОеКТОриЯ», «Уроки настоящего» | ежегодно | | Образовательные организации городского округа Эгвекинот | |
| 2.2. | Участие общеобразовательных организаций во всероссийском проекте «Билет в будущее», направленном на построение индивидуального учебного плана обучающихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | ежегодно | | Образовательные организации городского округа Эгвекинот | |
| 2.3. | Участие в Окружном фестивале робототехники для образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленностей | ежегодно | | Образовательные организации городского округа Эгвекинот | |
| 2.4. | Участие в Региональной молодежной научно-практической конференции «От идеи к воплощению» (секции и направления: экологическое и естественнонаучное; технико-математическое, информационно-технологическое и др.) | ежегодно | | Образовательные организации городского округа Эгвекинот | |
| 2.5. | Участие в мероприятиях творческой направленности муниципального, окружного и всероссийского уровней | ежегодно | | Образовательные организации городского округа Эгвекинот | |
| **Раздел III. Повышение уровня квалификации педагогических работников,**  **реализующих дополнительные общеобразовательные программы** | | | | | |
| 3.1. | Подача заявки по повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | ежегодно | | Управление социальной политики  городского округа Эгвекинот, образовательные организации городского округа Эгвекинот | |
| 3.2. | Повышение квалификации (курсовая подготовка) педагогических работников на основе участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками и т.п. | ежегодно | | Образовательные организации городского округа Эгвекинот, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | |
| **Раздел IV. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ** | | | | | |
| 4.1. | Проведение мониторинга анализа состояния и перспектив развития системы образования, включая дополнительное образование детей | | ежегодно | Управление социальной политики  городского округа Эгвекинот | |
| 4.2. | Предоставление сведений (заполнение форм статистического наблюдения) для Федеральной службы государственной статистики, уполномоченных федеральных операторов, иных организаций и учреждений по вопросам предоставления дополнительного образования на территории городского округа Эгвекинот | | ежегодно | Образовательные организации городского округа Эгвекинот, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | |