

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИУЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 7 мая 2015 года № 56 - па пос. Эгвекинот

**О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории Иультинского муниципального района в 2015 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, решением комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Иультинского муниципального района, Администрация Иультинского муниципального района

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. **Утвердить:**

- План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Иультинского муниципального района в 2015 году (Приложение № 1);

- План аварийного запаса материально – технических средств по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Иультинского муниципального района в 2015 году (Приложение № 2).

2. Назначить должностных лиц, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в поселениях Иультинского муниципального района в 2015 году (по согласованию) (Приложение № 3).

3. Возложить на заместителя председателя комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Иультинского муниципального района Стеблина А.В. координацию деятельности по проведению неотложных противопаводковых мероприятий, рассмотрение вопросов по предупреждению и ликвидации последствий паводка, минимизации ущерба, предоставление информации в ГКУ «УГЗ и ПС Чукотского автономного округа».

**4.** **Главам городских и сельских поселений:**

- представить предложения по выполнению комплекса мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2015 года;

- уточнить и подготовить места для временного размещения населения (в случае проведения эвакуации (отселения) с территорий, подверженных подтоплению) и материальных ценностей);

- настроить работу локальных систем оповещения населения;

- информировать население о развитии весеннего паводка, предпринимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить своевременное оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

- ежедневно с 5 мая 2015 года представлять информацию в КЧС и ПБ о складывающейся на подведомственной территории паводковой обстановке, принимаемых мерах и планируемых мероприятиях;

- взять под личный контроль выполнение противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях поселений.

**5.** Руководителям организаций:

- представить копии планов по предупреждению подтопления жилых и производственных зданий, водозаборов, насосных станций, канализационных резервуаров, золошлакоотвалов, складов взрывчатых веществ, складов угля, горючих и смазочных материалов, коммуникаций связи, линий электрических передач и подстанций в КЧС и ПБ Администрации;

- уточнить силы и средства нештатных аварийно-спасательных формирований для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- обеспечить запас материально – технических средств безаварийного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка;

- обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами района и производственными участками, попадающими в возможную зону подтопления;

- своевременно организовать завоз продуктов питания, лекарств, медикаментов в населенные пункты до начала весеннего половодья;

- ограничить выезды в тундру гусеничной и другой техники на время весеннего половодья;

- выполнить весь объем запланированных работ в сроки, установленные планами организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и доложить в КЧС и ПБ.

5.1. Отделу Министерства внутренних дел России по Иультинскому району (Нестеров Е.В.):

- принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах возможного подтопления населенных пунктов, объектов опасного производства и в случае проведения эвакуации (отселения) с территорий, подверженных подтоплению;

- ограничить несанкционированный выезд транспортных средств на лед бухты Эгвекинот в период весеннего половодья.

5.2. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЧАО в Иультинском районе» Белобородову К.А., начальнику отдела Управления «Роспотребнадзор» Чукотского автономного округа по Иультинскому району Оторваеву С.Х. провести проверку объектов, подверженных угрозе подтопления, на предмет оценки защищенности от вредного воздействия паводковых вод, оценить состояние водоохранных и санитарных зон источников питьевого водоснабжения, повысить санитарно-эпидемиологический контроль в период весеннего половодья.

5.3. Начальнику объединенной гидрометеорологической станции Эгвекинот Федерального государственного бюджетного учреждения «Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Маликову В.Д. еженедельно, до окончания весеннего половодья, информировать КЧС и ПБ о состоянии уровня рек, лавинной опасности, толщины льда прибрежной полосы бухты Эгвекинот.

**6.** Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом Иультинского муниципального района, и размещению на официальном сайте Иультинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня обнародования.

**7.** Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Горностаева В.В.

**Глава Администрации А.Г. Максимов**

**Проект постановления Администрации Иультинского муниципального района «О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории Иультинского муниципального района в 2015 году» от \_\_\_\_.05.2015г. № \_\_\_\_\_-па**

Подготовил: А.В. Стеблин

Согласовано:

Т.В. Колесник

Р.В. Коркишко

Е.И. Михно

Разослано:

- **на бумажном носителе:** дело, округ, прокуратура.

**- электронной почтой:** ГКУ «УГЗ и ПС ЧАО», МП СХП «Пионер»

Иультинский ЛТУ, ЭГРЭС, ЗАО «ЧТК», ГБУЗ «ММЦ», МУСХП «Возрождение», МУП СХП «Амгуэма», ООО «ИДРСП», Объединенная гидрометеорологическая станция Эгвекинот, ОМВД России по Иультинскому району, Главам поселений.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Иультинского муниципального района

от 7 мая 2015г. № 56 -па

**План**

**организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Иультинского муниципального района в 2015 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организационно-технических мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Привлекаемые**  **силы** | **Сроки**  **исполнения** | **Примечание** |
| 1 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на участке 0-24 км | ООО «ИДРСП» | Бульдозер - 7 шт.  Автогрейдер – 2 шт.  Ротор – 3 шт.  Бульдозер колесный – 2 шт.  Автомобиль – 3 шт. | 10.05 - 31.05.  15.05-31.05  10.05 - 20.05.  15.05 – 20.05.  20.05 – 25.05.  28.05 – 10.06. |  |
| 2 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на участке 24-58км |
| 3 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 58-89 км |
| 4 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 89 -122 км |
| 5 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 122 -152 км |
| 6 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 186 -215 км |
| 7 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий п. Эгвекинот от снега | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер – 1 шт.  Погрузчик на базе К -702 – 1 шт.  Автомобиль УРАЛ 44202 – 1 шт. | 19.04.-16.05.2015г.  до 29.04.2015г. |  |
| 8 | Очистка от снега трансформаторной подстанции и территории водозабора 7 км п. Эгвекинот с устройством водоотводных траншей |
| 9 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега села Амгуэма | МУП ЖКХ «Иультинское» | Погрузчик на базе К -701 – 1 шт.  Автомобиль УРАЛ 4320 – 1 шт. | 17.05. - 30.05.2015г. |  |
| 10 | Рекультивация территории свалки с устройством ограждающих водоотводных валов в с. Амгуэма |
| 11 | Устройство водоотводных канав и обваловка склада угля с вывозкой шлака, изготовление пешеходных трапов с. Амгуэма |
| 12 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора, ДЭС с. Амгуэма |
| 13 | Очистка проезжей части дорог, площадей и внутридомовых территорий от снега и мусора села Конергино | МУП ЖКХ «Иультинское» | Экскаватор ЭО 2626 - 1 шт.  Погрузчик Амкорд 342 В – 1 шт.  Автомобиль УРАЛ 5557 - 1 шт. | 10.05. – 25.05.2015г. |  |
| 14 | Устройство водоотводных канав склада угля, ГСМ, шлака с. Конергино |
| 15 | Обваловка склада угля, склада шлака для предотвращения смывания талыми водами с. Конергино |
| 16 | Очистка проезжей части дорог, площадей и внутридомовых территорий от снега и мусора села Уэлькаль | МУП ЖКХ «Иультинское» | Экскаватор ЭО 2626 - 1 шт.  Автомобиль УРАЛ 5557 - 1 шт. | 10.05. – 25.05.2015г. |  |
| 17 | Очистка от снега, ревизия выгребов и канализационных колодцев в селе Уэлькаль |
| 18 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора и ДЭС с. Уэлькаль |
| 19 | Устройство водоотводных канав и обваловка угольного склада с. Уэлькаль |
| 20 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега в п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер колесный –  1 шт.  Погрузчик Амкорд 342 В – 1 шт.  Автомобиль -  1 шт.  Бульдозер - 1шт. | 10.05. -  30.05.2015г. |  |
| 21 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора с. Рыркайпий |  |
| 22 | Устройство водоотводных канав с обваловкой угольного склада, склада шлака, склада ГСМ с. Рыркайпий |
| 23 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега с. Ванкарем | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер – 1 шт.  Автомобиль  УРАЛ 5557 - 1 шт. | 15.05. -  25.05.2014г. |  |
| 24 | Очистка от снега с устройством водоотводных канав склада ГСМ, котельной, ДЭС, угольного склада с. Ванкарем |
| 25 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега с. Нутэпэльмен | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер– 1 шт. | 15.05. -  25.05.2014г. |  |
| 26 | Очистка от снега с устройством водоотводных канав склада ГСМ, ДЭС, угольного склада с. Нутэпэльмен |
| 27 | Очистка территории верхней базы и базы 5 км и от снега | ЗАО «ЧТК» | Погрузчик -1 шт.  Бульдозер - 1 шт. | 21.04. -30.05.2015г. |  |
| 28 | Очистка от снега подъездной дороги, моста и территории склада взрывчатых материалов 17 км. | Погрузчик -1 шт.  Бульдозер - 1 шт.  УРАЛ-5503-1 шт. |
| 29 | Очистка от снега дамбы ручья Пеньельхин, склада ВМ, стволов шахты, обваловка вентиляционных шурфов участка Восточный | Погрузчик -1 шт.  Бульдозер - 5 шт. | 14.04. - 10.06.2015г. |
| 30 | Очистка от снега территории склада ГСМ и АЗС-30, утилизация снега и грунта пропитанного нефтепродуктами, складирование бочек, нарезка сточных канав, устройство приемных колодцев | Погрузчик XCMG – 1шт.  Бульдозер Б100 – 1шт.  УРАЛ – 4320 – 1шт. | 24.05 – 30.05.2015г |  |
| 31 | Очистить от снега территории склада угля, пилорамы, насосной станции, весовой с устройством водоотводных траншей | ОАО «Чукотэнерго» филиал Эгвекинотская ГРЭС | Бульдозер - 2шт.  Экскаватор - 1 шт.  Автомобиль – 2 шт.  Автокран – 1шт.  Вездеход – 1шт. | 10.05. – 10.06. 2015г. |  |
| 32 | Подготовка траншей отвода талых вод понизительной станции 87 км |
| 33 | Обваловка пасынков опор № 90-133, № 890-810 ВЛ-110 кВ «ЭГРЭС- Иультин» и «ЭГРЭС –Валунистый», опор ЛЭП № 8,9 ВЛ -35 кВ «ЭГРЭС- Эгвекинот» |
| 34 | Нарезка водопропускных траншей вдоль защитных дамб ЗШО №1, №2 в русле реки Кырвакыннот и восстановление тела защитных дамб. | до 12.05.2015г. |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Иультинского муниципального района

от 7 мая 2015г. № 56 -па

**План**

**аварийного запаса материально – технических ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Иультинского муниципального района в 2015 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование запаса материально – технических средств** | **Объем запаса** | **Место нахождение запаса** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Примечание** |
| 1 | Лесоматериалы | 20 м3 | Производственная база, 87 км | ООО «ИДРСП» |  |
| 2 | Песчанно-гравийная смесь | 600 м3 | Карьер 14,61,65 км |
| 3 | Дизельное топливо | 50 т | Дистанции № 2, №4, №3 |
| 4 | Дорожные знаки | 50 шт. | Дистанции № 1, № 2, №4, №3 |
| 5 | Металлопрокат | 20 т | Дистанции № 1, №4 |
| 6 | Дизельное топливо | 50 т | Склады подразделений | МУП ЖКХ «Иультинское» |  |
| 7 | Бензин разных марок | 3 т |
| 8 | Пиломатериал в ассортименте | 30 м3 |
| 9 | Металлопрокат в ассортименте | 10 т |
| 10 | Дизельное топливо | 50 т | Склад производственной базы | ЗАО «ЧТК» |  |
| 11 | Пиломатериал в ассортименте | 30м3 |
| 12 | Металлопрокат | 10т |
| 13 | Дизельное топливо | 30 т | Склад ЭГРЭС | Эгвекинотская ГРЭС |  |
| 14 | Лесоматериалы | 5 м3 |
| 15 | Провод АС-50, кабель силовой | 5т |
| 16 | Изоляторы | 40 шт. |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Иультинского муниципального района

от 7 мая 2015г. № 56 -па

**Перечень**

**должностных лиц, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в поселениях Иультинского муниципального района в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Наименование**  **поселения** | **Адрес,**  **телефоны** | **Примечание** |
| 1. | Гришило Оксана Владимировна | Городское поселение Эгвекинот | 689202 ЧАО, п. Эгвекинот,  ул. Ленина, 1  Тел. 8(42734) 2-20-77 |  |
| 2. | Кошкаров Алексей Анатольевич | Городское поселения Мыс Шмидта | 689350 ЧАО, п. Мыс Шмидта,  ул. Полярная, 2  Тел. 8 (42739) 2-33-39 |  |
| 3. | Рожкова Ольга Васильевна | Сельское поселение Рыркайпий | 689360 ЧАО, с. Рыркайпий,  ул. Транспортная, 20  Тел.8-(42739)91-3-66 |  |
| 4. | Никулин Алексей Викторович | Сельское поселение Амгуэма | 689215 ЧАО, с. Амгуэма, ул. Северная, 22а  Тел.8(42734)58-1-38 |  |
| 5. | Горячих Лада Анатольевна | Сельское поселение Ванкарем | 689230 ЧАО, с. Ванкарем, ул. Ленина, 6  Тел.8(42734) 61-3-01 |  |
| 6. | Мыльников Александр Михайлович | Сельское поселение Конергино | 689224 ЧАО, с. Конергино, ул. Ленина, 12 Тел.8(42734) 52-1-30 |  |
| 7. | Кевкун Вячеслав Викторович | Сельское поселение Уэлькаль | 689210 ЧАО, с. Уэлькаль,  ул. Центральная, 4 Тел.8(42734)53-3-34 |  |
| 8. | Кергитваль Александр Александрович | с. Нутэпэльмен | 689202 ЧАО, с. Нутэпэльмен Тел.8(42734)51-1-23 |  |