ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации национального проекта «Образование» 
в городе-курорте Железноводске в 2020 году

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края по  направлению «Образование» проведена определенная работа по исполнению  региональных проектов, в том числе:

- «Современная школа»

- «Успех каждого ребенка»

- «Поддержка семей, имеющих детей»

- «Цифровая образовательная среда»

- «Молодые профессионалы»

- «Учитель будущего»

В  рамках реализации регионального проекта «Современная школа» и в целях решения задач обновления содержания продолжается работа по обновлению образовательных программ и внедрению современных методов обучения.

Общеобразовательными  организациями определены оптимальные модели реализации образовательного процесса. Разработаны планы работы по обеспечению поэтапного повышения квалификации учителей и членов администрации образовательных организаций, изучению и обобщению опыта работы учителей, внедряющих и реализующих новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии.

Образовательные программы лицеев и школ включают расширенное изучение различных образовательных областей, факультативные 
и элективные курсы, предусматривают индивидуальные занятия, организацию научно-исследовательской деятельности, в том числе 
с привлечением профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. На уровне общеобразовательных организаций действуют внутришкольные научные общества и иные формы работы, направленные на развитие у обучающихся научно-исследовательской деятельности.

Методика работы с талантливой молодежью находится в центре внимания педагогов города. В 2020 году на муниципальном уровне для учителей были проведены методические объединения, семинары, тренинги.

В рамках проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей», педагогические коллективы 9 общеобразовательных организаций приняли участие  во Всероссийском командном профессиональном конкурсе «Учитель будущего», направленном на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на расширение возможностей самореализации педагогических кадров.

По результатам отборочного этапа конкурса были определены 
19 команд из 12 территорий Ставропольского края участников полуфинала 
по Северо-Кавказскому федеральному округу. В их числе команда  педагогов МБОУ СОШ№ 5, которая в г. Грозном представила город-курорт Железноводск. По итогам проведенных испытаний педагоги вышли в финал конкурса, который состоится в г. Москве.

В городе за последние годы сложилась определенная система работы 
с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, турниры, лагерные сборы, научные общества учащихся, конференции, выставки).

В 2020 году велась работа по совершенствованию правовых условий 
и механизмов системы поиска и поддержки одаренных детей 
в общеобразовательных учреждениях, по апробации модели взаимодействия организаций общего, дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей.

Так, в  отчетный период в рамках работы по выявлению одаренных детей организовано участие обучающихся в мероприятиях школьного, муниципального и регионального уровня. Всего организовано и проведено около 60 городских массовых мероприятий, в которых приняли участие около 3600 учащихся образовательных организаций. Обеспечено участие школьников города  в международных, всероссийских, краевых  олимпиадах,  конкурсах, научно-социальных программах.

22 обучающихся образовательных организаций города приняли участие в муниципальном этапе и 4 обучающихся в краевом этапе  Всероссийского конкурса сочинений.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся  приняли участие во Всероссийском конкурсе проектов «Доброволец России»,  Международном конкурсе «Звездный дождь» номинации «Театр моды», а также в различных всероссийских, краевых и городских конкурсах.

Во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 
2938 обучающихся 4-11 классов на школьном этапе, на муниципальном этапе - 1131 чел.; в олимпиадах, внесенных в федеральный перечень, более 300 чел.; в профильных сменах Центра «Поиск» в ноябре-декабре 2020 года приняли участие 6 чел. - победители олимпиад прошлого года по физике, математике, русскому языку.

В целях совершенствования организации работы, повышения качества проведения профессиональной ориентации среди граждан и обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Железноводска согласно распоряжению управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30.07.2020 г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий по профориентационной работе 
в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края до 2025 года» в общеобразовательных организациях города утверждены планы-графики проведения профориентационной работы с обучащимися.

Согласно данным планам в  2020 году в образовательных организациях проведены следующие мероприятия:

- проводилась работа по организации целевого поступления в ВУЗы Ставропольского края;

- проведены консультации с обучающимися и родителями (законными представителями)  по вопросу выбора профессий, курсов и факультативов;

- обновлены информационные стенды по профориентации;

- организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках профессионального самоопределения;

- проведена работа по привлечению обучающихся к занятиям 
в кружках и спортивных секциях в общеобразовательных организациях, 
в учреждениях дополнительного образования, всего охвачено 2524 чел.;

- организованы викторины, беседы, тематические классные часы, деловые игры «Моя будущая профессия», «Профессии нашего города», «Дороги, которые мы выбираем», «Могу, хочу, надо», «Интересная профессия моих родителей» и др.;

- проведены предметные олимпиады школьного и муниципального уровней по 24 предметам;

- организовано участие старшеклассников в Днях открытых дверей учебных заведений Ставропольского края среднего и высшего профессионального образования (филиал Российского экономического университета им. Г.Ф. Плеханова в г. Пятигорске, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»);

- активное участие п обучающиеся 9-11 классов приняли участие 
в онлайн мероприятиях «День открытых дверей»,  в 15 профориентационных мероприятиях образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и с целью своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи, оказания комплексной помощи в развитии ребенка, поддержки  его здоровья, включения ребенка в образовательную среду на базе МБДОУ «Детский сад № 13 «Янтарь» создана служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С целью организации взаимодействия по вопросам осуществления психолого-педагогической, методической и консультационной помощи педагогическим работникам и родителям, воспитывающим детей 
с  ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), управлением образования подписаны соглашения о сотрудничестве с Ресурсным центром государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» и Ресурсным центром «Взаимодействие» на базе государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 26».

В рамках данного сотрудничества организовано участие родителей (законных представителей) в работе  лектория  на базе Ресурсного центра по вопросам образования и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, детей-инвалидов: «Мой особый ребенок», «Воспитание самостоятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья».

Информирование осуществляется на официальных сайтах образовательных организаций, информационных стендах, в информационных уголках для родителей, а также через распространение листовок, памяток,  буклетов.

В 2020 году был построен детский сад-ясли МБДОУ «Детский сад 
№ 15 «Капелька» в п. Капельница на 150 мест, из них 60 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет. На 01.01.2021 года в данном саду числится 191 ребенок.

Дополнительно создано 100 компенсационных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 4 дошкольных образовательных организациях МБДОУ «Детский сад № 4 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад № 13 «Янтарь», МБДОУ «Детский сад № 14 «Малыш», МБДОУ «Детский сад 
№ 17 «Родничок».

В соответствии с планом мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда» и с целью организации современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей стремление 
к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, ведется постоянная работа по техническому оснащению образовательных организаций 
и увеличению скорости интернета: обновлена материально-техническая база 
4 общеобщеобразовательных организаций (МБОУ ЛК им.А.Ф.Дьякова, МБОУ ООШ№1, МБОУ ИСОШ№4 им.А.М.Клинового, МБОУ СОШ№5) 
на сумму 4 312,1 тыс. руб. В обшеобразовательные организации были поставлены ноутбуки для мобильных классов, интерактивные комплексы, вычислительные блоки интерактивного комплекса, ноутбуки для учителей и управленческого персонала.

Профессиональную  переподготовку на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» прошли 
3 педагога. Сотрудники, ответственные за информационные технологии в образовательных организациях (3 чел.), педагогические работники предметной области «Информатика» (3 чел.)  повысили квалификацию по направлениям: «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях» и «Формирование и развитие общепользовательской и педагогической ИКТ-компетентности педагогических работников».

Дополнительное  профессиональное образование    по вопросам цифровой грамотности, информационной безопасности обучающихся, дистанционного  образования получили 117 педагогов общеобразовательных организаций.

За период 2020 года педагоги приняли участие в работе ряда всероссийских вебинаров, организованных издательством «Просвещение»;  российской платформой ВКС-связи «Mind»; издательством «Русское слово»,  Институтом образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и др.

В каждом общеобразовательном учреждении  проводятся консультации для педагогов по использованию электронных образовательных ресурсов и платформ для организации онлайн-уроков.

По итогам  мониторинга 183 учителя (76%)  общеобразовательных организаций имеют высокий уровень владения ИКТ-компетентностями, 
58 учителей (24%) -средний уровень.

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 25 обучающихся 9 классов обучаются по  профессии  «Оператор  электронно-вычислительных и вычислительных машин» на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж», что позволит получить школьникам свою первую профессию.

В сентябре-ноябре 2020 года  обучающиеся 6-11 классов восьми общеобразовательных организаций приняли участие в проекте ранней  профессиональной навигации «Билет будущего». Более 500 учащихся прошли профориентационные тесты, что поможет определить склонности к определенным профессиям и оценить первичные навыки. В практических мероприятиях, где под руководством наставников выполняли задачи из практики настоящих специалистов, приняли  участие 204 обучающихся. Наиболее востребованными площадками стали  ГБ ПОУ Железноводский художественно-строительный техникум им. казачьего генерала 
В.П. Бондарева и ГБ ПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса».

687 обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в открытом уроке по профессиональной навигации школьников «ПроеКТОриЯ» по теме ««Моя профессия – моя история», посвященного Великой Отечественной войне.

Также в рамках данного проекта обучающиеся приняли участие в «Фестиваль профессий».  В Фестивале реализовывались практические мероприятия в формате: онлайн Тгу-а-Skill и «Уроки профессионального мастерства».

Внедрение регионального  проекта «Учитель будущего», целью которого  определено внедрение к концу 2024 года в Ставропольском крае национальной системы профессионального роста педагогических работников, запланировано с 2021 года.

Заместитель главы

администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края 					           		А.С. Шумкина

Казанцева Светлана Николаевна

(8-87932) 3-14-60