территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНая КОМИССИя

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Постановление

06 февраля 2018 года           г. Железноводск                           № 44/324

Об утверждении Плана проведения обучающих мероприятий для операторов пунктов приема заявлений, членов участковых избирательных комиссий, направленных на освоение порядка реализации приема заявлений с использованием специального программного обеспечения

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального за- кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в це- лях реализации положений Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 108/900-7, на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края при проведении выборов Президента Российской Федерации, территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения обучающих мероприятий для операторов пунктов приема заявлений, членов участковых избирательных комиссий, направленных на освоение порядка реализации приема заявлений с использованием специального программного обеспечения (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Гречишникова И.В.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

Председатель 								          И.А.Рудков

Секретарь 									         О.С.Тучкова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии города Железноводска

от 06 февраля 2018 года №44/324

План проведения обучающих мероприятий для операторов пунктов приема заявлений, для операторов специального программного обеспечения изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом, членов участковых избирательных комиссий, направленных на освоение порядка реализации приема заявлений с использованием специального программного обеспечения и применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение методических разработок подготовленных ЦИК России и избирательной комиссией Ставропольского края | по мере поступления материалов, рассылка по электронной почте | Тучкова О.С. |
| 2 | Рассылка учебно-методических пособий для членов участковых избирательных комиссий Информация о проведении тестирования на сайте ЦИК | февраль 2018 года | Тучкова О.С. |
| 3 | Определение персонального состава лиц подлежащих обучению, формирование групп обучения, с учетом мест проживания обучаемых лиц и возможности последующего участия в практических занятиях | после окончательного формирования участковых избирательных комиссий | Головинская О.А. |
| 4 | Проведение теоретического занятия для операторов пунктов приема заявлений, освещение Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации | УИК №428-435 -09.02.2018 г., УИК №407-412 – 13.02.2018 г.; УИК №413-420 – 14.02.2018 г.; УИК №421-427 – 15.02.2018 г. | Рудков И.А. Тучкова О.С. Головинская О.А. |
| 5 | Проведение практического занятия для операторов пунктов приема заявлений, по вопросу применения специального программного обеспечения, а также поисковой системы, используемой при оформлении заявлений | УИК №428-435 -09.02.2018 г., УИК №407-412 – 13.02.2018 г.; УИК №413-420 – 14.02.2018 г.; УИК №421-427 – 15.02.2018 г. | Рудков И.А. Тучкова О.С. Головинская О.А. Муравьева Г.В. |
| 6 | Обучающий семинар для операторов специального программного обеспечения изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом о применении технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | УИК №428-435 -26.02.2018 г., УИК №407-412 – 27.02.2018 г.; УИК №413-420 – 28.02.2018 г.; УИК №421-427 – 02.03.2018 г. | Рудков И.А. Гамова Е.К. |
| 7 | Оборудование помещения УИК техническими средствами для приема заявлений о голосовании по месту нахождения и для изготовления протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 24 февраля 2018 года | Председатели УИК |
| 8 | Передача в ТИК заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения | По мере поступления заявлений в период с 26 февраля 2018 года и не позднее 10.00 13 марта 2018 года | операторы пунктов приема заявлений в участковых избирательных комиссиях |
| 9 | Получение из ТИК специальных знаков (марок) для оформления специальных заявлений | Согласно графику, утвержденному ТИК, но не позднее 12 марта 2018 года | Тучкова О.С., председатели УИК |
| 10 | Оформление специальных заявлений | С 13 марта 2018 года и не позднее 14.00 по местному времени 17 марта 2018 года | операторы пунктов приема заявлений в участковых избирательных комиссиях |

Секретарь ТИК                                                                                        О.С.Тучкова