# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 13 июля 2015 г. | г. Железноводск | № | 556 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2015/2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2015 г. №  143-рп «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в осенне-зимний период 2014/15 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015/16 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План  мероприятий  по  подготовке организаций  топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края  к работе  в осенне-зимний период 2015/2016 года.

1.2. Состав комиссии  по  контролю за  ходом   выполнения   мероприя-

тий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2015/2016 года.

2. Рекомендовать филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края  «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал», обществу с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта», филиалу «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», открытому акционерному обществу «Железноводскгоргаз» представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до              15 сентября 2015 года.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до                         15 сентября 2015 года.

4. Опубликовать   настоящее  постановление в общественно-политичес-

ком еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и     администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить  на

первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края                                                                   В.Б. Мельникова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 13 июля 2015 г. № 556

ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического

комплекса города-курорта  Железноводска Ставропольского края

к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | План (тыс. руб.) | Срок исполне- ния | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» |
| Водопроводно-канализационное хозяйство города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.1 | Промывка водопроводных сетей | км | 84,7 | 127,2 | II-III кварталы 2015 г. | филиал государ-ственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» (далее - Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.2 | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 1,2 | 420,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.3 | Промывка резервуаров | шт. | 6 | 18,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.4 | Подготовка насосных станций водопровода | шт. | 2 | 60,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 10 | 60,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.6 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | 36,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.7 | Замена запорной арматуры | шт. | 8 | 60,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.8 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 18 | 72,0 | II квартал 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| Канализация города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.9 | Промывка сетей канализации | км | 58,2 | 21,6 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.10 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 12 | 18,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.11 | Подготовка насосной станции канализации; ревизия насосных агрегатов | шт. ед. | 1 4 | 84,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.12 | Замена ветхих сетей канализации | км | 0,2 | 144,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| Водоснабжение поселка Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.13 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 10 | 30,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.14 | Промывка сетей водопровода | км | 83,4 | 24,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.15 | Промывка резервуаров | шт. | 7 | 14,4 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.16 | Замена ветхих сетей | км | 1,3 | 132,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.17 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 10 | 60,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.18 | Подготовка насосного водопровода «Машук»: ревизия насосных агрегатов; подготовка зон строгого режима | шт. | 1 | 120,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.19 | улица 8 Марта: подготовка зон строгого режима; ревизия насосных агрегатов; ремонт смотровых колодцев | зон шт. ед. | 1 6 4 | - | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.20 | Подготовка зон строгого режима; по улице 50 лет Октября ревизия насосных агрегатов; по улице Пролетарской, 1 ревизия насосных агрегатов | зон шт. шт. | 1 1 6 | - | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.21 | Замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | 54,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение жилого района Капельница города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.22 | Подготовка насосной станции водоснабжения жилого района Капельница: подготовка зон строгого режима; ревизия насосных агрегатов | шт. зон ед. | 1 1 4 | 15,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| Канализация поселка Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.23 | Промывка сетей канализации | км | 52,3 | 19,2 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.24 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 10 | 21,6 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.25 | Замена ветхих сетей канализации | км | 0,2 | 120,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.26 | Подготовка насосной станции канализации жилого района Капельница: подготовка зон строгого режима; ревизия насосных агрегатов | шт. зон шт. | 1 1 4 | 60,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| Общие мероприятия |
| 1.27 | Ремонт автотранспорта | шт. | 32 | 540,0 | I квартал 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1.28 | Подготовка систем отопления | шт. | 4 | 24,0 | II-III кварталы 2015 г. | Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» |
| Теплоэнергетическое хозяйство |
| 2.1 | Ремонт газовых горелок котлов №№ 1, 2, 3, районной котельной № 1 | шт. | 3 | 40,0 | III квартал 2015 г. | муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» (далее - МУП «Теплосеть») |
| 2.2 | Замена трубопроводов обвязки фильтров водоподготовительной установки | шт. | 5 | 170,0 | IV квартал 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.3 | Ремонт ямы мокрого хранения соли на котельной № 1 | шт. | 1 | 5,0 | IV квартал 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.4 | Капитальный ремонт сетевых насосов повысительной насосной № 1, центральных тепловых пунктов № 5, 34 квартала, котельной № 1 | шт. | 5 | 25,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.5 | Остановка районной котельной № 1, повысительных на-сосных (далее - ПН) №№ 1-3; ЦТП №№ 1-5: 34 квартала. Гидравлические испытания тепловых сетей по блокам районной котельной, подготовка тепловых сетей | - | - | 80,0 | с 18.05.2015 по 24.05.2015 с 07.09.2015 по 13.09.2015 | МУП «Теплосеть» |
| 2.6 | Подготовка центральных тепловых пунктов, ремонт и ревизия оборудования | шт. | 6 | 35,0 | II-III кварталы 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 | Подготовка повысительных насосных, ремонт и ревизия оборудования | шт. | 2 | 25,0 | II-III кварталы 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.8 | Подключение магистральных тепловых сетей блок к распределительной гребенке котельной № 1 | м | 117 | 350,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.9 | Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной № 15 | шт. | 1 | 150,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.10 | Ремонт и ревизия котельного оборудования, запорной арматуры мини-котельных | шт. | 17 | 50,0 | III квартал 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.11 | Профилактический ремонт электросилового оборудования, средств контрольно -измерительных приборов и автоматики, газового оборудования котельных, госпроверка электрических счетчиков, газовых счетчиков, водомеров, контрольно - измерительных приборов и автоматики, замена электрического кабеля к насосу котельной № 11 | шт. | 11 | 250,0 | II-III кварталы 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12 | Ремонт котлов на котельных №№ 8,13,11 | шт. | 5 | 250,0 | II-III кварталы 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.13 | Шурфовки на тепловых сетях | шт. | 4 | 50,0 | II-III кварталы 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.14 | Гидравличские испытания тепловых сетей от котельных №№ 15, 14, 11, 17, 8, 13, ремонт и ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | км | 79 | 80,0 | II-III кварталы 2015 г. по графику | МУП «Теплосеть» |
| 2.15 | Замена ветхих тепловых сетей от котельных | м | 800 | 800,0 | II-III кварталы 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.16 | Ремонт фасадов центрального теплового пункта № 4, помещений мини-котельных по улице Колхозной | шт. | 4 | 150,0 | III-IV кварталы 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.17 | Ремонт кровли котельных №№ 1, 8, 17 | кв. м | 500 | 450,0 | III-IV кварталы 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 2.18 | Восстановление тепловой изоляции наружных теплопроводов | м | 200 | 55,0 | IV квартал 2015 г. | МУП «Теплосеть» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» |
| Котельная № 1 |
| 3.1 | Замена насоса рециркуляционного | шт. | 2 | 820,0 | III-IV кварталы 2015 г. | общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (далее - ООО «ОКК») (по согласованию) |
| 3.2 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 97,0 | I квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.3 | Замена водомера | шт. | 1 | 15,0 | IV квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.4 | Замена редуктора на узле учета газа | шт. | 1 | 6,0 | II квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.5 | Ремонт теплотрассы к дому № 19-а по улице Ленина | м | 200 | 391,0 | III квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.6 | Замена задвижек Д-50-100 | шт. | 6 | 40,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.7 | Замена вентилей паровых Д-32-50 | шт. | 10 | 7,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.8 | Гидравлическое испытание теплотрассы | шт. | 1 | 22,0 | II квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| Котельная № 2 |
| 3.9 | Замена насоса рециркуляционного | шт. | 1 | 410,0 | III квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.10 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 92,0 | II квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.11 | Гидравлическое испытание теплотрассы | шт. | 1 | 22,0 | III квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.12 | Установка частотного преобразователя | шт. | 1 | 73,0 | II квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.13 | Ремонт кровли | кв. м | 190,0 | 230,0 | III квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| Котельная № 3 |
| 3.14 | Гидравлическое испытание теплотрассы | шт. | 1 | 22,0 | III квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.15 | Замена вентилей на котлах Д-15 | шт. | 6 | 15,0 | I квартал 2014 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.16 | Окраска дымовой трубы | кв. м | 100 | 92,0 | II квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| Котельная № 5 |
| 3.17 | Гидравлическое испытание теплотрассы | шт. | 1 | 22,0 | III квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.18 | Промывка котлов № 1 и № 4 | шт. | 2 | 100,0 | II-III кварталы 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.19 | Ремонт трубопровода горячего водоснабжения Д-100 | м | 30 | 76,0 | II квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.20 | Замена участка водопровода наружного надземного Д-100 | м | 25,0 | 34,2 | II кварталы 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| Котельная № 7 |
| 3.21 | Замена задвижек Д-100-150 | шт. | 3 | 20,0 | III квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.22 | Гидравлическое испытание теплотрассы | шт. | 1 | 22,0 | III квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.23 | Окраска дымовой стальной трубы | шт. | 1 | 89,6 | II квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 3.24 | Ремонт дымовой стальной трубы | шт. | 1 | 74,0 | II квартал 2015 г. | ООО «ОКК» (по согласованию) |
| 4. Филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» |
| Электросетевое хозяйство |
| 4.1 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций (далее - ТП), снабжающие электроэнергией котельные №№ 59, 27, 50, 35, 47, 52, 58, 215, 197, 198, 194, 188, 170, 190, 192, 178; распределительных подстанций - 4,69 (далее - РП) | шт. | 18 | 271,8 | 01.10.2015 согласно графику остановки котельной | филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (далее - ООО «КЭУК») (по согласованию) |
| 4.2 | Ремонт кровли ТП № 185 | шт. | 1 | 120,0 | до 10.08.2015 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.3 | Ремонт строительной части ТП №№ 48, 165 с заменой дверей | шт. | 2 | 144,0 | до 01.09.2015 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | Осмотры, техническое обслуживание и ремонт концевых заделок КЛ 10 кВ на ТП №№ 215, 197, 198, 194, 188, 170, 190, 192, 179, ТП №№ 6, 59, 85, 74, 112, 9, 5 и РП-3, РП-4, РП-69 | шт. | 19 | 114,0 | до 01.10.2015 согласно графику остановки котельной | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.5 | Ремонт кабеля 10 кВ, от ТП-8 до ТП-62 | км | 0,1 | 180,0 | до 01.09.2015 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 4.6 | Ремонт воздушных линий (далее - ВЛ) мощностью 0,4 кВ: выправка опор ВЛ 0,4 кВ | км шт. | 0,25 9 | 175,0 117 | до 01.10.2015 | ООО «КЭУК» (по согласованию) |
| 5. Открытое акционерное общество «Железноводскгоргаз» |
| Газовое хозяйство |
| 5.1 | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции | км | 33,2 | - | II-III кварталы 2015 г. | открытое акционерное общество «Железноводскгоргаз» (далее - ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| 5.2 | Текущий ремонт установок защиты | шт. | 4 | - | до 10.10.2015 | ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов | шт. | 501 | - | до 10.10.2015 | ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| 5.4 | Текущий ремонт газораспределительных подстанций, газораспределительных устройств | ед. | 35 | - | до 10.10.2015 | ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| 5.5 | Текущий ремонт шкафов распределительных | ед. | 203 | - | до 10.10.2015 | ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| 5.6 | Покраска газопроводов | км | 4,2 | - | до 01.10.2015 | ОАО «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                       Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 13 июля 2015 г. № 556

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке

организаций топливно-энергетического комплекса  города-курорта

Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний

период 2015/2016 года

| Бондаренко Николай Николаевич | первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Чахчахов Александрос Александрович | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Бабенко Виктор Григорьевич | директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» |
| Батяшин Николай Алексеевич | директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) |
| Гальченко Сергей Федорович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Гурудов Николай Константинович | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| Дзиов Александр Геннадьевич | директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию) |
| Каспаров Георгий Иванович | начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Мигачев Александр Леонидович | государственный инспектор управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| Оеков Исмел Гумератович | исполнительный директор открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                       Н.Н. Бондаренко