### Таблица 13

### Форма

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ), мероприятий и

### контрольных событий Программы

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы государственной программы Ставропольского края | Плановый / фактический срок начала реализации | Плановый / фактический срок окончания реализации | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), мероприятия, контрольного события | Результаты реализации16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1 Программы: содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края (предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края) |
| Подпрограмма 1: «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы Программы выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.1 | Выплата социального пособия на погребение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» выплачено пособий на погребение 50 получателям | 100% |
|  | Контрольное событие 1 Осуществлены назначение и выплата социального пособия на погребение | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в крае | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 года № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» в МТиСЗН СК направлены 2 реестр на 1 получателя на общую сумму 1621,60 руб. | 100% |
|  | Контрольное событие 2 Осуществлено назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.3 | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году воспользовались 1426 семей | 100% |
|  | Контрольное событие 3 Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 4-п произведена выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда – 3510 человек, 3 труженикам тыла | 100% |
|  | Контрольное событие 4 Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.5 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 4-п произведена выплата ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий – 94 человека | 100% |
|  | Контрольное событие 5 Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.6 | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» произведено назначение и осуществлена ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин 2 получателям | 100% |
|  | Контрольное событие 6 Осуществлены назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.7 | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» произведено назначение и осуществлена выплата ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 7 получателям | 100% |
|  | Контрольное событие 7 Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.8 | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проводилась работа по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 21.05.2008 года № 79-п «Об утверждении положения о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям или одиноко проживающим гражданам в Ставропольском крае». За оказанием помощи обратились 228 семей. | 100% |
|  | Контрольное событие 8 Осуществлена выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.9 | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84 «О замене льгот на проезд в автобусах междугородного сообщения учащихся средне - специальных и студентам высших учебных заведений дневной формы обучения на выплату социального пособия» проводилась работа по консультированию граждан о выплате социального пособия на проезд, произведена выплата социального пособия на проезд студентам 14 чел. | 100% |
|  | Контрольное событие 9 Осуществлены назначение и выплата социального пособия на проезд студентам | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.10 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края и лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 4-п произведена выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края – 2195 человек | 100% |
|  | Контрольное событие 10 Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда «Ставрополья» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.11 | Единовременная выплата на проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны и их вдов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сформировано и направлено в МТиСЗН СК 3 пакета документов для осуществления единовременной выплаты на проведение ремонтных работ жилых помещений. Помощь оказана 3 гражданам (участник ВОВ, вдова умершего участника ВОВ, труженик тыла) на общую сумму 300,00 тыс. руб. Ремонтные работы завершены во всех жилых помещениях. | 100% |
|  | Контрольное событие 11 Формирование пакета документов для осуществления единовременной выплаты | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.12 | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Данная выплата не производилась из-за отсутствия обращений |  |
|  | Контрольное событие 12 Осуществлены назначение и выплата компенсации страховых премий | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.13 | Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 сентября 2008 года № 145-п «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в денежной форме» выплачена компенсация на оплату ЖКУ 3231 получателю | 100% |
|  | Контрольное событие 13 Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.14 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», Почетный донор России», | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Во исполнение Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», выплата произведена 216 донорам | 100% |
|  | Контрольное событие 14 Осуществлены назначение и выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.1.15 | Предоставление компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Произведена выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 560 получателям | 100% |
|  | Контрольное событие 15 Осуществление назначения и выплаты компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.2.1 | Выплата пособия на ребенка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Пособие на ребенка получили 2095 семей (3768 детей) | 100% |
|  | Контрольное событие 15 Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | Контрольное событие 16 Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ежемесячная денежная компенсация выплачена 533 семьям | 100% |
|  | Контрольное событие 17 Осуществлены назначение и выплата ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ежегодная денежная компенсация на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей выплачена 272 семьям на 503 ребенка | 100% |
| 1.2.3 | Ежемесячная денежная выплата семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» произведено назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, назначаемую в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 279 получателям | 100% |
|  | Контрольное событие 18 Осуществлены назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.2.4 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего не выплачивалось, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего выплачено 2 получателям | 100% |
|  | Контрольное событие 19 Осуществлены назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 1.2.5 | Выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплата пособия произведена 461 получателю | 100% |
|  | Контрольное событие 20 Осуществлены назначение и выплата пособия за ребенком до достижения им возраста полутора лет | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | Контрольное событие 21 Осуществлены назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплата произведена 124 получателям | 100% |
|  | Контрольное событие 22 Осуществлены назначение и выплата единовременного пособия женщинам,. вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплата не производилась из-за отсутствия обращений |  |
|  | Контрольное событие 23 Осуществлены назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплата не производилась из-за отсутствия обращений |  |
| Цель 2 Программы содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края (оказание помощи в соответствии с нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, проведение социально значимых мероприятий) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Подпрограмма 2 Программы «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 2.1.1 | Выплата дополнительного ежемесячного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ежемесячно выплачивалось дополнительное пособие в размере 1000 руб. на каждого ребенка-инвалида семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Пособие выплачено 133 семьям (в них 136 детей-инвалидов) | 100% |
|  | Контрольное событие 24 Осуществлены назначение и выплата дополнительного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 2.1.2 | Выплата разового пособия на рождение ребенка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Произведено назначение и выплата разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 6 семьям | 100% |
|  | Контрольное событие 25 Осуществлены назначение и выплата разового пособия на рождение ребенка | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы проведение социально-значимых мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация чествования юбиляров-долгожителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 2.2.1 | Оказание адресной помощи гражданам, которым исполняется 90,95,100 и более лет | 01.01.2018 | 31.12.2018 | С юбилеями были поздравлены 79 долгожителей. Им были вручены памятные адреса и оказана материальная помощь в размере 1000 руб. | 100% |
|  | Контрольное событие 26 Оказана адресная помощь гражданам, которым исполняется 90,95,100 и более лет | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| Цель 3 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплекса мер по усилению профилактической работы по охране труда |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Подпрограмма 3: «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие в организации обучения по охране труда, информационном обеспечении и пропаганде охраны труда |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение множительной техники, стендов тематических, видеофильмов, законодательных и нормативных актов по охране труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Для городского кабинета по охране труда оформлена квартальная подписка на журналы «Охрана труда в вопросах и ответах», «Нормативные акты по охране труда», «Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации» | 263 Прошли обучение |
|  | Контрольное событие 27 Организована подписка на периодические издания, посвященные вопросам охраны труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в городе Ставрополе | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 3.2.1 | Формирование делегации специалистов по охране труда организаций города для участия в выставке | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Информирование предприятий и организаций города о выставке «Спецовка. Охрана труда». Направлено 110 писем. |  |
|  | Контрольное событие 28 Осуществлено формирование делегации специалистов по охране труда организаций города для участия в выставке | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 3.2.2 | Организация доставки делегации специалистов по охране труда организаций города в г.Ставрополь | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организована доставка специалистов по охране труда на выставку «Спецовка. Охрана труда». | 14 |
|  | Контрольное событие 29 Осуществлена доставка делегации специалистов по охране труда организаций города в г.Ставрополь | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 3.3.1 | Информирование организаций города об условиях участия в городском конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Информирование предприятий и организаций о городском конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда (направлено 108 писем). Приняли участие 3 организации |  |
|  | Контрольное событие 30 Осуществлено информирование организаций города об условиях участия в городском конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 3.3.2 | Организация работы комиссии по подведению итогов городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Определены 3 организации – победитель конкурса и 2 призера | 3 |
|  | Контрольное событие 31 Определение победителя конкурса комиссией по подведению итогов городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы: создание для инвалидов и других маломобильных групп населения условий для обеспечения равного доступа к получению образования, в том числе дополнительного, для занятий физической культурой и спортом, для беспрепятственного пользования городским пассажирским транспортом |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
|  | Основное мероприятие 4.1 Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного образования города в сфере культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 4.1.1 | Выполнение работ по обеспечению доступности МБУК «Железноводская централизованная библиотечная система» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнены работы по обеспечению доступности входной группы и санузла. | 55,0 |
|  | Контрольное событие 32 Выполнение работ по обеспечению доступности МБУК «Железноводская централизованная библиотечная система» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных пунктов | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 4.2.1 | Реконструирование остановочных пунктов – приспособление остановочных пунктов с обустройством пандусов и поручней для беспрепятственного доступа инвалидов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работы не проводились |  |
|  | Контрольное событие 33 Осуществлено обустройство пандусов и поручней на остановочном пункте | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| Цель 5 Программы: осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Железноводска |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Задача 1подпрграммы 5 Программы: обеспечение реализации государственных и муниципальных услуг и функций |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
|  | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 5.1.1 | Контрольное событие 34 Осуществлено предоставление муниципальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Осуществлено предоставление муниципальных услуг |  |
| 5.2.1 | Контрольное событие 35 Осуществлено предоставление государственных услуг и функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Осуществлено предоставление государственных услуг и функций |  |
| Цель 6 Программы: материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Подпрограмма 6: «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Задача 1 подпрограммы 6 Программы: обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
|  | Основное мероприятие 6.1. Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 6.1.1 | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Осуществлена выплата 48 получателям | 100% |
|  | Контрольное событие 45 Осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну )попечителю) | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.2. Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края переданных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Осуществлена единовременная выплата 4 усыновителям | 100% |
|  | Контрольное событие 46 Осуществлена единовременная выплата усыновителям | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |

16 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

Начальник управления 															 О.В. Терещенко