ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«О внесении изменений в муниципальную программу «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096»

Экспертиза проведена в соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, пунктом 7 части 1 статьи 11 Положения о Контрольно- счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, распоряжением Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 ноября 2014 г. №39, с целью установления соответствия представленного на экспертизу проекта постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в муниципальную программу «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 (далее - проект Постановления), действующему законодательству.

Проект Постановления представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 20.10.2014г. № 2416/1402

В результате экспертизы проекта Постановления установлено:

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 (далее – Программа).

Основные изменения Программы, отраженные в проекте Постановления, затрагивают объемы финансового обеспечения Программы, приводя их в соответствие с решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края "О внесении изменений в Решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12.12.2013г. № 332-IV "О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2014 финансовый год и плановый период 2015 и 2016годов": №355-IV от 27.03.2014г., № 372-IV от 30.05.2014г. 400-IV от 30.09.2014г., распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17.10.2014г. №228-р « Об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств» (далее - соответственно решения Думы, распоряжение Администрации), а также в связи с формированием проекта бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

В Программу вносятся следующие изменения:

Срок реализации Программы продлен до 2017 года.

В связи с продлением срока действия Программы до 2017 года, в разделе «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» общий объем финансирования Программы на весь срок ее реализации в целом увеличен на  6 688,11тыс. рублей и составил 15 091,94 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 888,11 тыс. рублей;

2015 год – 2 734,61 тыс. рублей;

2016 год – 2 734,61 тыс. рублей;

2017 год – 2 734,61 тыс. рублей.

В соответствии с проектом Постановления источниками финансирования по годам реализации Программы являются:

|  |  |
| --- | --- |
| Предыдущая редакция  (Постановление от 16.10.2013 № 1096) | Предлагаемая редакция  (проект Постановления) |
| общий объем финансового обеспечения Программы составил, всего 8 403,83тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города) 8 403,83 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 2 934,61 тыс. руб.;  2015 год – 2 734,61 тыс. руб.;  2016 год – 2 734,61 тыс. руб.; | общий объем финансового обеспечения Программы составит, всего 15 091,94 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города) 15 091,94 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 6 888,11 тыс. руб.;  2015 год – 2 734,61 тыс. руб.;  2016 год – 2 734,61 тыс. руб.;  2017 год – 2 734,61 тыс. руб.; |

Таким образом, происходит увеличение объёмов финансирования в рамках реализации программных мероприятий предусмотренных Программой.

Изменения в Программу на 2014год внесены согласно решений Думы и распоряжению Администрации.

В подпрограмме «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) в 2014году уменьшены средства на сумму 21,00 тыс. рублей и составили всего 129,00 тыс. рублей, в том числе:

расходы на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 129,00 тыс. рублей;

в 2015году объем средств остался на уровне первоначально запланированных 150,00 тыс. рублей;

в 2016году объем средств остался на уровне первоначально запланированных 150,0 тыс. рублей;

финансирование Подпрограммы в 2017 году предусмотрено в сумме

150,00тыс. рублей.

В подпрограмму «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» в 2014году добавились средства в сумме 2 913,37 тыс. рублей и составили всего 3 113,37 тыс. рублей, в том числе:

расходы на организацию предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных услуг в электронном виде в сумме 209,8 тыс. рублей;

расходы на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в сумме 2 903,57 тыс. рублей;

расходы на 2015 год и текущий период 2016 и 2017годов не запланированы.

В подпрограмму «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» в 2014году добавились средства в сумме 1 061,13 тыс. рублей и составили всего 3 645,74 тыс. рублей, в том числе:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний в сумме 1 519,71 тыс. рублей;

расходы на обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края в сумме 2 126,03 тыс. рублей;

в 2015году объем средств остался на уровне первоначально запланированных 2 584,61 тыс. рублей;

в 2016году объем средств остался на уровне первоначально запланированных 2 584,61 тыс. рублей;

финансирование Подпрограммы в 2017 году предусмотрено в сумме

2 584,00 тыс. рублей.

Выводы:

Проект Постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 не противоречит действующему бюджетному законодательству.

Контрольно-счетная палата считает возможным внести предлагаемые проектом Постановления изменения в Программу.

Предложения:

Контрольно-счётная палата обращает внимание на ответственность исполнителей Программы за целевое использование средств, достижение показателей её реализации, а также на необходимость усиления контроля за реализацией и ходом ее выполнения.