территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНая КОМИССИя

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Постановление

27 ноября 2013 года           г. Железноводск                               № 88/350

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
26 января 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края 
от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» территориальная избирательная комиссия города Железноводска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы города-курорта Железноводска Ставропольского края 26 января 2014 года

Председатель 								          В.А. Казахян

Секретарь 									 О.А. Головинская

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссией города Железноводска

от 27.11.2013 № 88/350

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

главы города-курорта Железноводска Ставропольского края

(с учетом сокращения сроков избирательных действий на одну треть)

Дата выборов – 26 января 2014 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 27 ноября 2013 года

| № п/п | Статья Федерального закона, закона Ставропольского края | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Назначение выборов |
|  | п.7 ст.10 ФЗ, ст.6 КЗ | Принятие решения о назначении выборов | не ранее 26 ноября 2013 года и не позднее 02 декабря 2013 года (не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 54дней до дня голосования) | представительный орган муниципального образования |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее чем через 4 дня со дня принятия решения о назначения выборов | представительный орган муниципального образования |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| , | п.5 ст.19 ФЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания) на срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы | не позднее 05 января 2014 года, а в исключительных случаях - не позднее 23 января 2014 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 2 дня до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
| 5 | п.7 ст.19 ФЗ, ч.1 ст.8 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | не позднее 29 декабря 2013 года (не позднее чем за 27 дней до дня голосования) | глава местной администрации муниципального образования |
| 5 | ч.1 ст.8 КЗ | Доведение до сведения избирателей информации о списках избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования путем размещения данной информации в указанных местах | после образования избирательных участков в местах временного пребывания | избирательная комиссия, организующая выборы |
| 3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | п.6 ст.17 ФЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы | сразу после назначения дня голосования | глава местной администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей |
|  | п.7, 13 ст.17 ФЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 18 января 2014 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия с использованием ГАС «Выборы» |
|  | п.12, 13 ст.17 ФЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью избирательной комиссии, организующей выборы | не позднее 18 января 2014 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | председатель и секретарь избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения |  | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.13 ст.17 ФЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям | не позднее 18 января 2014 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.15 ст.17 ФЗ | Представление списков избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | с 18 января 2014 года (за 7 дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | с 18 января 2014 г. | участковые избирательные комиссии |
|  | п.16, 17 ст.17 ФЗ | Включение избирателей в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | не позднее 23 января 2014 года (не позднее чем за 2 дня до дня голосования) | соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | п.14 ст.17 ФЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 25 января 2014 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | п.16 ст.17 ФЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в список избирателей, об ошибках или неточностях | в течение 16 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения | участковые избирательные комиссии |
| 4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  |  | Опубликование информации об избирательной комиссии, организующей выборы (место нахождения, телефоны, график работы) | одновременно с официальным опубликованием решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.14 Порядка | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | после назначения выборов | избирательная комиссия Ставропольского края, территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
|  | п.14 Порядка1 | Размещение на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в специальном разделе | не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.12 Порядка | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | с 27 ноября по 22 декабря 2013 г. (в период, который начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и оканчивается за 34 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | п.12 Порядка1 | Внесение предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | с 27 ноября по 22 декабря 2013 г. (в период, который начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и оканчивается за 34 дня до дня голосования) | субъекты, обладающие правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий |
|  | п.21 Порядка1 | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее 26 декабря 2013 г. (не позднее чем через 4 дня со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | ТИК |
|  | п.22 Порядка1 | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее 29 декабря 2013 г. (не позднее чем через 7 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.22 Порядка1 | Размещение на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | после принятия решения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.1.1 ст.27 ФЗ | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | не позднее 15 января 2014 г., а в исключительных случаях – не позднее 25 января 2014 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования) | ТИК |
|  |  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану-графику | ТИК |
| 5. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | п.9 ст.35 ФЗ | Составление, опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, иных общественных объединений и их соответствующих структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее чем через 2 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальное управление федерального органа исполнительной власти по Ставропольскому краю, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий; государственные или муниципальные периодические печатные издания |
| 6. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | ст.ст.32, 33, 34, 35 ФЗ, ст.ст.9, 10, 11, 12, 13 КЗ | Выдвижение кандидатов | с 27 ноября 2013 года по 15 декабря 2013 года (со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 17 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | кандидаты, избирательные объединения |
|  | ст.33 ФЗ, ст.ст.9, 10, 11 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу вместе с документами, предусмотренными п.2, 2.1, 3 ст.33 ФЗ | с 27 ноября 2013 года по 15 декабря 2013 года (со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 17 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | кандидаты, выдвинутые по одномандатному (многомандатному) избирательному округу или на должность главы муниципального образования |
|  | ст.13.1 КЗ | Выдача письменного подтверждения принятия документов от кандидата или лиц, уполномоченных представлять кандидата, с описью, в которой указываются их реквизиты | при принятии документов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы, о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 ст.33 ФЗ | в течение 7 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2 и 2.1 ст.33 ФЗ); в течение 14 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 ст.33 ФЗ); в срок, установленный избирательной комиссией (если представление поступило за 7 и менее дней до дня голосования) | соответствующие органы по запросу избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | п.5 ст.37 ФЗ, ч.2, 3 ст.14 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии, организующей выборы, о выдвижении кандидата, и не позднее 15 декабря 2013 года (не позднее чем через 17 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | кандидаты |
|  | ст.38 ФЗ, ст.15.1 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидатов | не позднее 18.00 часов 26 декабря 2013 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат |
|  | ч.4 ст.15 КЗ | Выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.2 ст.15.1 КЗ | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата | в течение 7 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.1.1 ст.38 ФЗ | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п. 1.1 ст.38 ФЗ | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
|  | ч.2 ст.15.1 КЗ | Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата | в течение 7 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата | соответствующая избирательная комиссия |
| 7. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | ст.43 ФЗ, ст.17 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата (до 10 человек) | после выдвижения кандидата | кандидаты |
|  | п.1 ст.43 ФЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата | в течение 2-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, ч.3 ст.17 КЗ | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и о назначении уполномоченных представителей по финансовым вопросам | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.2 ст.40 ФЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 4 дня со дня регистрации кандидата | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | п.30 ст.38 ФЗ | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | не позднее 21 января 2014 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 24 января 2014 года (не позднее чем за 4 дня до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования) | кандидат |
|  | п. 31 ст.38 ФЗ | Реализация права органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата по единому избирательному округу | не позднее 21 января 2014 года (не позднее чем за 4 дня до дня голосования) | орган избирательного объединения, выдвинувший кандидата по единому избирательному округу |
|  | п.32 ст.38 ФЗ | Реализация права избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее 21 января 2014 года (не позднее чем за 4 дня до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | ст.7.1 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов | не позднее дня, следующего за днем принятия решений, если иные сроки не установлены Федеральным законом | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.7 ст.33 ФЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | до информирования избирателей | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч.3 ст.15.1 КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.2 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.21 КЗ | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 18 января 2014 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | не позднее 25 января 2014 года | участковые избирательные комиссии |
|  | п.7.1 ст.61 ФЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.3, 4 и 6 статьи 61 ФЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению |  | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.61 ФЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед помещением для голосования информации обо всех кандидатах | по мере поступления информации, до дня голосования | избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
|  | ст.49 ФЗ | Агитационный период | до ноля часов 25 января 2014 года (со дня выдвижения кандидата до ноля часов за одни сутки до дня голосования) | граждане Российской Федерации, общественные объединения |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ст.18 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 06 января 2014 года до ноля часов 25 января 2014 года (начинается за 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования) | граждане Российской Федерации, общественные объединения, организации теле- и радиовещания, периодические печатные издания |
|  | п.7, 8 ст.47 ФЗ | Представление в избирательную комиссию, организующая выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 01 декабря 2013 года (не позднее чем на 4-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | п.7 ст.47 ФЗ | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | незамедлительно после получения перечня | избирательная комиссия, организующая выборы, средства массовой информации |
|  | п.6, 7 ст.50 ФЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, а также представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 17 декабря 2013 года (не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | п.1.1 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.18 КЗ | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее 17 декабря 2013 года (не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | ч.3 ст.18 КЗ | Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | не позднее 04 декабря 2013 года (не позднее чем через 7 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | после регистрации кандидатов, но не позднее 05 января 2014 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | редакция муниципального периодического печатного издания с участием представителей избирательной комиссии, организующей выборы, в присутствии зарегистрированных кандидатов |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.3 ст.18 КЗ | Предоставление зарегистрированным кандидатам бесплатной печатной площади | с 06 января 2014 года до ноля часов 25 января 2014 года (за 19 дней до дня голосования и до ноля часов за сутки до дня голосования) | редакции муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся выборы, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | п.1 ст.50, п.2, 3 ст.51 ФЗ | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания | с 06 января 2014 года до ноля часов 25 января 2014 года (за 19 дней до дня голосования и до ноля часов за сутки до дня голосования) | муниципальные организации телерадиовещания |
|  | п.10 ст.48 ФЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, организующей выборы, а также размещение предвыборной программы в сети «Интернет» | не позднее 18 января 2014 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | ч.6 ст.18 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, их доверенным лицам | после официального опубликования решения о назначении выборов | избирательная комиссия, организующая выборы (соблюдение равных условий) |
|  | п.5 ст.53 ФЗ | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 2-х дней со дня подачи заявок | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ | Уведомление в письменной форме определенной законом комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственник, владелец помещения |
|  | п.4.1 ст.53 ФЗ | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | в течение 32 часов с момента получения уведомления | комиссия, получившая уведомление |
|  | п.7 ст.54 ФЗ | Представление в орган местного самоуправления предложения по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 04 января 2014 года (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.7 ст.54 ФЗ | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 05 января 2014 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | п.8 ст.50 ФЗ | Установление формы и порядка ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации | не позднее 05 января 2014 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.8 ст.50 ФЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации | не позднее 05 февраля 2014 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | п.3 ст.46 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекомму-никационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | с 22 по 26 января 2014 года (в течение 4 дней до дня голосования, а также в день голосования) | граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | п.7 ст.57 ФЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 года № 56/799 (с изменениями, внесенными постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 26 марта 2013 года № 81/792-5) | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | п.1 ст.57 ФЗ | Перечисление избирательной комиссии, организующей выборы, средств на проведение выборов | не позднее 03 декабря 2013 года (не позднее чем в 7-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | администрация муниципального образования |
|  | ч.1 ст.19 КЗ, п.1.3 Инструкции | Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов участковым комиссиям | не позднее 15 января 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.12 ст.58 ФЗ | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета кандидата | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2011 года № 56/800 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | п.12 ст.58 ФЗ | Установление порядка и форм учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2011 года № 56/801 (с изменениями, внесенными постановлениями избирательной комиссии Ставропольского края от 02 сентября 2010 года № 59/864, от 19 июня 2013 года № 88/895-5, от 02 июля 2013 года № 89/903-5) | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | ст.58 ФЗ ст.20 КЗ | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | после представления в избирательную комиссию, организующую выборы, заявления кандидата вместе с документами, предусмотренными п.2, 3 ст.33 ФЗ | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | в период после выдачи кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации кандидата | кандидат |
|  | п.7 ст.59 ФЗ | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | периодически по требованию соответствующей комиссии | отделения Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.7 ст.20 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически до дня голосования | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.7 ст.20 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых избирательной комиссией, организующей выборы | в течение 2-х дней со дня получения | редакции муниципальных печатных изданий |
|  | ч.6 ст.20 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных законом, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер пожертвования | в 7-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат |
|  | ч.6 ст.20 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 7-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат |
|  | п.9 ст.59 ФЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, итогового финансового отчета о размере избирательного фонда кандидата, об источниках его формирования, обо всех произведенных расходах | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
|  | п.91 ст.59 ФЗ | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией, организующей выборы | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.13 ст.59 ФЗ | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, организующую выборы | в 4-дневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии, организующей выборы | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | п.11 ст.59 ФЗ | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты |
|  | п.11 ст.59 ФЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | с 27 марта 2014 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | отделение Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | ч.2 ст.19 КЗ | Представление отчетов в избирательную комиссию, организующую выборы, о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые комиссии |
|  | ч.4 ст.19 КЗ | Представление отчета представительному органу муниципального образования о расходовании выделенных средств | не позднее 27 марта 2014 года (не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ч.4 ст.19 КЗ | Опубликование отчета о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 10 дней со дня его представления | избирательная комиссия, организующая выборы, средства массовой информации |
| 10. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | п.4 ст.63 ФЗ | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 11 января 2014 года (не позднее чем за 14 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п. 2.1 ст. 63 ФЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению |  | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.11 ст.63 ФЗ | Размещение заказа на изготовление избирательных бюллетеней | в сроки, определенные Федеральным законом № 94-ФЗ | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.63 ФЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 24 января 2014 года (не позднее чем за 1 день до дня голосования) | полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления бюллетеней, избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.11 ст.63 ФЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, организующей выборы, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательной комиссией, организующей выборы, избирательных бюллетеней от полиграфической организации | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.12, 13 ст.63 | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям (не менее 70% и не более чем на 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на соответствующем избирательном участке) | в срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, но не позднее 24 января 2014 года (не позднее чем за 1 день до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.64 ФЗ, ч.2 ст.21 КЗ | Проведение голосования | 26 января 2014 года с 8-00 до 20-00 часов по местному времени | участковые избирательные комиссии |
|  | ст.68 ФЗ, ст.23 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26 ст.68 ФЗ | Подписание протокола об итогах голосования | после проведения итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | участковые избирательные комиссии |
|  | п.26, 29 ст.68 ФЗ | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.30 ст.68 ФЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в избирательную комиссию, организующую выборы | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.70 ФЗ, ст.25 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее 28 января 2014 года (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.1 ст.70 ФЗ | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.2 ст.72 ФЗ, ч.1 ст.29 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.3 ст.72 ФЗ, ч.2 ст.29 КЗ | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | не позднее 24 февраля 2014 года (не позднее 30 дней со дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.29 КЗ | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | не позднее 26 марта 2014 года (в течение 2-х месяцев со дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата или с замещением выборной должности, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей | в 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления, о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления |
|  | ч.4 ст.30 КЗ | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, главу муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления, выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом документов, предусмотренных ч.1 ст.30 КЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, п.7, 8 Порядка хранения | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, а также печать участковой комиссии в вышестоящую комиссию для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | Порядок хранения1 | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии, организующей выборы, и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | ст.27 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения1 | избирательная комиссия, организующая выборы, избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | 11. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  | п.7, 8 ст.76, п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 17 января 2014 года (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  | п.5 ст.78 ФЗ | Принятие решения по заявлению в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 20 января 2014 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | суд |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования – в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решение по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | не позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы | суд |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача жалобы после официального опубликования результатов выборов на нарушение избирательных прав граждан, имевшее место в период избирательной кампании | в течение 1 года со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |

# Footnotes

Здесь и далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

Избирательная комиссия, организующая выборы – избирательная комиссия муниципального образования или территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования.

Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6.

Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6.

#### Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 года № 56/799.

Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 07.05.2009 № 38/544 (в редакции постановления избирательной комиссии Ставропольского края 
от 06.04.2010 № 53/764).