ОТЧЁТ

о выполнении плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V, до 2035 года

(за 2020 год)

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Наименование целевого индикатора, показателей реализации Стратегии | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) | Про-цент исполнения | Информация об исполнении | Статус испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План 2020 год | Факт 2020 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края I этап (2018 по 2021 годы); II этап (2022 по 2026 годы); III этап (2027 по 2031 годы); IV этап (2032 по 2035 годы) |
| Цель 1. «Формирование высокого уровня качества жизни горожан в максимально удобной среде проживания» |
| Задача 1.1. Охрана и укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни |
| 1.1. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 52,56 | 53,3 | 101 | увеличение миграционного прироста населения | достигнут |
| 1.2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения | 10,75 | 9,7 | 90,2 | количество умерших увеличилось на 46% | не достигнут |
| 1.3. | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 44,0 | 53,7 | 127 | за счет увеличения численности населения системати-чески занимаю-щихся физической культурой и спортом | достигнут |
| 1.4. | Пропаганда здо-рового образа жизни, популя-ризация физи-ческой культуры и спорта среди различных групп населения | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Развитие физи-ческой культуры и спорта в городе-курорте Желез-новодске Ставро-польского края» | комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в краевых и всероссийских мероп-риятиях | количество | 152 | 177 | 116 | за счет увеличения количества проводимых меро-приятий | достигнут |
|  |  |  |  | обеспеченность города спортив-ными залами | кв. метров на 10000 населения города | 21 | 21 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | обеспеченность города плаватель-ными бассейнами | кв. метров зеркала на 10000 населения города | 21 | 21 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | обеспеченность города плоскостны-ми сооруже-ниями | кв. метров на 10000 населения города | 21 | 21 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | численность спортсменов, полу-чивших спортивный разряд, на количество населения, занимающихся спортом | процент | 1,2 | 0,2 | 0,17 | в связи с отменой спортивных мероприя-тий, в рамках которых присваива-лись спортивные разряды | не достигнут |
|  |  |  |  | количество участников городских мероприятий | количество участников | 4025 | 4500 | 112 | за счет проведения онлайн мероприятий | достигнут |
|  |  |  |  | количество участников всерос-сийских и краевых мероприятий | количество участников | 920 | 327 | 36 | в связи с отменой спортивных ме-роприятий, в рамках которых присваива-лись спортивные разряды | не достигнут |
|  |  |  |  | удельный вес инвалидов города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края, систе-матически занимаю-щихся фи-зической культурой и спортом | процент от общего числа инвалидов | 9,7 | 17,5 | 180 | за счет проведения онлайн мероприя-тий | достигнут |
| 1.5. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 4,7 | 3,9 | 83 | 2 семьи не освоили денежные средства | не достигнут |
| 1.6. | Создание со-циально-эконо-мических и духовно-нравст-венных условий, при которых ро-дители смогли бы успешно вос-питать двоих и более детей | муниципальная программа города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края «Социальная под-держка населения города-курорта Же-лезноводска Ста-вропольского края» | управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управление труда и социальной защиты населения) | доля граждан, которым предостав-лены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с за-конодате-льством Российской Федерации и законода-тельством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | достигнут |
|  |  |  |  | отношение числен-ности третьих или последую-щих детей, к родившимся в семьях, прожи-вающих на территории города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшест-вующему отчет-ному году | процент | 1,01 | 1,08 | 107 | третьих или последу-ющих детей родилось больше, чем прогнози-ровалось | достигнут |
|  |  |  |  | число детей-сирот и детей, остав-шихся без попе-чения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | человек | 16 | 12 | 75 | уменьши-лось количество обращений | не достигнут |
|  |  |  |  | количество семей, которым предостав-лены меры социальной поддержки | семья | 200 | 120 | 60 | уменьши-лось количество обращений | не достигнут |
|  |  |  |  | число детей, нуждаю-щихся в определении в семью | человек | 28 | 33 | 118 | увеличилось количество детей, нуждаю-щихся в определении в семью | достигнут |
| 1.7. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 4,7 | 3,9 | 83 | 2 семьи не освоили денежные средства | не достигнут |
| 1.8. | Создание со-циально-эконо-мических и духовнонравст-венных условий, при которых ро-дители смогли бы успешно вос-питать двоих и более детей | муниципальная программа города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края «Развитие градос-троительства, строительства и ар-хитектуры в горо-де-курорте Желе-зноводске Ставро-польского края» | управление архитектуры и градостроительства админист-рации города-курорта Желез-новодска Став-ропольского края | количество молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух детей, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей, получивших сви-детельства (извещения) о праве на получение социальной вып-латы на приобре-тение (строите-льства) жилого помещения | количество семей | 35 | 33 | 94 | 2 семьи не освоили денежные средства | не достигнут |
| Задача 1.2. Создание условий для получения доступного и качественного образования |
| 1.9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 100 | 100 | 100 |  | достигнут |
| 1.10. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет | процент | 63,5 | 65,5 | 103 | В течение отчетного периода было организо-вано проведение общественнозначимых меро-приятий, конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнова-ний и других меропри-ятий муници-пальными орга-низациями дополните-льного образования | достигнут |
| 1.11. | Совершенствование условий получения и повышения ка-чества дошко-льного, общего и дополнительного образования детей в городе | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Развитие обра-зования в городе курорте Железно-водске Ставропо-льского края» | управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | уровень удовлетво-ренности населения города-курорта Же-лезноводска Став-ропольского края качеством образования дошко-льного обра-зования | процент | 91,3 | 90 | 99 | Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования в соответствии с потребнос-тями граждан | не достигнут |
|  |  |  |  | уровень удовлетво-ренности населения города-курорта Же-лезноводска Став-ропольского края качеством образо-вания общего обра-зования | процент | 88 | 88,75 | 101 | созднаны условия для успешного функционирования 9 общеобразовательных организацийСредства при реализации данного меро-приятия освоены в полном объеме. | достигнут |
|  |  |  |  | уровень удовлет-воренности насе-ления города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края качеством образо-вания дополни-тельного образо-вания | процент | 90 | 90 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | доля учащихся, обучающих-ся по федеральному госу-дарственному обра-зовательному стан-дарту начального общего обра-зования, в общей численности учащихся, осваи-вающих образова-тельные программы начального общего образо-вания | процент | 100 | 100 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | доля выпускников муниципальных об-щеобразовательных организаций (далее – общеобразо-вательные орга-низации), не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 1,28 | 1,28 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | доля отремон-тированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в образо-вательных организациях | процент | 63,5 | 65,5 | 103 | в течение отчетного периода бы-ло организо-вано проведение об-щественно-значимых меро-приятий, конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревно-ваний и других меропри-ятий муници-пальными орга-низациями дополни-тельного образования | достигнут |
|  |  |  |  | доля благоуст-роенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоуст-ройства в общеобра-зовательных организа-циях | процент | 88,89 | 100 | 112 | выполнение работ в полном объеме за отчетный период | достигнут |
| Задача 1.3. Эффективная поддержка социально уязвимых слоев населения города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 1.12. | Создание бла-гоприятных ус-ловий прожи-вания жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края | муниципальная программа города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края «Социальная под-держка населения города-курорта Же-лезноводска Ста-вропольского края» | управление труда и социальной защиты населения | доля семей, полу-чающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных ус-луг, в общем количестве семей, проживающих на территории города | процент | 7,0 | 6,68 | 95 | уменьши-лось количество обращений | не достигнут |
|  |  |  |  | доля доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения приори-тетных объектов культуры в общем количестве приори-тетных объектов культуры | процент | 46,0 | 50 | 109 | увеличилось количество благоустроенных объектов культуры доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения | достигнут |
| Задача 1.4. Создание благоприятных условий проживания жителей |
| 1.13. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 28 | 30 | 107 | увеличение за счет введения в эксплуата-цию жилых комплексов | достигнут |
| 1.14. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 4,7 | 3,9 | 83 | 2 семьи не освоили денежные средства | не достигнут |
| 1.15. | Развитие совре-менных форм культурного и активного до-суга с комфорт-ными условиями, широким спектром и высоким качес-твом услуг, доступных для различных кате-горий населения | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Культура города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края» | управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропо-льского края (далее – управление культуры) | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края | единиц | 472 | 486 | 103 | увеличение за счет проведения онлайн-мероприя-тий | достигнут |
|  |  |  |  | количество участников клубных формирований (в том числе люби-тельских объеди-нений и форми-рований само-деятельного народного творчества) | человек | 1217 | 1228 | 101 | за счет увеличения численности платных клубных формиро-ваний | достигнут |
|  |  |  |  | количество экзем-пляров библиоте-чного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | тысяч экземпляров | 227,9 | 227,8 | 1 |  | достигнут |
|  |  |  |  | число читателей централизованной библиотечной системы | тысяч человек | 16,4 | 13,0 | 79 | в связи с меро-приятиями по предотвра-щению распространения новой коронави-русной инфекции (COVID-19)-ограничение дея-тельности | не достигнут |
|  |  |  |  | объем библиотечного фонда | тысяч штук | 215,0 | 215,0 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | количество зарегистрированных пользова-телей | тысяч человек | 126,3 | 95,5 | 76 | в связи с меро-приятиями по предотвращению распрост-ранения новой коронави-русной инфекции (COVID-19) были внесены изменения в план ра-боты. Основной упор был направлен на осуществ-ление выставочной работы | не достигнут |
| 1.16. | Создание ус-ловий для формирования современной и эффективной системы ока-зания жилищно-коммунальных услуг населению | муниципальная программа города-курорта Желе-зноводска Ста-вропольского края «Развитие жили-щно-коммунально-го хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» | Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управление городского хозяйства) | процент тер-ритории города, на которой проводятся мероприятия по благоустройству | процент | 100 | 100 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | доля благоустроенной территории муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству | процент | 100 | 100 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | площадь благоуст-роенной тер-ритории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся мероприятия по благоустройству | кв.м | 57 263 | 57 263 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | площадь благоус-троенной территории городского парка города-курорта Железноводска Ставропольского края имени С.С. Говору-хина, на которой проводятся мероприятия по благоус-тройству | кв.м | 8 458 | 8 458 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | площадь благоус-троенных территорий муниципального образования, на которых проводятся мероп-риятия по благоус-тройству | кв.м | 96 268 | 96 268 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | количество обращений граждан по вопросам благоус-тройства города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края | шт. | 700 | 700 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | увеличение доли образовательных организаций со стопроцентной заменой оконных блоков | процент | 8 | 8 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | количество уста-новленных эне-ргоэффективных светильников на улицах города-курорта Желе-зноводска Ставро-польского края | шт. | 24 | 24 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | площадь оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической эф-фективности | кв.м. | 130 | 130 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите лесного фонда в общей площади земель лесного фонда города-курорта Же-лезноводска Став-ропольского края, занятых лесными насаждениями | процент | 45 | 45 | 100 |  | достигнут |
| 1.17. | Доля населения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг электронном виде | процент | 92,33 | 92,33 | 100,0 |  | достигнут |
| 1.18. | Обеспечение прозрачности, объективности и непрерывности процесса предос-тавления государственных и муниципа-льных услуг, в том числе в многофункциональных центрах | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Открытость и эффективность работы админи-страции города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края» | отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | доля заявителей, удовлетворенных качеством госу-дарственных и муниципальных услуг, предоста-вляемых органами местного самоупра-вления города-курорта Же-лезноводска Став-ропольского края, от общей числен-ности заявителей | процент | 91 | 95,13 | 105 | заявители обеспечены доступом к полной, актуальной и досто-верной информа-ции о предостав-лении услуг в электронной форме, информа-ции о возможно-сти получения услуг в элек-тронной форме, содержащей перечень услуг, до-ступных для получения в элек-тронной форме (с указанием ссылок на РПГУ и (или) ЕПГУ), схемы по регистрации и подтверждению личности при ре-гистрации на РПГУ и ЕПГУ Вся информация размещена на информационных стендах в местах предоставления услуг, в темати-ческих разделах на официальных сайтах в инфор-мационно-телеком-муникационной сети «Интернет» и других средствах предоставления информации | достигнут |
|  |  |  |  | доля граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, имеющих доступ к получению государст-венных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железно-водска Ставропо-льского края» | процент | 91 | 95,13 | 105 | В «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ) 11 окон, в которых предусмотрено оказание порядка 200 государственных, региональных и муниципальных услуг; предусмотрена электронная очередь для посетителей, установлен информационный киоск, где можно получить доступ к единому порталу госуслуг и региональному порталу госуслуг. В связи с функционированием МФЦ во время карантина, а так же во время выплат детских пособий, увеличился поток граждан и в целом выросла доля удовлетворённости качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | достигнут |
| 1.19. | Формирование условий безо-пасной жизне-деятельности населения города | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края» | отдел по мобилизацион-ной подготовке и чрезвычайным ситуациям ад-министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края | обеспечение повышения уровня ан-титеррористической защищен-ности объектов и мест с массовым пребыванием граждан | процентов к предыду-щему году | 100 | 100 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | оснащенность системами видеона-блюдения муници-пальных образова-тельных организаци, объектов культур-ного и социально-бытового назначения и мест наибольшего нахождения граждан | количество | 27 | 27 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | проведение семинаров и совещаний, круглых столов и собраний по вопросам профила-ктики терроризма и экстремизма с уча-щимися образо-вательных органи-заций города | количество | 160 | 160 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | снижение уровня совершен-ных прес-туплений и право-нарушений | процентов к предыду-щему году | 2,8 | 2,8 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | публикация в средствах массовой информации материалов антитер-рористической на-правлен-ности | количество | 14 | 14 | 100 |  | достигнут |
| 1.20. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 16,54 | 16,54 | 100 |  | достигнут |
| 1.21. | Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс. тонн | 0,121 | 0,117 | 100 |  | достигнут |
| 1.22. | Предоставление качественных транспортных услуг, повы-шение эффекти-вности работы общественного пассажирского транспорта, формирование конкуренции на рынке транспо-ртных услуг. Улучшение эколого-санитар-ной обстановки, обеспечение эко-логической безо-пасности насе-ления | муниципальная программа города-курорта Желе-зноводска Ставро-польского края «Развитие тран-спортной системы и охрана окружа-ющей среды в городе-курорте Же-лезноводске Став-ропольского края» | управление городского хозяйства | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края | км | 130,6 | 130,6 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | процент автомо-бильных дорог муниципального значения, прошедших паспо-ртизацию объекта | процент | 130,6 | 133,23 | 102 | в связи с фактическими выполненными работами | достигнут |
|  |  |  |  | процент дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципа-льного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспорт-ных происшествий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края | процент | 55,7 | 0 | 100 | в городе-курорте Железноводске не было дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах муниципального значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | достигнут |
|  |  |  |  | сокращение количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях относительно предыдущего года | процент | 0 | 0 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | площадь тер-ритории города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края, на которой проводятся мероприятия по борьбе с воз-действием опасных для экологии факторов | кв. м | 13000 | 13000 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | количество пожаров в лесных массивах, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края | шт. | 0 | 0 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | ежегодная ликвидация стихийных свалок на территории муници-пального образования города-курорта Желез-новодска Ставропо-льского края | шт. | 15 | 15 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | количество прове-денных культурных мероприятий, на-правленных на создание условий для совер-шенствова-ния досуга молодежи, профилактики потенциальных явлений в молодежной среде | количество мероприятий | 95 | 95 | 100 |  | достигнут |
| 1.23. | Развитие инф-раструктуры по работе с моло-дежью | муниципальная программа города-курорта Железно-водска Ставропо-льского края «Молодежь города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края» | отдел по социа-льным воп-росам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-ского края | количество молодежи, задейство-ванной в проведении мероп-риятий по реализации молодежной политики в городе-курорте Железно-водске Став-ропольского края | количество человек | 1480 | 1480 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | количество несо-вершен-нолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-страции города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края | количество человек | 35 | 35 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для предоставления адресной материа-льной помощи | количество человек | 44 | 44 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | снижение уровня подростковой прес-тупности на территории города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края | процент | 79 | 79 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия | количество человек | 2600 | 2600 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | увеличение численности казаков муниципальной казачьей дружины, привлекаемых для участия в оказании содействия право-охранительным органам по охране общественного порядка | человек | 120 | 120 | 100 |  | достигнут |
| 1.24. | Усиление роли казачества в решении муни-ципальных задач посредством формирования эффективных механизмов общественно-государствен-ного партнерст-ва. Развитие имиджа города-курорта Желез-новодска как территории конструктивного диалога народов и культур | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставропо-льского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края» | отдел по моби-лизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям ад-министрации города-курорта Железноводска Ставропольс-кого края | увеличение количества рейдов казаков с офицерским составом полиции | человек | 10 | 10 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | привлечение детей к проведению мероприятий, на-правленных на пропаганду казачьей истории (конкурс рисунков, конкурс на лучший реферат, конкурс на лучшее стихо-творение) | человек | 52 | 52 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | повышение эффектив-ности деяте-льности админи-страции города-курорта Желез-новодска Ставропо-льского края в работе по вопросам профилактики тер-роризма и экстре-мизма | процент | 100 | 100 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | повышение эффектив-ности деяте-льности админист-рации города-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края в работе по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | процент | 100 | 100 | 100 |  | достигнут |
| Цель 2. Создание динамичного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса |
| 2. | Задача 2.1. Развитие инвестиционной и инновационной деятельности |
| 2.1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | процент к предыдущему году в действующих ценах | 60,00 | 66,6 | 111 | в связи с распространением новой коронави-русной инфекции (COVID-19) - были приостано-влена деятельно-сть по строите-льству санаторно-курортных и торговых объектов | не достигнут |
| 2.2. | Создание и совершенствование мер по созданию благоприятного инвестиционно-го климата на территории муниципального образования | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Развитие эконо-мики города-курорта Железно-водска Ставропо-льского края» | отдел по экономике, тор-говле, инвес-тициям, курорту и туризму адми-нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по экономике, тор-говле, инвес-тициям, курорту и туризму адми-нистрации) | повышение конкурентоспособности города-курорта Железноводска Ставропольского края и повышение его инвестиционной привлекательности |
| Задача 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 2.3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 27,6 | 27,6 | 100 |  | достигнут |
| 2.4. | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года) | процент | 3,0 | 5,4 | 0,26 | в связи с распространением новой коронави-русной инфекции (COVID-19) увеличилось число безработных | не достигнут |
| 2.5. | Развитие ин-фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-мательства | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Развитие эконо-мики города-курорта Железно-водска Ставропо-льского края» | отдел по экономике, тор-говле, инвес-тициям, курорту и туризму адми-нистрации | количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 2525 | 3790 | 150 | увеличение за счет регистрации самозаня-тых | достигнут |
|  |  |  |  | доля средне-списочной числен-ности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмес-тителей) всех предприятий и организаций | процентов | 27,6 | 27,6 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 480,4 | 480,4 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | объем бытовых услуг | млн. рублей | 290,0 | 295,0 | 100 |  | достигнут |
|  |  |  |  | оборот розничной торговли | млн. рублей | 5442,0 | 5543,0 | 100 |  | достигнут |
| Задача 2.3. Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта |
| 2.6. | Конечная емкость санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса | мест | 6406 | 6450 | 100 |  | достигнут |
| 2.7. | Развитие куль-турно-досуговой составляющей города путем привлечения культурных мероприятий различного уровня и инициирование собственных широкомасштаб-ных событийных мероприятий | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Развитие эконо-мики города-курорта Железно-водска Ставропо-льского края» | отдел по эко-номике, тор-говле, инвес-тициям, курорту и туризму адми-нистрации | количество туристов, посетивших город-курорт Железноводск Ставропольского края | тыс. чел. | 136,1 | 56,0 | 41 | в связи с распространением новой коронави-русной инфекции (COVID-19) - были приостановлена деятельно-сть санаторно-курортных учреждений | не достигнут |
| Задача 2.4. Создание и продвижение бренда города-курорта Железноводска в сфере курорта и туризма |
| 2.8. | Развитие межре-гионального и международного сотрудничества в сфере туризма, интеграция города в систему российского туристского рынка | внепрограммные мероприятия | отдел по эко-номике, тор-говле, инвес-тициям, курорту и туризму адми-нистрации, управление культуры администрации | привлечение в город большого количества федеральных и международных культурных мероприятий с целью укрепления положительного имиджа города, как культурно-исторического центра туризма |
| Задача 2.5. Модернизация объектов инфраструктуры |
| 2.9. | Развитие инфра-структуры курортно-туристического кластера | муниципальная программа города-курорта Желез-новодска Ставро-польского края «Развитие эконо-мики города-курорта Железно-водска Ставропо-льского края» | отдел по эко-номике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации | количество рабо-тающих в сана-торно-курортной и туристско-рекреационной сфере города-курорта Железноводска Ставропольского края | человек | 4129 | 4129 | 100 |  | не достигнут |

Исполняющий обязанности первого

заместителя главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края                               						                                                                                                      Е.Е. Бакулин