УТВЕРЖДАЮ: Председатель общественной комиссии Н.Н. Бондаренко

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, численность населения которых составляет свыше 20 тыс. человек, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 – 2019 годах в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа) для общественного обсуждения | до 20 декабря 2017 г. |
| 2. | Сбор предложений о включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Перечень) | 9 января – 9 февраля 2018 г. |
| 3. | Проведение анализа общественных территорий, включая наблюдение за текущим использованием территории и интервьюирование отдельных групп пользователей территории | 9 января – 9 февраля 2018 г. |
| 4. | Проведение не менее 3 публичных мероприятий, посвященных обсуждению общественных территорий, подлежащих благоустройству (стратегические сессии, проектные семинары, собрания и пр.), охватывающих различные категории населения (молодежь, работники предприятий, учреждений, пенсионеры, представители общественных движений и объединений и пр.) | 9 января – 1 марта 2018 г. |
| 5. | Проведение конкурса школьных рисунков, посвященного благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании | 15 января – 15 февраля 2018 г. |
| 6. | Проведение «Урока городской среды» в общеобразовательных школах | 1 февраля – 1 марта 2018 г. |
| 7. | Проведение встречи представителя администрации с населением, посвященной выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Масленичной неделе | 12 февраля – 18 февраля 2018 г. |
| 8. | Формирование и утверждение общественной муниципальной комиссией Перечня, который будет представлен населению муниципального образования для проведения рейтингового голосования, направление его главе муниципального образования | 12 февраля – 13 февраля 2018 г. |
| 9. | Принятие решения о назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | 15 февраля 2018 г. |
| 10. | Опубликование Перечня | 16 февраля 2018 г. |
| 11. | Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 9 февраля – 1 марта 2018 г. |
| 12. | Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 1 марта 2018 г. |
| 13. | Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, всех заинтересованных лиц | 1 марта – 15 марта 2018 г. |
| 14. | Рассмотрение хода общественных обсуждений на заседании общественной муниципальной комиссии | ежемесячно, не позднее 15 числа |
| 15. | Анализ полученной в ходе проведения общественных мероприятий информации, составление аналитического отчета | постоянно, январь – март 2018 г. |
| 16. | Информирование населения о проведении общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования посредством размещения информации на специальном разделе сайта администрации в сети Интернет, на информационных стендах и досках, в подъездах многоквартирных домов, административных зданиях, иных средствах информирования, публикации информации в местных средствах массовой информации, печатных, эфирных и интернет-изданиях, социальных сетях и пр.) | постоянно, январь – март 2018 г. |