##### пояснительная записка

##### к информации о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за 2014 год

В 2014 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действовало 12 муниципальных программ  города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем ресурсного обеспечения программ на 2014 год составил
1465950,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 359143,16 тыс. рублей (24,5 % от общего объема на 2014 год), бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 619081,81 тыс. рублей (42,2 %), бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края –                    353805,10 тыс. рублей (24,1 %), внебюджетных источников – 133920,0 тыс. рублей (9,1 %).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 01 января 2015 года на реализацию муниципальных программ предусмотрено направить всего                      1 090 394,56 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –  134116,06 тыс. руб., бюджета Ставропольского края – 602302,51 тыс. руб., средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края –         353975,99  тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ из средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составили 1028254,92 тыс. рублей, или 94,3 % к сводной бюджетной росписи.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

За январь-декабрь 2014 года запланировано по всем программам               216 контрольных событий, из которых выполнены 214, не выполнены 2 события.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

100 процентов от сводной бюджетной росписи на год по одной программе;

более 97 процентов от сводной бюджетной росписи на год по пяти программам;

более 80 процентов от сводной бюджетной росписи на год по трем программам;

менее 60 процентов от сводной бюджетной росписи на год по трем программам.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1103 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 149, от 07 ноября 2014 г. № 910, от 31 декабря 2014 г. № 1117) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили                           416395,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 12 месяцев 2014 года составили 404094,65 тыс. рублей (97,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 7 подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в январе-декабре  2014 года израсходовано 170281,13 тыс. рублей (95,4 % бюджетной росписи). Все мероприятия выполнены.

Подпрограмма "Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              185203,53 тыс. рублей (98,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей по отрасли "Образование" в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми. В результате выполнения мероприятия удовлетворенность населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством дополнительного образования составила 84 %, численность детей, охваченных дополнительным образованием (от общего числа детей в возрасте 7-18 лет) в учреждениях дополнительного образования составила 1376 человек.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              15921,18 тыс. рублей (96,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков" Программы  включает одно основное мероприятие – организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков.

В результате реализации мероприятия численность учащихся в летних пришкольных лагерях - 775 человек, в загородных лагерях 138, в трудовых бригадах 251 человек.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         3399,76 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей по отрасли "Культура" в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетной росписью – 19547,71 тыс. рублей. Подпрограмма включает одно основное мероприятие – обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                    19508,5 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили -                620,10 тыс. рублей.

Доведен уровень индивидуального пожарного риска в муниципальных учреждениях до нормативного значения 10-6 на чел/год.

Кассовые расходы за 12 месяцев 2014 года составили 620,10 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"  Программы включает четыре основных мероприятий, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 9399,34 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 9160,48 тыс. рублей (97,5 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1097 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. 
№ 136, от 06 октября 2014 г. № 816, от 14 ноября 2014 г. № 945, от 31 декабря 2014 г. № 1107) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме – 32419,72 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 12 месяцев               2014 года составил 100,0 тыс. рублей (0,3 % к бюджетной росписи).

Невыполнение плановых показателей обосновывается невыполнением мероприятий Подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы (расходы за счет средств бюджета города не осуществлялись, в виду поступления средств из бюджета Ставропольского края                 31 декабря 2014 года и невозможного проведения конкурсных процедур на выполнение работ в 2014 году. Мероприятия будут выполнены в 2015 году).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства.

В реестр  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году внесены три записи. В июне 2014 года предоставлена муниципальная преференция  одному индивидуальному предпринимателю путем передачи в аренду муниципального недвижимого имущества - помещения сроком на три года.

В августе 2014 года двум индивидуальным предпринимателям оказана имущественная поддержка в виде приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности (выкуплено два объекта).

Реестр размещен на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в сети Интернет.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              60,0 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи).

В истекшем периоде осуществлялось сотрудничество администрации города с Союзом предпринимателей города Железноводска, местным отделением ОПОРА России, начато сотрудничество с Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае. На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края функционирует Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, созданный в соответствии с постановлением главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 октября 2008 г. № 1175.

В 2014 году состоялось два заседания Совета, на которых рассмотрены вопросы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, налогового законодательства в предпринимательской деятельности, о кредитных продуктах банковских организаций для малого и среднего бизнеса.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 40 тыс. рублей.

Проведены две сельскохозяйственные ярмарки в г. Железноводске и в п. Иноземцево (район рынок "Славянка" - 27 сентября 2014 года, п. Иноземцево, ул. Промышленная, в районе жилого дома № 5 – 04 октября 2014 года).

Также в отчетном году были проведены две предновогодние сельскохозяйственные ярмарки в г. Железноводске и в п. Иноземцево                                  (20, 27 декабря 2014 года).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              40,0 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. № 338 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 936 и признании утратившим силу пункта 2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 августа 2013 г. № 695»

Организована выездная мелкорозничная торговля в Курортном парке, городском парке г. Железноводска в период проведения городских праздничных гуляний, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, при проведении мероприятий по празднованию Масленицы, Дня Ставропольского края, Дня города.

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятий, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 32319,72 тыс. рублей.

Невыполнение плановых показателей обосновывается тем, что в январе-декабре 2014 года на реализацию мероприятия «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Туристко – рекреационный комплекс «Эко-курорт  «Машук  Аква-Терм» расходы за счет средств бюджета города не осуществлялись, в виду поступления средств из бюджета Ставропольского края 31 декабря 2014 года и невозможного проведения конкурсных процедур на выполнение работ в 2014 году. Мероприятие будет выполнено в 2015 году.

На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2014 году осуществлено строительство следующих объектов:

- ФГБУ "Санаторий "Дубовая роща" Управления делами Президента РФ - строительство спального корпуса класса "Люкс", в отчетном периоде за счет средств федерального бюджета профинансировано и освоено 644,5 млн. рублей (данные предварительные);

- ООО "ПСКК "Машук-Акватерм" ведется реконструкция санаторно-курортного комплекса "Машук-Акватерм" и создание туристко-рекреационного комплекса Эко-Курорта "Машук", в отчетном периоде из внебюджетных источников профинансировано и освоено 156,6 млн. рублей.

В 2014 году строительство подъездной дороги к санаторно—курортному комплексу включено  в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации (2011-2015 годы)» с объемом финансирования 32,2 млн. рублей.

- ЗАО "Прасковейское" - строительство жилого комплекса с помещениями и гостиничными номерами по адресу: г. Железноводск,                             ул. Чайковского, 2. За период реализации проекта профинансировано и освоено 250,0 млн. рублей. В декабре 2014 года реализация проекта завершена.

Участие в ежегодных международных  форумах, в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации приняли ФГБУ "Санаторий "Русь" Минздрава РФ, ОАО "Санаторий "Бештау" и ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм".

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1102 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 148, 14 ноября 2014 г. № 952, от 31 декабря 2014 г.       № 1110) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 210958,42 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 12 месяцев               2014 года составил 207230,48 тыс. рублей (98,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. За 12 месяцев 2014 года были проведены лекции и беседы по безопасности дорожного движения, усовершенствована работа городского клуба «Перекресток» в образовательных учреждениях, повышены знания правил дорожного движения.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              2848,75 тыс. рублей (90,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.  	Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                                  203634,54 тыс. рублей (98,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает одно основное мероприятие – экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края. За 12 месяцев 2014 года были выполнены мероприятия по снижению количества пожаров в городских лесах и снижению уровня загрязнения окружающей среды.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              747,19 тыс. рублей (98,4 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1101 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 147, от 14 ноября 2014 г. № 953, от 31 декабря 2014 г. № 1109) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 100368,95 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 2014 год составил 94782,55 тыс. рублей (94,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает двенадцать мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является проведение ремонта муниципального жилищного фонда. В истекшем периоде произведены расходы по содержанию и озеленению территорий города (Курортного парка, городского парка), увеличены площади зеленых насаждений цветников города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         44908,23 тыс. рублей (95,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 41986,91 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года израсходовано 38433,36 тыс. рублей (91,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 11477,65 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, обеспечена деятельность централизованных бухгалтерий.

За истекший период 2014 года на реализацию мероприятий израсходовано 11440,96 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1094 (с внесенными изменениями от 01 октября 2014 г. № 806, от 14 ноября 2014 г. № 946, от 31 декабря 2014 г. № 1112) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                7828,10 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 12 месяцев               2014 года составил 7828,0 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края" Программы включает четыре основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является мероприятие по оценке рыночной стоимости и изготовление технических паспортов объектов недвижимости города. Проведены электронные аукционы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов.

Заключены муниципальные контракты и договора на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              798,99 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. За 12 месяцев             2014 года были произведены расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. Вовремя производятся выплаты на оплату труда и страховые взносы работникам в управления; иные выплаты работникам управления.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                          7028,45 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1099 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 145, от 14 ноября 2014 г. № 949) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 5232,33 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 12 месяцев               2014 года составил 5135,41 тыс. рублей (98,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов" Программы включает два мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является Подготовка спортивного резерва и спортивных команд города-курорта Железноводска в том числе инвалидов для участия в городских, краевых и российских соревнованиях по видам спорта, обеспечение деятельности спортивной подготовки сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Выплачена заработная плата, уплачены налоги, начисленные на заработную плату тренерам преподавателям, осуществляющим подготовку сборных команд города-курорта Железноводска.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              3033,95 тыс. рублей (97,6 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                     643,50 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года исполнено 643,50 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Подготовлены и проведены 62 городских соревнования по 21 виду спорта. Спортсмены и сборные команды города-курорта Железноводска приняли участие в 10 краевых соревнованиях по 9 видам спорта и в 6 российских соревнованиях по 5 видам спорта.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                1479,66 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, оплачены налоги и услуги.

За 12 месяцев 2014 года на реализацию мероприятий израсходовано           1457,96 тыс. рублей (98,5 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1095 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 144, от 14 ноября 2014 г. № 950, от 31 декабря 2014 г. № 1113) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 936,97 тыс. рублей.

Кассовый расход 889,85 тыс. рублей (95,0 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий. За отчетный период 2014 года организовано и проведено в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 41 молодежное мероприятие.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              750,53 тыс. рублей (94,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За     12 месяцев 2014 года были проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (рейды, беседы, заседания КДН, собрания).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              78,33 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "О профилактике наркомании и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их законному обороту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия, основным их которых является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. За 12 месяцев 2014 года были проведены 4 заседания антинаркотической комиссии города-курорта Железноводска, проведены антинаркотические и антитабачные акции.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы за 12 месяцев              2014 года составили 61,0 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1100 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от            04 марта 2014 г. № 137, от 18 апреля 2014 г. № 311, от 10 ноября 2014 г. № 927, от 31 декабря 2014 г. № 1114 ) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 1905,58 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за отчетный период               2014 года составили 410,68 тыс. рублей (21,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Безопасный город-курорт Железноводск" Программы включает пять мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о появлении угрозы осуществления террористических актов, а так же чрезвычайных ситуациях, о необходимости повышения бдительности и действиях при возникшей угрозе по месту их проживания посредством размещения информации в городских средствах массовой информации. На системной основе в городских средствах массовой информации неоднократно осуществлено информирование населения города о действиях, приемах и способах защиты при угрозе террористического акта на опасных объектах, а также повышения бдительности и формирования у населения города нетерпимости к террористическим проявлениям. В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры межнационального мира и согласия среди учащихся, профилактики экстремизма в подростковой среде  проведены мероприятия:

- разъяснительная работа среди педагогов, родителей и учащихся по предупреждению террористических актов и защите при возникновении террористической угрозы, о противоправной деятельности группировок и неформальных молодежных объединений, пропагандирующих насилие, национальную и религиозную рознь;

- уроки, классные часы с учащимися, направленные на профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и недопущения пропаганды насилия;

- профилактические беседы среди учащихся, родителей, индивидуальные беседы с учащимися «группы риска», направленные на формирование уважения, принятие и понимание многообразия культур народов;

- классные часы с учащимися, направленные на профилактику проявлений ксенофобии, укрепления толерантности и недопущения пропаганды насилия;

- количество проведенных уроков толерантности – 120.

За 12 месяцев 2014 года кассовые расходы составили 302,49 тыс. руб.          (16,8 % к бюджетной росписи). Невыполнение плановых показателей обосновывается, тем, что в 2012 году на основании муниципального контракта предприятием ООО «Инкомстрой» г. Ставрополь производились работы по приобретению и установке систем видеонаблюдения на объектах жизнеобеспечения и в местах с массовым пребыванием людей. Подрядчику ООО           «Инкомстрой» в связи с допущенными нарушениями при производстве работ, денежные средства не перечислялись. В 2013-2014 годах а Арбитражных судах Ставропольского края и Северокавказского округа рассматривалось            дело по иску ООО «Инкомстрой» г. Ставрополь к муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края о взыскании долга за вышеуказанные выполненные работы.

В отчетном периоде средства, в рамках Программы на выполнение мероприятий, не направлялись.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» Программы включает десять основных мероприятий, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 43,2 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года кассовые расходы составили 43,2 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

В городском средстве массовой информации «Железноводские ведомости» размещены материалы, о деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе-курорте Железноводске. Опубликованы статьи «Противостоять экстремизму можно только вместе» и «Вопросы квалификации преступлений экстремистской направленности».

Отделом МВД России по г. Железноводску постоянно проводится работа по учету и контролю за поведением условно-осужденных, с испытательным сроком, без нарушения прав человека по оказанию помощи данной категории осужденных в трудоустройстве во взаимодействии с ГУ «Центр занятости населения города-курорта Железноводска».

Временно трудоустроено 5 граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, граждане предпенсионного возраста, одинокий родитель).

За консультацией о порядке получения мер социальной поддержки обратился 1 гражданин, освободившийся из мест лишения свободы.

Несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, и нуждающихся в социальной реабилитации не выявлено.

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 65,0 тыс. рублей.

За истекший период 2014 года на реализацию мероприятий кассовый расход – 65,0 тыс. руб. (100,0 к бюджетной росписи).

Во взаимодействии с ОМВД России по г. Железноводску организовано несение службы по охране общественного порядка, Приобретена традиционная казачья форма.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 1104 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. № 139, от 31 декабря 2014 г. № 1116) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью   13528,28 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 12 месяцев               2014 года составил 10988,27 тыс. рублей (81,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма "Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является корректировка Правил землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края. Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Принято постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о разработке проекта планировки территории в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, поскольку земельный участок, в отношении которого планируется разработка документации по планировке территории, не передан в муниципальную собственность.

За истекший период 2014 года на реализацию мероприятий кассовый расход – 324,7 тыс. руб. (81,2 % к годовому плану).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 4733,71 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года кассовые расходы составили                         4677,0 тыс. рублей (98,8 % к бюджетной росписи).

За отчетный период 2014 года были осуществлены расходы на выплаты по оплате труда работников, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основные мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 8394,56 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года на реализацию мероприятий было израсходовано 5986,55 тыс. рублей. (71,3 % к бюджетной росписи).

За истекший период перечислены средства в счет оплаты договоров купли-продажи жилых помещений по выданным свидетельствам, в том числе за счет средств местного бюджета города-курорта Железноводска, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы (по свидетельствам, выданным 14.10.2014 года).

За отчетный период реализовано  4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья.

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября   2013 г. № 1107 (с изменениями, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 марта 2014 г. 
№ 146, от 14 ноября 2014 г. № 954, от 31 декабря 2014 г. №1115) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 252036,25 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 12 месяцев               2014 года составил 251322,30 тыс. рублей (99,7 % к бюджетной росписи).

Программа включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма " Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края " Программы включает двадцать основных мероприятий. Мероприятие по выплате социального пособия на погребение осуществлено 41 получателям.

Осуществлены назначение и выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 1702 семьям. Осуществлены назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка (2974 детей), ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла 3877 получателям, ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  108 получателям, ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий двум получателям, ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 8 получателям, осуществлена выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам -147 малоимущим семьям, ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям-336 семьям (1188 детям), выплата социального пособия на проезд студентам одному получателю, ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края - 2212 получателям, денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей-124 получателям, единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего двум получателям.  Выплата компенсации страховых премий не производились, в связи с отсутствием обращений компенсаций.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              231066,54 тыс. рублей (99,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает семь основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3 650,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года кассовые расходы составили 3599,72 тыс. рублей (97,5 % к бюджетной росписи).

Осуществлены назначение и выплата дополнительного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов – 142 семьям, имеющей 146 детей инвалида, разового пособия на рождение  ребенка -329 семьям, ежемесячного материального обеспечения жителям города, имеющим статус пенсионеров республиканского значения - 3 получателям. Проведены заседания Совета по социальным вопросам, на которых вынесены решения об оказании адресной помощи.

Осуществлена выдача 16290  талонов на бесплатное получение хлеба и молока многодетным малоимущим семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами, перечислены субсидии 4 торговым предприятиям в целях возмещения недополученных доходов.

Осуществлены назначение и выплата денежной компенсации за изготовление и ремонт зубных протезов 47 пенсионерам. Проведены социально-значимые мероприятия.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 32,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              31,97 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Делегация специалистов по охране труда организаций города приняла участие в 12-ой ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда -2014» в городе Ставрополе.

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является оборудование пандусом входной зоны на прилегающей территории для инвалидов-колясочников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города-курорта Железноводска Ставропольского края и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Иноземцевская детская школа искусств».

Кассовые расходы составили за 12 месяцев 2014 года – 276,7 тыс. рублей(100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" Программы включает три основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций органов местного самоуправления. Произведены расходы на выплаты по оплате труда работников, приобретены материальные запасы для нужд управления, уплачены налоги (налог на имущество, транспортный налог).

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              12794,10 тыс. рублей (98,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3593,26 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года было осуществлена выплата единовременного пособия усыновителям (44 получателям), проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в размере 3593,26 тыс. рублей              (100,0 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2013 г. № 1098 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 марта 2014 г. № 143, от 14 ноября 2014 г. № 948, от 31 декабря 2014 г. № 1111) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 41896,67 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 12 месяцев               2014 года составил 41518,18 тыс. рублей (99,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма " Организация культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края" Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края  городских и культурно-массовых мероприятий. За отчетный период проведено 46 мероприятий.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              23778,32 тыс. рублей (99,4 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                   7393,50 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года было осуществлено 7377,84 тыс. рублей           (99,8 % к бюджетной росписи).

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности библиотек. Обеспечено комплектование книжных фондов библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края в количестве    7 500 единиц.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 4313,45 тыс. рублей.  За истекший период  2014 года были осуществлены 4189,0 тыс. рублей  (97,1 % к бюджетной росписи).

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления, а также обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью                 912,0 тыс. рублей.

За истекший период 2014 года кассовые расходы составили 912,0 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия федерального, регионального и местного значения» Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 5 349,84 тыс. рублей.

За истекший период 2014 года кассовые расходы 5261,0 тыс. рублей            (98,3 % к бюджетной росписи).

# Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 (с изменениями, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от            04 марта 2014 г. № 135,14 ноября 2014 г. № 944, от 31 декабря 2014 г.                  № 1106) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 6888,10 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 12 месяцев               2014 года составил 3955,11 тыс. рублей (57,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края " Программы включает четырнадцать основных мероприятий.

Разработка правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальная служба) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края разработано          16 правовых актов по вопросам муниципальной службы.

За  12 месяцев 2014 года на должности муниципальной службы назначено 51 человек, освобождено от должности муниципальной службы 36 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

В январе-декабре 2014 года прошли аттестацию 29 муниципальных служащих. Все соответствуют должностям замещаемым должностям.

В соответствии с подпрограммой «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 октября 2013 г. № 1096 в 2014 году запланированы 129,0 тыс. рублей для прохождения муниципальными служащими курсов повышения квалификации. В 2014 году 1 муниципальный служащий прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» муниципальные служащие по программе «Государственное и муниципальное управление», 1 муниципальный служащий направлен на профессиональную пере-подготовку по программе «Юриспруденция», 2 муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений», 1 муниципальный служащий – по программе «Федеральная контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 1 муниципальный служащий – по программе «Деятельность органов местного самоуправления по модернизации коммунальных структур на территории муниципальных образований», 1 муниципальный служащий – по программе «Документооборот и делопроизводство: современная нормативно-правовая база, электронные технологии» в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 1 муниципальный служащий прошел обучение на курсах повышения квалификации в НОУ ДО «Центр градостроительного образования» по программе «Градостроительство (повышение квалификации в области территориального планирования)».

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы в истекшем периоде составили 88,4 тыс. рублей (68,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает шестнадцать мероприятий, из которых одно мероприятие не выполнено.

В первом полугодии 2014 года с участием представителя прокуратуры города Железноводска проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-нию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах.

В 2012 году с прокуратурой города Железноводска заключено соглашение о порядке взаимодействия прокуратуры города Железноводска и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при под-готовке проектов нормативных актов администрации города-курорта Железноводска. В 2014 году в прокуратуру города Железноводска на проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края направлены 58  проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает пять основных мероприятий, на реализацию которых в 2014 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 3 113,37 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2014 года на реализацию мероприятий было осуществлено 221,95 тыс. рублей (7,1 % к бюджетной росписи).

43 административных регламента предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Из 43 муниципальных услуг (из них 12 с межведомственным взаимодействием и 10 первоочередных муниципальных услуг) в РГУ внесена информация о 43 муниципальных услугах, информация о 40 муниципальных услугах опубликована на портале государственных услуг.

Подпрограмма "Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации мероприятия" Программы включает два основных мероприятия, на которые бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 3645,74 тыс. рублей. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является производство и выпуск теле-, радиопрограмм.

В отчетном периоде 2014 года в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации выпущено: телепередач – 36; радиопрограмм – 87.

За 12 месяцев 2014 года в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано: 56 нормативный правовой акт, включенный в Регистр Ставропольского края, иной информации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края – 36.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили              3644,74 тыс. рублей (100,0 % к бюджетной росписи).