##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга хода реализации муниципальных                                   программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

##### за I полугодие 2020 года

В 2020 году на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город) действуют 13 муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – программы).

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2020 год составил 1 644 281,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 520 106,02 тыс. рублей (31,6 % от общего объема финансирования на 2020 год), из них федерального бюджета в местный бюджет - 92 000,76 тыс. рублей (5,5 %), бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) в местный бюджет - 1 032 175,10 тыс. рублей (62,7 %).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края за I полугодие 2020 г. (далее – бюджетная роспись) бюджетные средства, направленные на реализацию программ составили 816 864,86 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета в местный бюджет - 48 735,61 тыс. рублей (53,0 %), краевого бюджета в местный бюджет - 519 285,34 тыс. рублей (50,3 %), местного бюджета - 248 843,90 тыс. рублей (47,8 %).

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточненной бюджетной росписью за I полугодие 2020 года составил 49,7 % к бюджетной росписи, из них уровень освоения средств федерального бюджета - 53,0 %, средств краевого бюджета - 50,3 %, местного бюджета - 47,8 %.

Кассовые расходы по мероприятиям программ в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований составили:

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» ( 60,4 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» ( 52,3 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» ( 51,5 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» ( 51,5 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» ( 50,1%);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» ( 50,1 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (49,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» ( 41,4 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» ( 39,9 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (37,9 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (36,6 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» ( 26,2 %);

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (0 %).

В отчетном периоде запланировано 206 контрольных событий, 183 из которых выполнены, 23 – не выполнены, по причине выполнения контрольных событий в  III и IV кварталах 2020 года.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края         от 06 апреля 2020 г. № 262 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году в соответствии              с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили                            639 014,57 тыс.  рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за I полугодие 2020 года             составили 320 149,06 тыс. рублей (50,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 14 дошкольных учреждений, удовлетворённость родителей качеством образования составила 73,15% , что на 1% выше запланированного на     2020 год. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста составила за I полугодие 2020 года 73,15%. Доля воспитанников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников, осваивающих образовательные программы составил 100%, что соответствует запланированному показателю.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 9 школ, удовлетворённость родителей качеством образования составила 89% , что на 1% выше, чем показатель на 2020 год. Переход обучения по Федеральному Государственному Образовательному Стандарту носит поэтапный характер, за I полугодие 2020 года составил 71,5%, к концу 2020 года должен достичь 81,6 %.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края 2 учреждения дополнительного образования, удовлетворённость родителей качеством образования составила 100% , что соответствует показателю на 2020 год. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет 66,1%. Охват детей дополнительным образованием за I полугодие 2020 года составил 100%.

За первое полугодие 2020 года  мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта Железноводска Ставропольского края выполнены на 98 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 628 568,81 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 315 659,53 тыс.рублей (50,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

В течение I полугодия 2020 г. представления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год осуществлялось своевременно. Средства по местному самоуправлению были израсходованы на заработную плату, услуги связи, санаторно-курортное лечение.

В течение I полугодия  2020 года представления обоснований на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществлялось своевременно.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году в соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили  10 445,76 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 489,53 тыс. рублей ( 43 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 14 контрольных событий, 11 из которых выполнены, 3 - запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 ( с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 августа 2020 г. № 614 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные              ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме – 64,51 тыс.  рублей.

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в  городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает шесть основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», посвященного празднованию Дня Российского предпринимательства.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и введение режима особой готовности и самоизоляции, проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» не было проведено.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления, размещен на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. Сведения, содержащиеся в Реестре являются открытыми и общедоступными. В реестр внесено 6 записей об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16 «Об утверждении перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (с изменениями от 20 апреля 2011 г. № 280,                от 28 июля 2015 г. № 601, от 10 мая 2017 г. № 399, от 26 ноября 2019 г.       № 1044) размещено на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции осуществлялось информирование и консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей города-курорта Железноводска Ставропольского края, субъектов МСП и иных организаций по вопросам доступа  к  различным  формам  поддержки,  оказываемой на федеральном и региональном  уровнях.

В истекшем периоде осуществлялось сотрудничество администрации города-курорта Железноводска с Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья», Ставропольским краевым отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Уполномоченным  по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Фондом  содействия  инновационному развитию в Ставропольском крае,  Торгово - промышленной  палатой  Ставропольского  края.

Специалистами администрации города постоянно оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

На сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, в разделе «Экономика», в подразделе «Малый и средний бизнес», размещается информация о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства.

В администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оформлен стенд по вопросам оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме – 15,00 тыс.  рублей.

За I полугодие 2020 года кассовые расходы не осуществлялись.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий, общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020 год составляет 10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования.

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек за истекший период составила 760,0 кв.м., в том числе: по продаже продовольственных товаров - 2750 кв.м., по продаже непродовольственных товаров - 12 708 кв.м.

По состоянию на 30.06.2020 года общая площадь стационарных объектов торговли составляет 45,3 тыс. кв.м.

Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания - 3894.

Потребительский рынок города характеризуется положительной динамикой прироста товарооборота.

В I полугодии 2020 г. за  счет  собственных  средств  предприятий  были введены в эксплуатацию в результате капитального строительства: 5 объектов торговли общей площадью 3190,9 тыс. кв. метров.

Кроме того, было осуществлено строительство предприятия общественного питания, с общей площадью 5822,5 кв.м.

Осуществляется реконструкция хозяйственной постройки под торговый павильон, с общей площадью 69,2 кв.м.

В I полугодии 2020 года на 10 торговых площадках города была организована выездная торговля свежей плодоовощной продукцией по проведению акции «Овощи к подъезду».

Администрацией города - курорта Железноводска были проведены аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового  объекта  (нестационарного объекта по предоставлению услуг)  на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. За  истекший период  было заключено 24 договора на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Кроме того, еженедельно, на прилегающей территории к рынку                «Славянка» проводились ярмарки «Выходного дня» с участием сельхозпроизводителей, фермеров, граждан, имеющих личное подсобное хозяйство.

В рамках антикризисных мер, направленных на создание благоприятных условий для максимального насыщения потребительского рынка товарами  местных производителей администрацией города-курорта Железноводска продолжается следующая работа: проводится акция в поддержку производителей под названием «Покупай Ставропольское», руководителями  предприятий  торговли заключаются прямые договоры на поставку продукции краевых и местных товаропроизводителей,  рассматриваются вопросы о предоставлении приоритетных мест для размещения продукции в торговом зале, с использованием рекламных указателей.

Рынком «Славянка» предоставлялись торговые места для развития фирменной торговли местных товаропроизводителей (молочная продукция - ООО «ВИТА-1», ООО «Русмолоко», колбасные изделия -                          ООО «Интер-2000», ООО «Пятигорский хлебокомбинат», рыбная продукция - ООО «Форель» и др.)

На территории города функционируют предприятия торговли, расположенные в радиусе пешеходной доступности населения и торгующие широким ассортиментом продовольственных товаров, ориентированные на покупателей со средним достатком: магазины  «Магнит» - 5 объекта, «Пятерочка» - 5 объекта, «Максим» - 15 объектов, «Гастрономчик» - 2 объекта и др.

Продовольственный сегмент рынка расширяется за счет открытия сетевых магазинов.

На территории города функционируют фирменные торговые точки по реализации колбасных, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,               молочной и алкогольной продукции, воды минеральной.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные              ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме – 10,00 тыс.  рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия, на реализацию которых в 2020 году запланировано  0,00 тыс. рублей.

За I полугодие 2020 года организациями санаторно-курортного комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края мероприятия по реконструкции, капитальному и текущему ремонту осуществляли по мере выделения финансовых средств.

За первое полугодие концессионером завершены работы по реконструкции Лодочной станции и Набережной, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, Курортное озеро. Объекты соответствуют технико-экономическим  показателям, определенным концессионным соглашением.

В целях создания единого образа и отражения характерных особенностей города-курорта Железноводска Ставропольского края - природных, исторических, социально-культурных, а также национальных традиций, событий, создающих положительное восприятие о городе-курорте Железноводске Ставропольского края не только со стороны жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края, но и потенциальных посетителей, туристов и инвесторов разработан бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Бренд города-курорта Железноводска Ставропольского края утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2015 г. № 1063 «Об утверждении бренда города-курорта Железноводска Ставропольского края».

В целях повышения информированности потенциальных туристов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан туристический информационный центр Ставропольского края и приложение «Туристический гид Железноводска».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью предусмотрены в сумме – 0,00 тыс.  рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» на реализацию в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 39,51 тыс. рублей.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции мероприятия Подпрограммы не проводились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за I полугодие 2020 года не осуществлялись.

Программой запланировано 18 контрольных событий, 13 из которых выполнены,  4 - не выполнены по причине распространения новой коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции. Выполнение 1 мероприятия запланировано на третий квартал.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные              ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                   159 167,46 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I полугодие        2020 года составил 58 333,13 тыс. рублей (36,6 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает пять основных мероприятий. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения.

За I полугодие 2020 года была проведена в средствах массовой информации профилактическая работа по предупреждению нарушений правил дорожного движения. Было произведено: подметание и обработка песко-соляной смесью 42 дорог, сгребание снега 42 дорог, ручная уборка на площади 98193 м2, нанесение и восстановление горизонтальной дорожной разметки на 6 911,68 м2 , замена 57 дорожных знаков, ямочный ремонт по   ул. Ивановской.

Осуществлено выравнивание основания дорог по улицам: Красивая, Ботаническая, Звездная, Рождественская (жилой район Капельница).

Выполнены работы по обустройству остановочного пункта по                      ул. Шоссейной.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                  158 179,46 тыс. рублей

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                  58 213,13 тыс. рублей ( 36,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия – обеспечение охраны лесных массивов, относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края, проведение мероприятий по улучшению санитарно - эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

За I полугодие 2020 года выполнено: устройство минполос, сбор сушняка, спил сухих аварийных деревьев 52 м3, вывоз 126 м3 стихийных свалок.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                988,00 тыс. рублей

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили         120,00 тыс. рублей ( 12,1 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 15 контрольных событий, 10 из которых выполнены, 5 запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                 193 421,6 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I полугодие        2020 года составил 116 881,05 тыс. рублей ( 60,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает три мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является содержание территории города-курорта Железноводска и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города.

За I полугодие 2020 года  потребление электроэнергии составило     992 031 кВт. За отчетный период осуществлена посадка цветников              53638,94 м2, 75240 цветков, выкашивание газона 371334,3 м2, акарицидная обработка курортного парка и города. Произведена посадка 1071,28 м2 - 52943 цветков на площади, очистка урн от мусора 26680 штук, подметание территории на площади 221 980 м2. Обеспечена бесперебойная поставка газа к мемориалу «Вечный огонь» в размере 12200 м3. Осуществлен демонтаж павильона по улице Чайковского.

За истекший период отловлено для помещения в пункт временного содержания 31 безнадзорное животное.

В настоящее время выполняются работы по обустройству:

- детской площадки в городском парке им С.С. Говорухина города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- спортивной площадки по ул. Пушкина в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- спортивной площадки по ул. Ленина (в районе дома № 102) города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- детской площадки по ул. Первомайская в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В I полугодии 2020 года произведено благоустройство «Нижней каскадной лестницы». Ведутся аварийно-восстановительные, ремонтные и другие неотложные работы многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса,     дом 43.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                 158 250,54 тыс. рублей

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                97 173,97 тыс. рублей ( 61,4% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической             эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает основные мероприятия по внедрению энергоэффективного оборудования и проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности.

За I полугодие 2020 года было приобретено энергосберегающих светильников уличного освещения - 11 штук.

На реализацию данных мероприятий в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      2 607,77 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                  1 191,69 тыс.рублей ( 45,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью –                          30 360,01 тыс. рублей. В истекшем периоде были произведены выплаты по оплате труда работников, муниципальным служащим, оплата услуг связи, уплата налога на имущество организаций и земельного налога, оплата страхования автомобилей организации, выплата социальных компенсаций персоналу.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                    30 360,01 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                17 915,77 тыс. рублей ( 59,0 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 18 контрольных событий, 16 из которых выполнены, 2 запланированы на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»  утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 992, от 12 апреля 2019 г.       № 276, от 19 февраля 2020 г. № 117, от 26 марта 2020 г. № 214,                      от 16 июля 2020 г. № 514) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные              ассигнования в соответствии с бюджетной росписью –                                    173 630,12 тыс.   рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I полугодие        2020 года составил 85 458,48 тыс. рублей ( 49,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (общественные территории)» включает 3 основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За I полугодие 2020 года заключены муниципальный контракт с         ООО «ТЕХНО ТРЕЙД С» на выполнение работ по комплексному благоустройству прилегающей территории к озеру ЛПУ «Санаторий имени 30- летия Победы», муниципальный контракт с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» и договор с ООО «Промышленное и гражданское строительство» на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ. Произведена оплата в размере 67%. Оплачены услуги по строительному контролю в соответствии с договором.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                    120 706,38 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 80 786,82 тыс. рублей ( 66,9 % к бюджетной росписи)

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий является содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В I полугодии 2020 года было заключено соглашение № 2 с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края иных межбюджетных трансфертов на развитие курортной инфраструктуры. Заключены муниципальные контракты с ООО «АркомСтрой» и с ООО «ЭКОСТРОЙ» на выполнение работ по благоустройству нижних терренкуров Курортного парка (терренкуры: Победы и Пушкинский). Работы начаты.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                    52 9230,73 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 4 671,66 тыс. рублей ( 8,8 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)» включает два основных мероприятия.

Средства в бюджете на 2020 год на реализацию мероприятия не предусмотрены. Выполнение мероприятия возможно при условии выделения средств из бюджетов Ставропольского края и города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Программой запланировано 6 контрольных событий, 5 из которых выполнены, 1 запланировано на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края         от    24 марта 2020 г. № 210 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края         от 16 июля 2020 г. № 512) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные              ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                                10 797,28 тыс. рублей.

Кассовый расходы по мероприятиям Программы за I полугодие 2020 г.                 составил 4 307,67 тыс. рублей (39,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия. Одним из основных мероприятий подпрограммы является вовлечение и использование объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте.

За I полугодие 2020 года было осуществлено сопровождение электронных программ учета объектов (имущества, земельных участков) муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Проведен государственный контроль по управлению муниципальным имуществом, направлены претензии, заключены контракты на содержание муниципального имущества (казны) формируется список по уплате в фонд капитального ремонта муниципального имущества.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      2 996,29 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 244,09 тыс. рублей ( 41,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие обеспечение  выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

За I полугодие 2020 года были произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления уплата налогов, сборов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      7 800,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 3 063,58 тыс. рублей ( 39,3 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 4 контрольных события, 4 выполнены.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе -курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от    29 мая 2020 г. № 388 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные               ассигнования в соответствии с бюджетной росписью -                                    16 179,95 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы                                          составил 8 335,55 тыс. рублей (51,5 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе инвалидов»           Программа включает одно мероприятие. Основным мероприятием Подпрограммы является подготовка спортивного резерва и спортивных команд города-курорта Железноводска в том числе инвалидов для участия в городских, краевых и российских соревнованиях по видам спорта.

Обеспечена деятельность спортивной подготовки и сборных команд города - курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      14 062,58 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 7 558,11 тыс. рублей ( 53,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает четыре основных мероприятия.

Подготовлены и проведены городские спортивно массовые мероприятия (согласно календарному плану). Проведено 37 городских соревнований по 7 видам спорта. Спортсмены и сборные команды города-курорта Железноводска приняли участие в 15 краевых соревнованиях по 6 видам спорта и в 2 российских соревнованиях по 2 видам спорта.

За I полугодие 2020 года проведена организация, подготовка и проведение сдачи норм ГТО учащимся средне-образовательных учреждений и всех возрастных групп населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, оплата питания судейской коллегии, приобретение спортивного инвентаря.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      205,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 106,48 тыс. рублей ( 51,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие. В истекшем периоде было исполнено обеспечение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      1 912,37 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 670,95 тыс. рублей ( 35,1 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 6 контрольных событий, 5 из которых выполнены, 1 запланировано на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные              ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 849,47 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I полугодие        2020 года составил 351,55 тыс. рублей (41,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края молодежных мероприятий.

За I квартал 2020 года организовано и проведено в городе-курорте Железноводске Ставропольского края  молодежные акции и мероприятия:

- «Признайся городу в любви», посвященная Дню всех влюбленных;

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб»;

- антитеррористическая акция «Очистим наши улицы!»;

- «Огненный голубь мира»;

- «Свеча Памяти»;

- «Мы - вместе!»;

- «Битва школьных диджеев», приуроченная к празднованию Дня молодежи России;

- форум «Яркий мир в твоих руках»;

Участие команды КВН города-курорта Железноводска «Всё пучком!» в фестивале Юниор-лиги КВН, а также в игре КВН на кубок главы города Невинномысска;

- городской этап фестивалей конкурсов «Школьная весна Ставрополья», «Студенческая весна Ставрополья»;

- мероприятие ко Дню защиты детей в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям!».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      796,91 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 351,55 тыс. рублей ( 44,1 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятия: интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Выполнение мероприятия запланировано на сентябрь - декабрь 2020 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      40,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «О профилактике наркомании и противодействия               злоупотреблению наркотическими средствами и их законному обороту в                 городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, основным из которых является предоставление населению услуг в области профилактики наркомании. Выполнение мероприятий запланировано на октябрь-декабрь 2020 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      12,56 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Программой запланировано 5 контрольных событий, 2 из которых выполнены, 3 – не выполнены, выполнение запланировано на II полугодие 2020 г.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 508) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные             ассигнования в соответствии с бюджетной росписью –                                   15 910,93 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы составили                         4 162,89 тыс. рублей (26,2 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» Программы включает три мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является информирование населения о необходимости повышения бдительности и действиях при угрозе совершения террористического акта посредством размещения информации в городских средствах массовой информации.

На постоянной основе в средствах массовой информации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется информирование населения о действиях, приёмах и способах защиты при угрозе террористического акта на опасных объектах, а также повышения бдительности и формирования у населения нетерпимости к террористическим проявлениям. Кроме того, для обеспечения  информированности населения, во всех образовательных организациях подготовлены и размещены на стендах информационные материалы, памятки, инструкции и плакаты о действиях, в случаях возникновения угроз террористического характера.

Организованы и проведены мероприятия, направленные на ввод в эксплуатацию системы – 112 на базе муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – МКУ «Служба Спасения»):

- подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях, в случаях возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах;

-обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан.

Всего за период с 01 января 2020 г. по 31 июня 2020 г. в единую дежурно-диспетчерскую службу на систему - 112 поступило вызовов - 6 613, оперативными дежурными проведено консультаций  - 13 816.

В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, воспитания культуры межнационального мира и согласия среди учащихся, профилактики терроризма и экстремизма в подростковой среде в образовательных учреждениях в I квартале 2020 года проведены следующие мероприятия:

- осмотры подвалов, чердаков, служебных помещений, 
содержание их закрытыми на замок;

- совещания с педагогическими коллективами образовательных 
учреждений по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- инструктажи с учащимися;

- обеспечивается контрольно-пропускной режим;

- обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами по противодействию хулиганству и телефонному терроризму;

- тренировочные упражнения по эвакуации учащихся и работников учреждений образования по сигналу «тревожной кнопки»;

- практические занятия в рамках курса ОБЖ по действиям в экстремальных ситуациях, изучение нормативных документов по противодействию экстремизму в рамках учебного предмета обществознания;

- социальными педагогами проводится профилактическая работа 
по выявлению и  учету подростков, склонных к совершению правонарушений, основанных на межнациональной розни, проводится  мониторинг банка данных подростков «Группы риска», неблагополучных семей, семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В целях повышения уровня защищенности объектов и территорий     муниципальных    образовательных   организаций   города   в   I  полугодии 2020 года с министерством образования Ставропольского края заключено соглашение  о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету города-курорта Железноводска субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях.

В марте 2020 г. заключены контракты на проведение антитеррористических мероприятий.

Приобретена система видеонаблюдения и их установлена в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Свердлова, 15 – на сумму 558,063 тысячи рублей, срок проведения работ с 06 апреля по       30 мая 2020 года, в соответствии с Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденными Межведомственной комиссией по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса   технических   средств  «Безопасный город»,   от  28 июня  2017 г. 
№ 4516-п-П4;

В настоящее время проводится установка периметрального ограждения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края, г.Железноводск, ул.Октябрьская, 21, на сумму 803,29 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                    15 665,67 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий подпрограммы за          I полугодие 2020 г. составили 4 162,89 тыс.рублей (26,6% к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте            Железноводске Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили 20,00 тыс. рублей.

В I полугодии текущего года в образовательных организациях, расположенных на территории муниципалитета, было проведено около 20 культурно-просветительских и воспитательных мероприятия для школьников, студентов и рабочей молодежи, по привитию идей межнациональной и межрелигиозной толерантности с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства, среди которых:

- профилактические беседы и инструктажи с обучающимися общеобразовательных учреждений;

- профилактические и разъяснительные беседы с родителями учащихся  образовательных учреждений;

- индивидуальные встречи с родителями детей «группы риска», с детьми, стоящими на всех видах учета»

- встречи с сотрудниками Отдела МВД по г. Железноводску на темы по вопросам предупреждения правонарушений;

- выпуск информационных листовок по вопросам профилактики правонарушений;

- совещание «Школа социального педагога», с  приглашением субъектов профилактики по вопросам предупреждения правонарушений.

В мероприятиях приняли участие 700 учащихся, из них 11 человек «группы риска», а также 26 педагогов.

В I полугодии 2020 года во взаимодействии с отделом МВД России по городу Железноводску в средствах массовой информации города-курорта Железноводска Ставропольского края размещено (опубликовано) более 20 материалов и статей профилактической направленности.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий подпрограммы является организация несения казаками службы по охране общественного правопорядка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках реализации первого основного мероприятия подпрограммы в 
I полугодии 2020 года дружинниками Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества осуществлено 12 самостоятельных выходов (дежурств) в целях обеспечения безопасности общественного порядка и 56 совместно с сотрудниками отдела МВД России по                      г. Железноводску.

Кроме того, дружинники и члены Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества принимали участие в обеспечении общественного порядка во всех проводимых в городе-курорте Железноводске культурно-массовых мероприятиях:

- «Мандариновое настроение» (со 02 января по 06 января 2020 г.);

- «Железная семейка» (05 января 2020 г.);

- «Рождественская каша» (07 января 2020 г.);

- «Рождественские встречи» (13 января, 17 января 2020 г.)

- «Крещенские» гулянья  (в ночь с 18 января на 19 января 2020 г.);

- праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 
(21 февраля 2020 г.);

- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню (06 марта 2020 г.) и др.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью - 100,00 тыс.рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия, на реализацию которых в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью — 125,26 тыс. рублей.

В I полугодии 2020 года содержание и характер предусмотренных мероприятий (профилактические, воспитательные, пропагандистские и др.) соответствовали складывающейся в городе-курорте Железноводске Ставропольского края оперативной обстановки, а также целям и задачам профилактики терроризма и экстремизма. Принимались меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений и объектов жизнеобеспечения, объектов и мест массового пребывания людей, а также объектов повышенной опасности.

В рамках Программы организовано проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение проявлений экстремистской направленности.

В городских средствах массовой информации в целях формирования у граждан позитивного отношения к принимаемым мерам по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям на постоянной основе освещается деятельность комиссии по делам национальностей и антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также размещаются обращения к населению города о повышении бдительности и о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов и лиц, возможно вынашивающих планы совершения террористических актов и склонных к противоправным действиям.

На постоянной основе в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности проводится мониторинг публикаций в печатных изданиях, средствах массовой информации и материалов, размещенных на сайтах в сети «Интернет».

В целях принятия мер, направленных на противодействие терроризму, собственниками хозяйствующих субъектов проводятся следующие мероприятия профилактического характера:

- проверки готовности сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и (или) ликвидации возможных последствий террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций;

- отрабатываются вопросы экстренной эвакуации граждан, с проведением соответствующих тренировок по отработке совместных действий правоохранительными органами, подразделений МЧС и аварийных служб при возможных осложнениях оперативной обстановки;

- осуществляется информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение бдительности персонала, граждан и разъяснения их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- разработаны паспорта антитеррористической защищенности объекта;

- организация пропускного и внутри объектового режима;

- организация объектовой системы оповещения;

- установка камер внутреннего и наружного видеонаблюдения;

- проверка состояния периметрального ограждения;

- работа по организации физической охраны, по оснащенности инженерно-техническими средствами охраны;

- работы по установке кнопки экстренного вызова сотрудников полиции;

- инструктажи с персоналом объектов по повышению бдительности и разъяснения действий в случае получения сообщений об угрозе совершения террористического акта и обнаружении подозрительных предметов и вещей.

За отчетный период 2020 года активом волонтерской организации молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края «Миссия доброй воли» была проведена работа по осуществлению мониторинга средств массовой информации и сети Интернет в целях выявления и оперативного реагирования на публикации, пропагандирующие идеологию терроризма и экстремизма. В ходе проделанной работы публикаций, пропагандирующих идеологию терроризма и экстремизма выявлено не было. Не смотря на это, с целью организации системного позиционирования межнациональной дружбы в молодежной среде, формирования правовой грамотности подрастающего поколения, учащимися и студенческой молодежью нашего города размещаются видеоролики антитеррористического содержания в социальных сетях.

Кассовые расходы по мероприятиям Подпрограммы за I полугодие  2020 года не осуществлялись.

Программой запланировано 10 контрольных событий, 9 из которых          выполнены, 1 - запланировано на следующие кварталы.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 (с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2020 г. № 556) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные              ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 34 987,51 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I полугодие        2020 года составил 13 275,20 тыс. рублей (37,9 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает  двенадцать основных мероприятий. Ведется работа по сбору информации, необходимой для подготовки постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в генеральный план города.

В истекший период 2020 г. решения о разработке и об утверждении документации по планировке территории, за счет бюджетных средств не принимались.

За I полугодие 2020 г. в части исполнения мероприятия по разработке нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности выполнено:

1)подготовлен новый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 мая 2020 г. № 358);

2)внесены изменения в административные регламенты предоставления следующих муниципальных услуг:

- «Выдача градостроительного плана земельного участка» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 апреля 2020 г. № 294);

- «Выдача разрешения на строительство» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края         от 16 апреля 2020 г. № 298);

- «Выдача разрешения на ввод объекта  эксплуатацию» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края         от 16 апреля 2020 г. № 299);

- «Утверждение документации по планировке территории» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. № 297);

- «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2020 г. № 292);

- «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 апреля 2020 г № 293,   от 19 июня 2020 г. № 435).

Ведётся работа по подготовке постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг:

- Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта;

- Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

- Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, или или смежных с ними.

- Установление соответствия между существующим видом разрешенного использования земельного участка и видом разрешенного использования земельного участка, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

За   истекший   период  проведено: обучение  1  сотрудника   в     целях

повышения квалификации в области градостроительного проектирования, переданы в архивный отдел документы за период 2002-2015 гг., переведены в электронный вид 12 муниципальных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      0,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает одно основное мероприятие.

За отчетный период 2020 года были осуществлены уплата налогов, сборов, выплаты заработной платы сотрудникам управления архитектуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      6 374,49 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 697,94 тыс. рублей ( 42,3 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие.

В период I полугодия 2020 года выдано 14 извещений о предоставлении молодой семье, являющейся участником основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае», проживающим на территории Ставропольского края, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Всего с начала 2020 г. из выданных 35 извещений и свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в I полугодии 2020 г. реализованы 7 извещений и 1 свидетельство.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      28 613,02 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 10 577,25 тыс.рублей (37 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 18 контрольных событий, 18 из которых выполнены.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края          от 27 апреля 2020 г. № 321( с изменением, внесенным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края         от 28 июля 2020 г. 557) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью -                                  341 677,22 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I полугодие 2020 г.  составил 175 917,90 тыс. рублей (29,4 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта  Железноводска Ставропольского края» Программы, одним из основных мероприятий подпрограммы является предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

По состоянию на 01 июля 2020 г. в управлении состоит 12495 получателя льгот.

За 6 месяцев 2020 года выплачено: 29 пособий на погребение, компенсация стоимости проезда по социальной необходимости 1 гражданину, субсидий 1102 семьям, ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла 3035 гражданам, ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политический репрессий 82 гражданам, одному получателю выплачена ежемесячная доплата к пенсии, гражданину, ставшему инвалидом при исполнении служебных обязанностей в районе боевых действий, выплачена ежемесячная денежная выплата 7 семьям погибших ветеранов боевых действий, выплачена государственная социальная помощь 68 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, выплата социального пособия на проезд студентам произведена 15 получателям. Выплачена ежемесячная денежная выплата  2111 ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда «Ставрополья». Сформировано 3 пакета документов для получения единовременной выплата на проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны и их вдов. Выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг 2896 отдельным категориям гражданам. Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан -       624 человек. Выплачена ежегодная денежная выплата 210 лицам, награжденным нагрудным знаком  «Почетный донор России», «Почетный донор СССР». Выплачена ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также иных территориях, которых на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершенолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края 3102 получателям.

В течение полугодия 2020 года социальную поддержку семьям с детьми получило 2748 заявителя. Выплачено ежемесячное пособия на ребенка  1589 получателям. Выплачено пособия 542 многодетным семьям. Выплачена ежемесячная денежная выплаты на третьего ребенка или последующих детей 206 получателям.  Выплачена компенсация уплаченного  имущественного и (или) земельного налога, начиная с года рождения третьего или последующего детей (с 01.01.2011 по 31.12.2013)                        8 получателям, единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего 1 получателю. Осуществлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 284 получателям, выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет 271 получателю.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      321 268,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 166 818,60 тыс. рублей ( 51,9 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает одно основное мероприятие. Основным мероприятием Подпрограммы является выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях культуры.

Выполнена работа по обеспечению доступности МБОУ ДОД «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      0,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия. Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение функций по предоставлению муниципальных услуг.

В течении I полугодия 2020 года в управлении числилась 1 штатная единица на исполняющие полномочия городского округа, задолженность по заработной плате и налоговым отчислениям на отчетную дату отсутствует. Осуществлены расходы по содержанию 35 штатных единиц, осуществляющих предоставление государственных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      16 295,23 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 7 083,71 тыс. рублей ( 43,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске» Программы включает два основных мероприятия.

За I полугодие 2020 года была осуществлена выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 45 получателям.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      4 112,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 015,59 тыс. рублей ( 49,0 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 32 контрольных события, 30 из которых выполнены, 2 - не выполнено в связи с отсутствием обращений граждан.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  06 апреля 2020 г. № 264 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 43 088,48 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I полугодие        2020 года составил 21 591,40 тыс. рублей (50,1 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы включает три основных мероприятия, на реализацию которых в 2020 году бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью 26 919,77 тыс. рублей.

Одним из основных мероприятий Подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа. Обеспечена деятельность дворцов и домов культуры, других учреждений культуры.

Организованы и проведены в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городские и культурно-массовые мероприятия.

За истекший период повышен уровень пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      26 919,77 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 14 448,52 тыс. рублей ( 53,7 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает два основных мероприятия.

Осуществлены мероприятия по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения города-курорта Железноводска Ставропольского края. Пополнен библиотечный фонд города-курорта Железноводска Ставропольского края. Обеспечено комплектование книжных фондов библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      11 682,28 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 5 310,65 тыс. рублей ( 45,5 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает два основных мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение                  выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      4 486,42 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 1 832,21 тыс. рублей (40,8 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 7 контрольных событий, 7 из которых выполнены.

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году бюджетные              ассигнования в соответствии с бюджетной росписью – 15 492,66 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за I полугодие        2020 года составил 8 100,92 тыс. рублей (52,3 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте  Железноводске Ставропольского края» Программы включает девять основных мероприятий.

В I полугодии 2020 года на должности муниципальной службы назначено 21 человек, освобождено от должности муниципальной службы    14 человек. Все лица, назначенные на должности муниципальной службы, соответствуют установленным квалификационным требованиям.

Общее число муниципальных служащих составило 168 человек, из них замещают должности муниципальной службы: высшей группы — 5, главной группы — 18, ведущей - 45, старшей — 93, младшей — 7.

За период I полугодия 2020 года из кадрового резерва на должность муниципальной службы назначено 4 человека.

В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы, объективной оценки его профессионального уровня в администрации города-курорта Железноводска ежегодно два раза в год проводится аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. За I полугодие 2020 года аттестация муниципальных служащих не проводилась.

В  I полугодии 2020 года дополнительное профессиональное образование получил 1 муниципальный служащий (1 - по программе «Основы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»)

Разработано 3 правовых акта по вопросам муниципальной службы.             В ходе проведения мониторинга реализации законодательства Российской             Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе принято 3 правовых акта по вопросам муниципальной службы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                71,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы включает тридцать четыре мероприятия.

В 1 полугодии 2020 года принято 2 муниципальных нормативных правовых акта, направленных на обеспечение противодействия коррупции.

За I полугодие 2020 года  решений судов общей юрисдикции о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления и о признании недействительным ненормативных правовых актов органов местного самоуправления и их должностных лиц за отчетный период не выносились.

Решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                   от 27 января 2017 г. № 45-V утверждено Положение о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечено проведение групповых и индивидуальных собеседований с муниципальными служащими по антикоррупционной тематике, усилена разъяснительная работа среди муниципальных служащих о том, что только длительное, безупречное и эффективное исполнение служащими своих должностных обязанностей в обязательном порядке учитывается и при их назначении на вышестоящую должность или при их поощрении.

В первом полугодии 2020 года звонков от граждан о фактах коррупции среди муниципальных служащих не поступало.

В соответствии с постановлением аминистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября 2010 г. № 1049 в администрации создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах. Заседания комиссии проводятся по основаниям, предусмотренным Положением о  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 941.                В I полугодии 2020 г. заседания комиссии не проводились.

В общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 76 нормативных правовых акта, включенных в Регистр Ставропольского края.

Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27.12.2019 г. № 1180 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год.

Контроль за использованием имущества, находящегося  в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. На отчетный период проведено 2 проверки, нарушений не выявлено.

В I полугодии 2020 года муниципальными образовательными организациями были разработаны и распространены буклеты, памятки, брошюры антикоррупционого  характера: «Это должен знать каждый», «Чистые руки - чистая совесть», «Если у Вас требуют взятки».

В феврале, апреле и июне 2020 года проведены заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске, на котором рассмотрены вопросы:

- о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональными лизинговыми компаниями;

- о проблемах, связанных с увеличением количества случаев, ведения незаконной предпринимательской деятельности и мер по легализации теневого предпринимательства и выработка решений по мерам легализации незаконной предпринимательской деятельности.

В целях осуществления контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края:

- управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска в сфере соблюдения земельного законодательства проведено 40 проверок, по результатам которых выявлено 33 нарушения;

- Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования проведено 13 проверок, выдано 2 предписания, составлено 10 протоколов об административном правонарушении на физических лиц и 3 протокола на юридических лиц. В сфере муниципального жилищного контроля проведено 7 внеплановые проверки по требованию Роспотребнадзора дезинфекции мест общего пользования многоквартирных жилых домов в целях реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих распространение короновирусной инфекции (COVID-19). Составлено 2 акта о нарушении санитарных норм, которые направлены в государственную жилищную инспекцию для принятия мер.

В ходе рассмотрения информаций, представленых отраслевыми функциональными) органами администрации города  проведен мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции и дана положительная оценка результатов деятельности данных органов в области противодействия коррупции. В I полугодии 2020 года фактов коррупции в администрации города-курорта Железноводска и ее отраслевых (функциональных) органах не зафиксировано.

В первом полугодии 2020 года фактов коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  ее отраслевых (функциональных) органах не зафиксировано.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      15,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы не осуществлялись.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг» Программы включает девять основных мероприятий.

За I полугодие 2020 года 68 административных регламентов предоставления муниципальных услуг прошли юридическую и общественную экспертизы и утверждены постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В  государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» размещена информация о 71 муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В Региональном реестре государственных услуг размещена информация о 4 муниципальных контрольных функциях, осуществляемых отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, из них информация о 4 муниципальных контрольных функциях опубликована на портале государственных услуг.

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 99,19 %.

За отчетный период внедрена система СЭДД «ДЕЛО» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. В соответствии с Регламентом подключения к системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае и работы с электронными сообщениями, электронными документами и (или) электронными копиями документов в системе межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, утвержденным приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 19.03.2018 № 59-о/д, закуплено системное программное обеспечение для 30 рабочих мест, сервера и резервного копирования базы данных СЭДД «Дело».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      10 697,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 5 901,08 тыс. рублей ( 55,2 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации мероприятия» Программы включает два основных мероприятия.

В I полугодии 2020 г. в ходе информирования населения о событиях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, Ставропольском крае, Российской Федерации изготовлено и выпущено аудиовизуальных материалов - 198 .

За отчетный период в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» обнародовано 76 нормативных правовых актов, включенных в Регистр Ставропольского края. Иной информации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края - 76 .

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году бюджетные                ассигнования в соответствии с бюджетной росписью составили                      4 708,90 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 2 199,84 тыс. рублей ( 46,7 % к бюджетной росписи).

Программой запланировано 53 контрольных событий, 53 из которых выполнены.

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края                                                                        Е.Е. Бакулин

Ломакина Лидия Георгиевна

8 (87932) 3 22 67