# РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 13 января 2014 г. | г. Железноводск | № | 3-р |
| --- | --- | --- | --- |

О плане мероприятий по подготовке и проведению массового купания граждан в день Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2014 года в
городе-курорте Железноводске

1. В целях принятия дополнительных мер по упорядочению и обеспечению безопасности граждан в ночь с 18 на 19 января 2014 года определить организованным местом массового купания в день Крещения Господня курортное озеро, расположенное в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению массового купания граждан в день Крещения Господня в ночь
с 18 на 19 января 2014 года.

3. Ограничить въезд автомобильного транспорта на территорию курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» с 18:00 18 января 2014 г. до 06:00 19 января 2014 г.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятий по подготовке и проведению массового купания граждан в день Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2014 года заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                    Цвиркунова С.В.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия главы

города-курорта Железноводска

Ставропольского края по руководству

деятельностью администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края, первый

заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края							    Ю.В. Брусенцов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 13 января 2014 г. № 3-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению массового купания граждан

в день Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2014 года
в городе-курорте Железноводске

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация выездного совещания на курортном озере, расположенном в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», для определения места обустройства проруби и проведения всех организационно-технических мероприятий по подготовке к купанию граждан | 14:00 13.01.2014 | Брусенцов Ю.В. Цвиркунов С.В. Нигорожин В.Г. |
| 2. | Обустройство проруби (2 ед.) и оборудование трапов с поручнями (по мере необходимости) и настилами | к 10:00 18.01.2014 | Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; (далее - УГХ); муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» |
| 3. | Установка палатки в районе места расположения проруби | к 20:00 18.01.2014 | муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» |
| 4. | Обеспечение дежурства автобуса в районе места расположения проруби | к 20:00 18.01.2014 | муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 2066» |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Обеспечение доступа к местам купания граждан, а также местам общего пользования (туалеты). Проведение санитарной очистки территории. Установка биотуалетов | с 20:00 18.01.2014 | УГХ; муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» |
| 6. | Организация дежурства бригады для периодической очистки проруби от ледяных образований (по мере необходимости) | с 10:00 18.01.2014 | УГХ; муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» |
| 7. | Организация очистки от снега и подсыпка подъездных дорог и подходов к месту расположения проруби, размещения дежурных спецмашин, мест торговли. Санитарная уборка курортного озера (по мере необходимости) | с 17.01.2014 по 19.01.2014 | муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк»; муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» |
| 8. | Определение мест для парковки индивидуальных транспортных средств | с 20:00 18.01.2014 | муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк»; УГХ |
| 9. | Обеспечение работы трех торговых точек, установки самоваров | с 20:00 18.01.2014 | управление экономического развития администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 10. | Восстановление освещения (замена ламп) в районе проведения мероприятий. Установка двух прожекторов для освещения проруби и обеспечение бесперебойной работы наружного освещения на курортном озере | до 16:00 18.01.2014 | филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию) |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечение дежурства машины скорой помощи на берегу озера вблизи места расположения проруби | с 20:00 до окончания мероприятия 18.01.2014 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию) |
| 12. | Подготовка телефонограмм на руководителей предприятий и учреждений города-курорта Железноводска о проводимом мероприятии | 14.01.2014-17.01.2014 | отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 13. | Обеспечение общественного порядка в местах обустройства проруби (2 ед.) на территории курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы». Обеспечение патрулирования на всех водоемах города-курорта Железноводска и поселка Иноземцево в целях недопущения купания граждан в необорудованных местах | с 20:00 18.01.2014 до 06:00 19.01.2014 | отдел Министерства внутренних дел России по г. Железноводску (по согласованию); Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (по согласованию); заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Решетняк В.Г. |
| 14. | Обеспечение регулировки движения автотранспорта у закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» и лечебно-профилактического учреждения | с 18:00 18.01.2014 до 06:00 19.01.2014 | Цвиркунов С.В.; отдел Министерства внутренних дел России по г. Железноводску (по согласованию) |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Санаторий имени 30-летия Победы» |  |  |
| 15 | Ограничение въезда на территорию курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», обеспечение въезда по пропускам | с 18.00 до окончания мероприятий 18.01.2014 | отдел Министерства внутренних дел России по г. Железноводску (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение дежурства спасательной службы и необходимых спасательных средств для предотвращения несчастных случаев при проведении мероприятий на территории курортного озера, расположенного в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» | с 20.00 18.01.2014 до 06.00 19.01.2014 | отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; муниципальное казенное учреждение «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 17. | Оповещение жителей и отдыхающих в средствах массовой информации, маршрутных такси, торговых точках о местах массового купания граждан в день Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января 2014 года | с 14.01.2014 | помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Понятова Е.В.; УГХ; управление экономического развития администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 18. | Установка знаков, запрещающих въезд на территорию: Курортного озера; | к 20:00 18.01.2014 | муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк»; |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | озера «Каррас»; озера «Старое» |  | общество с ограниченной ответственностью «Агрокапитал»; УГХ |
| 19. | Обеспечение контроля за водоснабжением Храмов города-курорта Железноводска и поселка Иноземцево | 17.01.2014 | государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| 20. | Установка громкоговорящих устройств в районе проведения мероприятий | до 20:00 18.01.2014 | муниципальное казенное учреждение «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| 21. | Организация полевой кухни в районе проведения мероприятий | с 18:00 18.01.2014 | Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края							     С.В. Цвиркунов