УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 22 августа 2016 г. № 648

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию «Кавминводская параллель – 2016» (четвертый этап)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | Сроки про­ведения | Ответственный за  проведение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационная часть | | | | |
| 1.1. | Создание организационного комитета и его работа | | до 26.08.2016 | Беца В.М. |
| 1.2. | Организация размещения участников | | 04.09.2016– | Климов И. В. (по согласованию) |
| 1.3. | Согласование мест проведения турнира | | до 26.08.2016 | Беца В.М.,  Климов И. В.  (по согласованию) |
| 1.4. | Работа со средствами массовой информации | | 04.09.2016 | Понятова Е.В. |
| 1.5. | Рассылка положений, информационных бюллетеней. Подготовка спортивных карт-схем | | до 26.08.2016 | Климов И. В. (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение работы мандатной комиссии. Обустройство мест проведения турнира (старт, финиш) | | 04.09.2016 | Климов И. В. (по согласованию) |
| 1.7. | Обеспечение медицинского обслуживания участников турнира | | 04.09.2016 | Горьковская Н.В. (по согласованию) |
| 1.8. | Обеспечение безопасности участников турнира | | 04.09.2016 | Данилов А.В. (по согласованию) |
| 1.9. | Организация и прове­дение торжественного открытия, награждения и закрытия турнира | | 04.09.2016 | Климов И. В. (по согласованию) |
| 2. Спортивная часть | | | | |
| 2.1. | Руководство работой су­дейской коллегии | | 04.09.2016 | Климов И. В. (по согласованию) |
| 2.2. | Подготовка и оборудование дистанций турнира | | 04.09.2016 | Климов И. В. (по согласованию) |
| 2.3. | Обустройство зон старта и финиша турнира | | 04.09.2016 | Климов И. В. (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края И.М. Устинова