## Лист1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов по состоянию на 01 октября 2015г.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание инвестиционного проекта | Отрасль, к которой относится инвестицион-ный проект | Инициатор инвестиционного проекта (полное наименование) | Адрес местонахождения инициатора инвестиционного проекта | Контактная информация | Место реализации инвестиционного проекта (адрес,местоположение) | Объем инвестиций по годам реализации (нарастающим итогом), миллионов рублей | Предпологаемый срок окупаемости инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Степень пророботки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) | Форма финансирования (собственные средства, заемные средства, привлеченные средства, в том числе бюджетные и внебюджетные, участие в основном капитале) |  |  | Наличие земельного участка (наличие земельного участка в собственности или в аренде, решение о предварительном согласовании места размещения объекта, решение о предоставлении земельного участка под строительство, решение о переводе земельного участка из одной категории в другую, иное) | Имеющаяся (требуемая) инфраструктура (транспортная, инженерная, коммуникационная) | Текущая стадия реализации проекта | Количество создаваемых абочих мест (наростающим итоном, в том числе за отчетный период) | Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в том числе: бюджет Российской Федерации; бюджет Ставропольского края; бюджет города Железноводска | Объем освоенных инвестиций (нарастающим итогом)
[12 empty] | Собственные средства, средства соинвесторов, млн. руб. | Заёмные средства, млн. руб. | Бюджетные средства (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет), млн. руб.
1. | СТРОИТЕЛЬСТВО СПАЛЬНОГО КОРПУСА КЛАССА «ЛЮКС», | Строительство спального корпуса этажностью 1-9 на 100 койко-мест, с автомобильной стоянкой, котельной, насосной. | Деятельность санаторно-курортных учреждений | ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Главного медицинского Управления делами Президен-та РФ г. Железноводск ул. Ленина, 83 | город-курорт Железноводск, ул. Ленина, 83 | Директор – Панасенко Нико-лай Сергеевич Тел.: (87932) 60-302, факс: (87932) 60-305 | город-курорт Железноводск, ул. Ленина, 83 | 2003 |  | 2012-2015 годы | Имеется проектно-сметная до-кументация, заключение Гос-экспертизы. Закончены общестроительные работы. |  |  | 2003,0 (федеральный бюджет) | Земельный участок находится в федеральной собственности (постоянное бессрочное поль-зование ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» главного ме-дицинского Управления дела-ми Президента РФ) | Транспортная, инженерная, коммуникационная инфраструктура имеется. | Закончены общестроительные работы. | 75 |  | 1842.8
2. | Строительство и реконструк-ция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина | Строительство и реконструк-ция автомобильной дороги центральной части города, предусматривающая реконст-рукцию остановочных пунк-тов, парковки, благоустройст-во зеленой зоны по ул. Ленина г. Железноводска | Производство общестроитель-ных работ по строительству автомобильных дорог | Администрация города-курорта Железноводска, Став-ропольский край, г. Желзно-водск, ул. Калинина, 2, тел. 8(87932)328-24, факс 8(87932) 41893, e-mail: admzhv@mail.ru, www.adm-zheleznovodsk.ru | Ставропольский край, г. Желзноводск, ул. Калинина, 2, тел. 8(87932)328-24, факс 8(87932) 41893, e-mail: admzhv@mail.ru, www.adm-zheleznovodsk.ru | глава города-курорта Желез-новодска Ставропольского края Мельникова Вера Бори-совна, тел. 8(87932)328-24, факс 8(87932) 41893, e-mail: admzhv@mail.ru, www.adm-zheleznovodsk.ru | г. Железноводск ул. Ленина | 293,306 млн. рублей I этап: 138,254; II этап: 155,052 |  | 2014-2015 годы | Имеется проектно-сметная до-кументация, заключение Гос-экспертизы. Текущая стадия строительства: завершен I этап реконструкции |  |  | I этап: 6,9 (местный бюджет); 131,354 -(краевой бюджет); II этап: 7,96 (местный бюд-жет); 155,039 -(краевой бюд-жет) млн. рублей | Земельный участок в муниципальной собственности | Инженерные коммуникации | Закончен I этап проекта Общестроительные работы |  |  | I этап: 138,254; II этап: 99,32
3. | Многоквартирные жилые дома жилой застройки пос. Иноземцево г. Железноводска «Вишневый сад» | Строительство малоэтажных жилых домов на 2160 квартир 1-я очередь жилой застройки 8 домов на 180 квартир общей площадью 6740 кв. м. | Жилищно-гражданское строи¬тельство | Общество с ограниченной ответственностью «Неруд Золь-ское» | Ставропольский край, Киров¬ский район, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, д. 55 | Генеральный директор - Али-мирзоев Владимир Алибекович тел.: 8-962-490-50-40 | Ставропольский край пос. Иноземцево г. Железноводска | 2014 -50 2015 -150 2016 -150 | Срок окупаемости 1 год | 1-ый этап - август 2014 - июнь 2015 2-ой этап - март 2015- июнь 2016 | проект ООО «Граждан-проект», проектно-сметная до¬кументация утверждена 25.07.2014 г. Приказ 1/П, раз¬решение на строительство вы¬дано Администрацией города-курорта Железноводска | 350 |  |  | Земельные участки площадью 247520 кв. м. находятся в соб¬ственности | Транспортная, инженерная, коммуникационная инфраструктура имеется. | Завершено строительство 1 очереди. Выдано разрешение на строи¬тельство 2 очереди | 100 | 2014 г, 1 полугодие 2015 г. 475895 руб. в т.ч. в бюджет города 238567 руб. | 250
4. | Реконструкция санаторно-курортного комплекса «Машук Ак-ва-Терм» и создание туристско - рекреационного комплекса ЭКО-курорта «Машук Аква-Терм» - Mashuk Aqua Therm Eco Natural Ku-rort». | Уникальный формат на рынке сана-торно-курортных и гостиничных услуг КМВ и в целом в Российской Федерации, рассчитанный на со-вмещение лечебно-оздоровительного туризма, рекреа-ции и полноценного семейного от-дыха. Данный объект, гармонично совмещающий в своей инфраструк-туре все условия для пребывания гостей, способен стать отличной альтернативой отдыха у моря. Строительство автостоянки | Гостиничные и санаторно-курортные услуги | Общество с ограниченной ответст-венностью «Профессиональная Са-наторно-Курортная Компания «Машук Аква-Терм», действующее по доверенности от имени Объеди-нения в простое товарищество двух юридических лиц: ООО «ПСКК «Машук Аква - Терм», ООО «Авторемонтное пред-приятие» на основании Договора простого товарищества № 173-13/01 от 20 сентября 2013 года. | 357431, Ставропольский край, го-род Железноводск, поселок Ино-земцево, улица Родниковая, дом 22 | Генеральный директор – Бокова Ольга Александровна. тел. (87932) 5-69-33; 5-03-53; факс (87932) 5-69-38 | 357431, Ставропольский край, го-род Железноводск, поселок Ино-земцево, улица Родниковая, дом 22 | в 2013 году 56,53 млн. рублей; в 2014 году 163,19 млн. рублей; в 2015 году 202,33 млн. рублей; в 2016 году 88,44 млн. рублей | Сроки окупаемости вложенных ин-вестиций по потоку санатория в це-лом 72,36 месяца (после окончания реконструкции) | Срок реализации Инвестиционного проекта: 31 месяц (с «_1_» декабря 2013 г. по « _1_»декабря 2017 г.). | Бизнес-план, дизайн-проект, рабо-чий проект, проектная документа-ция, положительное заключение экспертизы проектной документа-ции № 2-1-1-0023-15 | Средства дольщиков 291 912 тыс. рублей (57 процентов); Собственные средства 168 581 тыс. рублей (33 процента). | Привлеченные: кредитные ресурсы банков 50 000 тыс. рублей (10 про-центов); |  | В собственности земельные участки, площадью 208 541 кв.м, кадастровые номера 26:31:020407:17, 26:31:020407:525, 26:31:000000:59, 26:31:020403:60 (Свидетельства о государственной регистрации права 26-АИ 848573, 26-АИ 595218, 26-АИ 595985, 26-АЗ 266332 соответственно) | Имеются транспортная доступность и инженерные коммуникации, т.к. проект осуществляется на террито-рии. Необходимо строительство подъездной дороги к санаторию от трассы «Кавказ». | Общестроительные работы | 40 |  | 196.943
5. | Строительство мини-пансионатов, г. Железноводск, ул. Семашко | Строительство комплекса ми-ни-пансионатов на 136 мест в курортной зоне города-курорта Железноводска. В со-ставе жилые блоки 2-3 этаж-ности с номерами различной комфортности. | Деятельность гостиниц | Закрытое акционерное обще-ство "Строительное объедине-ние "Аксон-Н" | г. Пятигорск, ул. Крайнего,49 | Генеральный директор – Даниленко Александр Иванович тел. (8 8793) 363650, 363654, 363655 | город-курорт Железноводск, ул. Семашко | 480 | Срок окупаемости проекта 70 месяцев | 2012-2019 | Текущая стадия строительства: об-щестроительные работы (30%). |  | 480 |  | Земельный участок в аренде сроком на 20 лет | Транспортные и инженерные ком-муникации находятся в непосредст-венной близости от объекта | Текущая стадия строительства: об-щестроительные работы (30%). | 90 |  | 144
6. | Строительство промышленной прачечной, химчистки и прачечной для населения | Создание современного ком-плекса по оказанию услуг пра-чечной и химчистки. С основными видами деятель-ности: - стирка и аренда белья (вы-воз-доставка) гостиниц, сана-ториев, домов отдыха, пансио-натов и т.д. - стирка и аренда (вывоз-доставка) грязезащитных ков-риков (юридические лица); - химчистка и прачечная для населения; - дом быта для населения; - клининговые услуги (юриди-ческие лица). | Бытовые услуги | Общество с ограниченной от-ветственностью «Кардинал-2000» | КБР г. Нальчик, ул. Толстого, д.180 «а» | Генеральный директор Каров Тимур Мухамедович тел.: 89287230002, 8(8662) 4059 33 ahmetov.oleg@mail.ru | Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Промышленная, 5 | 365 | период окупаемости 10 лет | 2014-2015 годы |  | 200 | 165 |  | Земельный участок площадью 7 000 кв. м. в частной собст-венности | Инженерная инфраструктура имеется | Общестроительные работы закончены | 50 |  | 329

## Лист2
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта, месторасположение (адрес), транспортная доступность | Контактные данные инициатора проекта, инвестора, соинвесторов | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект | Описание инвестиционного проекта (технико-экономические показатели: мощность, площадь земельного участка, площадь застройки, площадь строений(ия), строительный объем, продолжительность строительства, срок окупаемости, сметная стоимость, в том числе: СМР, | Земельный участок
[5 empty] | Площадь земельного участка, га | Описание земельного участка/ категория земель/ наличие объектов | Описание внеплощадочной инженерной и транспортной инфраструктуры | Форма собственности/ условия аренды или приобретения земельного участка
1 | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА на территории города-курорта Железноводскадля размещения объектов санаторно-курортной и туристско-рекреационной направленности. Ставропольский край, город-курорт Железноводск, северо-западная часть, район горы Развалка | Правообладатель земельного участка: Муниципальное образование город-курорт Железноводск Ставропольского края. Администрация города-курорта Железноводска, Ставропольский край, г. Желзноводск, ул. Калинина, 2, тел. 8(87932)328-24, факс 8(87932) 41893, e-ma | Здравоохранение | Территория земельного участка с юго-запада ограничена жилой застройкой, с запада лесным кварталом и автомобильной дорогой Железноводск - Вороново, с северо-запада - муниципальным образованием, с востока и юго-востока - 2-ой зоной горно-санитарной охра | 133.8 | Земли населенных пунктов | Инжинерные коммуникации проходят недалеко от границ земельного участка. | Муниципальная собственность, кадастровый номер 26:31:000000:17
2
3