АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК АТИГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.09.2019 года  № 246

рабочий поселок  Атиг

Об  утверждении Плана мероприятий по  составлению проекта бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг

на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе муниципального образования рабочий поселок Атиг, утвержденным Решением Думы муниципального образования рабочий поселок Атиг от 15.10.2008 г. № 138 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании рабочий поселок Атиг» (с изменениями, внесенными решением Думы муниципального образования рабочий поселок Атиг от 25.03.2010 г. № 53/2), постановлением администрации  муниципального образования рабочий поселок Атиг от 23.07.2018  г. № 236 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг на очередной финансовый год и плановый период», в целях организации составления проекта бюджета  муниципального образования рабочий поселок Атиг на  2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета  муниципального образования рабочий поселок Атиг на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов (прилагается).

2. Специалистам администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг организовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

3.Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования

рабочий  поселок  Атиг                                                                     С.С. Мезенов

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

рабочий поселок Атиг

от 10.09.2019 № 246

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по составлению проекта бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Согласование количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений, исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, с исполнительными органами государственной власти Свердловской области | в сроки, установленные исполнительными органами государственной власти Свердловской области | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района согласованных с исполнительными органами государственной власти Свердловской области: количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | в установленные сроки | Главные распорядители бюджетных средств |
| 3 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района прогноза поступлений администрируемых платежей в бюджет муниципального образования рабочий поселок Атиг по кодам доходов бюджетной классификации, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | не позднее 15.10.2019 | Главные администраторы доходов |
| 4 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района предварительных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования рабочий поселок Атиг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | В установленные сроки | Специалист администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг Романова О.А. |
| 5 | Представлении в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района данных, необходимых для расчета оценки расходных полномочий поселений | В установленные сроки | Глава муниципального образования рабочий поселок Атиг |
| 6 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района реестра муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Атиг с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов за счет собственных доходов бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг | до 01.10.2019 | Специалист администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг Романова О.А. |
| 7 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг по прогнозной оценке обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.10.2019 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 8 | Разработка и представление для согласования проектов постановлений администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг о внесении изменений в муниципальные программы муниципального образования рабочий поселок Атиг в финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района и экономическому отделу администрации Нижнесергинского муниципального района | в установленные сроки | Главные распорядители бюджетных средств |
| 9 | Разработка проекта постановления администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг об утверждении Программы управления муниципальной собственностью муниципального образования рабочий поселок Атиг и приватизации муниципального имущества муниципального образования рабочий поселок Атиг | до 01.10.2019 | Специалист администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг Морозова Е.А. |
| 10 | Направление главным распорядителям бюджетных средств плановых объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 10.10.2019 | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 11 | Представление в Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета | до 15.10.2019 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 12 | Внесение изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования рабочий поселок Атиг, а также в перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг, необходимых для составления бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 15.11.2019 | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 13 | Направление на одобрение в администрацию муниципального образования рабочий поселок Атиг проекта прогноза социально-экономического развития муниципального образования рабочий поселок Атиг | до 15.11.2019 | Специалист администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг Романова О.А. |
| 14 | Разработка и представление проекта бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и иных документов, предусмотренных Положением о бюджетном процессе в муниципального образования рабочий поселок Атиг | в установленные сроки | Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 15 | Представление в Думу муниципального образования рабочий поселок Атиг и Счетную палату Нижнесергинского муниципального района проекта бюджета муниципального образования рабочий поселок Атиг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и иных документов, предусмотренных Положение о бюджетном процессе в муниципального образования рабочий поселок Атиг | в установленные сроки | Администрация муниципального образования рабочий поселок Атиг |
| 16 | Предоставление в финансовое управление основных направлений бюджетной и налоговой политики | до 20.10.2019 | Специалист администрации муниципального образования рабочий поселок Атиг Романова О.А. |
| 17 | Формирование заявок для внесения изменений в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ | в случае необходимости | Администрация муниципального образования рабочий поселок Атиг |