Приложение 1к распоряжению

Территориального органа

местного самоуправления

поселка Красногвардейский

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**План мероприятий**

 **по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры**

**п. Красногвардейский к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации, УК, ресурсоснабжающие организации  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Факт исполнения на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ответственный Ф.И.О.(должность) | Телефон ответственного |
| **План-график ремонтно-предупредительных работ на сетях тепло и водоснабжения** |
| 1 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт канализационных колодцев по ул.Станочников возле дома №4 | июнь |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 2 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт деревянных коробов на тепловой сети по ул.Станочников | июнь |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 3 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Устройство водовода от дома№5 до дома №11 по ул.Станочников | июнь |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 4 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт канализационных колодцев по ул.Станочников возле дома №2 | июнь |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 5 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт деревянных коробов на тепловой сети в микрорайоне «Леспромхоз» | июнь |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 6 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт тепловой сети по ул.Арболитовая | июль |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 7 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Частичный ремонт тепловой сети в микрорайоне «Химлесхоз» | июль |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 8 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт тепловой сети по ул.Старченкова | август |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 9 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт деревянных коробов на тепловой сети по ул.Старченковап | август |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 10 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ревизия запорной арматуры | сентябрь |  | МастерЮ.М.Фучкин | 44-247 |
| 11 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения. | 15.06.16 |  | И.о. директораО.А.Поперник | 44-247 |
| 12 | МУП «Красногвардейское ЖКХ» | Промывка общедомовых сетей теплоснабжения многоквартирных домов | 01.08.16 |  | И.о. директораО.А.Поперник | 44-247 |
| 13 | МУП «Красногвардейское ЖКХ» | Приемка внутренних сетей теплоснабжения жилых многоквартирных домов. | 30.08.16 |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |
| 14 | МУП «Красногвардейское ЖКХ» | Проверка готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации Подписание паспорта готовности тепло-водосетей | 30.08.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-240 |
| **План-график подготовки котельной ХЛХ** |
| 1 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Чистка котлов и дымоходов(котельная ХЛХ) | июнь |  | Нач.котельнойС.В. Шалагин | 8-902-27-65-564 |
| 2 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Частичный ремонт котла №4(котельная ХЛХ) | июнь |  | Нач.котельнойС.В. Шалагин | 8-902-27-65-564 |
| 3 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ревизия экономайзера и дымососа(котельная ХЛХ) | июль |  | Нач.котельнойС.В. Шалагин | 8-902-27-65-564 |
| 4 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентиля, клапаны) (котельная ХЛХ) | август |  | Нач.котельнойС.В. Шалагин | 8-902-27-65-564 |
| 5 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ревизия сетевых насосов №1,2,4,5(котельная ХЛХ) | август |  | Нач.котельнойС.В. Шалагин | 8-902-27-65-564 |
| 6 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ревизия подпиточного насоса(котельная ХЛХ) | август |  | Нач.котельнойС.В. Шалагин | 8-902-27-65-564 |
| 7 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ревизия эл.двигателей(котельная ХЛХ) | сентябрь |  | Нач.котельнойС.В. Шалагин | 8-902-27-65-564 |
| **План-график подготовки котельной ЛПХ** |
| 1 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Чистка и промывка барабанов котлов экранных труб, коллекторов котлов №1,3 | май |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| 2 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ревизия насосов и электродвигателей | май |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| 3 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт транспортера топливоподачи | июнь |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| 4 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт запорной арматуры | июль |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| 5 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт дымососов и вентиляторов | июль |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| 6 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт обмуровки котла | август |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| 7 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт дробилки | август |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| 8 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Ремонт кровли котельной | август |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| 9 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Замена ворот в котельной | август |  | Нач.котельнойВ.В. Коробкин | 8-902-256-43-08 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 МБОУ « СОШ №14»** |
| 1 | МБОУ СОШ №14 | Уборка подвала от посторонних предметов | 07.07.16 |  | Завхоз Аббасова И.Е. | 44-2-44 |
| 2 | МБОУ СОШ №14 | Восстановление надписи направления вращения открытия и закрытия запорной арматуры | 04.07.16 |  | ЗавхозАббасова И.Е. | 44-2-44 |
| 3 | МБОУ СОШ №14 | Промывка отопительной системыГидравлические испытания отопительной системы | До 28.06.16 |  | Завхоз Аббасова И.Е. | 44-2-44 |
| 4 | МБОУ СОШ №14 | Проверка готовности школы к отопительному сезону | 28.06.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-2-40 |
| 5 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16 |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 МБ ДОУ №27** |
| 1 | МБДОУ №27 | Ревизия запорной арматуры и тепловой изоляции в подвальном помещении | 21.06.16 |  | Заведующая МБДОУ №27Серебренникова Л.В. | 44-9-64 |
| 2 | МБДОУ №27 | Организация работы по утеплению окон и дверных проемов | 06.08.16 |  | Завхоз МБДОУ №27 Тютина О.А. | 44-9-64 |
| 3 | МБДОУ №27 | Промывка системы отопления (при поступлении дополнительного финансирования) | До28.06.16 |  | Заведующая МБДОУ №27Серебренникова Л.ВМУП «КЖКХ» | 44-9-64 |
| 4 | МБДОУ №27 | Гидравлические испытания системы отопления | До 28.06.16 |  | Завхоз МБДОУ №27 Тютина О.А. | 44-9-64 |
| 5 | МБДОУ №27 | Поверка теплосчетчика «Эльф-01», комплекта КТПТР-07.  | 04.06.16 |  | Заведующая МКДОУ №27Серебренникова Л.В.ИП Юшков | 44-9-64 |
| 6 | МБДОУ №27 | Проверка готовности к отопительному сезону | 28.06.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-2-40 |
| 7 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16 |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 Красногвардейские ОВП №1,2,3** |
| 1 | Красногвардейские ОВП №1,2,3 | Промывка тепловых сетей | 17.07.16 |  | ВолковАлександрЕвгеньевич | 44-6-678-950-54-07-784 |
| 2 | Красногвардейские ОВП №1,2,3 | Опрессовка тепловых сетей | 18.07.16 |  | ВолковАлександрЕвгеньевич | 44-6-678-950-54-07-784 |
| 3 | Красногвардейские ОВП №1,2,3 | Проверка готовности к отопительному сезону | 14.08.16 |  | Комиссия ТОМС п. КрасногвардейскийВолковАлександрЕвгеньевич | 44-2-408-950-54-07-784 |
| 4 | Красногвардейские ОВП №1,2,3 | Запуск тепловой энергии | 20.09.16. |  | Андрей Анатольевич | 8-922-20-196-13 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 МБДОУ №28** |
| 1 | МКДОУ №28 | Ревизия запорной арматуры | 21.06.16 |  | Заведующая МБДОУ №28 Мавричева Н.В. | 44-4-20 |
| 2 | МКДОУ №28 | Гидравлические испытания тепловых сетей | До 28.06.16 |  | Заведующая МБДОУ №28 Мавричева Н.В. | 44-4-20 |
| 3 | МКДОУ №28 | Проверка готовности к отопительному сезону | 28.06.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-2-40 |
| 4 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16 |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 ОАО «ККЗ»** |
| 1 | ОАО «ККЗ» | Информация по подготовке не получена | Гл. энергетик ОАО «ККЗ» Жирохов А.Н. | 44-8-96 |
| 2 | ОАО «ККЗ» | Проверка готовности к отопительному сезону | 12.08.16 |  | Комиссия ТОМС п. КрасногвардейскийГл. энергетик ОАО «ККЗ» Жирохов А.Н. | 44-2-4045-2-86 |
| 3 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16 |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 МБДОУ №25** |
| 1 | МБДОУ №25 | Промывка тепловых сетей  | до28.06.16 |  | Заведующая МБДОУ №25 Севостьянова В.А. | 44-8-56 |
| 2 | МБДОУ №25 | Гидравлические испытания тепловых сетей | До 28.06.16г. |  | Заведующая МБДОУ №25 Севостьянова В.А. | 44-8-56 |
| 3 | МБДОУ №25 | Ревизия запорной арматуры | 21.06.16 |  | Заведующая МБДОУ №25 Севостьянова В.А. | 44-8-56 |
| 4 | МБДОУ №25 | Проверка готовности к отопительному сезону | 28.06.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-2-40 |
| 5 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16. |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 пожарной части ПЧ-16/1** |
| 1 | Пожарная часть ПЧ-16/1 | Ревизия запорной арматуры | 01.06.16 |  | Начальник ПЧ-16/1 | 44-00-3 |
| 2 | Пожарная часть ПЧ-16/1 | Проверка готовности к отопительному сезону | 13.08.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-2-40 |
| 3 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16 |  | И.о.директораО.А.Поперник |  |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 «Центральная библиотечная система» - филиал №4** |
| 1 | МУК АГО «ЦБС» филиал №4 | Ревизия запорной арматуры  | 06.08.16 |  | И.о. зав. Филиалом Андрианова Л.Н. | 89041790515 |
| 2 | МУК АГО «ЦБС» филиал №4 | Промывка внутренней системы отопления | 08.08.16 |  | И.о. зав. Филиалом Андрианова Л.Н. | 89041790515 |
| 3 | МУК АГО «ЦБС» филиал №4 | Проверка готовности к отопительному сезону | 11.08.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-2-40 |
| 4 | МУК АГО «ЦБС» филиал №4 МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16 |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 СК «Кварц»** |
| 1 | СК «Кварц» | Ревизия запорной арматуры. | До28.06.16 |  | Руководитель СК «Кварц» | 89024406982 |
| 2 | СК «Кварц» | Гидравлические испытания внутренней системы отопления. | До 28.06.16 |  | Руководитель СК «Кварц» | 89024406982 |
| 3 | СК «Кварц» | Провести для сотрудников учреждения инструктаж по действиям, в случаях аварий тепловых сетей и энергоустановок в помещении СК «Кварц» | 30.08.16 |  | Руководитель СК «Кварц»  | 89024406982 |
| 4 | СК «Кварц» | Проверка готовности к отопительному сезону | 28.06.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-2-40 |
| 5 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16. |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 ГАУ «Красногвардейский ПНИ»** |
| 1 | ГАУ «Краногвардейский ПНИ» | Ревизия запорной арматуры | 05.08.16 |  | Инженер «ГАУ КПНИ»  | 44-989 |
| 2 | ГАУ «Краногвардейский ПНИ» | Промывка внутренней системы отопления | 08.08.16 |  | Инженер «ГАУ КПНИ»  | 44-989 |
| 3 | ГАУ «Краногвардейский ПНИ» | Гидравлические испытания внутренней системы отопления | 12.08.16 |  | Инженер «ГАУ КПНИ»  | 44-989 |
| 4 | ГАУ «Краногвардейский ПНИ» | Запуск тепловой энергии | 15.09.16 |  | Инженер «ГАУ КПНИ»  | 44-989 |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-20167Алапаевское отделение (на правах управления) Свердловское отделение Сбербанка №7003** |
| 1 | Алапаевское отделение (на правах управления) Свердловское отделение Сбербанка №7003 | Опрессовка системы отопления | До28.06.16 |  | Инженер-энергетик Гилязутдинов Альберт Наильевич | 9122500403 |
| 2 | Алапаевское отделение (на правах управления) Свердловское отделение Сбербанка №7003 | Проверка готовности к отопительному сезону | 28.06.16 |  | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | 44-2-40 |
| 3 | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | Запуск тепловой энергии | 20.09.16. |  | И.о.директораО.А.Поперник | 44-247 |