Об исполнении сметы расходов ТОМС села Мостовского

 на решение вопросов местного значения за 2020 год

и планировании работы на 2021 год

 В смете расходов Территориального органа местного самоуправления села Мостовского на решение вопросов местного значения в 2020 году предусмотрено

3 595,6 тыс. рублей, что на 19,7% больше, чем в 2019 году (3 003,6тыс. руб.) и на 8,1% меньше, чем в 2018 г. (3 911,1 тыс.руб.), израсходовано 3 480,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 96,8 %.

Для выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2020 году выделено 100,0 тыс.руб., (2019 год -100,0 тыс.руб., 2018 год – 135,4 тыс.руб.), денежные средства освоены в полном объеме. Проводились мероприятия по созданию минерализированных противопожарных полос (опашка – 3 га) в селе Мостовское и деревне Налимово. В зимний период проводились работы по расчистке подъездных путей от снега к пожарным водоемам и водонапорной башне в селе Мостовское. Работы выполнялись МУП «Мостовское ЖКХ».

 На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения ТОМС села Мостовского в 2020 году предусмотрено 1 149 246 рублей, (2019 год – 1 097 748 руб., 2018 год -1 625 350 руб.), в том числе:

 На содержание улично-дорожной сети выделено 600 000 руб., денежные средства освоены в полном объеме. Обслуживанием дорог на территории ТОМС села Мостовского занималось МУП «Мостовское ЖКХ». Жалоб от населения на содержание улично-дорожной сети в 2020 году в адрес ТОМС села Мостовского не поступало.

 На ремонт автомобильных дорог выделено 549 246,00 рублей, денежные средства освоены в полном объеме. Выполнены работы по ремонту профиля дорожного полотна по улице Коммунаров в селе Мостовское.

Для организации уличного освещения в 2020 году выделено 216,2 тыс. рублей (2019 г. -231,3 тыс.руб., 2018г. – 227,2 тыс.руб.), денежные средства освоены в полном объеме. Произведены расходы на оплату электроэнергии и приобретение материалов для ремонта уличных светильников***.*** На подведомственной территории установлены светодиодные фонари, все светильники работают в автоматическом режиме с приборами учета (количество светильников -88.)

 На монтаж линий уличного освещения в 2020 году предусмотрено 200,9 тыс.рублей, (2019 г. -350,0 тыс.руб, 2018 г. - 466,3 тыс.руб.) Денежные средства освоены в полном объеме (100%). Проведены работы по монтажу уличного освещения на улицах: Советская, Сметанина, Заречная в селе Мостовское (11 светильников).

 В 2020 году на организацию и содержание мест захоронения выделено 100,0 тыс. рублей (в 2019, 2018 годах выделялась аналогичная сумма). Выполнены работы по содержанию кладбища села Мостовское и акарицидная обработка территории кладбища, вывоз мусора с территории кладбища. Израсходовано 76,0 тыс.руб. (76%). На мероприятия по вывозу мусора с территории кладбища запланировано 25,0 тыс.руб., фактически освоено 990,0 рублей. Мусор вывозился по факту заполняемости контейнеров.

 На озеленение территории села (полив, прополка) израсходовано 15,0 тыс. рублей, что составило 100% от запланированной суммы (2029 г. – 15,0 тыс.руб., 2018- 30,0 тыс. руб.) Цветы высажены у Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и в Парке Победы.

 На благоустройство территории в 2020 году выделено 470,0 тыс. руб. (2019 г. -287,0 тыс.руб., 2018г.-275,0 тыс. руб.) Денежные средства освоены в полном объеме (100%).

Выполнены следующие виды работ:

 - скашивание сорных трав на территории села в местах общего пользования и на территории Парка Победы;

 - установлено дополнительно 10 (десять) контейнерных площадок (8 площадок по 2 контейнера, 1 площадка на 1 контейнер) для сбора твердых коммунальных отходов в селе Мостовское и деревне Налимово, в том числе на территории кладбища (1 площадка, 6 контейнеров) села Мостовское.

 Для организации доставки малоимущих жителей сельской местности к месту проведения флюорографического осмотра в 2020 году выделено 9,0 тыс.руб. (2019 год- 7,9 тыс.руб., 2018 год – 7,9 тыс.руб.)

 Денежные средства освоены в полном объеме, перевезено 38 человек.

ТОМС села Мостовского в 2020 году провел 3 (три) электронных аукциона, по результатам которых заключены контракты с победителями аукциона на общую сумму 1 582 238 рублей 75 копеек. Работы по контрактам выполнялись и оплачивались своевременно.

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства в ТОМС села Мостовского за 2020 год составляет 34,3%.

 О наличии предписаний надзорных органов и об их исполнении.

 На основании предписания ОГИБДД по Артемовскому району от 28.05.2018 построен тротуар с твердым покрытием по улице Советская в селе Мостовское. Тротуар шириной 1,2 м., протяженностью 212 метров (483,1 тыс. руб.).

О планах на 2021 год

В смете расходов Территориального органа местного самоуправления села Мостовского на решение вопросов местного значения на 2021 год

предусмотрено 3 231,4 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | срок выполнения | Сумма (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма «Социальная поддержка населения Артемовского городского округа»** |
| 1. | Транспортировка малоимущих жителей сельской местности, находящихся в контакте с больными туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом, к месту проведения профилактических флюорографических осмотров | 2021 | 9,0 |
|  |
| **Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности»** |
| 2. | Раздел II. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности всегов том числе: 1.1.Мероприятия по созданию противопожарных зон вокруг населенных пунктов (опашка)1.2. Содержание пожарных водоемов и гидранта в зимний период – расчистка подъездных путей от снега | сентябрь1и 4 кварталы | 100,064,635,4 |
| **Подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»** |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах – электронный аукцион  | 2021 | 700,0 |
| 4. | Ремонт дорог – электронный аукцион | апрель, май | 845,2 |
| 5. | Содержание тротуаров | 2021 | 150,0 |
| 6. | Организация уличного освещения, всего,в том числе: | 2021 | 266,4 |
|  | - оплата за электроэнергию уличного освещения | 2021 | 146,4 |
|  | -содержание и обслуживание уличного освещения | 2021 | 100,0 |
|  | -аренда опор  | 2021 | 20,0 |
| 7. |  Озеленение территории села (посадка однолетних и многолетних растений, полив, прополка) | май, июнь, июль, август | 15,0 |
| 8. | Организация и содержание мест захоронения,в том числе: | 2021 | 103,0 |
|  | -акарицидная обработка территории кладбища | май | 30,0 |
|  | - вывоз мусора с территории кладбища, летнее содержание и очистка от снега | 2021 | 73,0 |
| 9. | Прочие мероприятия по благоустройству территории села, всего в том числе: | 2021 | 350,0 |
|  | - содержание контейнерных площадок | 2021 | 100,0 |
|  | -скашивание сорных трав на территории села в местах общего пользования и на территории Парка Победы | июнь, июль, август | 250,0 |

Председатель

Территориального органа А.А. Беспамятных