|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение в отчетном году | Ожидаемый результат мероприятия |  |
| наименование показателя реализации Стратегии | единица измерения показателя реализации Стратегии | плановое значение показателя реализации Стратегии | фактическое значение показателя реализации Стратегии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |
| Цель социально-экономического развития города: обеспечение устойчивого социального и экономического развития города Невинномысска |  |
| Задача 1 социально-экономического развития города:создание условий для повышения уровня и качества жизни населения города Невинномысска |  |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысска»,развитие рынка труда | Согласно статистическим сведениям по состоянию на 01 января 2018 г. численность населения на 0,2 % меньше численности населения на 01 января 2017 г. (117446 и 117676 человек соответственно). В отчетном 2018 году миграция населения достигла отрицательных значений: миграционная убыль за 2018 год – 254 человека (для сравнения: за аналогичный период 2017 года - миграционный прирост в 72 человека). Большая часть выбывших граждан (64,85 %) - отъезжающие в другие регионы Российской Федерации. Пребывают, в основном, граждане, проживающие на территории Российской Федерации (98,53 %). Смертность за 10 месяцев 2018 года превысила рождаемость на 254 человека, коэффициент естественного прироста имеет отрицательное значение (-2,9). С целью повышения качества жизни граждан в 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (израсходовано 538,385,41 тыс. рублей).В 2018 году численность получателей различных мер социальной поддержки составляет 42,7 тыс. человек. Это - ветераны труда и ветераны труда Ставропольского края, труженики тыла, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные и малоимущие семьи и другие категории. Компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2018 году получали 12,7 тыс. человек; субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг – 1,9 тыс. семей; компенсацию на оплату взноса на кап.ремонт - 1,8 тыс. человек; ежемесячные денежные выплаты - 12,7 тыс. региональных льготников; ежегодная денежная выплата произведена 476 донорам; пособия семьям с детьми выплачены 6,9 тыс. получателям на 11,4 тыс. детей.В 2018 году продолжена работа по назначению ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей. Выплата производится до достижения ребенком возраста трех лет, а право на получение указанной выплаты граждане должны подтверждать ежегодно. Численность получателей составила 489 человек. В течение 2018 года продолжалась работа по признанию семей или одиноко проживающих граждан малоимущими и оказанию им помощи. В результате, 68 студентам из малоимущих семей выплачено социальное пособие на проезд, справки о праве на назначение социальной стипендии выданы 214 студентам, государственная социальная помощь назначена и выплачена 647 получателям. Качественное улучшение положения инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, способствование созданию комфортных условий для проживания жителей города, испытывающих трудности в передвижении и общении, являются приоритетными направлениями работы. В настоящее время в городе проживает 11341 инвалид, в том числе 427 детей с ограниченными возможностями здоровья. В отчетном периоде продолжила свою работу служба «Социальное такси». В течение 2018 года выполнены 383 заявки граждан, относящихся к категории маломобильных групп населения.В 2018 году для тысячи детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья организовано и проведено 31 социально-ориентированное мероприятие к новогодним праздникам, ко Дню семьи, к Международному Дню защиты детей, ко Дню борьбы с диабетом, Дню матери. Дети стали участниками театрализованных представлений, проводимых учреждениями культуры, посетили множество мастер-классов, побывали на праздниках семейно-развлекательных центров «Капитан Врунгель», «Емеля» и «Радуга чудес», получили подарки и угощения. Проблема сиротства продолжает оставаться в центре внимания государства и общественности и является важной составляющей долгосрочной государственной стратегии по защите прав детей. Детское население города составляет 24,2 тыс. человек. Под опекой и попечительством сегодня находятся 164 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей; в приемных семьях – 45 детей (20 семей); в семьях усыновителей – 37 детей. В течение 2018 года выявлено и учтено 23 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. В результате проведенной работы 5 детей усыновлены, 17 оформлены под опеку (попечительство), 1 ребенок определен в профессиональное образовательное учреждение.Одним из наиболее актуальных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей данной категории является обеспечение их жилыми помещениями. На 01.01.2019 года на учете состояло 238 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении их жилыми помещениями, в возрасте от 0 до 23 лет и старше, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями. На эту же дату в городе подлежат обеспечению жилыми помещениями и включены в сводный список 70 человек. В 2018 году жилье получили 12 детей. Численность недееспособных лиц на 01.01.2019 составила 205 человек, в ГСУСОН «Невинномысский психоневрологический интернат» проживает 182 недееспособных, 1 ограниченно дееспособный, 5 недееспособных граждан находятся в учреждениях здравоохранения.За 2018 год в ГКУ «Центр занятости населения города Невинномысска» (далее - Центр занятости) поступила информация о планируемом высвобождении 158 работников с 40 предприятий и организаций. По состоянию на 01 января 2019 года на учете в Центре занятости состояло 90 работников, высвобожденных с 42 предприятий и организаций. За 2018 год выявлено 4574 работника, с которым не оформлены трудовые отношения. Со всеми выявленными работниками заключены трудовые договоры, что составило 101,02 % от контрольного показателя (4528 человек). За 2018 год на предприятиях и в организациях города создано 798 рабочих мест. Для стабилизации ситуации на рынке труда в городе реализуются мероприятия программы «Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края». На мероприятия активной политики израсходовано 1606,45 тыс. рублей. Участниками временных работ стали 19 человек из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Приняли участие в общественных работах 20 человек. На временные рабочие места трудоустроен 471 несовершеннолетний гражданин. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города за 2018 год сократилась на 0,9 % по сравнению с 2017 годом (23557 человек). Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям города увеличилась на 5,6 % и составила 36884 рубля, что традиционно является самым высоким показателем в крае. По итогам 2018 года коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,44, что на 0,16 пункта ниже уровня показателя по состоянию на 01 января 2018 года. Уровень безработицы - 0,59 %, что на 0,21 пункта ниже уровня показателя по состоянию на 01 января 2018 года и на 0,11 пункта ниже уровня показателя по Ставропольскому краю. Численность безработных снизилась на 196 человек (479 человек). Численность занятых в экономике города составила 52470 человек, что на 148 человек выше уровня 2017 года. В структуре распределения занятых наиболее привлекательными сферами деятельности остается промышленность, торговля, предоставление услуг.  | Среднегодовая численность населения  | тыс. человек | 117,40 | 117,56 |
| Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение на конец года | % | 100,00 | 100,00 |
| Уровень безработицы  | % | 0,60 | 0,59 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % (не более) | 10,60 | 12,40 (фактическое число обратившихся граждан превышает плановое) |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города Невинномысска | % к уровню предыдущего года | 104,00 | 105,60 |
| 2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске», планамероприятий по участию города Невинномысска в реализации государственных программ Российской Федерации, программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысска», участие в государственных программах Ставропольского края | Структура физкультурных организаций города включает в себя:18 – общеобразовательных учреждений, 31 – дошкольное образовательное учреждение, 5 – образовательных учреждения среднего профессионального образования, 3 – образовательных учреждения высшего профессионального образования, 4 – ДЮСШ; 1 – СКК;федерации по видам спорта;спортивные сооружения;34 спортивных клуба: «Олимп», «Знай наших», «Юниор», «Школьный Спортивный Клуб», «Рекорд ЛИК», «Гармония», «Чемпион», «Футбол», «Волейбол», «Русич», «Милениум», «Рекордам навстречу», «Максимум здоровья», «Движение», «Луч», «Марафон», «Дартс», «Ринг», «Аида», «Арсенал», «Школа единоборства», «Спорт-тайм», «Надежда», «Арена», «Клуб любителей животных», «Империал», «Вектор», «Фортуна», «Федерация дзюдо и самбо г. Невинномысска», «А-файт», «Киокусинкай», «Тайфун», «Любительская футбольная лига», «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна».На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» израсходовано 50830,52 тыс. рублей.В 2018 году было проведено 88 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 14299 человек. Проведены открытые первенства города и турниры по дзюдо, плаванию, боксу, батуту, баскетболу, волейболу, настольному теннису, тяжелой атлетике, кикбоксингу, легкоатлетические пробеги, соревнования по видам спорта, посвященные знаменательным датам и праздникам. Сборные команды города и сильнейшие спортсмены в количестве 913 человек приняли участие в краевых, региональных, российских и международных соревнованиях. В городе проведено 5 краевых спортивных мероприятий и 1 соревнование российского масштаба. За год в систематические занятия физкультурой было вовлечено 49650 человек.Физкультурно - спортивная работа проводилась на 17 крупных предприятиях города, имеющих коллективы физкультуры. Физкультурно-оздоровительная работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья проводится в МБУ «Спортивно – культурный комплекс «Олимп», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» и МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд». Дважды в год в городе проводится спартакиада среди инвалидов всех категорий по шахматам, шашкам, настольному теннису, плаванию, дартсу, легкой атлетике, армрестлингу и гиревому спорту, в которых принимают участие более 80 человек.В 2018 году в рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» проведена реконструкция спортивной площадки в районе ПРП. Проведены мероприятия по отбору проектов на 2019 год: «Обустройство спортивной площадки в районе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16»;«Обустройство спортивной площадки Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1»;«Обустройство спортивной площадки Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15».За счет внебюджетных источников велась II очередь реконструкции здания и благоустройства прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения спортивно-культурного комплекса «ОЛИМП» города Невинномысска. В 2018 году были открыты 2 площадки для воркаута, скейт-парк. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  | % (не менее) | 40,50 | 42,20 |
| Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. метров на 10 тыс. человек | 1,30 | 1,30 |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. метров на 10 тыс. человек | 6,50 | 6,50 |
| Обеспеченность плавательными бассейнами | кв. метров зеркала воды на 10 тыс. человек | 30,71 | 30,71 |
| 3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура города Невинномысска», планамероприятий по участию города Невинномысска в реализации государственных программ Российской Федерации, программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысска», участие в государственных программах Ставропольского края | Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура города Невинномысска» израсходовано 108823,37 тыс. рублей. В отчетном периоде в отрасли продолжила работу сеть муниципальных учреждений культуры, насчитывающая 17 объектов, в том числе: 12 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового типа, 2 учреждения дополнительного образования в области искусств. Численность работающих составила 230 человек. По состоянию на 01 января 2019 года средняя заработная плата в учреждениях культуры города Невинномысска сложилась в сумме 23869,40 рублей или 111,7 % от прогнозируемой средней заработной платы в регионе (21361,70 рублей). В 2018 году проведено 1105 культурных мероприятий с участием почти 60 тысяч жителей города. Для детской аудитории в 2018 году было проведено 269 культурно-массовых мероприятий.Из 45 клубных формирований самодеятельного творчества 24 коллектива художественной самодеятельности, имеют звание «народный», еще 3 коллектива, носящих звание «народный», занимаются на базах учреждений иных форм хозяйствования. Также в городе активную концертную деятельность ведут 3 коллектива, носящих звание «образцовый». В 2018 году в единый библиотечный фонд поступило 1294 экземпляра документов, в том числе для детей и юношества 427 экземпляров. Периодические издания наряду с книгами, брошюрами, электронными изданиями формируют электронный каталог, объем которого на 01 января 2019 года составил 93257 библиографических записей. Компьютерный парк учреждений культуры и школ дополнительного образования составляет 93 автоматизированных рабочих места (КДУ - 30, ЦГБ - 41, школы - 22). Система образования в городе Невинномысске, направленная на развитие творческих способностей подрастающего поколения, представлена 2 школами: МБУДО ДМШ №1 и МБУДО ДШИ, состоящее из двух отделений - музыкального и художественного. Контингент обучающихся школ дополнительного образования в области искусств в 2018 году составил 1082 человека (2017 год -1077 человек). На территории города Невинномысска фактически расположены 28 памятников истории и культуры регионального значения и 62 объекта муниципального значения. В городе Невинномысске проводится систематическая работа по использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): проведено 15 памятных и торжественных мероприятий, 13 автобусных экскурсий. В 2018 году в рамках государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» (государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы) и «Развитие жилищно – коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» осуществлялось комплектование книжных фондов библиотек города Невинномысска и благоустройство городского парка культуры и отдыха «Шерстяник». | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях | % | 48,00 | 47,1 (с целью экономии средств сокращение числа мероприятий и увеличение продолжительности их проведения) |
| 4. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Невинномысске», программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысска», участие в государственных программах Ставропольского края и Российской Федерации | Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Невинномысске» израсходовано 1006155,45 тыс. рублей. В рамках государственных программ Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и «Развитие образования» проводилась замена оконных блоков в муниципальных образовательных организациях города Невинномысска и капитальный ремонт кровель в муниципальных общеобразовательных организациях города Невинномысска. Система дошкольного, общего и дополнительного образования города представлена 60 образовательными учреждениями: 35 дошкольных образовательных учреждений, 19 общеобразовательных учреждений, 1 центр психолого-медико-социального сопровождения», 6 организаций дополнительного образования.На начало 2018-2019 учебного года численность обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях составляла 6869 детей, в том числе в муниципальных – 6623 ребенка, 80 детей в частном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь», 166 детей в государственных дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных учреждениях - 12084 человека; в организациях дополнительного образования - 3610 человек.В городе Невинномысске обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях города (включая частное и государственные) – 74,4 %. Обязательным общим образованием охвачены 99 % детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению.Реализация основных образовательных программ осуществляется через следующие формы:очно - 11770 школьников;индивидуальное обучение на дому - 64человека, из них дистанционно обучаются 6 детей-инвалидов;семейное образование - 8 человек;профильное обучение - 480 старшеклассников (42 % от общего числа учащихся 10-11 классов);углубленное изучение отдельных предметов - 1460 обучающихся 5 - 11 классов (21 % от общего числа обучающихся 5 - 11 классов).Аттестат обычного образца получили 986 выпускников, 68 выпускников получили аттестаты с отличием. В 2018 году в муниципальной системе образования были заняты 2397 человек. В 2018 году в область образования пришли работать 18 молодых специалистов и в настоящее время в муниципальных образовательных организациях работают 37 молодых специалиста, что составляет 2,5 % от общего количества педагогических работников. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2018 году выросла на 2,1 % и составила 23279,65 рублей. Дополнительное образование города Невинномысска реализуется по шести направлениям: художественное, техническое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, туристско-краеведческое. В общеобразовательных учреждениях система дополнительного образования состоит из 348 объединений, в которых занимаются 5868 детей (49 %) на бесплатной основе и 867 человек на платной основе (8 %). В учреждениях дополнительного образования в 296 объединениях и секциях занимаются 3610 (28 %) человек на бесплатной основе и 326 человек на платной основе (3 %). | Охват детей (возраст от 3 лет до 7 лет) различными формами дошкольного образования | % | 100,00 | 100,00 |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общем числе выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 99,80 | 99,80 |
| 5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска», планамероприятий по участию города Невинномысска в реализации государственных программ Российской Федерации, программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысска», строительство жилья эконом класса, участие в государственных программах Ставропольского края | С целью решения проблем в коммунальной сфере реализуются муниципальные программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» и «Формирование современной городской среды». На их реализацию в 2018 году израсходовано 515527,76 тыс. рублей.Проводились работы по благоустройству 3 общественных территорий (городской парк по ул. Энгельса (завершено) , Скейт-парк, парк Победы) и 11 дворовых территорий (ул. Апанасенко, 84, ул. Апанасенко, 86, ул. Новая, 3 А, ул. Приборостроительная, 2 А, ул. Северная, 16, ул. Северная, 7 А, ул. Северная, 9, ул. Достоевского, 11 А, ул. Достоевского, 11, ул. Достоевского, 13, ул. Менделеева, 32). Работы продолжаются.Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнялись работы по механической уборке дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 730448,00 кв. м. ООО «ДорСервис» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города общей площадью 26195,02 кв. м. В 2018 году начато строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участием автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская».Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнены следующие работы:ручная уборка тротуаров, скверов, посадочных площадок на остановочных пунктах; уборка городских территорий; покос городских территорий; очистка водоотводных канав; уборка бесхозяйных территорий;покос городских территорий;уборка территории зоны отдыха и другие мероприятия.В 2018 году масштабные мероприятия по повышению качества городской среды проводились в рамках государственных программ Ставропольского края:«Формирование современной городской среды» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);«Развитие жилищно – коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;«Управление финансами».В рамках данных программ выполнялось:благоустройство общественных территорий;капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;благоустройство прилегающей территории к ДК «Горького»;благоустройство сквера у Центра реабилитации (по улице Чайковского);благоустройство городского парка культуры и отдыха «Шерстяник»;обеспечение жильем молодых семей;проектирование, строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях;строительство путепровода.За 2018 год выдано 55 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 35 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе:многоквартирный жилой дом по улице Калинина, 175Г;многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по улице Революционной, 262Б;первый этап многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по улице Калинина, 149Б;многоквартирный жилой дом по улице Калинина, 200;многоквартирный жилой дом по улице Новой, 3;многоквартирный жилой дом по улице Калинина, 192.В 2018 году выданы разрешения на строительство:многоквартирного жилого дома по улице Калинина, 218;многоквартирного жилого дома по улице Калинина, 192/1;многоквартирного жилого дома по улице Калинина, 171Б;многоквартирного жилого дома по улице Калинина, 206/1;В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» молодым семьям выписано:8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них 7 реализовано; 82 извещения о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края, в том числе 66 извещений малосемейным гражданам (29 реализовано), 16 - многодетным семьям (13 реализовано).Всего за 2018 год введено 28427 кв. метров жилья, что в 2 раза выше уровня 2017 года. Из них построено населением 6396 кв. метров, что составляет 136,5 % от уровня 2017 года.  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя города Невинномысска | кв. метров | 23,90 | 23,90 |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % ,не более | 75,40 | 75,40 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог на территории города | % | 22,37 | 21,60 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 2,80 | 2,80 |
| Максимальная разовая концентрация от уровня ПДК |  |  |  |
| диоксида серы | не выше 1 ПДК | не выше 1 ПДК | 0,02 от ПДК |
| оксида углерода | не выше 1 ПДК | не выше 1 ПДК | 0,4 от ПДК |
| диоксида азота | не выше 1 ПДК | не выше 1 ПДК | 0,5-0,8 от ПДК |
|  | Из 19 показателей достигнуто 17, задача решена на 89,47 %. |
| Задача 2 социально-экономического развития города:создание условий для формирования конкурентоспособной, динамичной и высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие города Невинномысска |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году снизилось на 66 субъектов (4504). В 2018 году принималось участие в государственной программе Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»). В рамках муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» с 2018 года предусмотрены 4 новые формы субсидирования с софинансированием за счет средств Российской Федерации и Ставропольского края:субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии;субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации;субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.05.09.2018 заключено Соглашение о предоставления субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края № 07724000-1-2018-001. В ноябре – декабре текущего года проведены конкурсные отборы субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске. 5 субъектов малого предпринимательства, в том числе 3 индивидуальных предпринимателя получили поддержку на реализацию своих инвестиционных проектов. Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» израсходовано 8775,79 тыс. рублей.24 субъекта предпринимательской деятельности города получили микрозаймы в некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на сумму 34,910 млн. рублей.В целях сохранения благоприятных условий для развития предпринимательства в городе, а также для исключения дополнительной налоговой нагрузки значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход на 2019 год, сохранены на уровне 2016 года.В 2018 году введено в эксплуатацию 5 новых объектов торговли общей площадью 5351 кв. метр. Потребительская сфера города объединяет 546 юридических лиц и 1997 индивидуальных предпринимателей из числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли по реализации промышленной и продовольственной группы товаров. Функционирует 876 предприятий торговли. В этой сфере трудятся более 9 тыс. человек. Индустрия общественного питания на территории города представляет собой огромное количество предприятий с различным уровнем обслуживания, качеством продукции, разнообразием используемого оборудования. На территории города осуществляют свою деятельность 86 предприятий по оказанию услуг общественного питания, в том числе 76 объектов открытой сети (4 ресторана, 52 кафе и баров, 20 столовых и закусочных) на 4497 посадочных мест и 55 объектов закрытой сети (это предприятия системы образования, здравоохранения и промышленности) на 4824 посадочных места.На территории города 528 предприятий бытового обслуживания оказывают 24 основных вида бытовых услуг. Обеспеченность бытовыми услугами составляет 14 рабочих мест на 1000 жителей города (краевой показатель 10 рабочих мест на 1000 жителей).Широкое развитие на потребительском рынке города получила форма мелкорозничной торговли, которая практически затрагивает все сферы потребительского рынка, в том числе и услуги. Реализация муниципальных нестационарных торговых мест на территории города осуществляется на конкурсной основе путем проведения открытого аукциона. За отчетный период проведено 7 аукционов. Реализовано право аренды 15 нестационарных торговых места для реализации продовольственной, промышленной и плодоовощной группы товаров сроком размещения 10 лет и 49 нестационарных торговых места для реализации продовольственной, промышленной и плодоовощной группы товаров сроком размещения до 10 лет. По данному доходному источнику в бюджет города в 2018 году поступило 459884,5 рубля.С целью ликвидации несанкционированных мест торговли в 2018 году проведено 144 рейда по ликвидации мест стихийной торговли. Составлено 194 протокола об административной ответственности. Сумма начисленных штрафов составила 781,00 тыс. рублей. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | единиц | 396,40 | 383,70 (снижение числа субъектов на 66) |
| Темп роста розничного товарооборота | в % к предыдущему году | 103,70 | 108,00 |
| 2. | Реализация мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысска», создание территории опережающего социально – экономического развития | По итогам 2018 года наблюдалась как положительная, так и отрицательная динамика основных показателей социально-экономического развития города. За 2018 год на 84 единицы снизилось число хозяйствующих субъектов. На 01 января 2019 года на территории города осуществляли свою деятельность 5109 хозяйствующих субъектов, в том числе: 3296 субъектов без образования юридического лица и 1813 юридических лиц. Число субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 66 субъектов (4504). Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города за 2018 год сократилась на 0,9 % по сравнению с 2017 год (23557 человек).За 2018 год достигнут прирост производства в реальном секторе экономики на 13,7 % (это третье место среди городов края), доля города составила более четверти общекраевого объема промышленной продукции (26,78 %). За 2018 год предприятиями города отгружено промышленной продукции на 104,44 млрд. рублей. Рост наблюдался в металлургическом производстве (на 8,2 %), в химической промышленности (на 14,83 %), в пищевой промышленности (на 16,3 %), в электроэнергетике (6,2 %). Всего по всем отраслям экономики отгружено товаров, работ, услуг на 110,33 млрд. рублей, с динамикой прироста на 12,4 % к уровню 2017 года.Рост наблюдался по следующим отраслям: по отрасли «сельское хозяйство» – почти в 2 раза;в сфере промышленности – на 13,7 %;в электроэнергетике – на 6,2 %.Снижение объемов наблюдалось в строительстве – 2,03 млрд. рублей (темп роста – 71 %).Градообразующее предприятие АО «Невинномысскйй Азот» работает в штатном режиме. Данное предприятие составляет большую часть общегородского объема отгрузки крупными и средними предприятиями города по итогам работы за 2018 год – 42,9 %. На нем трудится 6,23 % занятого населения города (3276 человек). Для преодоления монопрофильности в городе реализуются два крупнейших и значимых проекта: региональный индустриальный парк «Невинномысск» (далее-парк) и создание территории опережающего социально-экономического развития. Общая площадь парка составляет 804,4 га (I очередь – 206,4 га, II очередь – 296,3 га, III очередь – 301,7 га). В течение 2018 года на территории парка осуществляли хозяйственную деятельность 14 резидентов, объем освоенных инвестиций составил 271 млн. рублей, создано 50 рабочих мест. На сегодняшний день успешно реализуются 7 инвестиционных проектов, в ближайшей перспективе планируем полностью заполнить II очередь парка. На 01января 2019 года на территории регионального индустриального парка «Невинномысск» осуществляли деятельность 9 резидентов. В краткосрочной перспективе ожидается реализация проектов таких инвесторов, как:ООО «Агро компания-Юг» с реализацией масштабного инвестиционного проекта «Строительство первой, второй и третьей очередей тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта, площадью 60,7 га, расположенного в Ставропольском крае вблизи города Невинномысск». Проект позволит привлечь инвестиций в размере 12,7 млрд рублей и создать 917 рабочих мест. ООО «МОК» с инвестиционным проектом «Организация производства кондитерского оборудования и садовой мебели в г. Невинномысске». Проект позволит привлечь инвестиций в размере 5,5 млн. рублей и создать 23 рабочих места.ООО «НКФ» с инвестиционным проектом «Организация производства кондитерских изделий в г. Невинномысске». Проект позволит привлечь инвестиций в размере 30,6 млн. рублей и создать 67 рабочих мест.ООО «Золото полей» с инвестиционным проектом «Производство органохелатных удобрений». Проект позволит привлечь инвестиций в размере 500 млн. рублей и создать 30 рабочих мест.03 октября 2018 года заключено соглашение с министерством экономического развития Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на софинансирование проектирования, строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов № 7 на сумму 67395746,32 рублей.В январе 2018 года Губернатором Ставропольского края утверждена программа «Комплексное развитие моногородов Ставропольского края» на 2018-2025 годы. Реализация всех проектов и мероприятий, включенных в программу, запланирована на территории города Невинномысска. По итогам 2018 года в полном объеме реализовано 8 мероприятий из 18 запланированных.В течение 2018 года статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» (далее - ТОСЭР) получили 5 хозяйствующих субъектов с объемом инвестиций - 2,3 млрд. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 376 единиц:ООО «Казьминский молочный комбинат» с инвестиционным проектом «Строительство молокозавода мощностью 50 тонн молока в сутки» с объемом инвестиций - 750 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 194 единицы.ООО «ЕвроДом» с инвестиционным проектом «Производство изделий из пенополистирола» с объемом инвестиций - 25,3 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 21 единицы.ООО «Алюмар» инвестиционным проектом «Организация импортозамещающего производства высококачественных рондолей на территории Ставропольского края» с объемом инвестиций - 357 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 90 единиц.ООО «Ремуниверсал» с инвестиционным проектом «Создание производства сменного инструмента для выпуска аэрозольных баллонов» с объем инвестиций - 42,5 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 45 единиц.ООО «Аэробалл» с инвестиционным проектом «Создание современного экспортоориентированного производства алюминиевых баллонов на территории Ставропольского края» с объемом инвестиций - 1123,2 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 26 единиц.За 2018 год объем продаж данных предприятий, как резидентов ТОСЭР, составил более 118 млн. рублей; инвестировано около 1,5 млрд. рублей, создано 214 рабочих мест.С целью проектирования, строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов 03.12.2018 заключен муниципальный контракт № 1097607 «Строительство железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска (в том числе проектно-изыскательские работы) на сумму 6,25 млн. рублей. По результатам электронного аукциона по объекту «Оказание услуг по региональному индустриальному парку «Невинномысск» (II очередь). Строительство наружных сетей электроснабжения, наружных сетей газоснабжения, наружных сетей водоснабжения технической водой, наружных сетей водоотведения II очереди, наружных сетей ливневой канализации (в том числе проектно-изыскательские работы) для обеспечения муниципальных нужд Ставропольского края» аукцион признан несостоявшимся. Проводится повторная процедура определения поставщика.  | Объем отгруженной промышленной продукции (по крупным и средним предприятиям) | в % к предыдущему году | 104,25 | 113,70 |
| Удельный вес объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по виду работ «строительство» | в % к общему объему | 3,30 | 1,84 (снижение объемов на 29 %) |
| Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий города | в % к предыдущему году | 106,64 | 94,91 |
| Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, произведенной крупными и средними предприятиями города Невинномысска | % | 0,48 | 0 |
|  | Из 6 показателей достигнуто 2, задача решена на 33 %. |
|  | Цель достигнута на 61 %. |

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)