Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 2020 год

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города от 15.11.2019 № 2139 2020 г.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города

Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города (по программе предусмотрено - 28,00 тыс. рублей)

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3:

Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено.

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 160 дружинников, на общую сумму 28,00 тыс. рублей. Оплата состоялась в апреле 2020 г.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.)).

Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение муниципального контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.)).

15.05.2020 заключено два договора на создание видеороликов социальной рекламы, направленных на профилактику идеологии терроризма. Оплата состоялась в июне 2020 г.

В июле 2020 г. предоставлена документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, деньги перечислены и оплачено в срок.

06 ноября 2020 года заключено два муниципальных контракта на поставку товара-призов для победителей городского конкурса рисунков «Нет терроризму»;

01 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт по изготовлению информационных баннеров (3 баннера), направленных на профилактику идеологии терроризма.

В декабре 2020 г. предоставлена документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, деньги перечислены и оплачено в срок.

Решением Думы города Невинномысска от 26.06.2020 № 539-67 внесены изменения в бюджет города Невинномысска, в соответствии с чем, планируются изменения в программу.

Постановлением администрации города Невинномысска от 30.11.2020 № 1972 внесены изменения в программу.

Целевые индикаторы программы:

«доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность» достигнут;

«доля населения города из числа опрошенных, считающего состояние межнациональных отношений в городе стабильным», «доля населения города из числа опрошенных, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным», ниже планового, предположительно, причинами ухудшения фактического показателя может являться следствие происшествий в 2020 году, а именно предотвращенные и совершенные террористические акты на территории Ставропольского края и в граничащих со Ставропольским краем регионах:

11 декабря 2020 года у здания подразделения ФСБ РФ по Республике Карачаево-Черкесия в городе Учкекен прогремело 2 взрыва.

7 октября 2020 года управление ФСБ по Ставропольскому краю сообщило о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе;

22 июля 2020 года ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе.

30 июня 2020 года ФСБ сообщила о предотвращении теракта во Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий.

30 мая 2020 года на части территории города Сунжа в Ингушетии был введен режим КТО. Правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города.

27 марта 2020 года стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами «Исламского государства».

23 марта 2020 года сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным Национального антитеррористического комитета, получив информацию о подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления.

Социологический опрос по целевым индикаторам проведен по результатам:

«удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города» данный показатель взят из комплексного анализа состояния правопорядка и основных результатов деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску за 2020 год.

Результаты приведены в таблице 13.

Таблица 9

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилак-тика терроризма, экстремизма, правона-рушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности, город) - |  |  |  | 133,26 | 133,26 | 133,26 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | бюджет города |  | - | - | - | 33,26 | 33,26 | 33,26 |
| 1.5. | юридические лица |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилак-тика экстремизма в городе Невинномысске» |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: организационное и научно - методическое обеспечение меро-приятий по профилак-тике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конфе-ренций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и празд-ничных выступлений творческих коллективов Невинномысским горо-дским казачьим обществом Ставро-польского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности |  |  |  | 133,26 | 33,26 | 133,26 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информа-ционно-пропагандистс-ких мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудио-визуальных произ-ведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеор-оликов, рисунков и др.)) | начальник отдела общественной безопасности | март, ноябрь | июнь | заключено 2 контракта на создание видеороликов, изготовлено 2 видеоролика | 105,26 | 5,26 | 105,26 |
| 3.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение муниципального контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.)) 15 мая 2020 года заключено два договора на создание видеороликов социальной рекламы, направленных на профилактику идеологии терроризма. 06 ноября 2020 года заключено два муниципальных контракта на поставку товара-призов для победителей городского конкурса рисунков «Нет терроризму»; 01 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт по изготовлению информационных баннеров (3 баннера), направленных на профилактику идеологии терроризма. |
| 3.2.2 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: отчетная документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о проведении информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.)) ООБ представил. Оплата состоялась в июне 2020 г. В июле 2020 г. предоставлена документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, деньги перечислены и оплачено в срок. В декабре 2020 г. предоставлена документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, деньги перечислены и оплачено в срок. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельно-сти народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 160 человек | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3.3.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично. В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 160 дружинников, на общую сумму 28,00 тыс. рублей. Оплата состоится в апреле 2020 г. |

Таблица 10

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города на реализацию программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчётный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма, | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчётного года | сводная бюджетная роспись на конец отчётного периода* | кассовое исполнение |
| 1 | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | 06 | 0 | 00 | 0000 | отдел общественной безопасности администрации города | 33,26 | 33,26 | 33,26 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске" | 06 | 1 | 00 | 0000 | отдел общественной безопасности администрации города | - | - | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по межнациональным отношениям и профилактике экстремизма в городе (проведение "круглых столов", семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 1 | 01 | 20270 | отдел общественной безопасности администрации города | - | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 06 | 1 | 02 | 60010 | отдел общественной безопасности администрации города | - | - | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3: организация подготовки юношей к службе в Вооружённых силах Российской Федерации | 06 | 1 | 02 | 60020 | отдел общественной безопасности администрации города | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске" | 06 | 2 | 00 | 0000 | отдел общественной безопасности администрации города | 33,26 | 33,26 | 33,26 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | 06 | 2 | 01 | 77310 | отдел общественной безопасности администрации города | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0000 | муниципальное казенное учреждение «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | - | - | - |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 5: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | 06 | 2 | 02 | 20270 | отдел общественной безопасности администрации города | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300 | отдел общественной безопасности администрации города | 28,00 | 28,00 | 28,00 |

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предус-мотрено програм-мой | Сводная бюджетная роспись на конец отчётного периода | Кассовое исполне-ние бюдже-тов | Факти-ческие расходы (для внебюд-жетных источ-ников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске" | всего | 133,26 | 133,26 | 133,26 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | - | - | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее – город) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 33,26 | 33,26 | 33,26 |  |
|  |  | отделу общественной безопасности администрации города | 33,26 | 33,26 | 33,26 |  |
|  |  | муниципальному казенному учреждению «Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города Невинномысска» | - | - | - |  |
|  |  | средства внебюджетных источников | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» | всего |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | всего | - | - | - |  |
|  |  | средства бюджета города | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | всего | - | - | - |  |
|  |  | средства бюджета города | - | - | - |  |
|  |  | средства бюджета города |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | всего | 133,26 | 133,26 | 133,26 |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | средства бюджета города | 5,26 | 5,26 | 5,26 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | всего | - | - | - |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | - | - | - |  |
|  |  | средства бюджета города | - | - | - |  |
|  |  | средства бюджета города | - | - | - |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | всего | 105,26 | 105,26 | 105,26 |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | средства бюджета города | 5,26 | 5,26 | 5,26 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | всего | 28,00 | 28,00 | 28,00 |  |
|  |  | средства бюджета города | 28,00 | 28,00 | 28,00 |  |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске" |
| 2. | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города (организация и проведение круглых столов, семинаров, научно-практических конференций) |
| 2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы: доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города, на конец года | процент | 70 | 70 | 68 | результаты социологического опроса |
| 2.2. | Индикатор 2 достижения цели 1 программы: доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города, на конец года | процент | 11 | 11 | 6,1 | результаты социологического опроса |
| 3. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 3.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 1: доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан, на конец года | процент | 92 | 92 | 87 | результаты социологического опроса |
| 4. | Цель 2 программы: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
| 4.1. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы: численность граждан, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | человек | 200 | 0 | 0 | данные Невинномысского городского казачьего общества |
| 5. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 5.1 | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций казачества |
| 5.1.1. | Показатель 1 достижения задачи 1 подпрограммы 1: количество творческих коллективов, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | единиц | 23 | 0 | 0 | данные Невинномысского городского казачьего общества |
| 6. | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
| 6.1. | Индикатор 1 достижения цели 3 программы: доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений, на конец года | процент | 0 | 0 | 0 | данные Управления федеральной службы безопасности России в городе Невинномысске |
|  | Индикатор 2 достижения цели 3 программы: объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках недопущения | рубль | 0 | 19 | 19 | данные отдела общественной безопасности |
| 7. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 7.1. | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 7.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 2: степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, на конец года | процент | 89,5 | 89,5 | 89,5 | данные отдела общественной безопасности |
|  | Показатель 2 решения задачи 1 подпрограммы 2: степень информированности образовательных организаций города Невинномысска в сфере профилактики терроризма, на конец года | процент | 100 | 100 | 100 | данные отдела общественной безопасности |
| 8. | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
| 8.1. | Индикатор 1 достижения цели 4 программы: удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений на конец года | процент | 50,4 | 50,0 | 32,6 | на основании анализа состояния правопорядка и основных результатов деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску |
| 9. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 9.1 | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 9.1.1. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 2: число членов народных дружин города, на конец года | человек | 126 | 160 | 160 | данные командиров народных дружин города |
| 9.1.2. | Показатель 2 решения задачи 2 подпрограммы 2: число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения, на конец года | человек | 514 | 519 | 517 | информация Невинномысского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1 |
| 9.1.3. | Показатель 3 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений, на конец года | единиц | 704 | 749 | 734 | на основании анализа состояния правопорядка и основных результатов деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реалии-зации | запланирован-ные | достигнутые |  |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | отдел общественной безопасности администрации города (далее – отдел общественной безопасности) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | отдел общественной безопасности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | отдел общественной безопасности | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фести-валей, конкурсов и праздничных выступ-лений творческих коллективов Невин-номысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.)) | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | количество аудиовизуальных произведений, по годам: 2020 г. – 2 шт.; количество творческих конкурсов, по годам: 2020 г. – 1 шт.; количество баннеров, по годам: 2020 г. – 3 шт. | количество аудиовизуальных произведений, по годам: 2020 г. – 2 шт.; количество творческих конкурсов, по годам: 2020 г. – 1 шт.; количество баннеров, по годам: 2020 г. – 3 шт. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | март | март | март | март | численность застрахованных членов народ-ных дружин, участвующих в охране общест-венного поряд-ка на террито-рии 2020 г. – 160 чел. | численность застрахованных членов народ-ных дружин, участвующих в охране общест-венного порядка на территории 2020 г. – 160 чел. |  |
| 3.3.3 | Контрольное событие 1 основного мероприя-тия 3: заключение договора со страховой компанией об оказа-нии услуг по страхова-нию членов народных дружин, участвующих в охране обществен-ного порядка на территории города | Контрольное событие состоялось в срок согласно плану-графику. |

Таблица 15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

мер регулирования в сфере реализации программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчётном году (тыс. рублей) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | 2016 | 2017 | 2018 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Правовое регулирование | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник отдела

общественной безопасности

администрации города Невинномысска

А.Ю. Шеховцов