АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 г. № 1590

Невинномысск

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F75F042EFE3642FCD461524921CC2D8E92639567867662E2B8158771A2X620N) от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [приказом](consultantplus://offline/ref=F75F042EFE3642FCD461524921CC2D8E91669467847062E2B8158771A2X620N) Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска в осенне-зимний период 2017-2018 годов, постановляю:

1. Утвердить:

1) план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению № 1;

2) состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению № 2;

3) форму информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать:

1) организациям, независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Невинномысска, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в срок до 15 сентября 2017 года;

2) акционерному обществу «Теплосеть» г. Невинномысск, акционерному обществу «Водоканал» г. Невинномысск, обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» филиалу города Невинномысска, акционерному обществу «Невинномысская электросетевая компания» завершить в срок до 01 октября 2017 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

1) создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов:

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов в срок до 01 ноября 2017 года;

потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов в срок до 15 сентября 2017 года;

2) установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

3) утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в срок до 01 июля 2017 года;

4) организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Невинномысска, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в срок до 15 сентября 2017 года;

5) обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 15 октября 2017 года;

6) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, еженедельно представлять в администрацию города Невинномысска [информацию](#P449) по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Управлению образования администрации города Невинномысска, комитету по молодежной политике, физической культуре администрации города Невинномысска, комитету по культуре администрации города Невинномысска:

1) обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики и физической культуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в срок до 15 сентября 2017 года;

2) обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов муниципальным учреждениям образования, культуры, молодежной политики и физической культуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в срок до 15 сентября 2017 года.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Невинномысский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Невинномысска первого заместителя главы администрации города Невинномысска Соколюк В.Э.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Невинномысска

21 июня 2017 № 1590

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ед. изме-рения | Коли-чество | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилищное хозяйство | | | | | |
| 1. | Подготовка многокварти-  рных домов | дом | 557 | 15.09.2017 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска  (далее – УЖКХ) |
| тыс. кв. м |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом | 500 | 15.09.2017 | УЖКХ |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | 543 | 15.09.2017 | УЖКХ |
| 4 | Ремонт кровель, герметизация швов, изоляция трубопроводов | дом | 543 | 15.09.2017 | УЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дорожно-мостовое хозяйство | | | | | |
| 1. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | тыс. кв. м | 718 | 01.10.2017 | УЖКХ |
| 2. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 4 | 15.10.2017 | УЖКХ |
| 3. | Заготовка противогололе-дных материалов | тонна | 600 | 15.10.2017 | УЖКХ |
| Теплоэнергетическое хозяйство | | | | | |
| 1. | Подготовка котельных | ед. | 18 | 01.10.2017 | акционерное общество «Теплосеть»  г. Невинномысск (по согласованию)  (далее – Теплосеть) |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | км | 115,6 | 01.10.2017 | Теплосеть |
| 4. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 1278,6 | 01.10.2017 | Теплосеть |
| 5. | Ремонт котельных | ед. | 18 | 01.10.2017 | Теплосеть |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Покрышкина от ул. Рабочей до ул. Чкалова | диа-метр, мм  длина, м | 100  105 | 01.10.2017 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию)  (далее – Водоканал) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Партизанской от ул. Чкалова до ул. Рабочей | диа-метр, мм  длина, м | 100  125 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Трудовой от ул. Кавказской до ул. Казачьей | диа-метр, мм  длина, м | 150  710 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 4. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Морозова | диа-метр, мм  длина, м | 100  330 | 01.10.2017 | Водоканал |
|  |  |
| 5. | Капитальный ремонт водопровода по адресу: ул. Гагарина, 55, 55/1, 55/2 | диа-метр, мм  длина, м | 100  150  40  190 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 6. | Капитальный ремонт водопровода от детской больницы по адресу:  ул. Трудовая, 84 до ул. Торговая, 43 | диа-метр, мм  длина, м | 150  540 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Капитальный ремонт канализацион-ных сетей по адресу: ул. Степная, 2Б | диа-метр, мм  длина, м | 150  120 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 8. | Ремонт водопровод-  ных и канализацион-ных колодцев | ед. | 12 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 9. | Текущий ремонт сетей водопровода по ул. Тюленина | диа-метр, мм  длина, м | 76  150 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 10. | Текущий ремонт сетей водопровода по адресу:  ул. Новая, 13, 15 | диа-метр, мм  длина, м | 100  03 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 11. | Замена вводов водопровода на многоквартир-ные жилые дома | диа-метр, мм  длина, м | 100  160 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 12. | Промывка технологичес-кого оборудования очистных сооружений водопровода:  отстойники  осветлители  стенки фильтров  резервуаров | ед. | 10  12  10  2 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Замена задвижек диаметром 100, 150, 200, 250, 300 мм | ед. | 35 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 14. | Промывка сетей водоснабжения  Промывка сетей канализации | км | 15  15 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 15. | Текущий ремонт кровли мастерской на территории очистных сооружений водопровода | кв. м | 625 | 01.10.2017 | Водоканал |
| 16. | Текущий ремонт кровли подстанции насосной 2-го подъема | кв. м | 125 | 01.10.2017 | Водоканал |
| Электросетевое хозяйство | | | | | |
| 1. | Подготовка электрических сетей,  в том числе:  воздушных;  кабельных | км | 718,12  297,56  420,56 | 01.10.2017 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию)  (далее – НЭСК) |
| 2. | Подготовка трансформа-торных подстанций и распредели-тельных пунктов | ед. | 206 | 01.10.2017 | НЭСК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Подготовка силовых трансформа-торов | ед. | 323 | 01.10.2017 | НЭСК |
| 4. | Замена ветхих электрических сетей | км | - | 01.10.2017 | НЭСК |
| 5. | Реконструкция воздушных линий, кабельных линий и трансформа-торных подстанций | км | 5,817 | 01.10.2017 | НЭСК |
| 6. | Реконструкция распредели-тельных устройств | ед. | 37 | 01.10.2017 | НЭСК |
| Газовое хозяйство | | | | | |
| По отдельному плану | | | | | |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Невинномысска

21 июня 2017 №1590

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Соколюк  Виктория Эдуардовна | первый заместитель главы администрации города Невинномысска, председатель рабочей группы |
| Моргунов  Эдуард Юрьевич | исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, заместитель председателя рабочей группы |
| Ржевская  Ольга Сергеевна | ведущий специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Асакаев  Борис Юсуфович | государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Винокуров  Сергей Петрович  Гунбина  Светлана Николаевна  Гурьянов  Дмитрий Владимирович  Кравчук  Роман Федорович  Марковчин  Владимир Николаевич  Новикова  Светлана Викторовна  Толмачев  Павел Геннадьевич  Шаповалов  Петр Павлович | начальник энергослужбы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию)  начальник производственно-технического отдела акционерного общества «Теплосеть»  г. Невинномысск (по согласованию)  главный специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска  начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно – хозяйственного обслуживания» города Невинномысска  заместитель начальника энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию)  государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию)  главный инженер акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию)  начальник сетевого района города Невинномысска акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение №3

к постановлению

администрации города Невинномысска

21 июня 2017 №1590

ФОРМА

информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке

жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний

период 2017-2018 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.  измерения | Задание на весь период | По состоянию на \_\_\_ 2017 года | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом  тыс. кв. м |  |  |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  |  |  |
| 4. | Ремонт кровель | дом |  |  |  |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | ед. |  |  |  |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | ед. |  |  |  |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  |  |  |
| 8. | Утепление: лестничных клеток; подвалов; чердаков | ед. |  |  |  |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  |  |  |
| 12. | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов | дом |  |  |  |
| 13. | Заготовка противогололедных материалов | тонна |  |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк