АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                                                 № 2278

# Невинномысск

Об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                                № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства финансов Ставропольского края от 16.12.2014 № 297 «Об утверждении форм документов, представляемых в министерство финансов Ставропольского края в соответствии с Правилами предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, являющимися приложением к подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 550-п», Уставом муниципального образования городского округа - города Невинномысска, постановляю:

- Провести с 15 по 25 октября 2017 года, с целью выявления общественного мнения для участия города Невинномысска в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2018 году:

анкетирование граждан, проживающих в муниципальном образовании городского округа - города Невинномысска, по форме согласно                               приложению № 1 к настоящему постановлению;

интерактивное голосование граждан, проживающих в муниципальном образовании городского округа – города Невинномысска, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий по подготовке документов на участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2018 году согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края						          	     М.А. Миненков

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

05.10.2017 № 2278

АНКЕТА

для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий

муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2018 году

Уважаемый житель города Невинномысска! Администрация города-Невинномысска имеет возможность вступить в краевую Программу поддержки местных инициатив и решить проблемы, которые Вы считаете важными для города Невинномысска по следующим направлениям:

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в границах населенного пункта муниципального образования края;

- Организация благоустройства территории

населенного пункта муниципального образования края;

- Содержание мест захоронения на территории

населенного пункта муниципального образования края;

- Обеспечение условий для развития на территории

населенного пункта муниципального образования края

физической культуры и массового спорта;

Для реализации выбранного проекта из краевого бюджета на конкурсной основе будут выделены субсидии в пределах 5 000 000 рублей.

Однако вступить в Программу возможно только при широком участии населения, то есть Вы должны выбрать проект и проголосовать за него, принять участие в софинансировании выбранного наиболее важного проекта, осуществлять контроль за ходом работ на объекте и эксплуатации после завершения Программы. Реализация проекта, сбор средств, контроль со стороны населения будет осуществлять выбранная Вами инициативная группа.

Просим Вас выбрать одно из направлений, а также высказать готовность принять участие в софинансировании выбранного Вами в последующем проекта.

Просим указать какую сумму вы готовы внести для участия в проекте:

| 100 руб. |  |
| --- | --- |
| 200 руб. |  |

| 300 руб. |  |
| --- | --- |
| Иное (указать сумму с человека) |  |

Анкету просим представить до 25.10.2017г в администрацию города Невинномысска ЛИБО на электронную почту Blago@nevadm.ru

О назначении даты, времени и места проведения СОБРАНИЯ граждан, на котором будут определены направление (объект) для участи в проекте и сумма денежного вклада населения на реализацию отобранных проблем, избрание инициативной группы по участию в проекте местных инициатив будет сообщено дополнительно.

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

05.10.2017 № 2278

Администрация города Невинномысска предлагает принять участие в интерактивном голосовании граждан с целью определения приоритетных направлений для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2018 году.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в границах населенного пункта муниципального образования края

За

Против

Мне все равно

- Организация благоустройства территории

населенного пункта муниципального образования края

За

Против

Мне все равно

- Содержание мест захоронения на территории

населенного пункта муниципального образования края

За

Против

Мне все равно

- Обеспечение условий для развития на территории

населенного пункта муниципального образования края

физической культуры и массового спорта

За

Против

Мне все равно

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Невинномысска

05.10.2017 № 2278

ПЛАН

мероприятий по подготовке документов на участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2018 году

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка информационного сообщения о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края основанных на местных инициативах в 2018 году | 15.10.2017 | Моргунова И.Е. |
|  | Размещение информационного сообщения на сайте администрации города и публикация в газете «Невинномысский рабочий» | 15.10.2017 28.10.2017 | Соколюк В.Э. |
| 2. | Проведение анкетирования и интерактивного голосования для выявления общественного мнения для участия в конкурсном отборе | с 15.10.2017 по 25.10.2017 | Соколюк В.Э. Олешкевич Т.А. |
| 3. | Подведение итогов анкетирования и интерактивного голосования для выявления общественного мнения для участия в конкурсном отборе | 26.10.2017 | Моргунова И.Е., комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска (далее – КУМИ) |
|  | Размещение на сайте администрации города Невинномысска результатов анкетирования и интерактивного голосования граждан | 26.10.2017 | Соколюк В.Э. Константинов С.С. |
| 4. | Подготовка проекта постановления администрации города Невинномысска о назначении собрания граждан. | 26.10.2017 | Моргунова И.Е. |
| 5. | Подготовка локальной сметы, технической документации на реализацию проекта | 08.11.2017 | Моргунова И.Е., КУМИ |
| 6. | Проведение собрания граждан | 11.11.2017 12.11.2017 | глава города, первые заместители главы администрации города Невинномысска, заместители главы администрации города Невинномысска, Моргунов Э.Ю. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация проведения собрания, содействие инициативной группе граждан при подготовке следующих документов: протокол собрания; списков граждан участвовавших в собрании; списков граждан желающие принять участие в софинансировании проекта; списки граждан желающие принять участие в реализации проекта безвозмездным трудом; письмо об итогах выбора инициативной группы | 11.11.2017 12.11.2017 | организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска |
|  | Организация работы для получения гарантийных писем от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц об участии в реализации проекта |  | Моргунова И.Е. |
| 7. | Подготовка гарантийного письма главы города Невинномысска по софинансированию расходов на реализацию проекта за счет средств бюджета города Невинномысска | 01.12.2017 | Колбасова О.В. |
| 8. | Подготовка Проекта развития территории муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края и заявления на участие в конкурсном отборе проектов в министерство финансов Ставропольского края с приложением документов подтверждающих соответствие проекта критериям оценки | 01.12.2017 | Моргунова И.Е. Колбасова О.В. Инициативная группа граждан |
| 9. | Подача заявления в министерство финансов Ставропольского края на участие в конкурсном отборе проектов развития территорий Ставропольского края с приложением Проекта и документов подтверждающих соответствие проекта критериям оценки | 19.12.2017 | Колбасова О.В. |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк