МОНИТОРИНГ

реализации программы

Наименование программы: муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Отчётный период: 3 квартал 2018 г.

Ответственный исполнитель программы: администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах », всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска |  |  |  | 123,5 | 123,5 | 0 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | бюджет города |  |  |  |  | 123,5 | 123,5 | 0 |
| 1.4. | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска |  |  |  | 103,5 | 103,5 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | декабрь | реализация не осуществлялась | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации: 3 квартал 2018 год – 0 человек | 103,5 | 103,5 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | декабрь | реализация не осуществлялась | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации: 3 квартал 2018 год – 0 человек | 103,5 | 103,5 | 0 |
| 2.3. | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) Основное мероприятие не реализовывалось и контрольное событие «сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации» не наступило в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска |
| 2.4. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | сентябрь | сентябрь, реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации 3 квартал 2018 год – 10 человек/ Отчет о проведении круглого стола был направлен АПСК 28.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | сентябрь | сентябрь, реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих в 3 квартале 2018 года – 10 человек/ Отчет о проведении круглого стола был направлен АПСК 28.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Мероприятие 2 основного мероприятия 2: проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | декабрь | реализация не осуществлялась | число служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня квалификации муниципальных служащих 3 квартал 2018 года – 0 человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) 24 сентября 2018 года Правительством Ставропольского края совместно со Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» проведен круглый стол по теме: «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Ставропольском крае». Всего в семинаре приняли участие 10 муниципальных служащих (кадровые работники). Отчет о проведении семинара был направлен в АПСК. Аттестация муниципальных служащих не проводилась. Контрольное событие не наступило. |
| 3. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска | июль-август | реализация не осуществлялась | количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности 3 квартал 2018 год – 0 стендов и баннеров | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска | июль-август | реализация не осуществлялась | количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности 3 квартал 2018 год – 0 стендов и баннеров | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.3. | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) Отделом общественной безопасности проводилась работа по подготовке муниципального контракта на изготовление социальной рекламы антикоррупционной направленности, т.к. средства на изготовление информационных стендов и баннеров запланированы Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на планируемый период 2019 и 2020 годов, на июль 2018 года. Однако, Контрольное событие основного мероприятия 1 «счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска» не наступило. |
| 3.4. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска | сентябрь | сентябрь, реализация продолжается | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций 3 квартал 2018 год – 70 человек/ Отчет о проведении круглого стола был направлен в АПСК 28.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска | сентябрь | сентябрь, реализация продолжается | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций 3 квартал 2018 год – 70 человек/ Отчет о проведении круглого стола был направлен в АПСК 28.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) 24 сентября 2018 года Правительством Ставропольского края совместно со Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» проведен круглый стол по теме: «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Ставропольском крае». Всего в круглом столе приняли участие 70 муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества (представителей образовательных учреждений города, прокуратуры города, следственного отдела по городу Невинномысск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, Общественного совета при администрации города Невинномысска). Отчет о проведении круглого стола был направлен в АПСК. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к мониторингу реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

Основное мероприятие 1 «организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 1 «прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации». Результатом реализации основного мероприятия 1 является численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.

В 1 квартале 2018 года основное мероприятие 1 не реализовывалось  в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений, поступивших в администрацию города Невинномысска,  тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска. Вследствие этого контрольное событие  «сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации» не наступило и результат реализации основного мероприятия 1 отсутствует - численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в 1 квартале 2018 года – 0 человек.

Во 2 квартале 2018 года основное мероприятие 1 не реализовывалось  в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений, поступивших в администрацию города Невинномысска, тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска. Вследствие этого контрольное событие  «сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации» не наступило и результат реализации основного мероприятия 1 отсутствует - численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в 2 квартале 2018 года – 0 человек.

В 3 квартале 2018 года основное мероприятие 1 не реализовывалось  в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений, поступивших в администрацию города Невинномысска, тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска. Вследствие этого контрольное событие  «сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации» не наступило и результат реализации основного мероприятия 1 отсутствует - численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в 3 квартале 2018 года – 0 человек. Реализация основного мероприятия 1 продолжается до окончания срока действия программы.

Основное мероприятие 2 «организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 2 «проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции» и мероприятия 2 основного мероприятия 2  «проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица». Результатом реализации основного мероприятия 2 является число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации.

В 1 квартале 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 2 реализовывалось.

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году». Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 205 муниципальных служащих.

Контрольное событие мероприятия 1 основного мероприятия 2 выполнено - отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 28.03.2018 г. и в Правительство Ставропольского края 10.04.2018 г. и результат реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации в 1 квартале 2018 года – 205 человек.

В 2 квартале 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 2 реализовывалось.

29 июня 2018 года отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования».  Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих.

Контрольное событие мероприятия 1 основного мероприятия 2 выполнено - отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 29.06.2018 г. и результат реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации в 2 квартале 2018 года – 7 человек.

В 3 квартале 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 2 реализовывалось.

24 сентября 2018 года Правительством Ставропольского края совместно со Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» проведен круглый стол по теме: «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Ставропольском крае». Всего в семинаре приняли участие 10 муниципальных служащих (кадровые работники).

Контрольное событие мероприятия 1 основного мероприятия 2 выполнено - отчет о проведении о проведении семинара был направлен 28.09.2018 в АПСК и результат реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации в 3 квартале 2018 года – 10 человек.

Реализация мероприятия 1 основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Мероприятие 2 основного мероприятия 2 в 1 квартале 2018 года  реализовывалось. Проведена аттестация муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска. Контрольное событие мероприятия 2 основного мероприятия 2: «подписан протокол аттестационной комиссии» наступило 
07 марта 2018 года и результат реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2 - число служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня  квалификации муниципальных служащих в 1 квартале  2018 года – 8 человек.

Результатом реализации основного мероприятия 2 в 1 квартале 2018 г. является число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации - 213 человек.

Мероприятие 2 основного мероприятия 2 в 2 квартале 2018 года  не реализовывалось. Аттестация муниципальных служащих администрации города Невинномысска не проводилась. Контрольное событие мероприятия 2 основного мероприятия 2: «подписан протокол аттестационной комиссии» не наступило и результат реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2 - число служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня  квалификации муниципальных служащих в 2 квартале  2018 года – 0 человек. Реализация мероприятия 2 основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Результатом реализации основного мероприятия 2 в 2 квартале 2018 г. является число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации - 7 человек.

Мероприятие 2 основного мероприятия 2 в 3 квартале 2018 года  не реализовывалось. Аттестация муниципальных служащих администрации города Невинномысска не проводилась. Контрольное событие мероприятия 2 основного мероприятия 2: «подписан протокол аттестационной комиссии» не наступило и результат реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2 - число служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня  квалификации муниципальных служащих в 3 квартале  2018 года – 0 человек. Реализация мероприятия 2 основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Результатом реализации основного мероприятия 2 в 3 квартале 2018 г. является число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации - 10 человек. Реализация основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Основное мероприятие 1 «изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 1 «изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности». Результатом реализации основного мероприятия 1 является количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности.

В 1 квартале 2018 года основное мероприятие 1 не реализовывалось. Социальная реклама антикоррупционной направленности в отчетном периоде не изготавливалась, т.к. средства на изготовление информационных стендов и баннеров запланированы Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на планируемый период 2019 и 2020 годов, на июль 2018 года. В следствие этого контрольное событие  основного мероприятия 1 «счета на оплату услуг по изготовлению и размещению  информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска» не наступило и результат реализации основного мероприятия 1 отсутствует – количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности в 1 квартале 2018 году – 0 стендов и баннеров.

В 2 квартале 2018 года основное мероприятие 1 не реализовывалось. Социальная реклама антикоррупционной направленности в отчетном периоде не изготавливалась, т.к. средства на изготовление информационных стендов и баннеров запланированы Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на планируемый период 2019 и 2020 годов, на июль 2018 года. В следствие этого контрольное событие  основного мероприятия 1 «счета на оплату услуг по изготовлению и размещению  информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска» не наступило и результат реализации основного мероприятия 1 отсутствует – количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности в 2 квартале 2018 году – 0 стендов и баннеров. Реализация основного мероприятия 1 продолжается.

В 3 квартале 2018 года основное мероприятие 1 реализовывалось. Отделом общественной безопасности проводилась работа по подготовке муниципального контракта на изготовление  социальной рекламы антикоррупционной направленности, т.к. средства на изготовление информационных стендов и баннеров запланированы Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на планируемый период 2019 и 2020 годов, на июль 2018 года. Однако контрольное событие основного мероприятия 1 «счета на оплату услуг по изготовлению и размещению  информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска» не наступило и результат реализации основного мероприятия 1 отсутствует – количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности в 3 квартале 2018 году – 0 стендов и баннеров. Реализация основного мероприятия 1 продолжается.

Основное мероприятие 2 «организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 2 «проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества». Результатом реализации основного мероприятия 2 является число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций.

В 1 квартале 2018 г. основное мероприятие 2 реализовывалось.

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году».

Контрольное событие основного мероприятия 2 выполнено - отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 28.03.2018 и в Правительство Ставропольского края 10.04.2018 и результат реализации основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций в 1 квартале 2018 года – 36 человек.

В 2 квартале 2018 г. основное мероприятие 2 реализовывалось.

29 июня 2018 года отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования».

Контрольное событие основного мероприятия 2 выполнено - отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 29.06.2018 и результат реализации основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций в 2 квартале 2018 года – 7 человек.

В 3 квартале 2018 г. основное мероприятие 2 реализовывалось.

24 сентября 2018 года Правительством Ставропольского края совместно со Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» проведен круглый стол по теме: «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Ставропольском крае».

Контрольное событие основного мероприятия 2 выполнено - отчет о проведении круглого стола был направлен 28.09.2018 в АПСК и результат реализации основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций в 3 квартале 2018 года – 70 муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества (представителей образовательных учреждений города, прокуратуры города, следственного отдела по городу  Невинномысск  следственного  управления Следственного  комитета Российской Федерации  по Ставропольскому краю, Общественного совета при администрации города Невинномысска). Реализация основного мероприятия 2 продолжается.