Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 1 квартал 2019 года

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города от 21 ноября 2016 г. № 2552 за 1 квартал 2019 г. (с внесенными изменениями постановлениями администрации города от 15.11.2017 № 2526, от 29.12.2017 № 2931, от 30.03.2018 № 379, от 11.04.2019 № 508)

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения)

Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения): 31 января 2019 г. подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией города Невинномысска Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории  муниципальных образований 
№ 31.

Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: заключение муниципального контракта на приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения): Муниципальный контракт с ООО Научно-Производственное объединение «Синергия» заключен 18.04.2019.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города

Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города (по программе предусмотрено - 35,81 тыс. рублей)

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3:

Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 204 дружинника, на общую сумму 25,70 тыс. рублей. Оплата состоится в апреле 2019 г.

Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города выполнено на 161 %.

Прогноз освоения средств по остальным мероприятиям программы планируется на 100%.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности, город) - |  |  |  | 1 848,79 | 1 848,79 | - |
| 1.1. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  | - | - | - | 1 684,34 | 1 684,34 | - |
| 1.3. | бюджет города |  | - | - | - | 164,45 | 164,45 | - |
| 1.5. | юридические лица |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |  | май, ноябрь | - | - | 70,00 | 70,00 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности | май, ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в современном российском обществе» | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | начальник отдела общественной безопасности | май | - | - | 10,00 | 10,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности |  |  |  | 1 808,79 | 1 808,79 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | начальник отдела общественной безопасности | март, апрель | - | - | 1 289,47 | 1 289,47 |  |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) 31 января 2019 г. подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией города Невинномысска Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований № 31 |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: заключение муниципального контракта на приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) Муниципальный контракт с ООО Научно-Производственное объединение «Синергия» заключен 18.04.2019 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | март | март | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране обществен-ного порядка на территории города в 1 квартале - 204 человек /контр. событие наступило 20.03.2019 | 35,81 | 35,81 | - |
| 3.3.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично. В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 204 дружинников, на общую сумму 25,70 тыс. рублей. Оплата состоится в апреле 2018 г. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. |
| 3.3.2. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города Невинномысска | начальник отдела общественной безопасности | май | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности | май, июнь | - | - | 105,26 | 105,26 | - |
| 3.4.1 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках | начальник отдела общественной безопасности | май, август |  | - | 378,25 | 378,25 | - |

Начальник отдела

общественной безопасности

администрации города Невинномысска

А.Ю. Шеховцов