##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ города Невинномысска за отчётный период 01 января 2018 г. – 01 апреля 2018 г.

Для реализации в 2018 году запланировано 9 муниципальных программ (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и её органах»,

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы.

В течение 1 квартала 2018 года на территории города Невинномысска реализовывалось 8 программ:

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и её органах».

Мониторинг программ проводился на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утверждённым постановлением администрации города                 от 14 апреля 2016 г. № 710, и Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утверждёнными постановлением администрации города                от 08 июня 2016 г. № 1146.

Всего на реализацию программ в 2018 году выделено                     1788509,02 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 160640,83 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 937354,02 тыс. рублей;

бюджет города – 688772,62 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1741,55 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 380562,18 тыс. рублей, что составляет 21,28 % выделенных средств, в том числе:

федеральный бюджет – 44770,03 тыс. рублей (27,87 %);

бюджет Ставропольского края – 207873,01 тыс. рублей (22,18 %);

бюджет города – 126177,59 тыс. рублей (18,32 %);

внебюджетные источники – 1741,55 (100 %).

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 13 июля 2017 г., от 28 августа 2017 г. № 2013, от 25 октября 2017 г. № 2395, от 15 ноября 2017 г. № 2563,                                     от 14 февраля 2018 г. № 160). Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 944780,83 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 547548,32 тыс. рублей;

бюджет города – 397232,51 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 195075,57 тыс. рублей, что составляет 20,65 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 113132,81 тыс. рублей (20,66 %);

бюджет города – 248480,34 тыс. рублей (20,63 %).

До конца года планируется максимально полное освоение выделенных средств.

В течение 1 квартала все 9 запланированных мероприятий выполнялись. Все 7 запланированных контрольных событий состоялись. Выполнялись еще 3 незапланированных мероприятия (не отражены в Детальном плане-графике и программе), состоялись 2 незапланированных контрольных события.

Ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, сроков их выполнения и наступления их контрольных событий.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 938021,31 | 944780,83 | 195075,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 547548,32 | 547548,32 | 113132,81 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 390472,99 | 397232,51 | 81942,76 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 442827,12 | 442228,40 | 91926,03 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 255650,50 | 255650,50 | 52320,74 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 187176,62 | 186577,90 | 39605,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6735/ 30.03.2018 | 232137,87 | 232137,87 | 48362,07 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 232137,87 | 232137,87 | 48362,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6735 /30.03.2018 | 232137,87 | 232137,87 | 48362,07 |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6635человек. Отчет сформирован и направлен. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | родители 5486 детей получают компенсацию части родительской платы /30.03.2018 | 23512,63 | 23512,63 | 3958,67 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 23512,63 | 23512,63 | 3958,67 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содер-жание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | родители 5486 детей получают компенсацию части родительской платы /30.03.2018 | 23512,63 | 23512,63 | 3958,67 |
|  | Родители 5486 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | 6619 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом /30.03.2018 | 184774,89 | 184774,89 | 39469,58 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 184774,89 | 184774,89 | 39469,58 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | 6619 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом /30.03.2018 | 184774,89 | 184774,89 | 39469,58 |
|  | 6619 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. Отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | срок реализации не наступил | - | 1500,00 | 603,15 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1500,00 | 603,15 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль-декабрь | срок реализации не наступил | - | 1500,00 | 603,15 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-сентябрь | март-реализация будет продолжена | отремонтирована система отопления в МБДОУ № 26 /30.03.18 | 901,73 | 1199,86 | 135,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 901,73 | 1199,86 | 135,71 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в МДОО |  | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 901,73 | 901,73 | 0,00 |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | март - реализация завершена | отремонтирована система отопления в МБДОУ № 26 /30.03.2018 | 0,00 | 298,13 | 135,71 |
|  | Отремонтирована система отопления в МБДОУ № 26. Акт подписан. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 461521,24 | 468832,83 | 96796,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 291897,82 | 291897,82 | 60812,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 169623,42 | 176935,01 | 35984,54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся, – 11737 человек /30.03.2018 | 391357,70 | 391357,70 | 84822,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 291897,82 | 291897,82 | 60812,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 99459,88 | 99459,88 | 24010,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся, – 11737 человек /30.03.2018 | 291897,82 | 291897,82 | 60812,07 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 291897,82 | 291897,82 | 60812,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17 | 99459,88 | 99459,88 | 24010,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 99459,88 | 99459,88 | 24010,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2018г. – 11737 человек. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3385 человек /30.03.2018 | 55336,67 | 57151,95 | 11873,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55336,67 | 57151,95 | 11873,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3385 человек /30.03.2018 | 52310,64 | 54125,92 | 11218,16 |
| 2.2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей 2017 г. – 1 МОО. | 3026,03 | 3026,03 | 655,44 |
|  | Численность обучающихся -3385 человек. Количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей 2018 г. – 1 МОО. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчёты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации». |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | трудом были заняты 40 учащихся /30.03.2018 | 10211,93 | 10211,93 | 100,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10211,93 | 10211,93 | 100,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | проведено заседание комиссии по организации летней оздоровительной кампании, определены потоки проведения летних лагерей, произведены расчеты стоимости путевок. Подготовлен проект постановления администрации города Невинномысска об организации летней оздоровительной кампании /30.03.2018 | 9555,99 | 9555,99 | 0.00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | трудом были заняты 40 учащихся /30.03.2018 | 655,94 | 655,94 | 100,7 |
|  | проведено заседание комиссии по организации летней оздоровительной кампании, определены потоки проведения летних лагерей, произведены расчеты стоимости путевок. Подготовлен проект постановления администрации города Невинномысска об организации летней оздоровительной кампании. Трудом были заняты 40 учащихся. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеоб-разовательных учреждений всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь-декабрь | январь - реализация продолжается | выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт кровли МБОУ СОШ № 3 /30.03.2018 | 455,63 | 951,10 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 455,63 | 951,10 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июнь-декабрь | срок реализации не наступил | - | 455,63 | 891,10 | 0,00 |
| 2.5.2. | Доработка ПСД и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь - реализация продолжается | выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт кровли МБОУ СОШ № 3 /30.03.2018 | 0,00 | 60,00 | 0.00 |
|  | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт кровли МБОУ СОШ № 3. |
| 2.6. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 4159,31 | 8698,77 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4159,31 | 8698,77 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 3972,75 | 8512,21 | 0,00 |
| 2.6.2. | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в ОО и ДО |  | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 186,56 | 186,56 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 2.7. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 461,38 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 461,38 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 461,38 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 33672,95 | 33719,60 | 6352,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 33672,95 | 33719,60 | 6352,93 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 128,01 | 128,01 | 15,06 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 8918,90 | 8918,90 | 1774,87 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 16643,05 | 16643,05 | 2858,00 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций |  |  |  |  | 7982,99 | 8029,64 | 1705,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6735 детей, в том числе 22 ребенка-инвалида. В соответствии с Законом                    «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители 5486 детей получают компенсацию части родительской платы.       6619 детей (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом. Выполнены работы по ремонту системы теплоснабжения в МБДОУ № 26 (оплата проводится).

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          11737 учащихся, в том числе 55 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 5 учреждений дополнительного образования, охвачено 3385 детей. В отдельных образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 40 учащихся.

Выполнены работы по корректировке цен проектно-сметной документации на ремонт кровли МБОУ СОШ № 3, а также проведена ее экспертиза.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552,                     от 15 ноября 2017 г. № 2561).

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 537172,00 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 160640,83 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 376166,21 тыс. рублей;

бюджет города – 364,96 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 139510,23 тыс. рублей, что составляет 26 %, в том числе:

федеральный бюджет – 44770,03 тыс. рублей (27,87 %);

бюджет Ставропольского края – 94740,20 тыс. рублей (25,19 %);

бюджет города – освоения не было.

До конца года планируется максимально полное освоение выделенных средств.

Из 23 запланированных мероприятий выполнялись 20, 2 мероприятия носят заявительный характер, средства на реализацию еще одного мероприятия не предусмотрены. 1 мероприятие Детального плана-графика не отражено в программе. Из 23 контрольных событий состоялось 20.

Ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, сроков их выполнения и наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 541549,27 | 537172,00 | 139510,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 160262,30 | 160640,83 | 44770,03 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 381286,97 | 376166,21 | 94740,20 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 364,96 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 491508,48 | 485770,29 | 131092,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 160262,30 | 160640,83 | 44770,03 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 331246,18 | 325129,46 | 86322,24 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 28707 получателям, 3830 семьям на 9212 детей /30.03.2018 | 491508,48 | 485770,29 | 131092,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 160262,30 | 160640,83 | 44770,03 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 331246,18 | 325129,46 | 86322,24 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь-декабрь (не предусмотрено программой) | январь-выполнение продолжается | выплаты 16 заявителям /30.03.2018 | 0,00 | 165,05 | 88,07 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 165,05 | 88,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6468 гражданам /30.03.2018 | 111296,90 | 111296,90 | 30659,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 111296,90 | 111296,90 | 30659,55 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 264 гражданам /30.03.2018 | 4570,56 | 4570,56 | 1228,72 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4570,56 | 4570,56 | 1228,72 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 7 гражданам /30.03.2018 | 71,22 | 71,22 | 14,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 71,22 | 71,22 | 14,70 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам /30.03.2018 | 151,34 | 151,34 | 39,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 151,34 | 151,34 | 39,76 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 142 гражданам /30.03.2018 | 2159,80 | 2159,80 | 579,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2159,80 | 2159,80 | 579,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | январь-декабрь | не начато | выплаты не осуществлялись | 71,91 | 71,91 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 71,91 | 71,91 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5816 гражданам /30.03.2018 | 98496,79 | 98496,79 | 27290,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 98496,79 | 98496,79 | 27290,23 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выплачено 2 заявителям /30.03.2018 | 15,20 | 15,20 | 4,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 15,20 | 15,20 | 4,20 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 10667 гражданам /30.03.2018 | 102288,30 | 102288,30 | 26500,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 102288,30 | 102288,30 | 26500,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2963 семьям на 4943 детей /30.03.2018 | 33757,90 | 33757,90 | 6799,67 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 33757,90 | 33757,90 | 6799,67 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 867 семьям на 2834 детей /30.03.2018 | 12088,85 | 12088,85 | 2866,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 12088,85 | 12088,85 | 2866,57 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | единовременная выплата 1 человеку, ежемесячные выплаты 9 человекам /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 388 получателям /30.03.2018 | 41427,77 | 34634,00 | 8750,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 41427,77 | 34634,00 | 8750,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 690 гражданам на 700 детей /30.03.2018 | 52040,00 | 52040,00 | 11968,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 52040,00 | 52040,00 | 11968,57 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1669 гражданам /30.03.2018 | 23458,00 | 23458,00 | 7300,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 23458,00 | 23458,00 | 7300,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 462 получателям /30.03.2018 | 5918,80 | 6297,33 | 6297,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5918,80 | 6297,33 | 6297,26 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 378 гражданам на 735 детей /30.03.2018 | 1116,14 | 1116,14 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1116,14 | 1116,14 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1711 получателям /30.03.2018 | 2579,00 | 3091,00 | 705,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2579,00 | 3091,00 | 705,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оказаны меры социальной поддержки 28707 гражданам, 3830 семьям на 9212 детей. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 22591,41 | 22591,41 | 3021,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 22591,41 | 22591,41 | 3021,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 128 опекунам на 151 ребенка, выплаты 20 семьям на 50 детей /30.03.2018 | 21736,41 | 21736,41 | 3021,98 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребёнка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 128 опекунам на 151 ребенка детей /30.03.2018 | 10670,91 | 10446,50 | 1416,02 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 20 семьям на 50 детей /30.03.2018 | 10088,54 | 10088,54 | 1432,86 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 111 детей | 976,96 | 976,96 | 173,09 |
|  | Обеспечен 201 ребенок. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | реализация не начата | заявительный характер | 855,00 | 855,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь-декабрь | реализация не начата | заявительный характер | 855,00 | 855,00 | 0,00 |
|  | Реализация не начата. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 27449,38 | 28810,30 | 5395,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27 449,38 | 28445,34 | 5395,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 364,96 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 364,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 364,96 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 27449,38 | 28445,34 | 5395,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27449,38 | 28445,34 | 5395,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

В рамках подпрограммы гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно, оказывается единовременная материальная помощь.

В 1 квартале произведены:

выплаты пособия на погребение 16 заявителям;

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 6468 ветеранам труда и труженикам тыла;

ЕДВ реабилитированным гражданам, и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 264;

ежемесячная доплата к пенсии - 7 инвалидам армии;

выплата родителям и вдове погибших ветеранов боевых действий - 17;

государственная социальная помощь – 142 малоимущим семьям;

ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края - 5816;

выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности двум заявителям инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями 2 заявителям;

компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг                              10667 федеральным льготникам;

ежемесячное пособие на ребенка – 2963 семьям на 4943 ребенка;

ежемесячная компенсация многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном выражении -        867 семьям на 2834 детей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 388 получателям;

ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет –                                690 гражданам на 700 детей;

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг 1669 семьям;

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 462 получателям;

выплата ежегодной денежной компенсации 378 многодетным семьям на каждого из детей (735 детей) не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1711 получателям.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание ребенка 128 опекунам (попечителям);

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 50 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (111 человек).

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление от                       21 ноября 2016 г. № 2550 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2562). Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 49758,02 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 5000,00 тыс. рублей;

бюджет города – 44758,02 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 8815,68 тыс. рублей, что составляет 17,72 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – освоения не было;

бюджет города – 8815,68 тыс. рублей (19,70 %).

До конца года планируется максимально полное освоение выделенных средств.

В течение 1 квартала все 7 запланированных мероприятий выполнялись. Из 7 запланированных контрольных событий состоялись 4.

Ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 43126,96 | 49758,02 | 8815,68 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 43126,96 | 44758,02 | 8815,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1165,53 | 1065,77 | 71,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1165,53 | 1065,77 | 71,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 900 человек /в 1 квартале не состоялось | 752,72 | 702,76 | 58,32 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 900 человек /в 1 квартале не состоялось | 752,72 | 702,76 | 58,32 |
|  | Контрольное событие в 1 квартале не состоялось в связи с тем, что 2 мероприятия (открытое первенство города Невинномысска по фигурному катанию и первенство по гандболу) перенесены (21 % вместо 35 %). |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | приняли участие в 8 соревнованиях краевого уровня /30.03.2018 | 412,81 | 363,01 | 12,98 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | приняли участие в 8 соревнованиях краевого уровня /30.03.2018 | 412,81 | 363,01 | 12,98 |
|  | Контрольное событие в 1 квартале не состоялось, так как завоевано 20 призовых мест вместо 28 планируемых. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 709,10 | 699,30 | 115,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 709,10 | 699,30 | 115,21 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведены городскиемини-фестивали «Студенческая весна/ 30.03.2018 | 120,00 | 120,00 | 90,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведены городскиемини-фестивали «Студенческая весна/ 30.03.2018 | 120,00 | 120,00 | 90,00 |
|  | В марте 2018 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 1 мероприятие, приняло участие 500 человек /30.03.2018 | 382,00 | 382,00 | 15,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 1 мероприятие, приняло участие 500 человек /30.03.2018 | 382,00 | 382,00 | 15,00 |
|  | Проведено 1 мероприятие: «День мужества» для допризывной молодежи. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | февраль- декабрь | февраль-реализация продолжается | осуществлено 7 выездов с участием 270 человек /30.03.2018 | 207,10 | 197,30 | 10,21 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль- декабрь | февраль-реализация продолжается | осуществлено 7 выездов с участием 270 человек /30.03.2018 | 207,10 | 197,30 | 10,21 |
|  | Проведено 25 % мероприятий. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 412,00 | 345,82 | 159,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 412,00 | 345,82 | 159,57 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 4 мероприятия, приняло участие 1,5 тыс. человек /30.03.2018 | 163,36 | 97,18 | 52,93 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 4 мероприятия, приняло участие 1,5 тыс. человек /30.03.2018 | 163,36 | 97,18 | 52,93 |
|  | Проведено 27 % запланированных на год мероприятий. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 1 мероприятие /в 1квартале не состоялось | 248,64 | 248,64 | 106,64 |
| 3.1.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 1 мероприятие /в 1квартале не состоялось | 248,64 | 248,64 | 106,64 |
|  | Вместо 30 % мероприятий проведено 8,33 %. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 40840,33 | 47647,13 | 8469,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40840,33 | 42647,13 | 8469,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 7710,75 | 7716,31 | 1419,95 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7710,75 | 7716,31 | 1419,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 33129,58 | 39930,82 | 7049,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 33129,58 | 34930,82 | 7049,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 3 мероприятия: городские турниры, первенства, чемпионаты по баскетболу, волейболу, шахматам. В городских мероприятиях приняло участие 900 человек. Невыполнение плана связано с перенесением открытого первенства города Невинномысска по фигурному катанию на 2 квартал 2018 года; по гандболу - на 4 квартал 2018 года.

Спортсмены города принимали участие в соревнованиях краевого уровня. Завоёвано 20 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В текущем году проводятся мероприятия с инициативной и талантливой молодёжью. В марте 2018 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 6 образовательных учреждениях высшего и среднего образования.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города МБУ МЦРЛ проведен «День мужества» для допризывной молодежи.

С целью вовлечения молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи молодежь города направляли на мероприятия различного уровня: заседание Краевого Координационного Совета по вопросам перспективного развития студенческих педагогических отрядов, III Патриотический форум Ставропольского края, встреча с лидерами молодежного самоуправления, представителями министерства образования и молодежной политики СК, Большой фестиваль Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН, Образовательный форум для лидеров добровольческого движения Ставропольского края «Равные права – равные возможности», окружной форум СКФО «Наставник», 1/8 финала Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+», торжественное награждение победителей XXVI краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья», приняли участие 270 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых и культурно - досуговых  мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся школ города и всех групп населения города.

В мероприятиях приняло участие более 1,5 тысяч человек.

Запланированное на 1 квартал мероприятие - «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся школ города - перенесено на 2 квартал 2018 г.

4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»                      (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями                                             от 22 февраля 2017 г. № 286, от 15 ноября 2017 г. № 2560). Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 79440,31 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 5000,00 тыс. рублей;

бюджет города – 74440,31 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 16625,72 тыс. рублей, что составляет 20,93 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – освоения не было;

бюджет города – 16625,72 тыс. рублей (22,33 %).

Прогноз освоения финансовых средств до конца 2018 года – 99,98 %.

Из 12 запланированных мероприятий выполнялись 11, выполнялось                      1 незапланированное мероприятие. Из 6 запланированных контрольных событий состоялись 5.

Ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, сроков их выполнения и наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 72668,37 | 79440,31 | 16625,72 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 72668,37 | 74440,31 | 16625,72 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  |  | 26117,83 | 26117,83 | 5364,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26117,83 | 26117,83 | 5364,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений /30.03.2018 | 26117,83 | 26117,83 | 5364,24 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | численность работников составляет 90 человек | 25157,26 | 25157,26 | 5035,75 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | 521,06 | 521,06 | 259,71 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена деятельность 2 учреждений | 439,51 | 439,51 | 68,78 |
|  | Осуществлена реализация 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1077 человек. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 90 человек |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | проведено 44 концерта в 2 учреждениях /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | проведено 44 концерта в 2 учреждениях /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организовано и проведено 44 отчетных концерта в 2 школах, что соответствует плану. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 25667,05 | 32414,22 | 6606,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25667,05 | 27414,22 | 6606,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений /10.01.2018 | 24317,95 | 29826,55 | 5528,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 24317,95 | 24826,55 | 5528,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | численность работников, занятых в сфере культуре, составила 76 человек | 20342,01 | 20342,01 | 4815,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20342,01 | 20342,01 | 4815,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 3363,59 | 8872,19 | 569,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3363,59 | 3872,19 | 569,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 612,35 | 612,35 | 143,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 612,35 | 612,35 | 143,56 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников 3 учреждений составляет 76 человек. Сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | проведено 163 культурно-массовых мероприятия /06.01.2018 | 1349,10 | 1535,04 | 1077,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1349,10 | 1535,04 | 1077,25 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | проведено 163 культурно-массовых мероприятия /06.01.2018 | 1349,10 | 1535,04 | 1077,25 |
|  | Проведено 163 культурно-массовых мероприятия, на которых присутствовало 47554 человека. На 64 платных мероприятиях присутствовало 6697 человек, что составляет 5,7 % от численности населения города Невинномысска. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | не предусмотрено в Детальном плане-графике и программе | январь – реализация продолжается | подготовлен проект на 2 очередь, определяется источник финансирования | 0,00 | 1052,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 1052,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике и программе | январь – реализация продолжается | подготовлен проект на 2 очередь, определяется источник финансирования | 0,00 | 1052,63 | 0,00 |
|  | Подготовлен проект на 2 очередь, определяется источник финансирования |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 15725,88 | 15750,65 | 3581,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15725,88 | 15750,65 | 3581,17 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена работа библиотеки /30.03.2018 | 15625,88 | 15650,65 | 3581,17 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | численность работников, МБУ ЦГБ составила 43 человека |  |  |  |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена работа библиотеки |  |  |  |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена работа библиотеки |  |  |  |
|  | Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Численность работников МБУ ЦГБ составляет 43 человека. Количество посещений библиотек составило 90586, что больше запланированного на 224 ед. Увеличение показателя связано с привлечением читателей различными формами работы, в том числе посредством проведения культурно-просветительских, информационных мероприятий. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | запланировано на 2 квартал | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь – декабрь | запланировано на 2 квартал | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Отчет о комплектовании книжного фонда за 1 квартал не сформирован в связи с тем, что приобретение книжного фонда запланировано учреждением на 2 квартал 2018 г. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 5157,61 | 5157,61 | 1074,09 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5157,61 | 5157,61 | 1074,09 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 4839,41 | 4839,41 | 1013,10 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 318,20 | 318,20 | 60,99 |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются по 6 предпрофессиональным образовательным программам. Несмотря на отсутствие бюджетных средств, за прошедший период организовано и проведено в школах 44 концерта.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусорапредусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения города Невинномысска, концертная программа «Январские встречи», городское народное гуляние «Прощай, Масленица!», неделя детской книги, Городское народное гуляние «Прощай, Масленица!», творческий марафон (1этап), творческий марафон (2 этап), церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры, неделя детской книги, XXV городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»;

Всего проведено 163 мероприятия, в которых приняли участие                             47554 человека.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, и прочие работы, канцелярские товары.

5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г.                № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от 28 апреля 2017 г.                      № 1140, от 23 августа 2017 г. № 2007, от 15 ноября 2017 г. № 2564,                       от 30 марта 2018 г.). Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 155734,23 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 3639,49 тыс. рублей;

бюджет города – 150353,19 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1741,55 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 20435,04 тыс. рублей, что составляет 13,12 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – освоения не было;

бюджет города – 18693,49 тыс. рублей (12,43 %);

внебюджетные источники – 1741,55 тыс. рублей (100 %).

Из 41 запланированного мероприятия выполнялись 38, из них 3 начаты с опозданием, 6 – не отражены в программе. Выделены средства                                   на 9 мероприятий, которые не отражены ни в программе, ни в Детальном плане-графике. Ещё 7 мероприятий отражены в программе, но не отражены в Детальном плане-графике. Из 28 запланированных контрольных событий состоялось 18, еще 9 – незапланированные контрольные события.

В связи с наличием значительного количества незапланированных мероприятий ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, сроков их выполнения и наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 148053,79 | 153992,68 | 20435,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 3639,49 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 138023,59 | 150353,19 | 18693,49 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 8183,40 | 0,00 | 1741,55 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2539,21 | 2539,21 | 83,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2539,21 | 2539,21 | 83,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | заключено 10 договоров /в 1 квартале не состоялось | 2377,03 | 2377,03 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | не предусмотрено в детальном плане-графике | январь - реализация продолжается | договоры в стадии заключении | 129,74 | 129,74 | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | не предусмотрено в детальном плане-графике | январь - реализация продолжается | договоры в стадии заключении | 130,70 | 130,70 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | не предусмотрено в детальном плане-графике | январь - реализация продолжается | заключен 1 договор от 30.01.2018 № 60 | 75,60 | 75,60 | 0,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | площадь капитального ремонта 964,9 кв.м., заключено 9 договоров /в 1 квартале не состоялось | 2040,99 | 2040,99 | 0,00 |
|  | Велась работа по заключению договоров. Заключено 10 договоров. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | 34 человека /30.03.2018 | 162,18 | 162,18 | 83,29 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | 34 человека /30.03.2018 | 162,18 | 162,18 | 83,29 |
|  | В рамках проведения мероприятия было перевезено 34 человека. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 18158,33 | 10453,51 | 1955,89 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8128,13 | 8606,71 | 214,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 8183,40 | 0,00 | 1741,55 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м. /30.03.2018 | 500,00 | 500,00 | 83,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 83,33 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м. /30.03.2018 | 500,00 | 500,00 | 83,33 |
|  | Заключен муниципальный контракт 01.03.2018. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – реализация продолжается | подготовка почвы - 1837 кв.м., стрижка живой изгороди 395,4 кв.м., формирование крон кустарников- 23 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт. /30.03.2018 | 6085,82 | 6564,40 | 105,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6085,82 | 6564,40 | 105,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель-октябрь | срок реализации не наступил | подготовка почвы - 1837 кв.м., стрижка живой изгороди 395,4 кв.м., формирование крон кустарников- 23 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт. /30.03.2018 | 6085,82 | 6085,82 | 105,27 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март – реализация продолжается |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Компенсационное озеленение |  | не предусмотрено в детальном плане-графике и программе | - | - | 0,00 | 478,58 | 0,00 |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | валка деревьев – 4 шт., опиловка деревьев – 9 шт. /30.03.2018 | 3389,11 | 3389,11 | 25,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1542,31 | 1542,31 | 25,74 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха |  | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 510,01 | 510,01 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 510,01 | 510,01 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Валка деревьев на улицах города |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | валка деревьев – 4 шт., опиловка деревьев – 9 шт. /30.03.2018 | 728,37 | 728,37 | 25,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 728,37 | 728,37 | 25,74 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | май - июль | срок реализации не наступил | - | 189,40 | 189,40 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 189,40 | 189,40 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) |  | май-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 74,53 | 74,53 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 74,53 | 74,53 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Акарицидная обработка |  | май, июль | срок реализации не наступил | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | отсутствие заявок на участие в аукционе, разрабатывается новый пакет документов для размещения закупки /в 1 квартале не состоялось | 1846,80 | 1846,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 охрана атмосферного воздуха | АО «Невинномысский Азот» | не предусмотрено в программе и детальном плане-графике | февраль-реализация продолжается | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия | 3689,37 | 0,00 | 262,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 3689,37 | 0,00 | 262,46 |
| 2.4.1. | Монтаж и ввод в эксплуатацию схемы дополнительной дегазации метана из жидкого аммиака |  | не предусмотрено в программе и детальном плане-графике | февраль-реализация продолжается | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия | 3689,37 | 0,00 | 262,46 |
|  | Контрольное событие не предусмотрено. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | АО «Анест» | январь-декабрь | февраль – выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии /30.03.2018 | 90,00 | 0,00 | 22,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 90,00 | 0,00 | 22,50 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь-декабрь | февраль – выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии /30.03.2018 | 90,00 | 0,00 | 22,50 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты, в результате которого предотвращены превышения концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии /30.03.2018 | 800,00 | 0,00 | 518,83 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 800,00 | 0,00 | 518,83 |
| 2.6.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии /30.03.2018 | 800,00 | 0,00 | 518,83 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред /30.03.2018 | 6923,40 | 0,00 | 723,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 6923,40 | 0,00 | 723,42 |
| 2.7.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | декабрь | срок реализации не наступил | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 30,40 |
| 2.7.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 12,76 |
| 2.7.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 2,53 |
| 2.7.5. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь-декабрь | март – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды /30.03.2018 | 1300,00 | 0,00 | 265,27 |
| 2.7.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | январь-декабрь | март – выполнение продолжается | контроль качества водной среды /30.03.2018 | 410,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2.7.8. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | январь-декабрь | февраль – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2.7.9. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | декабрь 2016 – выполнение продолжается | контроль качества воздушной и водной сред /30.03.2018 | 5000,00 | 0,00 | 262,46 |
|  | Произведен контроль качества экологических сред. |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | Юридические лица | июнь-декабрь | срок реализации не наступил | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномыс-ский электромеханический завод» | июнь, декабрь | срок реализации не наступил | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | срок реализации не наступил | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | апрельсентябрь | срок реализации не наступил | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках |  | апрельсентябрь | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 46612,55 | 48691,78 | 4336,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 46612,55 | 48691,78 | 4336,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОГХ УЖКХ | не предусмотрено в детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчика | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | не предусмотрено в детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчика | 14685,73 | 14685,73 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | не предусмотрено в детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчика | 314,27 | 314,27 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не предусмотрено. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется подготовка документов, определение подрядчиков/ 30.03.2018. | 24531,10 | 26610,33 | 4336,24 |
| 3.2.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков /в 1 квартале не состоялось | 1498,55 | 1300,43 | 0,00 |
| 3.2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт от 26.01.2018 № 4. Оплачено 5868 кВтч. /30.03.2018 | 258,36 | 258,36 | 41,95 |
| 3.2.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель, октябрь | срок реализации не наступил | документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков | 933,24 | 933,24 | 0,00 |
| 3.2.4. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь- выполнение продолжается | убрано 708673,2 кв.м /30.03.2018 | 21741,11 | 21820,35 | 4096,17 |
| 3.2.5. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт. /30.03.2018 |  |  |  |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт. /30.03.2018 |  |  |  |
| 3.2.7. | Содержание дорог (устройство искусственных неровностей) |  | сентябрь | срок реализации не наступил | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  | апрель-октябрь | срок реализации не наступил | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Содержание светофорных объектов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | муниципальный контракт заключен 21.03.2018, содержится 11 светофоров /30.03.2018 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 3.2.10. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель-октябрь | срок реализации не наступил | документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков | 0,00 | 1999,99 | 0,00 |
| 3.2.11. | Обследование путепровода по улице Гагарина |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | январь-март | обследован 1 объект /30.03.2018 | 0,00 | 98,59 | 98,59 |
| 3.2.12. | Обследование подходов к путепроводу по улице Гагарина |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | январь-март | обследовано 2 подхода к путепроводу /30.03.2018 | 0,00 | 99,53 | 99,53 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведутся аукционные процедуры /в 1 квартале не состоялось | 7081,45 | 7081,45 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | ведутся аукционные процедуры | 6878,74 | 6878,74 | 0,00 |
| 3.3.2. | Ремонт светофорных объектов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт 21.03.2018 /в 1 квартале не состоялось | 202,71 | 202,71 | 0,00 |
|  | Велась подготовка документов, заключение контрактов. |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 53470,16 | 59601,57 | 10024,35 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 53470,16 | 59601,57 | 10024,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | мероприятия выполнялись /30.03.2018 | 52003,31 | 52003,31 | 9925,79 |
| 4.1.1. | Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 23367 светоточек, уборка (бесхозяйных территорий, уборка свалок) убрано 245470,24 кв.м. /30.03.2018 | 51689,98 | 51689,98 | 9614,99 |
| 4.1.2. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели |  | не предусмотрено в детальном плане графике | январь – выполнение продолжается | приобретение биотуалетов – 21 шт. /30.03.2018 | 313,33 | 313,33 | 310,80 |
|  | Произведена уборка центральных улиц города, свалок, приобретены биотуалеты. Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства /30.03.2018 | 1466,85 | 7598,26 | 98,56 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания подземного перехода 220 кв.м. /30.03.2018 | 243,60 | 20,96 | 20,96 |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май-октябрь | срок реализации не наступил | документы в стадии подготовки | 986,40 | 313,99 | 13,37 |
| 4.2.3. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по одпвар Мира |  | май-октябрь | срок реализации не наступил | документы в стадии подготовки |  |  |  |
| 4.2.4. | Водоснабжение по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | срок реализации не наступил | документы в стадии подготовки |  |  |  |
| 4.2.5. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха |  | июнь-сентябрь | срок реализации не наступил | готовится проект контракта | 18,45 | 18,46 | 0,00 |
| 4.2.6. | Ремонт малых архитектурных форм |  | апрель-июнь | срок реализации не наступил | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы |  | январь-декабрь | не начато | непредвиденные расходы отсутствовали /в 1 квартале не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | январь-декабрь | не начато | - | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Отопление подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | отопление подземного перехода – 47,85 гкал. /30.03.2018 | 169,99 | 181,54 | 61,82 |
| 4.2.10. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обслуживание 1 тепловой камеры /30.03.2018 | 24,41 | 28,88 | 2,41 |
| 4.2.11. | Определение достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий , подлежащих благоустройству в 2018 году |  | не предусмотрено в программе и детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4.2.12. | Субсидия на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | не предусмотрено в программе и детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 4.2.13. | Средства физических лиц на одпрозацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах «Благоустройство сквера у Центра реабилитации (по ул. Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края» |  | не предусмотрено в программе и детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры | 0,00 | 222,22 | 0,00 |
| 4.2.14. | Средства организаций на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах «Благоустройство сквера у Центра реабилитации (по ул. Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края» |  | не предусмотрено в программе и детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры | 0,00 | 588,21 | 0,00 |
| 4.2.15. | Реализация проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах |  | не предусмотрено в программе и детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводятся аукционные процедуры | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. |
| 5. | одпрограммма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1868,64 | 1868,64 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1868,64 | 1868,64 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки /30.03.2018 | 1868,64 | 1868,64 | 0,00 |
| 5.1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных пунктов и газовых сетей |  | март-декабрь | не начато | финансирование не предусмотрено /в 1 квартале не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, готовятся проекты договоров, проводятся аукционные процедуры /в 1 квартале не состоялось | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 5.1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | взято 54 пробы /30.03.2018 | 809,24 | 809,24 | 0,00 |
| 5.1.4. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам |  | не предусмотрено в детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится проект контракта | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
|  | Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов. |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 19641,74 | 19687,77 | 4035,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 19641,74 | 19687,77 | 4035,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  |  | 276,38 | 322,41 | 99,89 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 19365,36 | 19365,36 | 3935,38 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: |  |  |  |  | 5263,16 | 5263,16 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5263,16 | 5263,16 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовятся проекты контрактов /в 1 квартале не состоялось | 3684,21 | 3684,21 | 0,00 |
|  | Велась подготовка документов. |
| 7.2. | Основное мероприятие 2: благоустройство общественных территорий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовятся проекты контрактов /в 1 квартале не состоялось | 1578,95 | 1578,95 | 0,00 |
|  | Велась подготовка документов. |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 500,00 | 5887,04 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1792,69 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 4094,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: |  | январь-декабрь | январь-декабрь | заключение соглашения запланировано на 2 квартал /не состоялось | 500,00 | 5887,04 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1792,69 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 4094,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь-декабрь | заключение соглашения запланировано на 2 квартал /не состоялось | 500,00 | 5887,04 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1792,69 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 4094,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключение соглашения запланировано на 2 квартал. |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 1 квартале велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 10 договоров на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений и коммунальные услуги муниципального жилищного фонда города Невинномысска; о безвозмездном предоставлении услуг; на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета, открытого ТСЖ в кредитной организации. Площадь для уплаты взносов по капитальному ремонту составляет 964,9 кв.м.

Согласно гарантированному перечню услуг по погребению производилось возмещение расходов по погребению (возмещение расходов на погребение 34 гражданина).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе»

В 1 квартале велась подготовка почвы - 1837 кв.м., стрижка живой изгороди 395,4 кв.м., формирование крон кустарников- 23 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., валка деревьев – 4 шт.

АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В 1 квартале осуществлялась подготовка необходимой документации, аукционные процедуры. Проводились работы по содержанию дорог: механическая уборка дорог, содержание мостов, обследование путепровода.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

# В течение 1 квартала обеспечивалось функционирование объектов благоустройства: выполнялось содержание подземного перехода, фонтана, уборка территорий города, содержание и ремонт объектов уличного освещения.

# Велась подготовка документов, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

# Подпрограмма 5

# «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 1 квартала велась подготовка документов, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды»

В течение 1 квартала велась подготовка документов, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы заключение соглашения запланировано                     на 2 квартал.

6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление от                                       21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690,                   от 26 октября 2017 г. № 2407, от 15 ноября 2017 г. № 2565,                                    от 29 декабря 2017 г. № 2931, от 30 марта 2018 г. № 379). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 21386,33 тыс. рублей бюджета города.

За 1 квартал текущего года освоено 99,94 тыс. рублей (0,47 %).

Запланированное на 1 квартал 2018 года мероприятие начато с опозданием. Выделялись средства на одно незапланированное мероприятие Из 2 запланированных контрольных событий состоялось 1. В связи с уменьшением числа членов народных дружин существует вероятность неполного освоения средств, выделенных на программу на 2018 год                          (на 20 %).

Ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, сроков их выполнения и наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 21280,95 | 21386,33 | 99,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21280,95 | 21386,33 | 99,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май-ноябрь | срок реализации не наступил | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | май | срок реализации не наступил | - | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры |  | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 21210,95 | 21316,33 | 99,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21210,95 | 21316,33 | 99,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май – декабрь | срок реализации не наступил | проведены средства 2017 года | 18527,68 | 18627,62 | 99,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18527,68 | 18627,62 | 99,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) |  | май – декабрь | срок реализации не наступил | проведены средства 2017 года | 18527,68 | 18627,62 | 99,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18527,68 | 18627,62 | 99,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | не предусмотрено в Детальном плане-графике | оплата не проведена | средства 2017 года | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | оплата не проведена | средства 2017 года | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | февраль-май | март-реализация продолжается | застраховано 126 человек /30.03.2018 г. | 51,07 | 51,07 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 51,07 | 51,07 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | февраль-март | март-реализация продолжается | застраховано 126 человек /30.03.2018 г. | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений |  | май | срок реализации не наступил | - | 19,07 | 19,07 | 0,00 |
|  | В марте заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май-июнь | срок реализации не наступил | - | 2632,20 | 2632,20 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2632,20 | 2632,20 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений |  | июнь | срок реализации не наступил | - | 1665,80 | 1665,80 | 0,00 |
| 2.4.2. | Приобретение автоматизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонарушений |  | май | срок реализации не наступил | - | 966,40 | 966,40 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

Срок реализации не наступил.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте: в марте застраховано – 126 дружинников. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.

7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2016 г. № 2520 с изменениями от 30 октября 2017 г. № 2433,                          от 15 ноября 2017 г. № 2558). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 113,80 тыс. рублей средств бюджета города. За 1 квартал текущего года освоение средств не осуществлялось. До конца года планируется максимально полное освоение средств.

Все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Все 3 запланированных контрольных события состоялись.

Мониторинг программы за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 113,80 | 113,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 113,80 | 113,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | апрель-декабрь | срок реализации не наступил | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | проведены 2 ярмарки (07.01.2018 18.02.2018) /30.03.2018 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | За 1 квартал 2018 года проведено 2 ярмарки: «Рождественская ярмарка», «Прощай, Масленица!». Отчёты направлены. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь – реализация продолжается | в СМИ размещено 3 НПА. Выявлено 244 объекта торговли /30.03.2018 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь – реализация продолжается | в СМИ размещено 3 НПА. /30.03.2018 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города |  | январь-декабрь | январь – реализация продолжается | выявлено 244 объекта торговли /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь-декабрь | срок реализации не наступил | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За 1 квартал 2018 года на сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Ведется внесение изменений в программу в части увеличения сумм по финансированию предоставления грантов, а также в части 4 новых форм субсидирования с софинансированием за счет средств Российской Федерации и Ставропольского края:

субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 1 квартал 2018 года на территории города Невинномысска были проведены две ярмарки по реализации продовольственных товаров

17.01.2018 - «Рождественская ярмарка»;

18.02.2018 - (Прощай, масленица) по ул. Маяковского, 24 (парк «Шерстяник»).

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 244 объекта торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска размещена следующая информация:

от 06.02.2018 № 106 «Об организации проведения ярмарок на территории города Невинномысска»;

# от 14.03.2018 № 285 «Об организации и проведении ярмарки «Выходного дня»;

# от 14.03.2018 № 286 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации города Невинномысска от 06.02.2018 № 106».

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и её органах» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2553 с изменениями                      от 15 ноября 2017 г. № 2559). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 123,50 тыс. рублей средств бюджета города. За 1 квартал текущего года освоение средств не осуществлялось. До конца года планируется максимально полное освоение выделенных средств.

В 1 квартале 2018 года проводилось 1 запланированное мероприятие и 2 незапланированных на 1 квартал мероприятия. В связи с этим состоялось                    1 запланированное контрольное событие и 2 запланированных на более поздние сроки контрольных события.

Ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков выполнения мероприятий программы и наступления их контрольных событий.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–213 человек /31.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–205 человек /31.01.2018 07.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | декабрь | март-реализация продолжается | проведена аттестация 8 работников УЖКХ /07.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году». Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 205 муниципальных служащих. Отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края. Отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края. 07 марта 2018 г. проведена аттестация муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска. Подписан протокол аттестационной комиссии». |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июль-август | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | июль-август | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июнь, декабрь | февраль-реализация продолжается | число участников - 36 человек /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | июнь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число участников - 36 человек /30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году». Всего в семинаре приняли участие 36 муниципальных служащих. Отчеты о проведении семинара были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края. |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году». Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 205 муниципальных служащих.

Проведена аттестация 8 муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году». Приняло участие 36 человек.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска			                  В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)