****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСПЕНСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 г. № 6

село Коноково

**Об утверждении годового отчета по реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства населенных пунктов на 2020 год»**

 В соответствии с постановлением Администрации Коноковского сельского поселения Успенского района от 30 сентября 2020 года № 117 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и оценки эффективности реализации муниципальных программ Коноковского сельского поселения Успенского района», руководствуясь Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района, п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства населенных пунктов на 2020 год»согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Коноковского сельского поселения Успенского района Рабочего М.В.

4. Постановление вступает в силу со следующего дня, после дня его официального обнародования.

Глава Коноковского сельского

поселения Успенского района Н.Д. Елисеев

Приложение к Постановлению Администрации

Коноковского сельского поселения Успенского района

 от 28.01.2021 года № 6

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы « Развитие благоустройств населенных пунктов на 2020 год»**

**Раздел I. Основные результаты:**

 Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Коноковского сельского поселения Успенского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Коноковского сельского поселения от 05.12.2019 года № 18 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год».

 На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1938,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения– 1938,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1649,8 тыс. рублей, что составляет 85 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 1938,0 | 1649,8 | 85 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1938,0 | 1649,8 | 85 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

Отчет по выполнению целевой программы «Развитие благоустройство населенных пунктов на 2020 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | исполнено (тыс.руб.) |
| план | факт |
| 1 | Санитарная очистка территории в сельском населенном пункте (договора гражданского правового характера).  | 681,6 | 681,6 |
| 3 | Приобретение ГСМ, запасных частей, извести. Озеленение населенного пункта. Хозяйственные расходы. | 1239,7 | 951,5 |
| 5 | Прочие | 16,7 | 16,7 |
|  | Итого | 1938,0 | 1649,8 |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 85%.

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в целевую программу вносились изменения и дополнения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление главы администрации Коноковского сельского поселения № 198 от 28.12.2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление № 136 от 01.11.2019 года в муниципальную программу «Развитие благоустройства населенных пунктов на 2020 год».  | В связи с изменением бюджетных назначений |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 1938,0 тыс.руб./1649,8 тыс.руб. х 100% =85%;

в т.ч. бюджет поселения– 1938,0 тыс. рублей. / 1649,8 тыс. рублей х 85% =100%;

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 85%.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Глава Коноковского сельского поселения Н.Д.Елисеев