ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к [Порядку](#sub_1000)

принятия решения о разработке, формирования, реализации оценки эффективности реализации

муниципальных программ

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Коноковского сельского поселения Успенского района

# 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Новопокровского сельского поселения;

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

2.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактических достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДП …) / N, где:

СДЦ– степень достижения целей (решения задач);

СДП– степень достижения целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы);

N – количество целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы).

2.2. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП– для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений

или,

СДП = ЗП / ЗФ – для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

где:

ЗФ – фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы).

# 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)

3.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период муниципальной программы (подпрограммы).

3.2. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ\* УФ, где:

ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

СДЦ – степень достижения цели (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы).

3.3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение Эмп, составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель главы

Коноковского сельского поселения Е.И.Моргачева