План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» подпрограмма 1 «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Ремонт колодца в деревне Горчаково ул. Круговая д. № 31 |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 1/17 от 16.06.2017 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту колодца в деревне Горчаково ул. Круговая д. № 31 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт колодца в деревне Горчаково ул. Круговая д. № 31 | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.06.2017 |
| 2. | Устройство колодца в деревне Порог у дома № 1 |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 2/17 от 15.06.2017 |
| 2.2. | Выполнение работ по устройству колодца в деревне Порог у дома № 1 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Устройство колодца в деревне Порог у дома № 1 | Работы выполнены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.07.2017 |
| 3. | Установка уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28 |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 3 от 15.05.2017 |
| 3.2. | Выполнение работ по установке уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Установка уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28 | Работы выполнены |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ № П 1/05/2017 от 30.05.2017 |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок в деревне Березняк |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключены МК № 1/17 от 26.06.2017 МК № 2/17 от 03.07.2017 |
| 4.2. | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в деревне Березняк | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация несанкционированных свалок в деревне Березняк | Работы выполнены |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ №1 от 07.07.2017, №1 от 07.07.2017 |
| 5. | Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 4 от 30.06.2017 |
| 5.2. | Выполнение работ по спиливанию опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк | Работы выполнены |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ № 95 от 15.09.2017 |
| 6. | Приобретение евроконтейнеров и устройство контейнерных площадок в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключены МК №1от 26.06.2017 МК №1/17 от 26.06.17 МК №2 от 03.07.2017 МК №2/17 от 20.06.17 |
| 6.2. | Выполнение работ по приобретению евроконтейнеров и устройству контейнерных площадок в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Приобретение евроконтейнеров и устройство контейнерных площадок в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк | Работы выполнены |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты приемки выполненных работ №1,2,3 от 03.07.2017, №1 от 31.07.2017, Товарные накладные №282 от 30.06.2017, №283 от 07.07.2017 |
| 7. | Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключены МК № 3/17 от 28.04.17, МК №37 от 12.04.17, МК №38 от 12.04.17, МК №39 от 12.04.17, МК №40 от 12.04.17 |
| 7.2. | Выполнение работ по приобретению и установке оборудования для детских площадок д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и установка оборудования для детских площадок д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк | Работы выполнены |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Товарная накладная № 53 от 13.04.17 Товарная накладная № 51 от 13.04.17 Товарная накладная № 50 от 13.04.17 Товарная накладная № 52 от 12.04.17 Акт № 1 от 11.05.2017 |
| 8. | Благоустройство детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 1/17 от 10.05.2017 |
| 8.2. | Выполнение работ по благоустройству детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк | Работы выполнены |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт № 14 от 22.05.2017 |
| 9. | Ремонт дорог в деревне Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20 |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 6 от 21.07.2017 |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту дорог в деревне Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорог в деревне Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20 | Работы выполнены |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 18.08.2017 |
| 10. | Ремонт дорог в деревне Горчаково, ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47 |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 6 от 21.07.2017 |
| 10.2. | Выполнение работ по ремонту дорог в деревне Горчаково, ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорог в деревне Горчаково, ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47 | Работы выполнены |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 18.08.2017 |
| 11. | Ремонт дорог в деревне Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38 |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 6 от 21.07.2017 |
| 11.2. | Выполнение работ по ремонту дорог в деревне Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорог в деревне Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38 | Работы выполнены |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 18.08.2017 |
| 12. | Ремонт колодца в деревне Порог от дома № 26 до дома № 31 |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 6 от 21.07.2017 |
| 12.2. | Выполнение работ по ремонту колодца в деревне Порог от дома № 26 до дома № 31 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт колодца в деревне Порог от дома № 26 до дома № 31 | Работы выполнены |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 18.08.2017 |
| 13. | Приобретение евроконтейнеров и устройство контейнерной площадки в деревне Белая |  | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 13.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания доп. соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Пчевжинского сельское поселения | Заключение муниципального контракта | Заключены МК № 5/17 от 16.08.2017, МК № 4/17 от 14.08.2017 |
| 13.2 | Выполнение работ по приобретению евроконтейнеров и устройству контейнерной площадки в деревне Белая | сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Приобретение евроконтейнеров и устройство контейнерной площадки в деревне Белая |  |
| 13.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельское поселения | Акт приемки выполненных работ | Акт приемки выполненных работ №124 от 18.09.2017 Товарная накладная №399 от 07.09.2017 |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Все заключенные муниципальные контракты исполнены |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет на 01.10.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение № 2 от 17.07.2017 к Соглашению |

Заместитель главы администрации Пчевжинского сельского поселения  _________________ /Биджиев П.В./

МП