ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселениеКиришского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт дороги по ул. Гагарина п.Пчевжа пос.Пчевжа | 1902 м2 | 1550м2 | 885 048,00 | 838 800,00 | 44 148,00 | 2 100,00 | 657977,49 | 694708,38 | 657977,49 | 34630,89 | 2100,00 | 694708,38 | 657977,49 | 34630,89 | 2100,00 | 0 |
| Устройство пожарного водоема по ул. Первомайская пос.Пчевжа | 1шт. | 1шт | 210 100,00 | 190 000,00 | 10 000,00 | 10 100,00 | 190000,00 | 210 100,00 | 190 000,00 | 10 000,00 | 10 100,00 | 105500,00 | 95000,00 | 5000,00 | 5500,00 | 0 |
| Итого | х | х | 1 095 148,00 | 1 028 800,00 | 54 148,00 | 12 200,00 | 847977,49 | 904808,38 | 847977,49 | 44630,89 | 12200,00 | 800208,38 | 752977,49 | 39630,89 | 7600,00 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.О. главы администрации муниципального образования ___________ ___Поподько Х.Х..__ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пчевжинское сельское поселение (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _Зарецкая М.Ю. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _Иванова Т.И. тел:(81368)75-331_ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» (подпрограммы «Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское сельское поселение») |
| 1. | Ремонт дороги по ул. Гагарина пос. Пчевжа |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | 2 квартал 2019 | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты №2 от 06.05.2019 г., №34 от 24.07.2019г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Гагарина п. Пчевжа | 2-3квартал 2019 | Подрядная организация | Ремонт дороги по ул. Гагарина п.Пчевжа | Выполнены работы по ремонту дороги по ул. Гагарина п. Пчевжа |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 2-3квартал 2019 | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Акты выполненных работ №1 от 28.06.2019г., №15 от 25.08.2019г. |
| 2 | Устройство пожарного водоема по ул. Первомайская пос. Пчевжа |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2019 | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты №52-04-19 от 24.05.2019 г., № 53-04-19 от 01.06.2019г. |
| 2.2. | Выполнение работ по устройству пожарного водоема по ул. Первомайская пос. Пчевжа | 2-3квартал 2019 | Подрядная организация | Устройство пожарного водоема по ул. Первомайская пос. Пчевжа | Выполнены работы по устройству пожарного водоема по ул. Первомайская пос. Пчевжа |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 2-3квартал 2019 | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Акты выполненных работ №1 от 10.06.2019г., №1 от 20.06.2019г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» (подпрограммы «Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское сельское поселение») |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ №1 от 28.06.2019г п/п от 17.07.2019 №525,526; по акту от 10.06.2019 №1 п/п от 28.06.2019 №438,439; по акту от 20.06.2019 №1 п/п от 02.07.2019 №447,448 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение №1 от 27.05.2019г. к соглашению |

И. О. главы администрации Пчевжинского сельского поселения                                          Поподько Х.Х.