**4**

**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта** (рублей) |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт автомобильных дорог в административном центре:-ул.Первомайская с восстановлением водоотводной канавы,ул. Огородная, ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул. Октябрьская  | 1470кв.м |  | 1030490,26 | 949141,52 | 71248,74 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949141,52 |
| Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. 1-я Западная | 2шт |  | 149634,74 | 137858,48 | 10276,26 | 1500 | 48634,74 | 44858,48 | 3276,26 | 500 | 48634,74 | 44858,48 | 3276,26 | 500 | 93000 |
| Всего |  | . | 1180125 | 1 087 000 | 81 525  |  11600 | 48634,74 | 44858,48 | 3276,26 | 500 | 48634,74 | 44858,48 | 3276,26 | 500 | 1042141,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поподько Х.Х. |  |  |  |  | Согласовано: Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|   |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косарева Ю.В. |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель Поподько Х.Х. тел. (813 68) 75-202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.07.2017 года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пчевжинского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог в административном центре:-ул.Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, ул. Огородная, ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул.Октябрьская  |
| 1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Размещен электронный аукцион. В связи с неточными данными, занесенные в план - графике  |
| 2. | Проведение ремонтных работ по ремонту автомобильных дорог в административном центре:-ул. Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, - ул. Огородная,  - ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), - ул. Узкоколейная, -ул.Клубная, - ул. Октябрьская  | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильных дорог в административном центре:ул. Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, ул. Огородная,  ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул. Октябрьская  | После заключения муниципального контракта  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объекта будет производиться после выполнения работ |
| 2. | Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. 1-я Западная |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | муниципальный контракт № 1 от 16.05.2017г.Индивидуальный предприниматель Брагин Владимир Георгиевич;муниципальный контракт № 3/17 от 19.06.2017г.ООО «ТЦ Техномаркет» |
| 2 | Проведение ремонтных работ поремонту и устройству колодцев питьевой воды в административном центре: ул.Комарова, ул. 1-я Западная | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. 1-я Западная | По МК № 1 от 16.05.2017г работы выполнены;По МК № 3/17 работы в процессе выполнения  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | № 000002 от 13 июня 2017 года |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 2 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объектов будет производиться после выполнения работ |
| 3 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет на 01.07.2017  |
| 4 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поподько Х.Х.МП |