**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта** (рублей) |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт автомобильных дорог в административном центре:-ул.Первомайская с восстановлением водоотводной канавы,ул. Огородная, ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул. Октябрьская  | 804,42кв.м 640 м | 804,42кв.м 640 м | **1030490,26** | **949141,52** | **71248,74** | 10100,00 | 1030490,26 | 949141,52 | 71248,74 | 10100,00 | 1030490,26 | 949141,52 | 71248,74 | 10100,00 | 0,00 |
| Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. Железнодорожная | 2 шт | 2 шт | **149634,74** | **137858,48** | **10276,26** | 1500,00 | 149634,74 | 137858,48 | 10276,26 | 1500,00 | 101000,00 | 93000,00 | 7000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **804,42кв.м 640 м** **2шт.** | **804,42кв.м 640 м** **2шт.** | **1180125,00** | **1 087 000** | **81 525,00**  | **11600,00** | **1180125,00** | **1087000,00** | **81 525,00**  | **11600,00** | **1131490,26** | **1 042141,52** | **78248,74**  | **11100,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Биджиев П.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|   |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косарева Ю.В. |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель Иванова Т.И.. тел. (813 68) 75-331 |  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.10.2017 года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пчевжинского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог в административном центре:-ул.Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, ул. Огородная, ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул.Октябрьская  |
| 1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №7 от 21.07.2017  |
| 2. | Проведение ремонтных работ по ремонту автомобильных дорог в административном центре:-ул. Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, - ул. Огородная,  - ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), - ул. Узкоколейная, -ул.Клубная, - ул. Октябрьская  | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильных дорог в административном центре:ул. Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, ул. Огородная,  ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул. Октябрьская  | Работы выполнены  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 18.08.2017 |
| 2. | Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. Железнодорожная |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | муниципальный контракт № 1 от 16.05.2017г.Индивидуальный предприниматель Брагин Владимир Георгиевич;муниципальный контракт № 4/17 от 17.08.2017г.ООО «ТЦ Техномаркет» |
| 2 | Проведение ремонтных работ поремонту и устройству колодцев питьевой воды в административном центре: ул.Комарова, ул. Железнодорожная | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. Железнодорожная | По МК № 1 от 16.05.2017г работы выполнены;По МК № 4/17 от 17.08.2017 работы выполнены  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района  | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты выполненных работ № 000002 от 13.06. 2017 №1 от 28.08.2017 года |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 2 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты выполненных работ: № 1 от 18.08.2017, № 000002 от 13.06. 2017, №1 от 28.08.2017  |
| 3 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет на 01.10.2017  |
| 4 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение №1 от 17.07.2017 к Соглашению  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Биджиев П.В.МП |