## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01. 2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 1473208 | 1104900 | 368308 | Х | Х | 1465841.96 | 1099380.9 | 366461.06 | 1465841.96 | 1099380.9 | 366461.06 | 7366.04 | 5519.1 | 1846.94
в том числе по мероприятиям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.463 | 2548.6 | 1473208 | 1104900 | 368308 | 0.463 | 2548.6 | 1465841.96 | 1099380.9 | 366461.06 | 1465841.96 | 1099380.9 | 366461.06 | 7366.04 | 5519.1 | 1846.94
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.463 | 2548.6 | 1473208 | 1104900 | 368308 | 0.463 | 2548.6 | 1465841.96 | 1099380.9 | 366461.06 | 1465841.96 | 1099380.9 | 366461.06 | 7366.04 | 5519.1 | 1846.94
| б) Ремонт, всего: | 0.463 | 2548.6 | 1473208 | 1104900 | 368308 | 0.463 | 2548.6 | 1465841.96 | 1099380.9 | 366461.06 | 1465841.96 | 1099380.9 | 366461.06 | 7366.04 | 5519.1 | 1846.94
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленинградская от дома № 12 до дома №16 в п. Пчевжа МО Пчевжинское сельское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области | 0.09 | 497.1 | 34134 | 256000 | 85340 | 0.09 | 497.1 | 339633.3 | 254724.6 | 84908.7 | 339633.3 | 254724.6 | 84908.7 | 1706.7 | 1275.4 | 431.3 | Экономия от аукциона
2.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинградская от дома № 16 – д.21 в п. Пчевжа Пчевжинского сельского поселения. | 0.149 | 819.5 | 443734 | 332800 | 110934 | 0.149 | 819.5 | 441515.33 | 331136.4 | 110378.93 | 441515.33 | 331136.4 | 110378.93 | 2218.67 | 1663.6 | 555.07 | Экономия от аукциона
2.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Совхозная д.№ 25 до трассы (Кириши- Смолино) в п. Пчевжа Пчевжинского сельского поселения | 0.224 | 1232 | 688134 | 516100 | 172034 | 0.224 | 1232 | 684693.33 | 513519.9 | 171173.43 | 684693.33 | 513519.9 | 171173.43 | 3440.67 | 2580.1 | 860.57 | Экономия от аукциона
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ / Х.Х. Поподько/
| Исполнитель: Поподько Х.Х., тел. 813 68 (75-202) | [7 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Т.И. Иванова/ |  | Главный бухгалтер
МП