ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 – 2018 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2015 – 2018 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 | Факт 2016 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы» |
| 1. | Цель: Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории ВГО |
| 1.2. | Задача 1: Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции |
| 1.2.1 | Целевой показатель 1 Уровень распространённости ВИЧ-инфекции | проценты | 1,3 | 1,1 | 85 % | Проведен 100% скрининг на ВИЧ-инфекцию в течение года с большим охватом обследования населения, было вновь выявлено заболевших больше, чем в 2015 году |
| 1.3. | Задача 2: Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией |
| 1.3.1 | Целевой показатель 2 Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию (не менее 15,0 % от общей численности населения, в т.ч.: удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалистами) – не менее 40,0 % от общего числа обследованных | проценты | 20 | 14,0 | 70% |  |
| 1.4. | Задача 3: Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции Задача 4: Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ |
| 1.4.1 | Целевой показатель 3 Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции | проценты | не менее 95 | 97 | 102% |  |
| 1.4.2 | Целевой показатель 4 Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции | проценты | не менее 95 | 95 | 100% |  |
| 1.4.3 | Целевой показатель 5 Уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции | проценты | не менее 70 | 100 | 142% |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «Предупреждение распространения туберкулеза на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы» |
|  | Цель: Снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Волчанского городского округа. |
|  | Задача 1: Организация межведомственного взаимодействия по профилактике туберкулеза. Задача 2: Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез. Задача 3: Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза. |
|  | Целевой показатель 6 Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими осмотрами / в том числе групп риска по туберкулезу | проценты | не менее 75/80 | 105% | 131% |  |
|  | Целевой показатель 7 Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулинодиагностического обследования на туберкулез | проценты | не менее 95 | 98,5 | 103,6% |  |
|  | Целевой показатель 8 Доля выявленных больных туберкулезом при профилактическом осмотре | проценты | не более 65 | 60% | 92,3% |  |
|  | Задача 4: Создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. Задача 5: Осуществление мер социальной поддержки больных туберкулезом и сотрудников противотуберкулезной службы. |
|  | Целевой показатель 9 Показатель заболеваемости туберкулезом населения | человек на 100 тыс. населения | не более 85 | 102,2 | 120,2 | В связи с выполнением плана по ФЛГ обследованию, а также достаточным количеством лиц, вернувшихся из МЛС вновь выявленных больных было больше обл. показателя |
|  | Целевой показатель 10 Показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет | человек на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 11 Доля выявленных больных туберкулезом без деструкции тканей и бактериовыделения | проценты | не менее 45 | 50% | 111% |  |
|  | Целевой показатель 12 Доля впервые выявленного фиброзно-кавернозного туберкулеза легких | проценты | не более 0,5 | 0 | 100% |  |
|  | Целевой показатель 13 Смертность населения от туберкулеза | человек на 100 тыс. населения | не более 16,5 | 20,6 | 124,8% |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы» |
|  | Цель: Улучшение демографических показателей, на территории ВГО, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни. |
|  | Задача 1: Реализация на территории ВГО унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. |
|  | Целевой показатель 14 Количество случаев инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики: |  |  |  |  |  |
|  | Уровень заболеваемости дизентерией Зонне | случаев на 100 тысяч населения | до 2, 3 | 0 | 0 |  |
|  | Уровень заболеваемости гепатитом А | случаев на 100 тысяч населения | до 2, 0 | 0 | 0 |  |
|  | Уровень заболеваемости коклюшем | случаев на 100 тысяч населения | до 0, 5 | 0, 5 | 1 |  |
|  | Уровень заболеваемости ветряной оспой | случаев на 100 тысяч населения | до 50 | 62,2 | 1,2 |  |
|  | Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом | случаев на 100 тысяч населения | до 3, 5 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 15 Предотвращенный экономический ущерб от инфекционных болезней, управляемых средствами специфической профилактики. | миллиона рублей | не более 14,7 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 16 Количество случаев заболевания бешенством, туляремией | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 17 Количество случаев заболевания раком шейки матки у привитых лиц | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 18 Количество случаев заболеваемости населения пневмококковыми инфекциями | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 19 Уровень информированности населения по проблеме иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, формирование приоритета здорового образа жизни. | проценты | не менее 85 | 85 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Формирование здорового образа жизни у населения Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы» |
|  | Цель: Сохранение и укрепление здоровья населения ВГО и увеличение средней продолжительности жизни на основе создания системы формирования здорового образа жизни. |
|  | Задача 1: Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями на территории ВГО. Задача 2: Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья. |
|  | Целевой показатель 20 Доля лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья. | проценты | не менее 7, 0 | 7,0 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 21 Количество кабинетов социально-психологической помощи. | единицы | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 22 Общая заболеваемость алкоголизмом | человек на 100 тысяч населения | не более 770,2 | не более 770, 2 | 1 |  |
|  | Целевой показатель 23 Общая заболеваемость наркоманией | человек на 100 тысяч населения | не более 244,9 | не более 244,9 | 1 |  |
| Задача 3: Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения |
|  | Целевой показатель 24 Распространенность курения среди различных групп населения. | проценты | не более 27 | 27 | 100 |  |
|  | Задача 4: Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения ВГО. |
|  | Целевой показатель 25 Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом. | проценты | не менее 26,7 | 26,7 | 100 |  |
|  | Задача 5: Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения. |
|  | Целевой показатель 26 Доля лиц, приверженных здоровому питанию. | проценты | не менее 13,6 | 13,6 | 100 |  |
|  | Задача 6: Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения. Задача 7: Создание системы мониторинга эффективности Программы. |
|  | Целевой показатель 27 Удельный вес населения, охваченного мероприятиями по очистке и благоустройству на территории природных парков. | проценты | не менее 10,8 | 10,8 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 28 Доля жителей, посещающих особо охраняемые природные территории | проценты | не менее 10,8 | 10,8 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 29 Увеличение средней продолжительности жизни населения ВГО/ снижение смертности | лет/промилле | не менее 69, 1/ не более 18, 7 | не менее 69, 1/ не более 18, 7 | 100 |  |

01.04.2017

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам                                                                       Бородулина И.В. _____________________

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 – 2018 ГОДЫ»

| Коды | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения | Финансирование тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 | Факт 2016 | процент выполнения |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2016 год | 147,1 | 147,1 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 147,1 | 147,1 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. «Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1. В ТОМ ЧИСЛЕ | 2016 | 19,6 | 19,6 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка плана по профилактике ВИЧ-инфекции в каждом субъекте профилактики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение подготовки специалистов учреждений, обеспечивающих проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции, на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3. Организация работы муниципальной координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4. Отчет руководителей предприятий о профилактике социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и наркомании, на заседаниях координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5. Рассмотрение вопроса профилактики ВИЧ- инфекции в сфере труда на муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6. Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятия по профилактике ВИЧ - инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7. Обеспечение поддержки негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8. Обеспечение проведения ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9. Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных случаев ВИЧ - инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10. Проведение текущего и ретроспективного анализа эпидемической ситуации основании данных о заболеваемости ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, имеющими одинаковый механизм заражения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 11. Осуществление прогнозирования развития эпидемического процесса на ближайший период и составление долгосрочного прогноза |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 12. Обеспечение систематического информирования главы муниципального образования и руководителей заинтересованных служб и ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией с оценкой эпидемической ситуации и рекомендуемых мероприятиях для проведения своевременной корректировки планов и территориальных программ профилактики ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем, и наркомании |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 13. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся средних учебных заведений, специалистов учреждений образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.12.2011года № 855-и/1344-п «О внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательные учреждения Свердловской области») |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 14. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение специалистов учреждений социального обслуживания населения по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 15. Разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди различных групп населения |  | 9,6 | 9,6 | 100 |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 9,6 | 9,6 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 16. Организация массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профилактики ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 17. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся учреждений дополнительного образования, специалистов учреждений дополнительного образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 18. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ- инфекции среди работающего населения. Внедрение и реализация на предприятиях профилактической программы по ВИЧ- инфекции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 19. Организация ежегодных социологических исследований среди населения с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и определения уровня охвата профилактическими программами |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 20. Организация телефона доверия по вопросам ВИЧ-инфекции, наркомании и инфекций, передаваемых половым путем |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 21. Организация раннего выявления ВИЧ-инфекции среди населения среди населения, в том числе групп высокого риска по инфицированию ВИЧ (информирование граждан о необходимости обследование на ВИЧ-инфекцию с целью раннего выявления и лечения ВИЧ-инфекции, направление граждан на обследование на ВИЧ-инфекцию в учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 22. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции половым путем |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 23. Проведение обучающих семинаров для сотрудников органов внутренних дел по вопросам выявления и профилактики ВИЧ-инфекции. Оформление информационных стендов по проблеме ВИЧ-инфекции в территориальных отделах Министерства внутренних дел Российской Федерации по муниципальным образованиям в Свердловской области |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 24. Организация взаимодействия учреждений здравоохранения с органами внутренних дел Свердловской области по обследованию на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых территориальных отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации по муниципальным образованиям в Свердловской области, центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 25. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и профилактику социального сиротства при ВИЧ-инфекции (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, направление клиентов учреждений социального обслуживания населения в учреждения здравоохранения) |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 26. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение приверженности ВИЧ-инфицированных к диспансерному наблюдению и приему антиретровирусных препаратов. Организация социальной и психологической помощи ВИЧ-инфицированным и членам их семей (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 16.09.2011 № 918-П/838 «Об организации взаимодействия системы органов социальной защиты населения с органами и учреждениями здравоохранения по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области») |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 27. Информирование граждан о необходимости своевременного выявления и лечения ВИЧ-инфекции, о месте прохождения обследования на ВИЧ-инфекцию и получения медицинской помощи |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «Предупреждение распространения туберкулеза на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2., В ТОМ ЧИСЛЕ | 2016 | 10, 0 | 10,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 10, 0 | 10,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Формирование и обеспечение работы межведомственной комиссии (далее - МВК) |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Заслушивание на заседаниях МВК вопросов по организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза. Контроль выполнения федерального законодательства в части профилактики и предупреждения распространения туберкулеза на территории муниципального образования. Проведение своевременной корректировки профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза в муниципальном образовании в соответствии с эпидемической ситуацией |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Заслушивание на заседаниях МВК вопросов организации выявления, оказания лечебной помощи больным туберкулезом и ее соответствия стандартам оказания медицинской помощи, вопросов мониторинга смертности от туберкулеза. причин и разработка мероприятий по снижению смертности от туберкулеза |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. Организация мероприятий по привлечению населения к профилактическим осмотрам населения на туберкулез всеми методами (флюорографический, рентгенографический методы, туберкулинодиагностика, бактериоскопия мазка мокроты по Циль-Нильсену) |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5. Проведение обследования на туберкулез лиц, поступивших в изолятор временного содержания |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6. Транспортные расходы по доставке сельского населения из отдаленных территорий к пунктам профилактического флюорографического осмотра |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7. Организация профилактических осмотров на туберкулез работников декретированных профессий, контроль мероприятий по соблюдение кратности их проведения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8. Размещение тематических материалов в средствах массовой информации, изготовление информационных материалов по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 2, 0 | 2,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2, 0 | 2,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления и туберкулеза |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 6, 0 | 6,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 6, 0 | 6,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся учебных заведений, специалистов учреждений образования по вопросам профилактики и раннего выявления и туберкулеза |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 5, 0 | 5,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 5, 0 | 5,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11. Обеспечение сверок текущей информации между медицинскими службами учреждений исполнения наказания, противотуберкулезной службой, учреждениями здравоохранения муниципального образования по преемственности информации о выявлении, обследовании и лечении лиц, находящихся в учреждениях ГУФСИН по Свердловской области, а также об освобождающихся больных туберкулезом |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12. Анализ мероприятий по депортации иностранных граждан, у которых при медицинском освидетельствовании выявлен туберкулез (по принятому решению о нежелательности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации) |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13. Оплата проезда больных туберкулезом и лиц с подозрением на туберкулез к месту консультации, лечения и обратно, по предъявлению справки из специализированного противотуберкулезного учреждения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14. Финансирование мероприятий по формированию у больных туберкулезом приверженности к лечению на уровне муниципального образования (выделение продуктовых наборов) |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15. Улучшение жилищных условий больных туберкулезом в соответствии с федеральным законодательством |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 16. Финансирование санаторных групп в детских дошкольных учреждениях (или детских садов) необходимого для муниципального образования количества в них мест для оздоровления детей из групп риска по туберкулезу |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17. Дополнительное бесплатное питание школьников, получающих химиопрофилактику или профилактическое лечение туберкулеза |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 18. Оплата проезда ребенку и его сопровождающему в федеральный противотуберкулезный санаторий и обратно по направлению фтизиатра |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики на территории Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3., В ТОМ ЧИСЛЕ | 2016 | 99,5 | 99,5 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 99,5 | 99,5 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка плана мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Формирование и организация работы координационной комиссии по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Разработка Соглашения между работодателями, объединением профсоюзов и администрацией муниципального образования о профилактике социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. Отчет руководителей предприятий о профилактике социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики, на заседаниях координационной комиссии по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5. Организация взаимодействий учреждений, осуществляющих мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6. Обеспечение поддержки негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений в реализации мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7. Обеспечение проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, на территории ВГО |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8. Приобретение для учреждений здравоохранения, учреждений образования медицинских иммунобиологических препаратов (юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд) |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 99,5 | 99,5 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 99,5 | 99,5 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9. Обеспечение учета и регистрации всех выявленных случаев инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10. Организация доставки медицинских иммунобиологических препаратов, централизованно поставляемых за счет средств федерального и областного бюджетов |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11. Проведение плановых прививок в рамках Национального и регионального календарей профилактических прививок, обеспечение проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12. Проведение текущего и ретроспективного анализа эпидемиологической ситуации на основании данных о заболеваемости, мониторинга за циркуляцией возбудителей прививаемых инфекций, показателей охвата прививками в декретированных возрастах, серологического мониторинга напряженности иммунитета в «индикаторных» труппах населения и группах риска. Осуществление прогнозирования развития эпидемического процесса на ближайший период и составление долгосрочного прогноза |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13. Обеспечение систематического информирования главы муниципального образования и руководителей заинтересованных служб и ведомств о состоянии заболеваемости прививаемыми инфекциями с оценкой эпидемической ситуации и рекомендуемых мероприятиях для проведения своевременной корректировки плана мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся средних учебных заведений, специалистов учреждений образования по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 16. Разработка и издание информационных материалов по профилактике прививаемых инфекций для распространения среди различных групп населения, в том числе для распространения среди населения, обращающегося в учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17. Организация массовых мероприятий но информированию населения о преимуществах вакцинопрофилактики и социально значимых последствиях отказа от иммунопрофилактики инфекционных болезней |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 18. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в том управляемых средствами специфической профилактики, среди работающего населения. Включение вопросов вакцинопрофилактики в программу подготовки инспекторов но охране труда на предприятиях |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 19. Организация социологических исследований среди населения с целью изучения информированности по вакцинопрофилактике и определения уровня охвата профилактическими программами |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. «Формирование здорового образа жизни у населения Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4., В ТОМ ЧИСЛЕ | 2016 | 18,00 | 18,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 18,00 | 18,00 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1. Формирование и организация работы координационной комиссии по формированию здорового образа жизни в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Организация взаимодействия учреждений, осуществляющих мероприятий по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение поддержки негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений в реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. Проведение социологических опросов, направленных на выявление уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6. Обеспечение подготовки немедицинских кадров по различным аспектам формирования здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7. Подготовка специалистов по программам формирования здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе развития волонтерского движения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8. Проведение обучающих семинаров для специалистов культурно-досуговой сферы по организации профилактической работы с использованием средств культуры |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9. Создание условий для проведения диспансеризации работающего населения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10. Обеспечение доступности для обследования населения в Центре здоровья |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11. Оборудование уголков здоровья на предприятиях, в учреждениях |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12. Создание и размещение наружной социальной рекламы о деятельности центров здоровья |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13. Создание, тиражирование и размещение в транспорте, на информационных стендах на промышленных предприятиях информационных материалов для населения по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 2, 0 | 2,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2, 0 | 2,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14. Трансляция аудио- и видеоматериалов по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья, разработанных Министерством здравоохранения Свердловской области, в местных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15. Создание и размещение наружной социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики рискованного поведения у детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 16. Размещение роликов социальной рекламы по профилактике основных социально значимых неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, профилактике рискованного поведения среди молодежи, информирование о деятельности служб поддержки, экстренной психологической и социально-правовой помощи в средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17. Создание и размещение наружной социальной рекламы по профилактике табакокурения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 18. Размещение роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения в средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 19. Проведение информационно- коммуникационной кампании по пропаганде занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 20. Мероприятия по медиаподдержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе размещение информационных научно-популярных, художественно- публицистических материалов в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 21. Создание и размещение наружной социальной рекламы по вопросам повышения физической активности и формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 22. Разработка, изготовление и размещение стендов о здоровом питании на предприятиях торговли |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 23. Создание и размещение наружной социальной рекламы о здоровом питании в средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 24. Размещение роликов социальной рекламы о здоровом питании в средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 25. Разработка, изготовление и размещение стендов о здоровом питании в образовательных организациях |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 26. Развитие волонтерского движения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 27. Открытие Клиник, дружественных к молодежи |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 28. Обеспечение подготовки педагогов-кураторов волонтерского движения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 29. Создание условий для обучения волонтеров |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 30. Участие в проведении областных конкурсов на лучший волонтерский отряд с поощрением победителей ценными призами |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 31. Развитие волонтерского движения, направленного на формирование здорового образа жизни в молодежной среде, в учреждениях образования |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 32. Участие в проведении городских и областных социально-культурных акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику зависимостей среди подростков и молодежи |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 16, 0 | 16,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 16, 0 | 16,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 33. Участие в проведении открытого фестиваля социальных роликов «Выбери жизнь» с последующим размещением работ победителей на телевизионных каналах и демонстрацией на киноустановках Свердловской области |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 34. Участие в организации и проведении областных конкурсов тематических материалов, видеосюжетов и слайд презентаций по профилактике зависимостей, пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 35. Создание условий для проведения тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образование на наличие психоактивных веществ |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 36. Создание условий для развития доступной помощи желающим бросить курить, в том числе развитие сети Школ для желающих бросить курить на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 37. Реализация мероприятий, направленных на недопущение розничной продажи табачных изделий несовершеннолетним |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 38. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 39. Участие в проведении областного зимнего сельского спортивного фестиваля |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 40. Участие в проведении областного летнего сельского спортивного фестиваля |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 41. Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 42. Реализация в муниципальном образовании физкультурно- оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 43. Реализация комплекса мер, направленных на повышение качества и безопасности товаров, находящихся в торговом обороте на территории муниципального образования, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров, услуг общественного питания |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 44. Реализация мер по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, государственного контроля за оборотом алкогольной продукции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 45. Участие предприятий и организаций муниципального образования в российских программных акциях: «100 лучших товаров России», выставке «Всероссийская марка», «Знак качества 21 века», конкурсе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества продукции |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0, 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

01.04.2017

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам                                                                      Бородулина И.В. ________________________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 – 2018 ГОДЫ»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 (1) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98<= Q1 <=1,02 | Полное финансирование |

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 (0,8) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,7<=Q2<0,95 | Средняя результативность |

Оценка муниципальной программы – 3, средний уровень эффективности муниципальной программы.

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 – 2018 ГОДЫ»

План финансирования – 147 400 р.

## Факт финансирования  – 147 100 р.

В рамках программы выполнения мероприятий Программы: размещены информационные стенды в 14 учреждениях (организациях), проводилось ежеквартальное опубликование информации в СМИ.

В рамках борьбы со СПИДом: Проведено 4 заседания комиссии по противодействию и распространению ВИЧ-инфекции. Специалистом Серовского филиала ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» по теме «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» проучено 20 человек работников муниципальных учреждений сфер образования и культуры. За 2016 год проведено 91 мероприятие по профилактике ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и табакокурения. В мероприятиях приняло участие 5250 человек, в том числе в возрасте 15-49 лет – 4126 человек.

## В рамках борьбы со СПИДом: издано 400 памяток, 120 буклетов, 280 листовок, размещен информационный блок на официальном сайте ВГО. Проведено 820 бесед, 6 тематических лекций, 150 консультаций, 3 круглых стола, 8 занятий по обучению целевых групп.

В течение 2016 года были проведены следующие мероприятия:

Сведения о ВИЧ-инфицированных за 2016 год:

1) обследовано на ВИЧ-инфекцию 1379 чел.

2) выявлено больных (всего 134 чел., из них за 2016г. – 11 чел.)

3) возрастная группа: от 11 до 17 лет – 1 чел.; от 18 до 29 лет (всего – 73 чел., из них за 2016г. – 5 чел.); старше 30 лет (всего – 60 чел., из них за 2016г. – 5 чел.)

4) пол:

мужчины (всего – 79 чел., из них за 2016г. – 7 чел.);

женщины (всего – 55 чел., из них за 2016г. – 4 чел.)

Прогноз по ВИЧ-инфекции на территории ВГО остается неблагоприятным.

Антиретровирусную терапию проводят лицам, у которых IV стадия. Препараты поставляет ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД».

По программе «Профилактика туберкулеза» прошли флюорографические обследования 7898  человек (102,7 % от плана).

Проведен мониторинг здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений в ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними.  Подлежало тестированию 309 чел; прошло тестирование 249 чел; не прошли тестирование по болезни – 37 человек, другие причины – 23 человека, отказов не было. Выявленных не было.

В течение 2016 года, в рамках реализации мероприятий по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, сокращению потребления табака, были проведены следующие мероприятия:

- всероссийский открытый урок ОБЖ;

- городская молодежная спартакиада;

- Ярмарка здорового образа жизни;

- городской фестиваль «Мир должен быть лучше!», состоящий из 3 этапов:

1 этап - акция «Дыши свободно», посвященная Дню отказа от курения;

2 этап – тематическая вечеринка «Все в твоих руках»;

- «День трезвости»: городская зарядка;

- Информина «Знание против страха» в рамках мероприятий к Всемирному дню борьбы со СПИДом;

- видеосалоны «Вредные привычки», «Планета здоровья»;

- устный журнал «Курить – здоровью вредить»;

- литературно-познавательный час «Секреты народной медицины»;

- благотворительная акция «1000 путей к выздоровлению»;

- выставка рисунков на тему «Спорт – здоровый образ жизни»;

- интеллектуально-познавательная игра «В поисках страны здоровья».

Мероприятия, проводимые ГБУЗ СО «Волчанская ГБ»:

- Организована «горячая» линия (тел. 8/34383/57292, 8/34383/57141) для ответов на вопросы населения о ситуации с ВИЧ/СПИД, мерах профилактики социально-значимых инфекций.

- Обеспечен доступ к бесплатному тестированию на ВИЧ/СПИД, особенно для групп «риска».

- Проводится бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию и RW лицам, отбывшим уголовное наказание.

- Обеспечено лечение ВИЧ-инфицированным больным.

- Проводится агитационно-разъяснительная работа с выдачей листовок, брошюр, дисков по профилактике ВИЧ-инфекции, в образовательных учреждениях города.

- Организовано распространение листовок, брошюр на тему профилактики ВИЧ-инфекции «Знать, чтобы жить!» среди населения города.

Дальнейшие предложения по реализации муниципальной программы: Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.