

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П Р О Т О К О Л**

Заседания Управляющего совета (проектного комитета) по реализации программы развития Волчанского городского округа

19.11.2018 г. № 4

Кабинет главы Волчанского городского округа

Председательствующий Управляющим советом – Вервейн А.В., глава Волчанского городского округа

Ответственный секретарь – Феттер Е.В., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа

Присутствовали:

Пермяков А.Ю., председатель Волчанской городской Думы;

Смурыгина О.А., директор Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства»;

Ивашев С.В., заместитель директора ООО «Горизонт»;

Докукин В.А., директор МКУ «Управление городского хозяйства»;

Клементьева Ю.П., начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации ВГО.

**Повестка:**

О реализации программы комплексного развития моногорода Волчанск за 2018 год.

*(докладчики: Вервейн А.В.; Феттер Е.В.)*

На 01.11.2018 года создано 158 рабочих мест нарастающим итогом с 2016 года, за 10 месяцев 2018 года создано – 50 новых рабочих мест. Все рабочие места созданы в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе: 14 мест – розничная торговля и услуги, 23 рабочих места – производство по пошиву спец.одежды; 13 человек организовали ИП. Временных рабочих мест создано: 371 рабочее место нарастающим итогом с 2016 года, в том числе 115 рабочих мест на 01.11.2018 года, в том числе:

- организация общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу – 16 мест;

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 7 мест;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 92 места.

Объем привлеченных инвестиций нарастающим итогом – 502,244 млн. рублей, в том числе инвестиции за 1 полугодие – 63,873 млн. рублей.

Завершены работы по текущему ремонту центральной улицы Пионерской, II этап по благоустройству Комсомольского парка. Готовим Ш этап благоустройства, так как уточнены некоторые виды работ и поступили предложения от Общественного совета по установке дополнительных памятных конструкций.

Так же проведен большой объем работ в рамках мероприятий программы: ввод в эксплуатацию блочно-модульных газовых котельных, капитальный ремонт улицы Горняков, благоустройство дворовых территорий, реконструкция водовода, капитальный ремонт сетей ХВС. Подготовлена ПСД по объекту «Строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод». Решен вопрос по земле для строительства пищеблока в МЗОЛ «Республика ГРИН».

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить реализацию программы с соблюдением контрольных точек.

Голосовали «За» единогласно.

Председательствующий А.В. Вервейн

Секретарь Е.В. Феттер