ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2015 Г.

| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2015 | Факт  2015 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Экологическая безопасность в Волчанском городском округе на 2014-2020 года | | | | | | |
| 1. | Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой  показатель 1  Объем вывезенного и утилизированного ТБО | тыс.м3 | 22537,1 | 22659,4 | 100,5% |  |
| 1.1.2. | Целевой  показатель 2  Сокращение количества несанкционированных свалок | ед. | 13 | 13 | 100% |  |
| 1.1.3. | Целевой  показатель 3  Обеспечение экологически безопасного размещения ТБО | м3 | 22537,1 | 22659,4 | 100,5% |  |
| 1.2. | Задача 2. Минимизация экологических рисков через формирование и обеспечение функционирования муниципальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Волчанского городского округа | | | | | |
| 1.2.1. | Целевой  показатель 4  Мониторинг качества атмосферного воздуха, почвы, подземных вод | анализ, ед. | 8 | 8 | 100% |  |
| 2 | Цель 2 Формирование экологической культуры населения Волчанского городского округа | | | | | |
| 2.1 | Задача 1. Экологическое просвещение населения Волчанского городского округа | | | | | |
| 2.1.1. | Целевой  показатель 5  Удельный вес населения Волчанского городского округа, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры (от общей численности населения Волчанского городского округа) | % | 40 | 40 | 100% |  |
| 2.1.2. | Целевой  показатель 6  Обеспечение населения Волчанского городского округа возможностью ознакомления с информационными ресурсами о состоянии окружающей среды на территории Свердловской области | % | 100 | 100 | 100% |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Волчанского городского округа на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 3 | Цель 1 Обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей, включая обеспечение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения подземными водами | | | | | |
| 3.1. | Задача 1.Решение вопросов обустройства источников нецентрализованного водоснабжения | | | | | |
| 2.2.1. | Целевой  показатель 1  Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества | чел. | 0 | 0 |  |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Сидорук А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2015 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| План  2015 | Факт  2015 | процент  выполнения |
|  | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | 2015 | 670,0 | 530,406 | 79,2% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 670,0 | 530,406 | 79,2% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2020 ГОДЫ» | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1 Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа |  | 670,0 | 530,406 | 79,2% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 670,0 | 530,406 | 79,2% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Сидорук А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2015 Г.

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (0,79) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 (1,0) | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

В 2015 году вывезено – ликвидировано 13 несанкционированных свалок мусора общим объемом 2,112 тысяч тонн на сумму 530,406 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

На территории Волчанского городского округа имеется всего 163 контейнерных площадки, установлено в 2015 году – 5.

Дальнейшие предложения по реализации муниципальной программы: Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.