ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

Муниципальная программа Волчанского городского округа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 04.12.2014 года № 992, изменения в муниципальную программу вносились постановлениями главы Волчанского городского округа от 30.12.2014 года № 1150, от 20.08.2015 года № 600, от 24.09.2015 года № 685, от 29.10.2015 года № 781, от 24.12.2015 года № 930, от 28.04. 2016 г. № 280, от 03.10.2016 года № 609, от 28.11.2016 года № 716 от 01.02.2017 года № 54. Финансирование программы совместно с внебюджетными источниками за 2016 год составило 4309,1 тысячи рублей, что составило 83,1 % от плановых значений.

Выполнение целевых показателей исполнено на 50,0 %.

Причины отклонения от планового значения. Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Волчанского городского округа» не выполнена в полном объёме, так как свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты выдано 26.08.2016 года и действительно по 26.03.2017 год. Фактическое исполнение, в связи с поступившим заявлением от участника программы 12.12.2016 г. от Васильевой Светланы Владимировны, планируется на 2017 год.

Дальнейшие действия в отношении программы: Необходим   
более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования.   
Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

ЗА 2016 Г.

**Подпрограмма 1** «Обеспечение жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| план | факт |
| 1. | Цель 1. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой  показатель 1  Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, стоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.01.2016 года | % | 23 | 23 | 100 |  |
| 1.1.2 | Целевой  показатель 2  Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 3 | 3 | 100 |  |

**Подпрограмма 2** «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда Волчанского городского округа»

**в 2016 годуне реализовывалась**.

**Подпрограмма 3.** «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Волчанского городского округа»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| план | факт |
| 1. | Цель 1. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой  показатель 1  Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, стоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.01.2016 года | % | 7,69 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Целевой  показатель 2  Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 1 | 0 | 0 | Свидетельство действительно до марта 2017 года. Мероприятие будет реализовано в 2017 году. |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Клементьева Ю.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

ЗА 2016 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: | 2016 | 5186,8 | 4309,2 | 83,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 488,3 | 488,3 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 650,7 | 593,9 | 91,3 |  |
|  | местный бюджет |  | 969,8 | 969,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 3 078,0 | 2257,2 | 73,3 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа на 2014-2020 годы» | | | | | |
|  | Всего  по подпрограмме,  в том числе: | 2016 | 4309,2 | 4309,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 488,3 | 488,3 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 593,9 | 593,9 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 969,8 | 969,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 2257,2 | 2257,2 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | 4309,2 | 4309,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 488,3 | 488,3 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 593,9 | 593,9 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 969,8 | 969,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 2257,2 | 2257,2 | 100 |  |
| 3 | Подпрограмма 3«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Волчанского городского округа» | | | | | |
| Коды | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
|  | Всего  по подпрограмме,  в том числе: | 2016 | 877,6 | 0 | 0 | Свидетельство действительно до марта 2017 года. Средства будут освоены в 2017 году |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 56,8 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 820,8 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | 877,6 | 0 | 0 | Свидетельство действительно до марта 2017 года |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 56,8 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 820,8 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Клементьева Ю.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,83) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 (0,5) | Оценка |
| Q2 < 0,7 | Низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего.