ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**"**Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа на 2014-2018 годы "

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | | | | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| план | факт |
|  | ПОДПРОГРАММА 1  **«Профилактика правонарушений на территории**  **Волчанского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 1. | **Цель:**  Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории ВГО | | | | | | | | | |
| 1.2. | **Задача 1:**  Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности всех субъектов системы профилактики | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | **Целевой показатель 1**  Количество преступлений зарегистрированных преступлений на территории ВГО | | единиц | не более 110 | 95 | | | 100% | |  |
| 1.2.3 | **Целевой показатель 2**  Количество рецидивной преступности среди граждан | | единиц | не более 23 | 60 | | | 260% | |  |
| 1.3. | **Задача 2:**  Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и населения | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | **Целевой показатель 3**  Число участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка | | человек | 11 | 2 | | | 20% | нет желающих работать, не отработан механизм финансирования поощрения добровольцев, данная общественная организация не является юридическим лицом. | |
| 1.3.2. | **Целевой показатель 4**  Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия | | человек | не менее 1 220 | 1220 | | | 100% |  | |
| 1.3.3. | **Целевой показатель 5**  Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по разъяснению действующего законодательства | | человек | не менее 400 | 400 | | | 100% |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 2  **«Гармонизация межнациональных и этно – конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Волчанского городского округа»** | | | | | | | | | |
|  | **Цель:**  Профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно - политической обстановки, общественных инициатив, направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных и этно – конфессиональных отношений на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:**  Развитие организационных условий для взаимодействия администрации города с политическими партиями, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями, действующими на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 6**  Количество заседаний Координационного совета по межнациональным и этно - конфессиональным отношениям (КС), Общественного Совета (ОС), встреч с различными обществами и объединениями (ОО). | | единиц | 4/4/4 | 4/4/4 | | | 100% | |  |
|  | **Задача 2:**  Формирование толерантного поведения и культуры межэтнического диалога. | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 7**  Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и этно – конфессиональных отношений. | | процент | 100% | 100% | | | 100% | |  |
|  | **Задача 3:**  Сохранение и преумножение культурно-исторического наследия, дальнейшее развитие национально-культурной самобытности народов. | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 8**  Количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения. | | единиц | не менее 360 | 360 | | | 100% | |  |
|  | **Задача 4:**  Содействие укреплению гражданского единства, распространение идей духовного единства, межнационального согласия и российского патриотизма. | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 9**  Отсутствие фактов экстремистской деятельности на территории ВГО | | единиц | 0 | 0 | | | 0% | |  |
|  | **Задача 5:**  Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 10**  Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма (КЭ) | | единиц | 4 | 4 | | | 100% | |  |
|  | **Задача 6:**  Организация взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности в Волчанском городском округе, направленного на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 11**  Количество работающего населения, участвующего в антиэкстремистских мероприятиях. | | человек | не менее 360 | 360 | | | 100% | |  |
|  | **Задача 7:**  Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма в сферах образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка. | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 12**  Удельный вес (доля) проведенных мероприятий от общего количества мероприятий Подпрограммы | | процент | не менее 90% | 100% | | | 111% | |  |
|  | **Целевой показатель 13**  Охват населения, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма | | человек | не менее 630 | 630 | | | 100% | |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3:  **«Профилактика наркомании на территории Волчанского городского округа»** | | | | | | | | | |
|  | **Цель:**  Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:**  Осуществление мер по профилактике асоциальных явлений (наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма) на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель14** Количество правонарушений и преступлений, совершенных в алкогольном и (или) наркотическом состоянии | единиц | | не более 33 | 47 | | 142% | | |  |
|  | **Целевой**  **показатель 15**  Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия | человек | | не менее 400 | 400 | | 100% | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  |

**Q2 = 1**

Заместитель главы администрации И.В. Бородулина

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа

на 2014-2018 годы"

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  2016 | | | Финансирование   тыс. рублей | | | | | | Причины   отклонения  от планового  значения | |
| план | | факт | | процент  выполнения | |
|  | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: |  | | | 100.0 | | 87.063 | | 87,1 | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 100,0 | | 87,063 | | 87,1 | | Экономия финансовых средств | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 1  **«Профилактика правонарушений на территории**  **Волчанского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.**  Анализ состояния правопорядка на территории ВГО, рассмотрение результатов деятельности по вопросам повышения профилактики правонарушений на заседаниях межведомственной комиссии, других совещаниях | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 2.**  Формирование банка данных об обучающихся девиантного поведения и их семьях, не посещающих длительное время образовательную организацию | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 3.**  Выпуск и распространение информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений. Приобретение орг.техники, канцелярских товавров | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | всего по мероприятию,  в том числе | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 12,690 | | 12,690 | | 100% | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 4.**  Организация взаимодействия участковых уполномоченных полиции с председателями жилищных советов, населением по решению вопросов профилактики. | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | всего по мероприятию,  в том числе | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ***Целевые показатели к мероприятиям 1, 2, 3, 4:***  *Снижение количества преступлений. Снижение рецидивной преступности среди граждан.* | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.**  Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ***Целевой показатель к мероприятию 5:***  *Увеличение числа участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка.* | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 6.**  Организация и проведение профилактических мероприятий | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  | всего по мероприятию,  в том числе | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 8,416 | | 8,416 | 100% | | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  |  | | |  | |
|  | ***Целевой показатель к мероприятию 6:***  *Увеличение количества подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по разъяснению действующего законодательства.* | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 7.**  Организация и проведение родительского всеобуча, встреч субъектов системы профилактики по теме «Мой ребенок в современном мире». | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 8.**  Организация кружков юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 4,0 | | 2,8725 | | 72% | | Сумма ниже, чем в смете расходов(экономия финансовых средств) | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 9.** Организация и проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов и других мероприятий), направленных на правовую культуру участников образовательного процесса. | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 10.** Размещение информационных материалов в печатных и электронных СМИ, на информационных стендах предприятий, организаций и учреждений, направленных на правовую культуру населения | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ***Целевой показатель к мероприятиям7, 8, 9 и 10:***  *Увеличение количества подростков и молодежи, охваченных мероприятиями п разъяснению действующего законодательства* | | | | | | | | | | | |
|  | **По подпрограмме 1:** | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию,  в том числе | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | областной бюджет | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | местный бюджет | |  | | 25,106 | | 23,9785 | | | 95,51% | |  |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | ***Целевой показатель к мероприятию 1:***  *Количество заседаний Координационного совета по межнациональным и этно - конфессиональным отношениям (КС), Общественного Совета (ОС),*  *встреч с различными обществами и объединениями (ОО).* | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.**  Проведение анкетирования, формализованных и неформализованных опросов. |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | 0% | | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | ***Целевой показатель к мероприятию 2:***  *Увеличение количества граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и этно – конфессиональных отношений.* | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 3.**  Организация и проведение национальных, государственных праздников, социально-значимых мероприятий по вопросам содействия гражданского единства |  | | |  | |  | |  | |  | |  | **0,0** | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 8,0 | | 8,0 | | 100% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 4.**  Организация и проведение информационного проекта «Город в лицах» |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 5.**  Организация и проведение акции, посвященной международному дню толерантности |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 6.**  Организация и проведение мероприятия «Форум национальных культур «Ожерелье Волчанска» |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 56,894 | | 45,095 | | 79,26% | | Сумма ниже, чем в смете расходов(экономия финансовых средств) | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | ***Целевой показатель к мероприятиям 3,4,5,6:***  *Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения. Увеличение охвата населения, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма.* | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 7.**  Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов. Анализ оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму, терроризму |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 8.**  Публикация в СМИ информации, призванной формировать в обществе отношения взаимоуважения и толерантности, снижения социального напряжения в целях профилактики экстремизма |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 9.**  Проведение в образовательных организациях лекций, бесед по вопросам профилактики экстремизма, действующего законодательства |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 10.**  Организация и цикла выставок антиэкстремистской направленности.Распространение информационных материалов антиэкстремистской направленности на предприятиях ВГО |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие 11.**  Проведение оперативно-профилактических мероприятий |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | | 0% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | ***Целевые показатели к мероприятиям 7,8, 9, 10 и 11:***  *Отсутствие фактов экстремисткой деятельности на территории ВГО.*  *Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения.* | | | | | | | | | | | |
|  | ***Целевой показатель к подпрограмме:***  *Удельный вес (процент) выполнения мероприятий подпрограммы.* | | | | | | | | | | | |
|  | **По подпрограмме 2:** |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Всего по мероприятию,  в том числе |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 64,894 | | 53,095 | | 81,82% | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 3  **«Профилактика наркомании на территории**  **Волчанского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.**  Проведение социологического опроса населения по изучению причин и условий злоупотребления гражданами алкогольных напитков; размещение результатов в СМИ |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | всего по мероприятию,  в том числе |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 0,0 | | 0,0 | 0% | | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | **Мероприятие 2.** Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий) по формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 10,0 | | 9,990 | 99,90% | | | Сумма затрат ниже, чем в смете (экономия финансовых средств) | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | ***Целевые показатели к мероприятиям 1 и 2:***  *Снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных в алкогольном и (или) наркотическом состоянии.*  *Увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия.* | | | | | | | | | | | |
|  | **По подпрограмме 3:** |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | всего по мероприятию,  в том числе |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | федеральный бюджет |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | областной бюджет |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | местный бюджет |  | | | 10,0 | | 9,990 | 99,90% | | |  | |
|  | внебюджетные источники |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  | |

дата 13.03.2017 год

Заместитель главы администрации И.В. Бородулина

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

**"Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа**

**на 2014-2018 годы"**

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение Q1 (0,87)** | **Оценка** |
| 0,5<= Q1 <=0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение Q2 (1)** | **Оценка** |
| 0,95 <= Q2 < 1,05 | Высокая результативность |

**Оценка муниципальной программы – 4.** Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы

**Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы:** Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.