## Приложение № 1
Приложение № 1 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО Волчанский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по Свердловской области | [6 empty] | 46686.25 | 37516.45 | 2153.7 | 35893.05 | 34702.25 | 1522 | 256662828.12 | 6841.34
Итого по Свердловской области 2021 г. | [6 empty] | 23570.1 | 18096.1 | 1068.3 | 17093.8 | 17204.3 | 824 | 136771677.71 | 176081.05
Итого по Свердловской области 2022 г. | [6 empty] | 15613.9 | 12561.3 | 1085.4 | 11940.2 | 11177 | 448 | 83808427.07 | 131397.39
Итого по Свердловской области 2023 г. | [6 empty] | 7502.25 | 6859.05 | 0 | 6859.05 | 6320.95 | 250 | 36082723.34 | 99505.27
Волчанский городской округ
2021 г.
1 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Парковая, д. 9 | 1948 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 567.7 | 521.3 | 0 | 521.3 | 521.3 | 9 | 3651519.98 | 7004.64 |  | 2021
2 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 2 | 1951 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 232.5 | 211.1 | 0 | 211 | 211.1 | 9 | 1495470.15 | 7084.18 |  | 2021
3 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 29 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 973.9 | 880.9 | 0 | 880.9 | 880.9 | 30 | 6264251.01 | 7111.19 |  | 2021
4 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 30 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 959.4 | 873 | 0 | 873 | 873 | 23 | 6170985.14 | 7068.71 |  | 2021
5 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 40 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 963.8 | 873 | 0 | 873 | 873 | 25 | 6199286.51 | 7101.13 |  | 2021
6 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 42 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 967.9 | 880.3 | 0 | 880.3 | 880.3 | 29 | 6225658.24 | 7072.2 |  | 2021
7 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 15 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 231.6 | 212 | 0 | 212 | 212 | 5 | 1489681.21 | 7026.8 |  | 2021
8 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 50 | 1954 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 962.7 | 873.1 | 0 | 873.1 | 873.1 | 25 | 6192211.17 | 7092.21 |  | 2021
9 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 33 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 862.9 | 864.9 | 0 | 864.9 | 864.9 | 29 | 5550284.63 | 6417.26 |  | 2021
10 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 37 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 963.4 | 877.1 | 0 | 877.1 | 877.1 | 22 | 6196713.66 | 7065 |  | 2021
11 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Парковая, д. 10 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 562.7 | 519.3 | 0 | 519.3 | 519.3 | 19 | 3619359.33 | 6969.69 |  | 2021
12 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 35 | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 702 | 635.4 | 0 | 635.4 | 635.4 | 19 | 4515354.98 | 7106.32 |  | 2021
13 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Маяковского, д. 3 | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 689.9 | 620.8 | 66.1 | 620.8 | 620.8 | 20 | 4437526.21 | 7148.08 |  | 2021
14 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 16 | 1958 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 2 | 1 | 377.3 | 242 | 0 | 242 | 200.2 | 10 | 2426842.5 | 10028.27 |  | 2021
15 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 5 | 1959 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 2 | 2 | 618.5 | 393.2 | 0 | 393.2 | 393.2 | 33 | 4268579.82 | 10856 |  | 2021
16 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 7 | 1959 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 2 | 2 | 380.6 | 389.3 | 0 | 389.3 | 389.3 | 13 | 2448068.52 | 6288.39 |  | 2021
17 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 11 | 1960 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 3 | 2 | 922 | 627.2 | 0 | 627.2 | 527.2 | 35 | 6071312.28 | 9680.03 |  | 2021
18 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 6 | 1961 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 3 | 2 | 788.8 | 544 | 0 | 544 | 544 | 24 | 5136215.23 | 9441.57 |  | 2021
19 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 8 | 1962 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 4 | 2 | 1266.8 | 820.9 | 0 | 820.9 | 720.9 | 56 | 6264688.3 | 7631.49 |  | 2021
20 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 22 | 1963 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 4 | 3 | 2067.3 | 1352.4 | 184.6 | 1167.8 | 1202.4 | 76 | 10524496.5 | 7782.09 |  | 2021
21 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 20 | 1965 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 3 | 2497.5 | 1629.2 | 0 | 1629.2 | 1429.2 | 95 | 12542503.48 | 7698.57 |  | 2021
22 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 18 | 1966 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 3 | 2473.2 | 1611.8 | 156.3 | 1455.5 | 1311.8 | 112 | 12416736.84 | 7703.65 |  | 2021
23 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 13 | 1968 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 2537.7 | 1643.9 | 661.3 | 982.6 | 1643.9 | 106 | 12663932.02 | 7703.59 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | 23570.1 | 18096.1 | 1068.3 | 17093.8 | 17204.3 | 824 | 136771677.71 | 176081.05 | - | -
2022 г.
24 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | 1948 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 471.6 | 432.1 | 0 | 432.1 | 265.8 | 16 | 715252.29 | 1655.29 |  | 2022
25 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | 1948 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 461.8 | 423.2 | 0 | 423.2 | 277.1 | 16 | 733301.9 | 1732.75 |  | 2022
26 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | 1949 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 465.2 | 429.5 | 0 | 429.5 | 279.7 | 21 | 647058.77 | 1506.54 |  | 2022
27 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 15 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 234.2 | 212.2 | 0 | 212.2 | 212.2 | 7 | 1506404.75 | 7098.99 |  | 2022
28 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 32 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 956.3 | 783.4 | 0 | 783.4 | 783.4 | 26 | 6151045.54 | 7851.73 |  | 2022
29 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 38 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 237 | 213.7 | 0 | 213.7 | 213.7 | 9 | 1524414.72 | 7133.43 |  | 2022
30 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 2 | 1953 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 1 | 216 | 151.3 | 0 | 151.3 | 151.3 | 7 | 1389339.99 | 9182.68 |  | 2022
31 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 19 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 232 | 213.1 | 0 | 213.1 | 213.1 | 9 | 1492254.07 | 7002.6 |  | 2022
32 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 4 | 1954 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 1 | 218.7 | 153 | 0 | 153 | 153 | 9 | 1406706.74 | 9194.16 |  | 2022
33 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 31 | 1955 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 714.2 | 642.7 | 0 | 642.7 | 642.7 | 23 | 4593826.96 | 7147.7 |  | 2022
34 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Краснотурьинская, д. 21 | 1955 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 3 | 1396 | 921.9 | 323.3 | 598.6 | 871.9 | 36 | 6018538.78 | 6528.41 |  | 2022
35 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 11 | 1955 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 3 | 1380.9 | 908.9 | 197.1 | 711.8 | 958.9 | 34 | 8882127.76 | 9772.39 |  | 2022
36 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 2 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 3 | 2 | 921.6 | 542.4 | 294 | 542.4 | 542.4 | 20 | 5927850.64 | 10928.93 |  | 2022
37 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 19 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 966.5 | 876.9 | 0 | 876.9 | 876.9 | 28 | 6216653.27 | 7089.35 |  | 2022
38 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 27 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 956.1 | 869.7 | 0 | 869.7 | 869.7 | 28 | 6149759.11 | 7071.13 |  | 2022
39 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 35А | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 233.6 | 212.6 | 0 | 212.6 | 212.6 | 7 | 1502545.47 | 7067.48 |  | 2022
40 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 25 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2575.4 | 2081.2 | 271 | 2081.2 | 2081.2 | 55 | 16565306.57 | 7959.5 |  | 2022
41 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 72 | 1959 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 661.8 | 616.5 | 0 | 616.5 | 616.5 | 18 | 4256783.37 | 6904.76 |  | 2022
42 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Матросова, д. 1 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1028.6 | 954.9 | 0 | 954.9 | 954.9 | 28 | 6616088.5 | 6928.57 |  | 2022
43 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 12 | 1964 |  | Каменные | 4 | 2 | 1286.4 | 922.1 | 0 | 821.4 |  | 51 | 1513167.87 | 1641 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | 15613.9 | 12561.3 | 1085.4 | 11940.2 | 11177 | 448 | 83808427.07 | 131397.39 | - | -
2023 г.
44 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 233.5 | 211.8 | 0 | 211.8 | 211.8 | 9 | 478208.13 | 2257.83 |  | 2023
45 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 232.4 | 209.4 | 0 | 209.4 | 156.4 | 11 | 405501.27 | 1936.49 |  | 2023
46 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 232.1 | 212.3 | 0 | 212.3 | 158.9 | 10 | 485623.55 | 2287.44 |  | 2023
47 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 462.8 | 424 | 0 | 424 | 262.6 | 17 | 595892.92 | 1405.41 |  | 2023
48 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 669.9 | 617.7 | 0 | 617.7 | 454.1 | 27 | 890710.02 | 1441.98 |  | 2023
49 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | 1950 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 232.8 | 210.9 | 0 | 210.9 | 210.9 | 6 | 413559.32 | 1960.93 |  | 2023
50 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 7 | 1951 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 230.3 | 209.8 | 0 | 209.8 | 209.8 | 7 | 1481319.45 | 7060.63 |  | 2023
51 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 231.3 | 210.7 | 0 | 210.7 | 157.9 | 8 | 432028.68 | 2050.44 |  | 2023
52 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 239.3 | 217.1 | 0 | 217.1 | 163.2 | 8 | 425414.78 | 1959.53 |  | 2023
53 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 11 | 1952 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 466 | 427.1 | 0 | 427.1 | 427.1 | 17 | 2997372.39 | 7017.96 |  | 2023
54 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 14 | 1952 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 468.9 | 430 | 0 | 430 | 430 | 11 | 3016025.57 | 7014.01 |  | 2023
55 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 6 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 459.1 | 414.4 | 0 | 414.4 | 414.4 | 15 | 2952990.7 | 7125.94 |  | 2023
56 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 34 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 235.7 | 235.7 | 0 | 235.7 | 235.7 | 11 | 1516052.95 | 6432.13 |  | 2023
57 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 8 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 426.2 | 393.7 | 0 | 393.7 | 393.7 | 13 | 2741373.63 | 6963.1 |  | 2023
58 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 21 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 232.8 | 210.5 | 0 | 210.5 | 210.5 | 6 | 1497399.78 | 7113.54 |  | 2023
59 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 11 | 1954 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 233.9 | 210.9 | 0 | 210.9 | 210.9 | 7 | 1504475.11 | 7133.59 |  | 2023
60 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 9 | 1954 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 243 | 220 | 0 | 220 | 220 | 6 | 1563007.49 | 7104.58 |  | 2023
61 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 48 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 238.6 | 217.6 | 0 | 217.6 | 217.6 | 5 | 1534706.12 | 7052.88 |  | 2023
62 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 16 | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 3 | 1497 | 1361.5 | 0 | 1361.5 | 1361.5 | 49 | 9628898.01 | 7072.27 |  | 2023
63 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 16А | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 236.65 | 213.95 | 0 | 213.95 | 213.95 | 7 | 1522163.47 | 7114.58 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | 7502.25 | 6859.05 | 0 | 6859.05 | 6320.95 | 250 | 36082723.34 | 99505.27 | - | -
Итого по муниципальному образованию Волчанский городской округ |  | - | - | - | - | - | 46686.25 | 37516.45 | 2153.7 | 35893.05 | 34702.25 | 1522 | 256662828.12 | 6841.34 | - | -

## Приложение № 2
Приложение № 2 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО Волчанский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Свердловской области |  | 256662828.12 |  |  |  | 0 | 159773505.09 | 3780.8 | 20148679.66 | 5069.3 | 68442363.29 | [8 empty] | 3402755.04 |  | 4895525.04
Итого по муниципальному образованию Волчанский городской округ |  | 256662828.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159773505.09 | 3780.8 | 20148679.66 | 5069.3 | 68442363.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402755.04 | 0 | 4895525.04
Итого за 2021 год |  | 136771677.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85523834.77 | 3566.7 | 10617787.48 | 0 | 36109096.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875944.26 | 0 | 2645014.39
1 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Парковая, д. 9 | 3651519.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355222.67 | 0 | 287068.86 | 0 | 893332.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45183.24 | 0 | 70712.49
2 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 2 | 1495470.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964575.08 | 0 | 117568.28 | 0 | 365862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18504.68 | 0 | 28960.11
3 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 29 | 6264251.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040428.67 | 0 | 492472.01 | 0 | 1532529.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77512.7 | 0 | 121308.59
4 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 30 | 6170985.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980272.37 | 0 | 485139.8 | 0 | 1509711.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76358.65 | 0 | 119502.48
5 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 40 | 6199286.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998526.7 | 0 | 487364.75 | 0 | 1516635.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76708.84 | 0 | 120050.54
6 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 42 | 6225658.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015536.41 | 0 | 489437.99 | 0 | 1523087.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77035.16 | 0 | 120561.24
7 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 15 | 1489681.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960841.24 | 0 | 117113.17 | 0 | 364445.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18433.04 | 0 | 28848
8 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 50 | 6192211.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993963.12 | 0 | 486808.51 | 0 | 1514904.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76621.29 | 0 | 119913.53
9 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 33 | 5550284.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579921.86 | 0 | 436342.64 | 0 | 1357859.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68678.21 | 0 | 107482.48
10 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 37 | 6196713.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996867.21 | 0 | 487162.48 | 0 | 1516006.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76677.01 | 0 | 120000.72
11 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Парковая, д. 10 | 3619359.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334479.12 | 0 | 284540.51 | 0 | 885464.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44785.29 | 0 | 70089.69
12 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 35 | 4515354.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912394.42 | 0 | 354980.34 | 0 | 1104667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55872.18 | 0 | 87440.84
13 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Маяковского, д. 3 | 4437526.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862195.03 | 0 | 348861.73 | 0 | 1085626.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54909.14 | 0 | 85933.67
14 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 16 | 2426842.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565308.28 | 0 | 190789.29 | 0 | 593719.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30029.31 | 0 | 46996.34
15 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 5 | 4268579.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565977.14 | 452 | 597372.24 | 0 | 973271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49226.42 | 0 | 82732.42
16 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 7 | 2448068.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578999.03 | 0 | 192458 | 0 | 598912.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30291.95 | 0 | 47407.38
17 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 11 | 6071312.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825110.62 | 449 | 604354 | 0 | 1450859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73381.98 | 0 | 117606.48
18 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 6 | 5136215.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272502.45 | 341.9 | 460197.4 | 0 | 1241255.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62780.59 | 0 | 99479.11
19 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 8 | 6264688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822974.38 | 278.6 | 341187.49 | 0 | 1878841.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100824.61 | 0 | 120860.07
20 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 22 | 10524496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6238739.29 | 695.7 | 851989.01 | 0 | 3066095.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164536.41 | 0 | 203136.47
21 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 20 | 12542503.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537005.45 | 679.5 | 860545.98 | 0 | 3704142.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198776.03 | 0 | 242033.87
22 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 18 | 12416736.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7463672.42 | 670 | 848514.8 | 0 | 3668101.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196841.99 | 0 | 239605.78
23 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 13 | 12663932.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7658321.81 | 0 | 795518.2 | 0 | 3763764.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201975.54 | 0 | 244352.09
Итого за 2022 год |  | 83808427.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53638256.73 | 214.1 | 6826388.59 | 2367.3 | 20588657.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131395.73 | 0 | 1623728.86
24 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | 715252.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305252.72 | 460 | 388326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21673.57
25 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | 733301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298965.41 | 511 | 412309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22027.49
26 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | 647058.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128131.35 | 410 | 518927.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 15 | 1506404.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971627.88 | 0 | 118427.91 | 0 | 368537.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18639.98 | 0 | 29171.86
28 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 32 | 6151045.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967411.37 | 0 | 483572.22 | 0 | 1504833.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76111.92 | 0 | 119116.35
29 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 38 | 1524414.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983244.27 | 0 | 119843.79 | 0 | 372943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18862.83 | 0 | 29520.63
30 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 2 | 1389339.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896121.36 | 0 | 109224.72 | 0 | 339897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17191.44 | 0 | 26904.87
31 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 19 | 1492254.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962500.72 | 0 | 117315.44 | 0 | 365075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18464.88 | 0 | 28897.83
32 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 4 | 1406706.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907322.88 | 0 | 110590.03 | 0 | 344146.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17406.33 | 0 | 27241.18
33 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 31 | 4593826.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963008.68 | 0 | 361149.51 | 0 | 1123865.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56843.18 | 0 | 88960.47
34 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Краснотурьинская, д. 21 | 6018538.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5791599.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111107.64 | 0 | 115831.98
35 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 11 | 8882127.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728953.64 | 0 | 698279.7 | 0 | 2172984.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109905.83 | 0 | 172004.35
36 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 2 | 5927850.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823451.14 | 0 | 466025.47 | 0 | 1450229.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73350.14 | 0 | 114794.13
37 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 19 | 6216653.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009728.22 | 0 | 488730.06 | 0 | 1520884.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76923.74 | 0 | 120386.85
38 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 27 | 6149759.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966581.63 | 0 | 483471.09 | 0 | 1504518.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76096 | 0 | 119091.43
39 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 35А | 1502545.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969138.66 | 0 | 118124.51 | 0 | 367592.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18592.22 | 0 | 29097.12
40 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 25 | 16565306.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684587.73 | 0 | 1302302.52 | 0 | 4052649.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204976.09 | 0 | 320790.79
41 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 72 | 4256783.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745616.28 | 0 | 334652.41 | 0 | 1041408.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52672.66 | 0 | 82433.54
42 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Матросова, д. 1 | 6616088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267363.11 | 0 | 520132.16 | 0 | 1618604.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81866.27 | 0 | 128122
43 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 12 | 1513167.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 262197.57 | 986.3 | 1120923.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102384.58 | 0 | 27662.42
Итого за 2023 год |  | 36082723.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20611413.59 | 0 | 2704503.59 | 2702 | 11744609.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395415.05 | 0 | 626781.79
44 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | 478208.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96120.59 | 301 | 382087.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | 405501.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 397550.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7951.01
46 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | 485623.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96138.59 | 296 | 389484.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | 595892.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 595892.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | 890710.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 890710.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | 413559.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 413559.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 7 | 1481319.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955447.91 | 0 | 116455.8 | 0 | 362400.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18329.58 | 0 | 28686.08
51 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | 432028.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 432028.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | 425414.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 425414.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 11 | 2997372.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933298.86 | 0 | 235642.22 | 0 | 733297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37088.94 | 0 | 58044.77
54 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 14 | 3016025.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945330.12 | 0 | 237108.66 | 0 | 737861.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37319.75 | 0 | 58406
55 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 6 | 2952990.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904672.76 | 0 | 232153.1 | 0 | 722439.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36539.77 | 0 | 57185.31
56 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 34 | 1516052.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977850.95 | 0 | 119186.42 | 0 | 370897.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18759.36 | 0 | 29358.7
57 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 8 | 2741373.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768180.2 | 0 | 215516.55 | 0 | 670668.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33921.26 | 0 | 53087.3
58 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 21 | 1497399.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965819.69 | 0 | 117719.98 | 0 | 366334.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18528.55 | 0 | 28997.48
59 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 11 | 1504475.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970383.27 | 0 | 118276.21 | 0 | 368065.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18616.1 | 0 | 29134.49
60 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 9 | 1563007.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008136.53 | 0 | 122877.81 | 0 | 382384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19340.37 | 0 | 30267.98
61 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 48 | 1534706.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989882.21 | 0 | 120652.86 | 0 | 375460.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18990.17 | 0 | 29719.92
62 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 16 | 9628898.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210618.87 | 0 | 756987.99 | 0 | 2355679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119146.23 | 0 | 186465.72
63 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 16А | 1522163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981792.22 | 0 | 119666.81 | 0 | 372392.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18834.97 | 0 | 29477.03

## Приложение № 3
Приложение № 3 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области предусмотрено предоставление за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформировнию жилищно-коммунального хозяйства финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [8 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего | за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, собственников помещений | за счет кредитных (заемных) средств |  |  | за счет средств регионального оператора | Средства бюджета Свердловской области | Средства бюджета муниципальных образований | Средства фонда
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  | объем средств | размер процентной ставки | срок кредита (заема)
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Итого по Свердловской области | [6 empty] | 46686.25 | 37516.45 | 2153.7 | 35893.05 | 34702.25 | 1522 | 256662828.12 |  |  |  |  | 256662828.12 |  |  |  | 6841.34
Итого по Свердловской области 2021 г. | [6 empty] | 23570.1 | 18096.1 | 1068.3 | 17093.8 | 17204.3 | 824 | 136771677.71 |  |  |  |  | 136771677.71 |  |  |  | 176081.05
Итого по Свердловской области 2022 г. | [6 empty] | 15613.9 | 12561.3 | 1085.4 | 11940.2 | 11177 | 448 | 83808427.07 |  |  |  |  | 83808427.07 |  |  |  | 131397.39
Итого по Свердловской области 2023 г. | [6 empty] | 7502.25 | 6859.05 | 0 | 6859.05 | 6320.95 | 250 | 36082723.34 |  |  |  |  | 36082723.34 |  |  |  | 99505.27
Волчанский городской округ
2021 г.
1 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Парковая, д. 9 | 1948 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 567.7 | 521.3 | 0 | 521.3 | 521.3 | 9 | 3651519.98 |  |  |  |  | 3651519.98 |  |  |  | 7004.64 |  | 2021
2 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 2 | 1951 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 232.5 | 211.1 | 0 | 211 | 211.1 | 9 | 1495470.15 |  |  |  |  | 1495470.15 |  |  |  | 7084.18 |  | 2021
3 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 29 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 973.9 | 880.9 | 0 | 880.9 | 880.9 | 30 | 6264251.01 |  |  |  |  | 6264251.01 |  |  |  | 7111.19 |  | 2021
4 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 30 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 959.4 | 873 | 0 | 873 | 873 | 23 | 6170985.14 |  |  |  |  | 6170985.14 |  |  |  | 7068.71 |  | 2021
5 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 40 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 963.8 | 873 | 0 | 873 | 873 | 25 | 6199286.51 |  |  |  |  | 6199286.51 |  |  |  | 7101.13 |  | 2021
6 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 42 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 967.9 | 880.3 | 0 | 880.3 | 880.3 | 29 | 6225658.24 |  |  |  |  | 6225658.24 |  |  |  | 7072.2 |  | 2021
7 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 15 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 231.6 | 212 | 0 | 212 | 212 | 5 | 1489681.21 |  |  |  |  | 1489681.21 |  |  |  | 7026.8 |  | 2021
8 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 50 | 1954 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 962.7 | 873.1 | 0 | 873.1 | 873.1 | 25 | 6192211.17 |  |  |  |  | 6192211.17 |  |  |  | 7092.21 |  | 2021
9 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 33 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 862.9 | 864.9 | 0 | 864.9 | 864.9 | 29 | 5550284.63 |  |  |  |  | 5550284.63 |  |  |  | 6417.26 |  | 2021
10 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 37 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 963.4 | 877.1 | 0 | 877.1 | 877.1 | 22 | 6196713.66 |  |  |  |  | 6196713.66 |  |  |  | 7065 |  | 2021
11 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Парковая, д. 10 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 562.7 | 519.3 | 0 | 519.3 | 519.3 | 19 | 3619359.33 |  |  |  |  | 3619359.33 |  |  |  | 6969.69 |  | 2021
12 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 35 | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 702 | 635.4 | 0 | 635.4 | 635.4 | 19 | 4515354.98 |  |  |  |  | 4515354.98 |  |  |  | 7106.32 |  | 2021
13 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Маяковского, д. 3 | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 689.9 | 620.8 | 66.1 | 620.8 | 620.8 | 20 | 4437526.21 |  |  |  |  | 4437526.21 |  |  |  | 7148.08 |  | 2021
14 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 16 | 1958 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 2 | 1 | 377.3 | 242 | 0 | 242 | 200.2 | 10 | 2426842.5 |  |  |  |  | 2426842.5 |  |  |  | 10028.27 |  | 2021
15 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 5 | 1959 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 2 | 2 | 618.5 | 393.2 | 0 | 393.2 | 393.2 | 33 | 4268579.82 |  |  |  |  | 4268579.82 |  |  |  | 10856 |  | 2021
16 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 7 | 1959 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 2 | 2 | 380.6 | 389.3 | 0 | 389.3 | 389.3 | 13 | 2448068.52 |  |  |  |  | 2448068.52 |  |  |  | 6288.39 |  | 2021
17 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 11 | 1960 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 3 | 2 | 922 | 627.2 | 0 | 627.2 | 527.2 | 35 | 6071312.28 |  |  |  |  | 6071312.28 |  |  |  | 9680.03 |  | 2021
18 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 6 | 1961 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 3 | 2 | 788.8 | 544 | 0 | 544 | 544 | 24 | 5136215.23 |  |  |  |  | 5136215.23 |  |  |  | 9441.57 |  | 2021
19 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 8 | 1962 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 4 | 2 | 1266.8 | 820.9 | 0 | 820.9 | 720.9 | 56 | 6264688.3 |  |  |  |  | 6264688.3 |  |  |  | 7631.49 |  | 2021
20 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 22 | 1963 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 4 | 3 | 2067.3 | 1352.4 | 184.6 | 1167.8 | 1202.4 | 76 | 10524496.5 |  |  |  |  | 10524496.5 |  |  |  | 7782.09 |  | 2021
21 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 20 | 1965 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 3 | 2497.5 | 1629.2 | 0 | 1629.2 | 1429.2 | 95 | 12542503.48 |  |  |  |  | 12542503.48 |  |  |  | 7698.57 |  | 2021
22 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кооперативная, д. 18 | 1966 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 3 | 2473.2 | 1611.8 | 156.3 | 1455.5 | 1311.8 | 112 | 12416736.84 |  |  |  |  | 12416736.84 |  |  |  | 7703.65 |  | 2021
23 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 13 | 1968 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 2537.7 | 1643.9 | 661.3 | 982.6 | 1643.9 | 106 | 12663932.02 |  |  |  |  | 12663932.02 |  |  |  | 7703.59 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | 23570.1 | 18096.1 | 1068.3 | 17093.8 | 17204.3 | 824 | 136771677.71 |  |  |  |  | 136771677.71 |  |  |  | 176081.05 | - | -
2022 г.
24 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 12 | 1948 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 471.6 | 432.1 | 0 | 432.1 | 265.8 | 16 | 715252.29 |  |  |  |  | 715252.29 |  |  |  | 1655.29 |  | 2022
25 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 9 | 1948 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 461.8 | 423.2 | 0 | 423.2 | 277.1 | 16 | 733301.9 |  |  |  |  | 733301.9 |  |  |  | 1732.75 |  | 2022
26 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 24 | 1949 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 465.2 | 429.5 | 0 | 429.5 | 279.7 | 21 | 647058.77 |  |  |  |  | 647058.77 |  |  |  | 1506.54 |  | 2022
27 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 15 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 234.2 | 212.2 | 0 | 212.2 | 212.2 | 7 | 1506404.75 |  |  |  |  | 1506404.75 |  |  |  | 7098.99 |  | 2022
28 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 32 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 956.3 | 783.4 | 0 | 783.4 | 783.4 | 26 | 6151045.54 |  |  |  |  | 6151045.54 |  |  |  | 7851.73 |  | 2022
29 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 38 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 237 | 213.7 | 0 | 213.7 | 213.7 | 9 | 1524414.72 |  |  |  |  | 1524414.72 |  |  |  | 7133.43 |  | 2022
30 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 2 | 1953 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 1 | 216 | 151.3 | 0 | 151.3 | 151.3 | 7 | 1389339.99 |  |  |  |  | 1389339.99 |  |  |  | 9182.68 |  | 2022
31 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 19 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 232 | 213.1 | 0 | 213.1 | 213.1 | 9 | 1492254.07 |  |  |  |  | 1492254.07 |  |  |  | 7002.6 |  | 2022
32 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Социалистическая, д. 4 | 1954 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 1 | 218.7 | 153 | 0 | 153 | 153 | 9 | 1406706.74 |  |  |  |  | 1406706.74 |  |  |  | 9194.16 |  | 2022
33 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 31 | 1955 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 714.2 | 642.7 | 0 | 642.7 | 642.7 | 23 | 4593826.96 |  |  |  |  | 4593826.96 |  |  |  | 7147.7 |  | 2022
34 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Краснотурьинская, д. 21 | 1955 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 3 | 1396 | 921.9 | 323.3 | 598.6 | 871.9 | 36 | 6018538.78 |  |  |  |  | 6018538.78 |  |  |  | 6528.41 |  | 2022
35 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 11 | 1955 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 3 | 1380.9 | 908.9 | 197.1 | 711.8 | 958.9 | 34 | 8882127.76 |  |  |  |  | 8882127.76 |  |  |  | 9772.39 |  | 2022
36 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 2 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 3 | 2 | 921.6 | 542.4 | 294 | 542.4 | 542.4 | 20 | 5927850.64 |  |  |  |  | 5927850.64 |  |  |  | 10928.93 |  | 2022
37 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 19 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 966.5 | 876.9 | 0 | 876.9 | 876.9 | 28 | 6216653.27 |  |  |  |  | 6216653.27 |  |  |  | 7089.35 |  | 2022
38 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 27 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 956.1 | 869.7 | 0 | 869.7 | 869.7 | 28 | 6149759.11 |  |  |  |  | 6149759.11 |  |  |  | 7071.13 |  | 2022
39 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 35А | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 233.6 | 212.6 | 0 | 212.6 | 212.6 | 7 | 1502545.47 |  |  |  |  | 1502545.47 |  |  |  | 7067.48 |  | 2022
40 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 25 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2575.4 | 2081.2 | 271 | 2081.2 | 2081.2 | 55 | 16565306.57 |  |  |  |  | 16565306.57 |  |  |  | 7959.5 |  | 2022
41 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 72 | 1959 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 2 | 661.8 | 616.5 | 0 | 616.5 | 616.5 | 18 | 4256783.37 |  |  |  |  | 4256783.37 |  |  |  | 6904.76 |  | 2022
42 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Матросова, д. 1 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1028.6 | 954.9 | 0 | 954.9 | 954.9 | 28 | 6616088.5 |  |  |  |  | 6616088.5 |  |  |  | 6928.57 |  | 2022
43 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 12 | 1964 |  | Каменные | 4 | 2 | 1286.4 | 922.1 | 0 | 821.4 |  | 51 | 1513167.87 |  |  |  |  | 1513167.87 |  |  |  | 1641 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | 15613.9 | 12561.3 | 1085.4 | 11940.2 | 11177 | 448 | 83808427.07 |  |  |  |  | 83808427.07 |  |  |  | 131397.39 | - | -
2023 г.
44 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 3 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 233.5 | 211.8 | 0 | 211.8 | 211.8 | 9 | 478208.13 |  |  |  |  | 478208.13 |  |  |  | 2257.83 |  | 2023
45 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 4 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 232.4 | 209.4 | 0 | 209.4 | 156.4 | 11 | 405501.27 |  |  |  |  | 405501.27 |  |  |  | 1936.49 |  | 2023
46 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 8 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 232.1 | 212.3 | 0 | 212.3 | 158.9 | 10 | 485623.55 |  |  |  |  | 485623.55 |  |  |  | 2287.44 |  | 2023
47 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 16 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 462.8 | 424 | 0 | 424 | 262.6 | 17 | 595892.92 |  |  |  |  | 595892.92 |  |  |  | 1405.41 |  | 2023
48 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 18 | 1950 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 669.9 | 617.7 | 0 | 617.7 | 454.1 | 27 | 890710.02 |  |  |  |  | 890710.02 |  |  |  | 1441.98 |  | 2023
49 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 17 | 1950 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 232.8 | 210.9 | 0 | 210.9 | 210.9 | 6 | 413559.32 |  |  |  |  | 413559.32 |  |  |  | 1960.93 |  | 2023
50 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 7 | 1951 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 230.3 | 209.8 | 0 | 209.8 | 209.8 | 7 | 1481319.45 |  |  |  |  | 1481319.45 |  |  |  | 7060.63 |  | 2023
51 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 10А | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 231.3 | 210.7 | 0 | 210.7 | 157.9 | 8 | 432028.68 |  |  |  |  | 432028.68 |  |  |  | 2050.44 |  | 2023
52 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 12 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 239.3 | 217.1 | 0 | 217.1 | 163.2 | 8 | 425414.78 |  |  |  |  | 425414.78 |  |  |  | 1959.53 |  | 2023
53 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 11 | 1952 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 466 | 427.1 | 0 | 427.1 | 427.1 | 17 | 2997372.39 |  |  |  |  | 2997372.39 |  |  |  | 7017.96 |  | 2023
54 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пролетарская, д. 14 | 1952 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 468.9 | 430 | 0 | 430 | 430 | 11 | 3016025.57 |  |  |  |  | 3016025.57 |  |  |  | 7014.01 |  | 2023
55 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, пер. Школьный, д. 6 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 459.1 | 414.4 | 0 | 414.4 | 414.4 | 15 | 2952990.7 |  |  |  |  | 2952990.7 |  |  |  | 7125.94 |  | 2023
56 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 34 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 235.7 | 235.7 | 0 | 235.7 | 235.7 | 11 | 1516052.95 |  |  |  |  | 1516052.95 |  |  |  | 6432.13 |  | 2023
57 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 8 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 426.2 | 393.7 | 0 | 393.7 | 393.7 | 13 | 2741373.63 |  |  |  |  | 2741373.63 |  |  |  | 6963.1 |  | 2023
58 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Шахтерская, д. 21 | 1953 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 232.8 | 210.5 | 0 | 210.5 | 210.5 | 6 | 1497399.78 |  |  |  |  | 1497399.78 |  |  |  | 7113.54 |  | 2023
59 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 11 | 1954 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 233.9 | 210.9 | 0 | 210.9 | 210.9 | 7 | 1504475.11 |  |  |  |  | 1504475.11 |  |  |  | 7133.59 |  | 2023
60 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 9 | 1954 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 243 | 220 | 0 | 220 | 220 | 6 | 1563007.49 |  |  |  |  | 1563007.49 |  |  |  | 7104.58 |  | 2023
61 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Кольцевая, д. 48 | 1956 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 238.6 | 217.6 | 0 | 217.6 | 217.6 | 5 | 1534706.12 |  |  |  |  | 1534706.12 |  |  |  | 7052.88 |  | 2023
62 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 16 | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 3 | 1497 | 1361.5 | 0 | 1361.5 | 1361.5 | 49 | 9628898.01 |  |  |  |  | 9628898.01 |  |  |  | 7072.27 |  | 2023
63 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 16А | 1957 |  | Крупноблочные со сборным ж/б каркасом | 2 | 1 | 236.65 | 213.95 | 0 | 213.95 | 213.95 | 7 | 1522163.47 |  |  |  |  | 1522163.47 |  |  |  | 7114.58 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | 7502.25 | 6859.05 | 0 | 6859.05 | 6320.95 | 250 | 36082723.34 |  |  |  |  | 36082723.34 |  |  |  | 99505.27 | - | -
Итого по муниципальному образованию Волчанский городской округ |  | - | - | - | - | - | 46686.25 | 37516.45 | 2153.7 | 35893.05 | 34702.25 | 1522 | 256662828.12 |  |  |  |  | 256662828.12 |  |  |  | 6841.34 | - | -

## Приложение № 4
Приложение № 4 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по годам
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего | В том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого по субъекту |  | 46686.25 | 37516.45 | 2153.7 | 35893.05 | 34702.25 | 63 | 276 | 169 | 1522 | 256662828.12 |  |  |  | 0 | 159773505.09 | 3780.8 | 20148679.66 | 5069.3 | 68442363.29 | [8 empty] | 3402755.04 |  | 4895525.04
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2021 г. |  | 23570.1 | 18096.1 | 1068.3 | 17093.8 | 17204.3 | 23 | 115 | 69 | 824 | 136771677.71 |  |  |  | 0 | 85523834.77 | 3566.7 | 10617787.48 | 0 | 36109096.81 | [8 empty] | 1875944.26 |  | 2645014.39
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2022 г. |  | 15613.9 | 12561.3 | 1085.4 | 11940.2 | 11177 | 20 | 90 | 54 | 448 | 83808427.07 |  |  |  | 0 | 53638256.73 | 214.1 | 6826388.59 | 2367.3 | 20588657.16 | [8 empty] | 1131395.73 |  | 1623728.86
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2023 г. |  | 7502.25 | 6859.05 | 0 | 6859.05 | 6320.95 | 20 | 71 | 46 | 250 | 36082723.34 |  |  |  | 0 | 20611413.59 | 0 | 2704503.59 | 2702 | 11744609.32 | [8 empty] | 395415.05 |  | 626781.79

## Приложение № 5
Приложение № 5 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по муниципальным образованиям
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего: | в том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого за 2021 |  | 23570.1 | 18096.1 | 1068.3 | 17093.8 | 17204.3 | 23 | 115 | 69 | 824 | 136771677.71 |  |  |  | 0 | 85523834.77 | 3566.7 | 10617787.48 | 0 | 36109096.81 | [8 empty] | 1875944.26 |  | 2645014.39
1 | Волчанский городской округ | 23570.1 | 18096.1 | 1068.3 | 17093.8 | 17204.3 | 23 | 115 | 69 | 824 | 136771677.71 |  |  |  | 0 | 85523834.77 | 3566.7 | 10617787.48 | 0 | 36109096.81 | [8 empty] | 1875944.26 |  | 2645014.39
Итого за 2022 |  | 15613.9 | 12561.3 | 1085.4 | 11940.2 | 11177 | 20 | 90 | 54 | 448 | 83808427.07 |  |  |  | 0 | 53638256.73 | 214.1 | 6826388.59 | 2367.3 | 20588657.16 | [8 empty] | 1131395.73 |  | 1623728.86
1 | Волчанский городской округ | 15613.9 | 12561.3 | 1085.4 | 11940.2 | 11177 | 20 | 90 | 54 | 448 | 83808427.07 |  |  |  | 0 | 53638256.73 | 214.1 | 6826388.59 | 2367.3 | 20588657.16 | [8 empty] | 1131395.73 |  | 1623728.86
Итого за 2023 |  | 7502.25 | 6859.05 | 0 | 6859.05 | 6320.95 | 20 | 71 | 46 | 250 | 36082723.34 |  |  |  | 0 | 20611413.59 | 0 | 2704503.59 | 2702 | 11744609.32 | [8 empty] | 395415.05 |  | 626781.79
1 | Волчанский городской округ | 7502.25 | 6859.05 | 0 | 6859.05 | 6320.95 | 20 | 71 | 46 | 250 | 36082723.34 |  |  |  | 0 | 20611413.59 | 0 | 2704503.59 | 2702 | 11744609.32 | [8 empty] | 395415.05 |  | 626781.79